## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 68 | 3 | 3 | 30 | 38 | 1 | 0 | 0
BA Centro 01 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Norte 01 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
BA Sul 01 | 48 | 3 | 3 | 17 | 31 | 1 | 0 | 41
CE Leste 01 | 53 | 4 | 3 | 21 | 33 | 4 | 1 | 11
CE Leste 02 | 30 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0
CE Norte 01 | 44 | 3 | 3 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 72 | 2 | 2 | 21 | 51 | 7 | 0 | 40
CE Sul 01 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6
DF Centro 01 | 28 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0
ES Norte 01 | 62 | 5 | 5 | 30 | 32 | 2 | 0 | 0
ES Norte 02 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
GO Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
MA Leste 01 | 40 | 2 | 2 | 32 | 8 | 3 | 2 | 0
MA Leste 02 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0
MG Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
MS Leste 01 | 23 | 1 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0
MT Leste 01 | 135 | 5 | 5 | 21 | 117 | 1 | 0 | 76
MT Norte 01 | 54 | 2 | 2 | 21 | 34 | 1 | 1 | 34
MT Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MT Sul 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
MT Sul 03 | 54 | 2 | 2 | 23 | 33 | 0 | 0 | 39
PA Leste 01 | 95 | 3 | 3 | 35 | 61 | 10 | 0 | 0
PA Norte 01 | 60 | 2 | 2 | 40 | 23 | 18 | 1 | 0
PA Norte 02 | 36 | 1 | 1 | 17 | 20 | 3 | 0 | 30
PA Norte 03 | 44 | 2 | 2 | 13 | 31 | 2 | 1 | 41
PA Oeste 01 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
PE Leste 01 | 39 | 2 | 1 | 14 | 25 | 0 | 0 | 35
PE Oeste 01 | 38 | 2 | 2 | 24 | 17 | 2 | 2 | 19
PI Oeste 01 | 51 | 3 | 3 | 20 | 32 | 1 | 1 | 28
PR Norte 01 | 132 | 4 | 4 | 22 | 111 | 12 | 1 | 29
PR Norte 02 | 154 | 7 | 5 | 34 | 120 | 0 | 0 | 0
PR Norte 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PR Oeste 01 | 59 | 3 | 3 | 19 | 41 | 0 | 0 | 35
PR Sul 01 | 22 | 1 | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 26 | 3 | 3 | 12 | 14 | 1 | 2 | 24
RJ Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Leste 01 | 34 | 3 | 3 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0
RN Oeste 01 | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Sul 01 | 23 | 3 | 3 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0
SC Oeste 01 | 87 | 2 | 2 | 43 | 44 | 9 | 0 | 0
SP Centro 01 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0
SP Centro 02 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1
SP Leste 02 | 78 | 5 | 5 | 21 | 58 | 0 | 3 | 23
SP Leste 03 | 87 | 4 | 4 | 19 | 68 | 4 | 1 | 59
SP Leste 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Leste 05 | 34 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 07 | 21 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0
SP Norte 02 | 33 | 2 | 2 | 34 | 0 | 17 | 1 | 0
SP Norte 03 | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 64 | 3 | 3 | 23 | 43 | 1 | 0 | 29
SP Oeste 02 | 61 | 2 | 2 | 28 | 33 | 3 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | @usina Santana do Ipanema = seg, sex
2 | @usina Inhapi = ter, qui
3 | @usina Ouro Branco = qua
4 | @usina Parelhas = seg, sex
5 | @usina Rodrigues 1 = ter, qui
6 | @usina Caicó = qua
7 | @usina Itajá 1 e 2 = seg, qua, sex
8 | @usina Jucurutu = ter, qui
9 | @usina Senador = ter, qui
10 | @usina Rodrigues 2 = qua
11 | @usina Altair = seg, qua, sex
12 | @usina Barretos = ter, qui
13 | @usina Brodowski = seg, ter, qua, qui, sex
14 | @usina Fernandópolis = seg, sex
15 | @usina Tanabi = ter, qui
16 | @usina Aparecida do Taboado = qua
17 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
18 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
19 | @usina Jacundá 1 = ter, qui
20 | @usina Santa Maria do Pará 1 = seg, qua, sex
21 | @usina Capitão Poço 1 = ter, qui
22 | @usina Mãe do Rio = seg, ter, qua, qui, sex
23 | @usina Morada Nova 1 = seg
24 | @usina Hortina = ter
25 | @usina Vitesse = ter
26 | @usina Bonfim Limoeiro do Norte = qui
27 | @usina Guajirú = qua
28 | @usina Sol do Norte 1 = qua
29 | @usina Sol do Norte 2 = qua
30 | @usina Castelo do Piauí = qui
31 | @usina Fazenda Limão 1 = seg, qua
32 | @usina Saturnino 1 = ter, sex
33 | @usina Goytacazes 1 = qui
34 | @usina São Bento 5 = seg, ter, qua, qui, sex
35 | @usina Aparecida 3 = seg, qua, sex
36 | @usina Guaratinguetá 5 = ter, qui
37 | @usina Araçoiaba da Serra 1 = seg, sex
38 | @usina Araçoiaba da Serra 2 = qua
39 | @usina Sorocaba = qui
40 | @usina Salto Pirapora 3 = ter
41 | @usina Embu Guaçu = seg, qua, sex
42 | @usina Cipó Guaçu = ter, qui
43 | @usina Piracicaba 1 = seg
44 | @usina Indaiatuba = ter
45 | @usina Santa Bárbara 1 = qua
46 | @usina Caxambu 1 = qui
47 | @usina Marajoara 1 = ter, qui
48 | @usina Santo Inácio 12 = seg, qua, sex
49 | @usina Elias Fausto = sex

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-ORB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-ORB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-ORB100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-ORB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12991 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-INP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SDI100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SDI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SDI100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SDI100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.9 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.8 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.7 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.5 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+19d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | IBI200-INFC1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | IBI200-ESTM1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IBI200-CABN1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | IBI100-SPDA1 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - RSU | IBI100-RSU1 | MPA | 4 | [+37d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | IBI100-RELE1 | MPA | 4 | [+30d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | IBI100-QGBT2 | MPA | 4 | [+30d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | IBI100-QGBT1 | MPA | 4 | [+30d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | IBI100-NBRK1 | MPA | 4 | [+35d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | IBI100-MDFV | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Leste 01 | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | BLN100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ALLM-MRN100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ALLM-MRN100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ALLM-MRN100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ALLM-MRN100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ALLM-MRN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALLM-MRN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ALLM-MRN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALLM-MRN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | SALE-VTS200-MDFV | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | SALE-VTS200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SALE-VTS200-CABN1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SALE-VTS200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | SALE-VTS200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | SALE-VTS200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SALE-VTS200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SALE-VTS200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13272 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SALE-VTS200-INFC1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 12067 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Testes de religamento remoto UFV - Vítesse | SALE-VTS200 | Inspeção | 1 | [+22d em andamento] Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 12866 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Levantamento de EPC | SALE-VTS200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | SALE-HRT100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | SALE-HRT100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SALE-HRT100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SALE-HRT100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | SALE-HRT100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | SALE-HRT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SALE-HRT100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SALE-HRT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SALE-HRT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12068 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Testes de religamento remoto UFV - Hortina | SALE-HRT100 | Inspeção | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12865 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Levantamento de EPC | SALE-HRT100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12791 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Levantamento de EPC | BLN100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SALE-SNP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SALE-SNP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 12064 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE | Testes de religamento remoto UFV - Sunpower | SALE-SNP100 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-GJR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Guajirú 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GDEN-GJR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Guajirú 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12857 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Levantamento de EPC | GDEN-GJR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "GD Energy - Guajirú 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GDEN-SON200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-SON200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-SON200-CABN1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GDEN-SON100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13413 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Análise das falhas de Sobretensão da Rede | GY-CDP100 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 12475 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 12478 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 12476 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.8 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR2.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.8 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13066 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Coleta de Dados de Geração | GY-CDP100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 12860 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Levantamento de EPC | GY-CDP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLN200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLN200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 12835 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Levantamento de EPC | THPN-CLN200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | VRG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | VRG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | VRG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | VRG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | VRG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13469 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor até as 14h | VRG100-INVR1.8 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CDS100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CDS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CDS100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CDS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CDS100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CDS100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CDS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CDS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CDS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CDS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRM200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-PRM200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRM200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | LNH100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | LNH100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | LNH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | LNH100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRM100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRM100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 13610 | Athon - Timon 1 - MA | [Tracker 32.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI | TIM100-ETKR32.100 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 13013 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 13013 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 13013 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 13013 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 13013 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12311 | Athon - Timon 2 - MA | ETM TIM200 - Avaliação do IPOA | TIM200-ESTM1 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12804 | Athon - Timon 2 - MA | Levantamento de EPC | TIM200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX200-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | NVX200-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | NVX200-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | NVX200-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | NVX200-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Transformador | NVX100-TRFR3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Transformador | NVX100-TRFR2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Transformador | NVX100-TRFR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - SPDA | NVX100-SPDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | NVX100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | NVX100-RELE3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | NVX100-RELE2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | NVX100-RELE1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - QGBT | NVX100-QGBT3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - QGBT | NVX100-QGBT2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - QGBT | NVX100-QGBT1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | NVX100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR3.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NVX100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | NVX100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | NVX100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | NVX100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | NVX100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | NVX100-CABN3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | NVX100-CABN2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13203 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | NVX100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.6 | Handover | 0.15 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Ar Condicionado | THPN-CNN100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CNN100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.8 | Handover | 0.05 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.7 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN200-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN200-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN200-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN200-ETKR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN200-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN200-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN200-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN200-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN200-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN200-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Ar Condicionado | THPN-CNN200-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN200-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN200-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CNN200-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN200-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CNN200-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12153 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas internos (garantia) - Solicitação 3451 | NVX200-INVR3.3 | Inspeção | 0.5 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12152 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com erro de comunicação (garantia) - Solicitação 3452 | NVX200-INVR3.1 | Inspeção | 2 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12149 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge em alta temperatura (garantia) - Solicitação 3450 | NVX200-INVR3.5 | Inspeção | 2 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12290 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | NVX200-NBRK1 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12813 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Levantamento de EPC | NVX200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12812 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Levantamento de EPC | NVX100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.2 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.1 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.9 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.8 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.7 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.6 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.5 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.4 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.3 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.2 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.1 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.10 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.9 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.8 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.7 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.5 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | CLD200-INFC1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | CLD200-CABN1 | MPA | 4 | [+30d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CLD200-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CLD200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CLD200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CLD200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CLD200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CLD200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CLD200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CLD200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CLD200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 12815 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Levantamento de EPC | CLD200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | NBS100-NBRK1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | NBS100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR25 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR24 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR23 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR22 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR21 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR20 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR19 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR18 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR17 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR16 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR15 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR14 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR13 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | NBS100-INVR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | NBS100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | NBS100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-DMT100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-DMT100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-DMT100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-DMT100-FSEP | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13385 | Athon - Marabá 2 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB200-TRFR5 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13385 | Athon - Marabá 2 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB200-TRFR4 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13385 | Athon - Marabá 2 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB200-TRFR3 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12193 | Athon - Marabá 2 - PA | [Tracker 124.105] - Verificação de tracker parado | MAB200-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12192 | Athon - Marabá 2 - PA | [Tracker 117.104] - Verificação de tracker parado | MAB200-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12807 | Athon - Marabá 2 - PA | Levantamento de EPC | MAB200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR5 | MPM | 0.35 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13384 | Athon - Marabá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB100-TRFR5 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13384 | Athon - Marabá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB100-TRFR4 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13384 | Athon - Marabá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB100-TRFR3 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13384 | Athon - Marabá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB100-TRFR2 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13384 | Athon - Marabá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB100-TRFR1 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12565 | Athon - Marabá 1 - PA | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | MAB100-DINV3.3 | Inspeção | 1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12187 | Athon - Marabá 1 - PA | [Tracker 07.105] - Verificação de tracker parado | MAB100-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12182 | Athon - Marabá 1 - PA | [Tracker 11.105] - Verificação de Tracker Parado | MAB100-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11119 | Athon - Marabá 1 - PA | [MAB100-ETK65.102] - Verificação de Tracker com oscilação de ângulo alvo | MAB100-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11118 | Athon - Marabá 1 - PA | [MAB100-ETK67.102] - Verificação de Tracker Parado | MAB100-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13320 | Athon - Marabá 1 - PA | OS de teste | MAB100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | JCD100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | JCD100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | JCD100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13386 | Athon - Jacundá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | JCD100-TRFR9 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13386 | Athon - Jacundá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | JCD100-TRFR8 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13386 | Athon - Jacundá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | JCD100-TRFR7 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13386 | Athon - Jacundá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | JCD100-TRFR6 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13386 | Athon - Jacundá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | JCD100-TRFR5 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13386 | Athon - Jacundá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | JCD100-TRFR4 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13386 | Athon - Jacundá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | JCD100-TRFR3 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12603 | Athon - Jacundá 1 - PA | [JCD100] - Inspeção e regularização do sensor de GHI | JCD100-ESTM1 | Inspeção | 1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | CPP100-TRFR1 | Preventiva | 0.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12800 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | Levantamento de EPC | CPP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13646 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | SMP100-TRFR7 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13646 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | SMP100-TRFR6 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13646 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | SMP100-TRFR5 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13646 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | SMP100-TRFR4 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13646 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | SMP100-TRFR3 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13646 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | SMP100-TRFR2 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 13646 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | SMP100-TRFR1 | Preventiva | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12909 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [SMP100] - Trackers com range pequeno | SMP100-ETKR1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12803 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Levantamento de EPC | SMP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR2.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR2.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.13 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MRO100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Infraestrutura | MRO100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 02 | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MRO100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | IPX100-NBRK1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | IPX100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.13 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | IPX100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | IPX100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IPX100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | IPX100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | IPX100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IPX100-CABN2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 03 | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IPX100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-VRT200-ETKR1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-VRT200-CABN1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Transformador | THPN-SBU100-TRFR1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-SBU100-SPDA1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-SBU100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - QGBT | THPN-SBU100-QGBT1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SBU100-NBRK1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-SBU100-ETKR1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-SBU100-ESTM1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-SBU100-CXDA1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-SBU100-CABN1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL300-QGBT1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia (Concessionária) | PTL300-CABN1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+92d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPA | 4 | [+90d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPA | 4 | [+100d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPA | 4 | [+100d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPA | 4 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+97d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 13328 | Axis - Petrolina 2 - PE | [ETM] - Coleta e análise de dados | PTL200-ESTM1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTL300-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12613 | Axis - Petrolina 3 - PE | [UFV-Petrolina 3] - Analise do Inversor 1.8 | PTL300-INVR1.8 | Inspeção | 1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+58d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPT | 1.3 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPT | 1.3 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPT | 1.3 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT2 | MPT | 1.3 | [+47d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT1 | MPT | 1.3 | [+47d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPT | 1.3 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | MNG100-FSEP | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPA | 4 | [+54d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE1 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE2 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 4 | [+61d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | MNG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | MNG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | MNG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13592 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9602 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI] | MNG100-ETKR1 | Administrativa | 1.5 | [+58d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12825 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Levantamento de EPC | MNG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-CLR200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CLR200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLR200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLR200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLR200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLR200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLR200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.4 | Administrativa | 1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.3 | Administrativa | 1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.2 | Administrativa | 1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.1 | Administrativa | 1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10501 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | THPN-CLR200 | Administrativa | 1 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12845 | Thopen - Colorado 2 - PR | Levantamento de EPC | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Almoxarifado | MRV100-INFC1 | MPM | 0.02 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12819 | Axis - Marialva 1 - PR | Levantamento de EPC | MRV100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CLR100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLR100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLR100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-CLR100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLR100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CLR100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLR100-MDFV | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLR100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – QGBT | THPN-CLR100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - SPDA | THPN-CLR100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-CLR100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - RSU | THPN-CLR100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – NCU | THPN-CLR100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CLR100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-CLR100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-CLR100-FSEP | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CLR100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 13765 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-BDC100-INVR1.2 | Inspeção | 1 | Usina "Thopen - Bernardino de Campos - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS400-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS400-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS400-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS400-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS400-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS400-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-PHS400-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS400-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS400-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS400-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS400-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS400-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS400-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS400-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS400-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS400-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS400-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS400-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS400-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS400-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS400-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS300-PGINVR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS300-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS300-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS300-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS300-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS300-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS300-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-PHS300-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS300-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS300-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS300-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS300-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS300-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS300-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS300-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS300-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS300-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS300-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS300-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS300-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS300-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS300-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-PHS200-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS200-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS200-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS200-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS200-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS200-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS200-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS200-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS200-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS200-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS200-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS200-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS200-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS200-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS200-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.20 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.19 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.18 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.17 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.16 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.15 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.14 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.13 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.12 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.11 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.20 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.19 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.18 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.17 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.16 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.15 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.14 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.13 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.12 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.11 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-SAP100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SAP100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SAP100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-SAP100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – NCU | THPN-SAP100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SAP100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-SAP100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SAP100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SAP100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-SAP100-CABN1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SAP100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Trackers | THPN-SAP100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – QGBT | THPN-SAP100-QGBT2 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – QGBT | THPN-SAP100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - SPDA | THPN-SAP100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SAP100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SAP100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SAP100-INFC1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.20 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.19 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.18 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.17 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.16 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.15 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.14 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.13 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-CGH100-FSEP | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPA | 4 | [+35d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPA | 4 | [+37d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-CGH100-CXDA1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-CGH100-CABN1 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-CGH100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+44d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CGH100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CGH100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CGH100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CGH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12670 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-NVL200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12670 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12670 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12670 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.14 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.13 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | STN100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | STN100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STN100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STN100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | STN100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Leste 01 | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-RDR200-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Leste 01 | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-RDR200-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.5 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.4 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.3 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE2 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-GTB100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-GTB100-MDFV | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Trackers | THPN-GTB100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - SPDA | THPN-GTB100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Estação Meteorológica | THPN-GTB100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-GTB100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Ar Condicionado | THPN-GTB100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-GTB100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10815 | Thopen - Guatambú 1 - SC | [ETM] - Coleta e análise de dados | THPN-GTB100-ESTM1 | Administrativa | 1 | [+39d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-GTB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - PPCI | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-GTB100-FSEP | Handover | 0.65 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-GTB100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU2 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12861 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Levantamento de EPC | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-COR100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+55d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - RSU | COR100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - RSU | COR100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – NCU | COR100-NCU2 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – NCU | COR100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12867 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Levantamento de EPC | COR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.5 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+33d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPA | 4 | [+40d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | ADS200-FSEP | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPA | 4 | [+35d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | ADS200-CXDA1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | ADS200-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+44d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 1.3 | [+77d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13732 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Tracker 14.100] - Acompanhamento de chamado Brametal | ADS100-ETKR14.100 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR2 | MPM | 0.15 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-EBG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-EBG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-EBG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-EBG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-EBG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13444 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1] - Inspeção para chamado Huawei | THPN-EBG100-INVR2.2 | Inspeção | 1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13025 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Embu Guaçu - Inspeção de câmeras offline | THPN-EBG100-SSEG1 | Inspeção | 1.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12852 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Levantamento de EPC | THPN-EBG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - NCU | THPN-SPP300-NCU1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | SPP300-INVR1.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | SPP300-INVR1.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | SPP300-INVR1.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | SPP300-INVR1.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | SPP300-TRFR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | SPP300-QGBT1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | SPP300-CABN1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | SPP300-MDFV | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | SPP300-ESTM1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | SPP300-SOEM1-ARCD | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13238 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Estrutura de Trackers] - Acompanhamento de chamado Trina | SPP300-ETKR1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | ADS200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-ADS200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | ADS200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ADS200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ADS200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ADS200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ADS200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ADS200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SCB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SCB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | IND100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR4.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR4.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IND100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | IND100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | IND100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IND100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | IND100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | IND100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IND100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador | STB100-TRFR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | STB100-SPDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | STB100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - RSU | STB100-RSU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | STB100-RELE1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT | STB100-QGBT1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - NCU | STB100-NCU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | STB100-NBRK1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | STB100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STB100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STB100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STB100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13217 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Estrutura Trackers Santa Bárbara d'Oeste São Paulo Brasil] - Acompanhamento de chamado Brametal | STB100-ETKR1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | CXB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CXB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CXB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CXB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CXB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CXB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CXB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CXB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12799 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Levantamento de EPC | CXB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | PRB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | PRB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | PRB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | PRB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | PRB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12234 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias: Inversores, QGBTs, Cabine, Transformadores e ETM (Pendências MPS) | THPN-IND100 | MPS | 1.3 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | TPP100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | TPP100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | TPP100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | TPP100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13803 | Thopen - Santo Anastácio - SP | [Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1] - Inspeção para chamado Huawei | THPN-STA100-INVR1.4 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13704 | Thopen - Santo Anastácio - SP | [ETM] - Coleta e análise de dados | THPN-STA100-ESTM1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Inversores | THPN-ALM100-INVR1.2 | Handover | 0.05 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Inversores | THPN-ALM100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Inversores | THPN-ALM100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Relé de Proteção | THPN-ALM100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-ALM100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-ALM100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRTP1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – QGBT | THPN-ALM100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ALM100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - SPDA | THPN-ALM100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ALM100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ALM100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Ar Condicionado | THPN-ALM100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ALM100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13706 | Thopen - Alvares Machado - SP | [ETM] - Coleta e análise de dados | THPN-ALM100-ESTM1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ALM100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - PPCI | THPN-ALM100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-ALM100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-ALM100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13472 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | TPP100-INVR1.9 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13472 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | TPP100-INVR1.10 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10810 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Visita de Segurança THOPEN | THPN-TNB100-INFC1 | Administrativa | 1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | FRN100-INVR1.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | FRN100-INVR1.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | FRN100-INVR1.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | FRN100-INVR1.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | FRN100-INVR1.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | FRN100-INVR1.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | FRN100-TRFR3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | FRN100-TRFR2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | FRN100-TRFR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | FRN100-QGBT3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | FRN100-QGBT2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | FRN100-QGBT1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | FRN100-SPDA1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | FRN100-ETKR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | FRN100-MDFV | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | FRN100-ESTM1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | FRN100-SOEM1-ARCD | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10809 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Visita de Segurança Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Administrativa | 1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Qualidade
Tipo | Item | Detalhe | Ação
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Almoxarifado | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 07 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 05 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 03 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 01 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Sala de O&M | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12186 · [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12186 · [Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12186 · [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12185 · [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12185 · [Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12185 · [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12168 · Inspeção Mensal de Extintores (Teste) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
AVISO | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Bernardino de Campos - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | RenoGrid - Nobres 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | 29 | 3 | 26 | 6 | 20 | 10
AL Oeste 01 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 14 | 7 | 6 | 1 | 67
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 16 | 3 | 13 | 13 | 0 | 19
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 53 | 35 | 18 | 7 | 11 | 66
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 68
BA Sul 01 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0
CE Leste 01 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | 25
CE Leste 01 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | 12 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0
CE Leste 01 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | 17 | 6 | 11 | 10 | 1 | 35
CE Leste 02 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE | 14 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14
CE Leste 02 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33
CE Leste 02 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 75
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 17 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0
CE Oeste 02 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | 71 | 31 | 40 | 10 | 30 | 44
CE Oeste 02 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 25 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100
ES Norte 01 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 2 - ES | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Linhares 1 - ES | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 1 - ES | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0
ES Norte 02 | Axis - Linhares 1 - ES | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
MA Leste 01 | Athon - Timon 2 - MA | 21 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 1 - MA | 21 | 12 | 9 | 9 | 0 | 57
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
MS Leste 01 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | 35 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 02 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 03 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | 39 | 0 | 39 | 10 | 29 | 0
PA Leste 01 | Athon - Jacundá 1 - PA | 42 | 9 | 33 | 12 | 21 | 21
PA Leste 01 | Athon - Marabá 2 - PA | 26 | 2 | 24 | 9 | 15 | 8
PA Leste 01 | Athon - Marabá 1 - PA | 18 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0
PA Norte 01 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | 69 | 37 | 32 | 15 | 17 | 54
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 38 | 31 | 7 | 7 | 0 | 82
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 39 | 6 | 33 | 14 | 19 | 15
PA Norte 03 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | 55 | 14 | 41 | 10 | 31 | 25
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
PA Oeste 01 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 100
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 25 | 6 | 19 | 0 | 19 | 24
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 25 | 9 | 16 | 10 | 6 | 36
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 15 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 20 | 14 | 6 | 6 | 0 | 70
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 5 | 14 | 7 | 7 | 26
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 67
PR Norte 01 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | 25 | 0 | 25 | 4 | 21 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0
PR Norte 01 | Axis - Marialva 1 - PR | 11 | 5 | 6 | 1 | 5 | 45
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 54
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 8 | 5 | 1 | 4 | 62
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Sul 01 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | 29 | 4 | 25 | 9 | 16 | 14
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 91
RN Sul 01 | Thopen - Parelhas 1 - RN | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 69
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 92
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 02 | Thopen - Matão 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 100
SP Leste 01 | Thopen - Aparecida 3 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 02 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | 14 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 3 | 14 | 4 | 10 | 18
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 67
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 92
SP Leste 03 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | 39 | 0 | 39 | 10 | 29 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | 27 | 3 | 24 | 0 | 24 | 11
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 54
SP Leste 04 | Thopen - Marajoara 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 04 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 | 44
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 9 | 6 | 7 | 0 | 60
SP Norte 03 | Thopen - Brodowski 1 - SP | 15 | 3 | 12 | 12 | 0 | 20
SP Oeste 01 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | 41 | 12 | 29 | 10 | 19 | 29
SP Oeste 02 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | 39 | 0 | 39 | 16 | 23 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Tanabi 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0
TESTE |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.1 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.7 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.1 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12991 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I7.3 R8.8 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12991 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Almoxarifado NÃO USAR | Não Iniciada | 16 | 16 | I6.6 R8.8 U2.7 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12991 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.0 R8.8 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12991 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.0 R8.8 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12991 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 16 | I7.3 R8.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12991 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I8.0 R8.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13414 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.2 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.3 R8.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.9 R7.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.3 R7.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | pausado | 19 | 16 | I8.0 R7.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.0 R7.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | pausado | 19 | 16 | I8.0 R7.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR12 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR11 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR10 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R6.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R5.5 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.8 R5.5 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R7.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-CABN1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | Não Iniciada | 16 | 25 | I4.9 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.9 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.8 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:48 | 15:06 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.7 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:21 | 16:39 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.6 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.5 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.4 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.3 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.2 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.10 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-QGBT1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.3 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura e Monitoramento | Não Iniciada | 30 | 25 | I4.9 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13794 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-MDFV | Inspeção | [GreenYellow] - MPT - Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.6 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
BA Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 12498 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 27 | I3.8 R6.0 U0.0 | 1.82 | usina (n=57) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:45 | 15:45 | 1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13778 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SSPV1 | Corretiva | Configuração SCADA | Em progresso | 1 | 24 | I5.9 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12545 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - ETM | Não Iniciada | 16 | 25 | I4.6 R6.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12551 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - ETM | Não Iniciada | 16 | 26 | I4.6 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12551 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-CABN1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Cabine | Não Iniciada | 21 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12551 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Tracker | Não Iniciada | 24 | 27 | I5.3 R4.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12551 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - CFTV | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.6 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12545 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 26 | I3.9 R6.8 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12625 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-CABN1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Cabine | Não Iniciada | 21 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12625 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-ETKR1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Tracker | Não Iniciada | 24 | 28 | I5.3 R3.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12625 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - CFTV | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.6 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12551 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I3.9 R6.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+26D EM ANDAMENTO] | 11454 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Inspeção | Análise do descasamento da geração com a irradiância de Tucano 1 | Não Iniciada | 8 | 11 | I5.9 R8.2 U8.7 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-18T20:54:42.777234+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-18T20:54:42.777234+00:00"}] | Sim | 26 | 4 | Não | 08:30 | 09:30 | 1 | 0 | Não

## BA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 13476 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.10 | Inspeção | [Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.69 | usina (n=49) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-11T20:17:22.341704+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11794 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200 | Administrativa | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | Não Iniciada | 33 | 15 | I5.0 R10.0 U5.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.69 | usina (n=49) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:59:49.266693+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 12870 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 18 | I4.7 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.69 | usina (n=49) |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R10.0 U5.3 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R10.0 U5.3 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 13475 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INVR1.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | pausado | 11 | 20 | I8.1 R6.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-11T20:15:03.940153+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 13 | I4.7 R10.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 12 | I5.0 R10.0 U7.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 12087 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100 | Corretiva | UFV-Ponto Belo] - Verificação do Portão | pausado | 3 | 9 | I5.0 R10.0 U9.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (14.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 4 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 12 | I6.3 R10.0 U5.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I6.4 R6.2 U5.3 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (24/09) | 13475 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 20 | I8.1 R6.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-11T20:15:03.940153+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I6.4 R10.0 U5.3 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.7 R10.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (25/09) | 12869 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 23 | I4.7 R6.0 U2.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 12 | I5.0 R10.0 U7.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I5.7 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 21 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 13368 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-QGBT1 | Zeladoria | Limpeza de QGBT pós curto-circuito | Não Iniciada | 1 | 18 | I7.6 R4.8 U4.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
CE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13313 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INVR1.8 | Corretiva | [Morada Nova 1][Inversor 1.8 Huawei] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.9 R4.8 U4.3 |  | fora do teto (11.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I6.9 R8.0 U2.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.5 R8.0 U2.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.9 R8.0 U2.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 13:49 | 14:55 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | THPN-BLN100-EFIX1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 26 | I4.5 R3.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I8.2 R3.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13252 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100 | Corretiva | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | Não Iniciada | 1 | 15 | I7.3 R8.8 U2.7 |  | fora do teto (11.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-09-10T15:28:05.481754+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (22/09) [PARCIAL] | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I5.7 R4.0 U0.3 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 29 | I4.2 R3.8 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 26 | I4.5 R3.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I5.7 R4.0 U0.3 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 14:01 | 0.02 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 29 | I3.2 R4.5 U0.3 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:16 | 15:22 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 25 | I5.9 R4.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:37 | 19:37 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I5.9 R3.8 U2.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 19:52 | 23:52 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [EXCEDE HH/+16D EM ANDAMENTO] | 12525 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Inspeção e manutenção em sistema de CFTV | Não Iniciada | 16 | 18 | I4.5 R5.5 U7.3 | 2.68 | usina (n=28) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:00 | 16:00 | 2 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.2 R3.8 U2.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:15 | 20:15 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.2 R3.8 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 20:30 | 00:30 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13271 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.0 U0.3 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 28 | I3.8 R3.0 U2.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 30 | I2.7 R3.0 U2.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 6 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13227 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-DINV6.2 | Corretiva | Substituição de datalogger de inversor | pausado | 5 | 16 | I8.1 R4.8 U4.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.7 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.8 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 13:49 | 14:55 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:10 | 16:16 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (22/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 11482 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-INFC1 | Corretiva | Reparo de estruturas de sustentação dos inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R6.2 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 28 | 4 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (22/09) | 13618 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-TRFR1 | Corretiva | Substituição de transformador | Não Iniciada | 1 | 20 | I7.8 R4.0 U2.3 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (22/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R4.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 10:10 | 11:16 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (22/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R4.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 11:31 | 13:49 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (22/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R4.8 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:04 | 15:10 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (22/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R4.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 15:25 | 16:31 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (23/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 11483 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-INFC1 | Corretiva | Reparo de estruturas de sustentação dos inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R6.2 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 28 | 4 | Não | 07:30 | 09:40 | 2.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13267 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.4 R3.8 U0.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13267 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.4 R3.8 U0.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13267 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 26 | I6.4 R3.0 U0.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:49 | 14:55 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (23/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 12066 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Carosa | pausado | 6 | 14 | I5.0 R6.2 U9.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:10 | 16:10 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (24/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (24/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (24/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (24/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (24/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Em progresso | 23 | 24 | I4.7 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (24/09) | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 22 | I6.4 R5.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.4 R4.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I4.7 R4.2 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 27 | I4.7 R3.5 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13266 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I4.3 R4.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (25/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 12065 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Salvales | Não Iniciada | 6 | 15 | I5.0 R5.8 U9.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 14:06 | 15:06 | 1 | 0 | Não

## CE Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [+58D EM ANDAMENTO] | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4753, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fabricante", "assigned_date": "2026-08-14T19:25:33.112798+00:00"}] | Sim | 58 | 8 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [+58D EM ANDAMENTO] | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-14T19:26:45.490741+00:00"}] | Sim | 58 | 8 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.1 R5.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I2.5 R6.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.1 R6.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I6.5 R3.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.2 R3.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.2 R3.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.2 R3.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.2 R3.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12702 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.5 R3.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.3 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.0 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.0 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.0 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.0 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.0 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.0 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I7.4 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.0 R4.5 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.0 R3.8 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.0 R4.8 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 14 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I5.3 R3.0 U4.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 14 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I5.8 R5.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I5.8 R5.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I5.8 R6.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I4.0 R6.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I4.0 R6.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I5.1 R5.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (21/09) [+26D EM ANDAMENTO] | 11512 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Inspeção | Inspeção de inversor para abertura de chamado | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.7 R6.2 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 26 | 4 | Não | 09:30 | 11:30 | 2 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12722 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 9 | I9.0 R10.0 U4.3 | 0.63 | cluster (n=105) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12648 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção Geral das Strings com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 15 | I9.0 R4.8 U4.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-01T20:16:27.208999+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.7 | Corretiva | [Inversor 2.7] - Religamento do Inversor 2.7 | Não Iniciada | 5 | 10 | I9.0 R7.5 U6.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 19 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [EXCEDE HH/+19D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.6 | Corretiva | [Inversor 2.6] - Religamento do Inversor 2.6 | Não Iniciada | 5 | 10 | I9.0 R7.5 U6.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 19 | 3 | Não | 15:15 | 16:15 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [EXCEDE HH/+19D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.5 | Corretiva | [Inversor 2.5] - Religamento do Inversor 2.5 | Não Iniciada | 5 | 10 | I9.0 R7.5 U6.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 19 | 3 | Não | 16:30 | 17:30 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [EXCEDE HH/+19D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.4 | Corretiva | [Inversor 2.4] - Religamento do Inversor 2.4 | Não Iniciada | 5 | 10 | I9.0 R7.5 U6.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 19 | 3 | Não | 17:45 | 18:45 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [EXCEDE HH/+19D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.2 | Corretiva | [Inversor 2.2] - Religamento do Inversor 2.2 | Não Iniciada | 5 | 10 | I9.0 R7.5 U6.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 19 | 3 | Não | 19:00 | 20:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [EXCEDE HH/+19D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.1 | Corretiva | [Inversor 2.1] - Religamento do Inversor 2.1 | Não Iniciada | 5 | 10 | I9.0 R7.5 U6.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 19 | 3 | Não | 20:15 | 21:15 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [EXCEDE HH/+24D EM ANDAMENTO] | 12998 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-DTRF2 | Corretiva | [GY-CDP100-DTRF2] - Verificação de ventilação do GY-CDP100-DTRF2 | Não Iniciada | 3 | 16 | I5.9 R4.8 U8.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (13.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 24 | 2 | Não | 21:30 | 21:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 21:55 | 01:55 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 02:10 (D+1) | 06:10 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12474 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 15 | I4.8 R10.0 U4.7 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 12488 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 30 | I3.4 R4.0 U0.0 | 0.84 | usina (n=35) |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+68D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 9 | I7.3 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 68 | 7 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+71D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 12 | I5.2 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 71 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12483 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 29 | I3.4 R5.0 U0.0 | 0.98 | usina (n=37) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-CABN1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | Não Iniciada | 16 | 12 | I5.9 R6.2 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 70 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+61D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 8 | I7.3 R8.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 61 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+75D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 10 | I6.6 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 75 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+61D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-CABN1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | Não Iniciada | 16 | 12 | I4.5 R8.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 61 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.6 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I6.2 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.7 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (22/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 12612 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR1 | Inspeção | UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers | Não Iniciada | 16 | 13 | I6.4 R7.5 U7.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 12832 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 19 | I5.4 R8.2 U2.3 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (23/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (24/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.3 R5.8 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (24/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.3 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (24/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.3 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (24/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.3 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (24/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (24/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (25/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (25/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (25/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I6.6 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (25/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 20 | I7.6 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (25/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 22 | I6.9 R4.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (25/09) | 13051 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I8.3 R5.0 U2.0 | 0.62 | usina (n=20) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-09-15T20:02:20.649159+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 29 | I3.2 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I6.6 R10.0 U2.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I5.2 R10.0 U2.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I7.6 R10.0 U2.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I7.3 R10.0 U2.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I7.3 R10.0 U2.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I7.3 R10.0 U2.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 13380 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-INVR1.9 | Corretiva | [Vargem Grande 1][Inversor 1.9 Huawei SUN2000-330KTL-H1] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 14 | I8.5 R6.8 U4.0 |  | fora do teto (9.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 13464 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-ETKR1.100 | Corretiva | [Tracker 1.100] - Verificação de Trackers do Inversor 10 | Não Iniciada | 9 | 22 | I8.5 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-11T18:20:50.370869+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:55 | 08:25 | 0.5 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I7.5 R10.0 U1.7 | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 08:40 | 09:46 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I8.5 R5.5 U1.7 | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 10:01 | 11:07 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.2 R10.0 U1.7 | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 11:22 | 13:40 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.2 R5.5 U1.7 | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 13:55 | 15:01 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.2 R10.0 U1.7 | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 15:16 | 16:22 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I6.5 R4.5 U2.3 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.92 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.1 R4.5 U2.3 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | THPN-LNH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I7.6 R4.5 U2.3 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.2 R4.5 U2.3 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.2 R5.5 U2.3 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.2 R4.5 U2.3 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I6.6 R10.0 U2.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I7.6 R5.5 U2.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I7.3 R10.0 U2.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I7.3 R7.5 U2.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I7.3 R10.0 U2.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I5.5 R10.0 U2.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.4 R3.2 U3.7 ¦ parcial: equipamento | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.4 R3.2 U3.7 ¦ parcial: equipamento | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.4 R3.2 U3.7 ¦ parcial: equipamento | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.1 R4.8 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.8 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 21 | I7.1 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 | 21 | I7.1 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 22 | I6.4 R3.2 U3.7 ¦ parcial: equipamento | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I7.8 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-SSEG1 | MPM | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.0 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13011 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 | 23 | I5.7 R3.2 U3.7 | 0.57 | usina (n=10) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12936 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 | 18 | I6.3 R10.0 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim

## GO Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+33D EM ANDAMENTO] | 11239 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 33 | 4 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 13045 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | Corretiva | Ajuste no Piranômetro GHI | Não Iniciada | 1 | 20 | I6.0 R4.8 U4.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 12 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+44D EM ANDAMENTO] | 10563 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-SKID5 | Corretiva | [TIM200] [SKID 05] CAB.05 Atuando | Não Iniciada | 1 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (7.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 44 | 6 | Não | 10:15 | 10:25 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.0 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:40 | 11:46 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 13 | I8.0 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I9.1 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+37D EM ANDAMENTO] | 10967 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 9 | I4.9 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 37 | 5 | Não | 15:45 | 23:45 | 8 | 0 | Sim
MA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.7 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (22/09) [+84D EM ANDAMENTO] | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | 10 | I6.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:25.79087+00:00"}] | Sim | 84 | 10 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:55 | 10:01 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 10:16 | 11:22 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 11:37 | 13:55 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:10 | 15:16 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.8 R4.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 15:31 | 16:37 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.7 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.7 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.7 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.7 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.7 R4.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.7 R8.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 14 | I7.1 R10.0 U2.7 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 15 | I6.4 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [+11D EM ANDAMENTO] | 13611 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Inspeção | [Tracker 117.100 STI Norland] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 19 | I7.8 R4.0 U3.7 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-14T21:32:15.443832+00:00"}] | Não | 11 | 1 | Não | 14:06 | 15:06 | 1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13612 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Administrativa | [Tracker 117.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.8 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-14T21:46:32.353724+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 15:21 | 16:21 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.7 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.7 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.7 R8.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I7.0 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I7.0 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I7.0 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13789 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INVR3.7 | Corretiva | [Inversor 3.7] - Religamento do Inversor 3.7 | Não Iniciada | 5 | 18 | I9.9 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (15.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13785 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ETKR24.102 | Corretiva | [Tracker 24.102] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T18:10:12.777921+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 09:55 | 10:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 12915 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ETKR1 | Inspeção | [MTS100] - SKC 06 sem comunicação com o Compass | Não Iniciada | 12 | 16 | I5.9 R10.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-03T15:25:07.228576+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T15:25:07.228576+00:00"}] | Sim | 7 | 3 | Não | 10:40 | 11:40 | 1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13655 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INVR6.2 | Administrativa | [Inversor 6.2 CANANDIAN SOLAR] - Acompanhamento de chamado Canadian Solar | Não Iniciada | 5 | 18 | I9.9 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 50, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-15T19:20:14.752011+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:55 | 14:07 | 1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13800 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ETKR06.101 | Administrativa | [Tracker 06.101 Convert Italia SpA] - Acompanhamento de chamado Convert | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 50, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-17T20:33:31.640544+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 14:22 | 15:22 | 1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (22/09) | 13762 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INVR1.6 | Corretiva | [Inversor 1.6] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.8 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:00:34.850674+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (22/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 11524 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200 | Inspeção | [Inversores - MTS200] - Avaliação das correntes nulas | pausado | 5 | 10 | I7.5 R6.2 U9.3 |  | fora do teto (3.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}] | Sim | 28 | 4 | Não | 08:15 | 09:15 | 1 | 0.01 | Não

## MA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MG Centro 01 | Segunda-feira (21/09) [+51D EM ANDAMENTO] | 10149 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ETKR38.200 | Corretiva | [Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-27T15:01:33.513299+00:00"}] | Sim | 51 | 7 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MG Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13694 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ESTM1 | Corretiva | [Sete Lagoas 2] - Solução de falha na comunicação ethernet da ETM | pausado | 12 | 21 | I6.4 R6.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I6.3 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 09:30 | 10:01 | 0.52 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I6.3 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 10:16 | 11:22 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I6.3 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 11:37 | 13:55 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I6.3 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:10 | 15:16 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I6.3 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 15:31 | 16:37 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.3 R4.8 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I4.5 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I4.5 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I4.5 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I5.6 R4.8 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I4.9 R4.8 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13763 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR2.12 | Corretiva | [ADT100-INVR2.12] - Religamento do ADT100-INVR2.12 | Não Iniciada | 1 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (9.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 10861 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Substituição de Contatora | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 35 | 5 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 11519 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | Corretiva | Verificação do funcionamento das câmeras CFTV - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 3 | 12 | I4.5 R8.2 U9.3 | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 09:10 | 10:10 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13362 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 16 | I8.9 R6.8 U1.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-10T12:29:41.674634+00:00"}] | Sim | 5 | 2 | Não | 10:25 | 10:55 | 0.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.6 R4.8 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I3.0 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I6.6 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 15:04 | 16:10 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [PARCIAL] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I6.3 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 16:25 | 17:00 | 0.58 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 17 | I6.3 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I4.5 R6.8 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 20 | I4.2 R10.0 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [+41D EM ANDAMENTO] | 11503 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | Inspeção | [Estrutura Trackers Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul] - Inspeção para chamado Brametal | Não Iniciada | 16 | 12 | I5.6 R6.2 U10.0 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 75, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-08-19T17:38:29.651165+00:00"}] | Sim | 41 | 4 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12779 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 19 | I4.5 R10.0 U2.3 | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não

## MS Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13715 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.1 | Corretiva | Recomposição de String | pausado | 13 | 23 | I7.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (9.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-16T17:20:37.085054+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13788 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.5 | Inspeção | [Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-INHO] - Inspeção para chamado Huawei | pausado | 5 | 21 | I8.7 R4.0 U0.7 | 1.5 | cluster (n=93) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 168, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-17T18:31:31.956635+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 | 27 | I6.1 R3.0 U0.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:10 | 11:49 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 26 | I6.4 R3.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 26 | I6.4 R3.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 26 | I6.4 R3.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:00 | 15:30 | 0.5 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R6.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (22/09) [PARCIAL] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [PARCIAL/+21D EM ANDAMENTO] | 12153 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas internos (garantia) - Solicitação 3451 | Não Iniciada | 5 | 4 | I9.1 R10.0 U9.0 | 1.48 | usina (n=63) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 12289 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK1 | Inspeção | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | Não Iniciada | 6 | 12 | I4.7 R9.2 U8.7 | 1.55 | usina (n=30) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR2.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13707 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte, recorrência | 1.5 | cluster (n=93) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-16T15:53:13.236639+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-16T15:53:13.236639+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 3.45 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## MT Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+21D EM ANDAMENTO] | 12277 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Em progresso | 38 | 14 | I4.0 R10.0 U7.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
MT Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.8 R7.8 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I3.2 R7.8 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | RNGD-CLD200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.8 R7.8 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL] | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.5 R7.8 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 13714 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de Chamado para Garantia [ Inversor inversor SJ3723-07B0C4F9A-70] | Não Iniciada | 5 | 18 | I8.2 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 12814 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I4.7 R8.8 U2.3 | 1.64 | usina (n=54) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I8.7 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:40 | 19:40 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+26D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 14 | I4.7 R7.0 U8.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 26 | 5 | Não | 19:55 | 23:55 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.5 R7.8 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.5 R7.8 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.5 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.5 R4.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+28D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 10 | I4.7 R10.0 U9.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 28 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+33D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 33 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 13251 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.5 R7.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+33D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.8 R6.2 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 33 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+33D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.8 R9.2 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 33 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+49D EM ANDAMENTO] | 10297 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | 2C-APG100 | Administrativa | Analise e testes de religamento remoto UFV - Araputanga | Não Iniciada | 6 | 12 | I5.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 49 | 7 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 02 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+30D EM ANDAMENTO] | 11185 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 30 | 5 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 5 | I7.6 R10.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 35 | 5 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 5 | I7.6 R10.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 35 | 5 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 5 | I7.6 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 35 | 4 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 5 | I7.6 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 35 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [+32D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 8 | I5.9 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 32 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL/+34D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 7 | I6.6 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 15:00 | 15:30 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | RNGD-NBS100-EFIX1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.1 R5.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (22/09) | 12811 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 22 | I4.7 R6.5 U2.3 | 1.87 | usina (n=79) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (23/09) [+34D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 7 | I6.6 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (23/09) [+34D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 7 | I6.6 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 14:24 | 15:03 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I4.7 R4.8 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 25 | I5.1 R5.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (24/09) [+32D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 8 | I5.5 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 32 | 4 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (24/09) [PARCIAL/+32D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 8 | I5.5 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 32 | 4 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 23 | I6.4 R5.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.8 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (25/09) [+32D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 8 | I5.5 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 32 | 4 | Não | 14:00 | 14:03 | 0.05 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (25/09) [+36D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 8 | I5.5 R9.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 36 | 4 | Não | 14:18 | 14:57 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.8 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.8 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+75D EM ANDAMENTO] | 8859 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR95.105 | Corretiva | [MAB200][TR-95(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:06:59.463322+00:00"}] | Sim | 75 | 9 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+75D EM ANDAMENTO] | 8858 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR93.105 | Corretiva | [MAB200][TR-93(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:05:53.716499+00:00"}] | Sim | 75 | 8 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+75D EM ANDAMENTO] | 8853 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR81.105 | Corretiva | [MAB200][TR-81(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:41:06.752889+00:00"}] | Sim | 75 | 8 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+75D EM ANDAMENTO] | 8852 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR42.103 | Corretiva | [MAB200][TR-42(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:39:44.203438+00:00"}] | Sim | 75 | 8 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13698 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1 | Corretiva | Acompanhamento da empresa Dedetizadora em MAB200 | pausado | 1 | 19 | I7.2 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13700 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | Corretiva | Substituição dos Módulos Trincados - MAB200 | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.9 R8.0 U2.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.9 R8.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I6.9 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [+49D EM ANDAMENTO] | 10195 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - MAB100 | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 49 | 7 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [+63D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 63 | 10 | Não | 08:45 | 09:55 | 1.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13697 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | Corretiva | Acompanhamento da empresa Dedetizadora em MAB100 | Não Iniciada | 1 | 20 | I7.1 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:10 | 10:20 | 0.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13319 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR1.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | Não Iniciada | 3 | 18 | I7.1 R4.8 U4.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:35 | 10:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I6.5 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:00 | 13:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I5.4 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 13:33 | 14:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I7.5 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:54 | 16:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [PARCIAL] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.2 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 7 | 1 | Não | 16:15 | 17:00 | 0.75 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR8 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR9 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.6 R4.8 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.6 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 13626 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento de Roçagem - SMP100 | pausado | 1 | 23 | I6.3 R4.0 U2.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [+29D EM ANDAMENTO] | 11444 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | Corretiva | Substituição de Fonte capacitiva a Cabine 02 - SMP100 | pausado | 4 | 5 | I7.4 R10.0 U10.0 | 1.58 | usina (n=137) |  | Sim | 29 | 4 | Não | 09:30 | 10:50 | 1.33 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 12109 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | Corretiva | Inspeção dos Exaustores do Trafo 1 - SMP100 | Não Iniciada | 16 | 10 | I7.4 R6.2 U9.7 | 1.58 | usina (n=137) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 11:05 | 13:17 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13460 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SOEM1 | Corretiva | Embalo das TCUs que retornaram pro Fabricante - SMP100 | pausado | 1 | 20 | I7.3 R4.0 U3.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (9.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 5 | 1 | Não | 13:32 | 13:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13683 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR6.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] SN: BN2361031181 | Não Iniciada | 3 | 17 | I6.0 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.58 | usina (n=137) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:57 | 14:57 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13297 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR5.2 | Corretiva | [Inversor 5.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 10 | I10.0 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-09T17:37:56.029913+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13716 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR5.2 | Corretiva | Abertura de Chamado para Garantia [ Inversor BN2361031078] | pausado | 5 | 12 | I9.1 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (9.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:57 | 16:07 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 16:22 | 17:00 | 0.63 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 13696 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR4.2 | Corretiva | [Inversor 4.2] - Verificação de ventilação do Inversor 4.2 | pausado | 9 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 13696 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR4.1 | Corretiva | [Inversor 4.1] - Verificação de ventilação do Inversor 4.1 | pausado | 9 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 13696 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Corretiva | [Inversor 3.2] - Verificação de ventilação do Inversor 3.2 | pausado | 9 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 13696 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.1 | Corretiva | [Inversor 3.1] - Verificação de ventilação do Inversor 3.1 | pausado | 9 | 21 | I7.2 R6.0 U0.7 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 13696 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.2 | Corretiva | [Inversor 2.2] - Verificação de ventilação do Inversor 2.2 | pausado | 9 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) | 13696 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Verificação de ventilação do Inversor 1.1 | pausado | 9 | 19 | I7.2 R8.0 U0.7 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) [EXCEDE HH/+83D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR6.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 83 | 9 | Não | 16:12 | 17:42 | 1.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) [EXCEDE HH/+83D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 3.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 5 | I7.2 R10.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 83 | 9 | Não | 17:57 | 19:27 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) [EXCEDE HH/+83D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 2.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 5 | I7.2 R10.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 83 | 9 | Não | 19:42 | 21:12 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) [EXCEDE HH] | 13808 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN3 | Corretiva | Teste de substituição do motor | Não Iniciada | 6 | 19 | I7.7 R8.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -2 | 1 | Não | 21:27 | 22:27 | 1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (22/09) [EXCEDE HH] | 13808 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN4 | Corretiva | Teste de substituição do motor | Não Iniciada | 6 | 21 | I7.7 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -2 | 1 | Não | 22:42 | 23:42 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 07:58 | 0.47 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | pausado | 16 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:13 | 09:19 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:34 | 10:40 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:55 | 13:13 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:28 | 14:34 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:49 | 15:55 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [PARCIAL] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:10 | 17:00 | 0.83 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR7 | Preventiva | Coleta de Óleo - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR6 | Preventiva | Coleta de Óleo - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR5 | Preventiva | Coleta de Óleo - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR4 | Preventiva | Coleta de Óleo - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR3 | Preventiva | Coleta de Óleo - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR2 | Preventiva | Coleta de Óleo - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [PARCIAL] | 13717 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR1 | Preventiva | Coleta de Óleo - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:01 | 09:07 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:22 | 10:28 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:43 | 11:49 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.7 R6.0 U0.0 | 1.75 | cluster (n=53) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13675 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Religamento do Inversor 1.3 | Não Iniciada | 5 | 17 | I10.0 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13674 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR1.2 | Corretiva | [Inversor 1.2] - Religamento do Inversor 1.2 | Não Iniciada | 5 | 15 | I10.0 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13807 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Verificação de ventilação do Inversor 1.5 | Não Iniciada | 9 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13039 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | pausado | 18 | 11 | I9.1 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13039 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I7.0 R10.0 U2.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL] | 13039 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 20 | I7.3 R4.8 U2.7 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-TRFR1 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.4 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-SPDA1 | MPA | [Athon] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I5.6 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -8 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (22/09) | 13039 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 20 | I7.3 R4.8 U2.7 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-MDFV | MPA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | Não Iniciada | 13 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.9 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -7 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.8 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.7 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.7 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -7 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.6 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.5 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -7 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 02 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.4 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.7 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13306 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.3 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12934 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 18 | I4.9 R10.0 U2.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PA Norte 03 | Segunda-feira (21/09) | 13692 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | Corretiva | [Ipixuna do Pará] - Solução de falha na comunicação ethernet da ETM | Não Iniciada | 12 | 19 | I7.3 R6.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R9.0 U0.7 | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.7 R9.0 U0.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (22/09) | 13415 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R8.8 U0.7 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I4.7 R9.0 U0.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 21 | I5.0 R9.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R9.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 19 | I6.4 R9.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I6.4 R9.0 U0.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I6.4 R9.0 U0.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-NCU2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.0 R9.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.0 R9.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 0 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 2 | I9.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 2 | I9.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 5 | I7.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 5 | I7.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 5 | I7.4 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 5 | I7.4 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.4 R6.2 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+59D EM ANDAMENTO] | 9865 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.9 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 6 | I8.2 R8.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-25T19:00:58.51668+00:00"}, {"id": 2031, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Supressão Vegetal", "assigned_date": "2026-08-25T19:00:58.51668+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:52:01.398915+00:00"}] | Sim | 59 | 8 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+59D EM ANDAMENTO] | 9864 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.7 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 6 | I8.2 R8.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:18.675157+00:00"}, {"id": 2031, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Supressão Vegetal", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:18.675157+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:58.694382+00:00"}] | Sim | 59 | 8 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+59D EM ANDAMENTO] | 9863 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.6 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 6 | I8.2 R8.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:45.254284+00:00"}, {"id": 2031, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Supressão Vegetal", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:45.254284+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:55.358097+00:00"}] | Sim | 59 | 8 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+32D EM ANDAMENTO] | 10889 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR1 | Inspeção | Mapeamento dos trackers | pausado | 16 | 10 | I5.8 R8.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 32 | 5 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+12D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 16 | I8.7 R5.0 U4.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 12 | 1 | Não | 15:42 | 19:42 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I4.7 R5.0 U4.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 13 | 1 | Não | 19:57 | 23:57 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 19 | I6.5 R5.0 U4.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 13 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Em progresso | 16 | 21 | I5.1 R5.0 U4.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 13 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+12D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R5.0 U4.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 12 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+12D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R5.0 U4.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 12 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R5.0 U4.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 13 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R5.0 U4.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 13 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R5.0 U4.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 13 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R5.0 U4.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 13 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12933 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 19 | I5.8 R9.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12932 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.8 R7.2 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Sim | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.2 R9.8 U1.7 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 09:30 | 09:43 | 0.22 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.8 R9.8 U1.7 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 09:58 | 11:04 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R9.8 U1.7 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 11:19 | 13:37 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 | 15 | I7.8 R9.0 U1.7 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Não | 5 | 1 | Não | 13:52 | 14:58 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 16 | I5.8 R8.8 U4.3 | 4.18 | usina (n=7) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+12D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL200-PGINVR1 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R8.8 U4.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Sim | 12 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+16D EM ANDAMENTO] | 12523 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ESTM1 | Corretiva | [UFV-PE III] - Configuração da ETM | Não Iniciada | 1 | 17 | I5.1 R5.5 U7.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:00 | 14:40 | 0.67 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [PARCIAL] | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.1 R10.0 U1.7 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 14:55 | 15:30 | 0.58 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.8 R6.5 U0.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 20 | I4.7 R8.0 U3.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 11120 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | pausado | 5 | 6 | I9.1 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 35 | 5 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12772 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 13 | I8.2 R8.0 U4.0 | 0.94 | usina (n=38) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T20:34:44.23474+00:00"}] | Sim | 12 | 3 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I6.5 R8.0 U3.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:40 | 19:40 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 17 | I6.5 R8.0 U3.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 19:55 | 23:55 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.1 R10.0 U1.7 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 14:00 | 14:31 | 0.52 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [PARCIAL] | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 17 | I6.4 R9.8 U1.7 ¦ parcial: equipamento | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:46 | 15:30 | 0.73 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 11 | I5.8 R10.0 U6.7 | 5.28 | usina (n=6) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+19D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 12 | I5.8 R10.0 U6.3 | 5.28 | usina (n=6) |  | Sim | 19 | 3 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 17 | I6.4 R9.8 U1.7 ¦ parcial: equipamento | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:00 | 14:22 | 0.37 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [PARCIAL] | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.2 R9.8 U1.7 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:37 | 15:30 | 0.88 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 15 | I4.7 R10.0 U5.3 | 5.28 | usina (n=6) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I6.5 R9.8 U5.3 | 5.28 | usina (n=6) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 13579 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | Zeladoria | Acompanhamento de troca do transformador de potência | pausado | 1 | 20 | I7.8 R4.0 U2.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PI Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I8.0 R4.8 U2.7 | 1.88 | usina (n=53) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I9.0 R5.0 U2.7 | 1.88 | usina (n=53) |  | Não | 8 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.7 R5.0 U2.7 | 1.88 | usina (n=53) |  | Não | 8 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL] | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.7 R5.0 U2.7 | 1.88 | usina (n=53) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+54D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 54 | 7 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+54D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 54 | 7 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12664 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 17 | I6.9 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 1.42 | usina (n=41) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+54D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.6 R9.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 54 | 7 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+57D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 8 | I6.3 R9.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 57 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.7 R5.0 U2.7 | 1.88 | usina (n=53) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.7 R5.0 U2.7 | 1.88 | usina (n=53) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 55 | 7 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 55 | 7 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12493 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 21 | I4.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 55 | 7 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 55 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.7 R5.0 U2.7 | 1.88 | usina (n=53) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 55 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 55 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+35D EM ANDAMENTO] | 11134 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 35 | 5 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 11784 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-ETKR35.100 | Corretiva | [Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 13 | I7.1 R6.2 U7.3 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:59:12.284164+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.8 R3.0 U0.0 | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:15 | 11:21 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 31 | I3.2 R3.0 U0.0 | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -2 | 1 | Não | 11:36 | 13:54 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (21/09) | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 26 | I6.8 R3.0 U0.0 | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:09 | 15:15 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13690 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-CABN1 | Corretiva | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão - Pendências | Não Iniciada | 4 | 20 | I8.5 R6.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13690 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | AXIS-MRV100-PGINVR1 | Corretiva | [Axis] - MPA - Inversores - Pendências | Não Iniciada | 5 | 21 | I8.9 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (22/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | pausado | 5 | 3 | I9.7 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 55 | 8 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (22/09) [EXCEDE HH] | 13421 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN1 | Corretiva | Vedação da Cabine, borracha já está em campo | Não Iniciada | 3 | 18 | I9.4 R4.8 U1.7 | 1.38 | usina (n=88) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:45 | 15:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13690 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-ESTM1 | Corretiva | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica - Pendências | Não Iniciada | 26 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:00 | 20:00 | 4 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13690 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-CABN1 | Corretiva | [Axis] - MPA - Medidor de Energia (Concessionária) - Pendências | Não Iniciada | 1 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -1 | 1 | Não | 20:15 | 00:15 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12885 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.2 | Corretiva | [Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 13 | I8.5 R7.5 U4.0 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T12:35:15.39505+00:00"}] | Sim | 12 | 3 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (23/09) | 13418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 27 | I4.5 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:45 | 14:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13690 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-SPDA1 | Corretiva | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento - Pendências | Não Iniciada | 1 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13690 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | Corretiva | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA - Pendências | Não Iniciada | 1 | 22 | I8.5 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (24/09) | 13324 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-ESTM1 | Corretiva | [Marialva] - Investigação da fonte da ETM | Não Iniciada | 1 | 14 | I6.2 R10.0 U4.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-09T21:00:42.436833+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [PARCIAL] | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.2 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 0.83 | usina (n=49) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+61D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 61 | 6 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+61D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 61 | 6 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (25/09) | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 26 | I6.5 R3.0 U0.0 | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+61D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 61 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+61D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 61 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R6.5 U1.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R6.5 U1.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R6.5 U1.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R6.5 U1.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R6.5 U1.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R6.5 U1.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R6.5 U1.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (22/09) | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I5.9 R5.8 U0.3 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 16:12 | 16:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (23/09) | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I5.9 R5.8 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:57 | 15:36 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (23/09) | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-PGINVR1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.2 R5.8 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:51 | 16:30 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 21 | I4.5 R5.8 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (24/09) | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I5.9 R5.8 U0.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:57 | 15:36 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (24/09) | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-PGINVR1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.2 R5.8 U0.7 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:51 | 16:30 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (25/09) | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (25/09) | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (25/09) | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.4 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (25/09) | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.3 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (25/09) | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (25/09) | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não

## PR Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 03 | Segunda-feira (21/09) | 13709 | Thopen - Cambé - PR |  | Thopen - Cambe | THPN-CMB100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-16T15:55:20.036863+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-16T15:55:20.036863+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.1 R8.2 U1.7 | 0.91 | usina (n=33) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.7 R8.2 U1.7 | 0.91 | usina (n=33) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R8.2 U1.7 | 0.91 | usina (n=33) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL] | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R8.2 U1.7 | 0.91 | usina (n=33) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 6 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+40D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 40 | 7 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.0 R4.5 U2.3 | 1.02 | usina (n=51) |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 35 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12670 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.0 R8.2 U0.3 | 0.89 | usina (n=29) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 36 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R8.2 U1.7 | 0.91 | usina (n=33) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R8.2 U1.7 | 0.91 | usina (n=33) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 35 | 6 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13176 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.8 R4.0 U1.7 | 0.91 | usina (n=33) |  | Não | 5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+33D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 33 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+33D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 33 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+16D EM ANDAMENTO] | 12363 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR52.100 | Corretiva | [Tracker 52.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 13 | I7.2 R8.2 U5.3 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T20:33:39.145937+00:00"}] | Sim | 16 | 4 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11775 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR5.100 | Corretiva | [Tracker 5.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 10 | I7.2 R8.2 U7.7 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:15.814875+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11774 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR43.100 | Corretiva | [Tracker 43.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.2 R6.2 U7.7 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:13.100916+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11773 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR35.100 | Corretiva | [Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.2 R6.2 U7.7 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:10.216086+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11772 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR28.100 | Corretiva | [Tracker 28.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.2 R6.2 U7.7 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:07.038453+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11771 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR21.100 | Corretiva | [Tracker 21.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.2 R6.2 U7.7 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:04.166396+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [+63D EM ANDAMENTO] | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.9 R9.0 U10.0 | 0.78 | usina (n=93) |  | Sim | 63 | 9 | Não | 15:12 | 16:12 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [EXCEDE HH] | 13477 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100 | Corretiva | Instalação do Smartlogger do SKID 1 | Não Iniciada | 1 | 15 | I8.3 R8.0 U2.7 | 0.78 | usina (n=93) |  | Não | 2 | 1 | Não | 16:27 | 17:27 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 14 | I7.2 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 17 | I5.8 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I8.3 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.9 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.9 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.9 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (23/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.9 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (23/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 13 | I7.9 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (23/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 16 | I6.2 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (23/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 17 | I7.2 R7.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (23/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 15 | I6.5 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (23/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 21 | I6.2 R5.5 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (24/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 17 | I5.8 R10.0 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (24/09) | 13798 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SSEG1-CMRA | Administrativa | [Céu Azul] Embalo e envio das Câmeras defeituosas | Não Iniciada | 99 | 16 | I6.2 R10.0 U2.0 | 0.78 | usina (n=93) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:51 | 1 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 13764 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 22 | I4.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+30D EM ANDAMENTO] | 11318 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 9 | I6.1 R8.2 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 30 | 4 | Sim | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13736 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-SPDA1 | Corretiva | [Grid Co.] - MPA - SPDA - Pendências | Não Iniciada | 1 | 27 | I5.1 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.4 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I5.0 R6.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I6.1 R6.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 13590 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INVR1.1 | Inspeção | Análise de Falha nos Inversores de São Bento V | Não Iniciada | 11 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 | 1.03 | usina (n=22) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-14T16:28:04.748128+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T16:28:04.748128+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 13190 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 20 | I5.7 R7.2 U2.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 2 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+14D EM ANDAMENTO] | 12652 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 19 | I4.0 R8.0 U4.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (21/09) | 12503 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 22 | I4.2 R10.0 U0.0 | 0.86 | usina (n=67) |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (21/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12875 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ETKR40.100 | Administrativa | [Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 14 | I6.0 R10.0 U4.0 | 0.86 | usina (n=67) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 164, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-03T11:25:37.507458+00:00"}] | Sim | 12 | 3 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (22/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R8.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 22 | I6.4 R4.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 22 | I6.4 R4.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.8 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (23/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 24 | I5.0 R4.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 24 | I5.0 R4.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 24 | I5.0 R4.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 24 | I5.0 R4.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.7 R4.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT3 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (24/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK3 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I4.7 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I4.7 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I4.7 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I4.7 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 25 | I5.0 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 25 | I5.0 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 25 | I5.0 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 26 | I4.3 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (25/09) | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 | 26 | I4.7 R3.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## RN Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 26 | I6.3 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 26 | I6.3 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 13452 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100 | Inspeção | [Jucurutu][Inversores] - Atualização do firmware dos inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I7.8 R4.0 U0.3 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-11T17:00:16.010767+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 26 | I6.3 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 26 | I6.3 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 26 | I6.3 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 26 | I6.3 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 28 | I4.5 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 28 | I4.5 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 28 | I4.5 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13730 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | ITA100-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 13192 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.7 R6.2 U2.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 2 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+12D EM ANDAMENTO] | 12892 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 20 | I5.6 R6.0 U4.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 12 | 3 | Sim | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 12675 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I7.6 R5.2 U0.7 | 0.55 | usina (n=56) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 12675 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I5.9 R5.2 U0.7 | 0.55 | usina (n=56) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 12675 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I5.9 R5.2 U0.7 | 0.55 | usina (n=56) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 12675 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 23 | I6.2 R5.2 U0.7 | 0.55 | usina (n=56) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (21/09) | 12675 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I7.6 R5.2 U0.7 | 0.55 | usina (n=56) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 13750 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100 | Corretiva | Reaperto das conexões do QGBT - Rodrigues 1 | Não Iniciada | 1 | 21 | I7.8 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (22/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 22 | I5.7 R5.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | 8 | 1 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.4 R5.2 U5.0 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.4 R4.5 U5.0 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.4 R4.5 U5.0 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.4 R4.5 U5.0 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.4 R4.5 U5.0 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I4.7 R4.5 U4.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 23 | I4.7 R3.8 U4.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.1 R3.8 U4.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.1 R3.8 U4.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (24/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I4.3 R4.5 U6.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (24/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I4.3 R4.5 U6.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (24/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 20 | I4.0 R4.5 U7.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (24/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 | 20 | I4.3 R3.8 U7.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Sexta-feira (25/09) | 13640 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INVR2.4 | Inspeção | [Inversor 2.4] - Inspeção Geral do Inversor de 11 ás 12h | Não Iniciada | 11 | 22 | I8.0 R4.5 U0.0 | 1.63 | usina (n=46) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-15T16:54:35.585752+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13427 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Corretiva | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | Não Iniciada | 1 | 19 | I7.2 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-09-11T13:01:53.40486+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12728 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Corretiva | [Inversor 4.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.0 R5.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T12:30:47.539096+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 09:55 | 10:25 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 11016 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.2 | Corretiva | [Inversor 3.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 6 | I9.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T12:34:01.736049+00:00"}] | Sim | 35 | 5 | Não | 10:40 | 11:10 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12727 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Instalação antena dos trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.0 R5.5 U6.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:25 | 13:17 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [+50D EM ANDAMENTO] | 10215 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Inspeção | [Usina] - Inserir dados na tabela de equipamentos | pausado | 1 | 8 | I6.3 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-08-03T16:49:35.663236+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T03:19:23.805134+00:00"}] | Sim | 50 | 7 | Não | 13:32 | 14:32 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [+27D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 8 | I6.4 R10.0 U9.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 27 | 5 | Não | 14:47 | 15:26 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [+27D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 8 | I6.4 R10.0 U9.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 27 | 5 | Não | 15:41 | 16:20 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11791 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR50.100 | Corretiva | [Tracker 50.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.7 R6.2 U7.7 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:36:15.648094+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11790 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR42.100 | Corretiva | [Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.7 R6.2 U7.7 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:33:00.000247+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11789 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR38.100 | Corretiva | [Tracker 38.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.7 R6.2 U7.7 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:28:36.146802+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11788 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR2.100 | Corretiva | [Tracker 2.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.7 R6.2 U7.7 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:22:24.749519+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 13420 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | Corretiva | Verificação a vedação da alvenaria da cabine (está com infiltração) | Não Iniciada | 17 | 21 | I8.4 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:30 | 10:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I8.7 R8.2 U6.3 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 19 | 4 | Não | 10:55 | 11:55 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I8.7 R8.2 U6.3 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 19 | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I8.7 R8.2 U6.3 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 19 | 4 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [+57D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 4 | I8.7 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 57 | 9 | Não | 15:42 | 16:21 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I7.0 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 55 | 9 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 7 | I7.0 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 55 | 7 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+50D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.7 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 50 | 7 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+50D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 50 | 7 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 5 | I8.4 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 55 | 7 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 5 | I8.4 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 55 | 5 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+48D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 7 | I6.6 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 48 | 5 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+48D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 10 | I6.6 R6.8 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 48 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [+48D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 7 | I6.6 R9.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 48 | 5 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.11 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 7 | I6.8 R9.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 7 | I6.8 R9.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 7 | I6.8 R9.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 7 | I6.8 R9.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R4.8 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R4.8 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 30 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [+30D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 30 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+41D EM ANDAMENTO] | 10744 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 41 | 6 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13294 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INFE1-CBCC | Corretiva | Amarração de cabos CC | pausado | 1 | 17 | I7.8 R4.8 U4.3 |  | fora do teto (12.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+41D EM ANDAMENTO] | 10743 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 41 | 6 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13738 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.1 | Inspeção | [Inversor 1.1] - Inspeção das strings caindo depois das 16h | Não Iniciada | 5 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-16T21:01:18.284713+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (21/09) | 13737 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-16T20:54:12.600526+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-16T20:54:12.600526+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 11:10 | 13:22 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (22/09) | 13591 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-ESTM1 | Corretiva | [Ibaté I] - Regularizar as leituras do sensor de GHI | Não Iniciada | 1 | 22 | I6.4 R4.0 U2.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (15.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-14T16:36:02.100547+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T16:36:02.100547+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+49D EM ANDAMENTO] | 10030 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 49 | 8 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (21/09) [+58D EM ANDAMENTO] | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 | 1.52 | usina (n=21) |  | Sim | 58 | 8 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+69D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 69 | 10 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (22/09) [+58D EM ANDAMENTO] | 9722 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 | 13 | I4.7 R7.0 U10.0 | 0.9 | usina (n=29) |  | Sim | 58 | 8 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+42D EM ANDAMENTO] | 10636 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 11 | I4.0 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 42 | 6 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 15 | I5.7 R10.0 U4.0 | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 12 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I8.2 R10.0 U4.0 | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 12 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R4.0 U4.0 | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 12 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL/+12D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R4.0 U4.0 | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 12 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+42D EM ANDAMENTO] | 10635 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 10 | I4.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 42 | 6 | Não | 15:45 | 23:45 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 4 | I8.7 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 10 | I4.7 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 37 | 6 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+44D EM ANDAMENTO] | 10460 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 10 | I4.0 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 44 | 7 | Não | 00:00 (D+1) | 08:00 (D+1) | 8 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Terça-feira (22/09) | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.51 | global (n=1007) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R9.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 35 | 6 | Não | 15:33 | 19:33 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.3 R9.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 19:48 | 23:48 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.0 R7.2 U1.7 ¦ parcial: porte | 1.23 | usina (n=40) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.4 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 10 | I4.7 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 36 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (24/09) | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.3 R5.0 U2.0 | 1.14 | usina (n=21) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R9.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 35 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 36 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (25/09) | 12714 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 22 | I6.3 R7.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+33D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.8 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 33 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO/+33D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.8 R9.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 33 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+30D EM ANDAMENTO] | 11156 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.4 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-09-03T13:17:50.28479+00:00"}] | Sim | 30 | 5 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Segunda-feira (21/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 11358 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | Corretiva | [Piracicaba] - Manutenção Corretiva e Investigação Térmica na Cabine (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 8 | I6.4 R10.0 U9.0 | 0.7 | usina (n=25) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (21/09) [+51D EM ANDAMENTO] | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRTC1 | Corretiva | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 | 0.7 | usina (n=25) | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T13:11:53.450393+00:00"}] | Sim | 51 | 7 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (21/09) | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I6.0 R10.0 U1.7 | 0.65 | usina (n=27) |  | Não | 5 | 1 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I5.4 R10.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 19 | I5.7 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (22/09) | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I6.8 R7.8 U2.0 | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 17 | I7.1 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (23/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12570 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-RELE1 | Inspeção | Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara | Não Iniciada | 8 | 10 | I8.7 R7.5 U6.7 | 0.92 | usina (n=23) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.1 R10.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.1 R10.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (24/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9972 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100 | Corretiva | Avaliar a meta de geração estabelecida | Não Iniciada | 1 | 7 | I6.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T20:57:24.425256+00:00"}] | Sim | 55 | 8 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (24/09) [+89D EM ANDAMENTO] | 7951 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Teste de alimentação da Câmeras | Não Iniciada | 6 | 13 | I4.4 R7.0 U10.0 | 1.41 | usina (n=18) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-19T18:08:32.934993+00:00"}] | Sim | 89 | 10 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.1 R10.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:40 | 19:40 | 4 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.1 R10.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:55 | 23:55 | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (25/09) | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.4 R7.8 U2.0 | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13600 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I5.4 R10.0 U0.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (21/09) | 13622 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CABN1 | Corretiva | [Santo Inácio] - Investigação do funcionamento do relé | Não Iniciada | 8 | 20 | I6.3 R6.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não

## SP Leste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 05 | Segunda-feira (21/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (21/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT3 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (21/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (21/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (21/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK3 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (21/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (21/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (22/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 27 | I4.3 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INFC1-SDRN1 | Handover | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-FSEP | Handover | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (23/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CXDA1 | Handover | Handover – CAIXA D’AGUA | Não Iniciada | 37 | 27 | I4.3 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -2 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (24/09) | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+12D EM ANDAMENTO] | 12407 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | pausado | 38 | 20 | I4.0 R7.5 U4.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 07 | Segunda-feira (21/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (21/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (21/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (21/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (21/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I6.1 R4.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (22/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I6.1 R4.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (22/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I6.1 R4.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (22/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I6.1 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (22/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 21 | I6.4 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (22/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (22/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.1 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (23/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 22 | I5.7 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (23/09) | 13680 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | RNGD-ELF100-PGINVR1 | Inspeção | Abertura de Chamado para Garantia - SN: SJ4922-07E057C57-56 | Não Iniciada | 36 | 23 | I5.1 R6.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.49 | usina (n=59) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:51 | 09:51 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (23/09) | 12810 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 21 | I4.7 R7.5 U2.3 | 1.49 | usina (n=59) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:06 | 11:06 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (25/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.1 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (25/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.7 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (25/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | RNGD-ELF100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.2 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (25/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (25/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (25/09) | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.8 U0.7 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [ZELADORIA/PARALELO/+26D EM ANDAMENTO] | 11719 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I6.5 R10.0 U8.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 26 | 4 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13186 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador | Não Iniciada | 1 | 15 | I8.7 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (16.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13582 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR4.3 | Corretiva | [Inversor 4.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 15 | I10.0 R8.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:42:24.884364+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:55 | 10:25 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13581 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR4.2 | Corretiva | [Inversor 4.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 19 | I10.0 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:41:36.572789+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:40 | 11:10 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13580 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR4.1 | Corretiva | [Inversor 4.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 19 | I10.0 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:39:20.771266+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 11:25 | 11:55 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13575 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 19 | I10.0 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:04:55.987677+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13574 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR1.7 | Corretiva | [Inversor 1.7] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 19 | I10.0 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:02:20.604386+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13573 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR1.8 | Corretiva | [Inversor 1.8] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 17 | I10.0 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:01:28.640983+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13572 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR5.6 | Corretiva | [Inversor 5.6] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 19 | I10.0 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T12:59:17.581595+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13585 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR2.8 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I8.9 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (16.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:50:06.296311+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 16:12 | 16:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) | 13585 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR2.6 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I8.9 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (16.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:50:06.296311+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 16:37 | 16:47 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [EXCEDE HH] | 13585 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR2.5 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I8.9 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (16.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:50:06.296311+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 17:02 | 17:12 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [EXCEDE HH] | 13585 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR2.4 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I8.9 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (16.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:50:06.296311+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 17:27 | 17:37 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [EXCEDE HH] | 13585 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR2.2 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 19 | I8.9 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (16.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:50:06.296311+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 17:52 | 18:02 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [EXCEDE HH] | 13585 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR2.1 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I8.9 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (16.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-14T13:50:06.296311+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 18:17 | 18:27 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (21/09) [EXCEDE HH] | 13653 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 24 | I6.0 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 18:42 | 19:42 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) | 13188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 02 | Não Iniciada | 1 | 16 | I8.5 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (11.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) | 13187 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 01 | Não Iniciada | 1 | 16 | I8.5 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (11.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I7.8 R10.0 U4.7 | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 08:20 | 09:26 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 13 | I6.4 R10.0 U4.7 | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 09:41 | 10:47 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 9 | I8.9 R10.0 U4.7 | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:02 | 13:20 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.5 R10.0 U4.7 | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 13:35 | 14:41 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:56 | 16:02 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (22/09) [PARCIAL/+14D EM ANDAMENTO] | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 15 | I6.8 R7.5 U4.7 | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 16:17 | 17:00 | 0.72 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I8.0 R10.0 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 9 | I9.1 R10.0 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I7.0 R10.0 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 13 | I7.0 R10.0 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 16 | I8.0 R5.5 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (23/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 12 | I7.3 R10.0 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (24/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 15 | I6.8 R7.5 U4.7 | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 07:53 | 0.38 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (25/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 10 | I8.7 R10.0 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (25/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 17 | I7.0 R6.8 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (25/09) [+12D EM ANDAMENTO] | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I6.6 R4.8 U4.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (21/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12911 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SKID2 | Corretiva | Instalação de transformador auxiliar - SKID 2 | Não Iniciada | 1 | 15 | I7.2 R5.5 U6.3 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 13 | 3 | Não | 09:30 | 13:42 | 3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (21/09) [+34D EM ANDAMENTO] | 10885 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | Corretiva | Substituição de Ventiladores | Não Iniciada | 1 | 6 | I9.1 R7.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 34 | 5 | Não | 13:57 | 15:17 | 1.33 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (21/09) | 13654 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.5 R6.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:32 | 16:32 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I7.5 R10.0 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | THPN-BWK100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I8.6 R10.0 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I8.2 R10.0 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I8.2 R10.0 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.2 R5.5 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (22/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.2 R5.5 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.2 R10.0 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 13 | I6.5 R10.0 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 17 | I7.5 R5.5 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 18 | I6.8 R5.5 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 16 | I6.5 R7.5 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (23/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 14 | I6.1 R10.0 U4.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (24/09) | 13708 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 27 | I5.5 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-16T15:54:54.135834+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-16T15:54:54.135834+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -9 | 1 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [PARCIAL] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:00 | 15:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (21/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 13691 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ESTM1 | Corretiva | [Tupi Paulista] - Investigação de falha na comunicação ethernet da ETM | pausado | 12 | 21 | I6.3 R6.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (22/09) | 13681 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR1 | Inspeção | Abertura de chamado para Garantia [Testes em campo - Backtraking ] | pausado | 3 | 18 | I5.0 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.42 | usina (n=30) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:40 | 19:40 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (22/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.4 R6.8 U0.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 19:55 | 23:55 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) | 13804 | Thopen - Santo Anastácio - SP |  | Thopen - Santo Anastacio | THPN-STA100-INVR1.1 | Inspeção | [Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 19 | I9.1 R6.0 U0.0 | 1.42 | cluster (n=30) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 58, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-17T20:55:13.890615+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R4.0 U1.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 5 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (23/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I6.8 R10.0 U1.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:24 | 15:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I6.8 R10.0 U1.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 5 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (24/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I6.8 R10.0 U1.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [PARCIAL] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I6.8 R10.0 U1.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 5 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (25/09) [NOTURNO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I6.8 R10.0 U1.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 5 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.1 R8.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.51 | global (n=1007) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.1 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.51 | global (n=1007) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 13:48 | 15:06 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (21/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:21 | 16:39 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (22/09) [+16D EM ANDAMENTO] | 12405 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR60.100 | Corretiva | Tracker 60 - acompanhamento de inject da TCU com a STI | Não Iniciada | 1 | 12 | I6.5 R7.5 U7.3 | 1.56 | usina (n=41) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (22/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 11520 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | Corretiva | Verificação do funcionamento das câmeras CFTV - Tanabi | Não Iniciada | 3 | 14 | I5.5 R6.2 U9.0 | 1.56 | usina (n=41) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (22/09) | 13657 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR110.100 | Corretiva | [Tracker 110.100] - Verificar operação dos trackers no Inversor 15 da Usina 2 | Não Iniciada | 1 | 21 | I8.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-15T19:48:14.308034+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (22/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.9 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 11:45 | 14:03 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (22/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.5 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:18 | 15:24 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (22/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:39 | 16:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.9 R6.8 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.9 R4.8 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.9 R4.8 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (23/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.6 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.6 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (24/09) | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.9 R4.8 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (25/09) | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.9 R4.8 U0.0 | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)