## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 140 | 3 | 3 | 47 | 93 | 2 | 0 | 0
BA Sul 01 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Leste 01 | 27 | 4 | 3 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Sul 01 | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27
DF Centro 01 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
ES Norte 01 | 23 | 3 | 3 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0
GO Centro 01 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
MA Leste 01 | 34 | 2 | 1 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0
MS Leste 01 | 24 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0
MT Leste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MT Norte 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
MT Sul 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
PA Leste 01 | 101 | 3 | 3 | 32 | 69 | 6 | 0 | 57
PA Norte 01 | 31 | 2 | 2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0
PA Norte 02 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Norte 03 | 30 | 2 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 23
PA Oeste 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
PE Leste 01 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1
PE Oeste 01 | 15 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 12
PI Oeste 01 | 56 | 3 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28
PR Norte 01 | 103 | 3 | 3 | 42 | 62 | 0 | 2 | 30
PR Oeste 01 | 16 | 2 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0
PR Sul 01 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8
RJ Sul 01 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Leste 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
RN Sul 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0
SC Oeste 01 | 40 | 2 | 1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0
SP Centro 01 | 37 | 3 | 3 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0
SP Centro 02 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8
SP Leste 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 02 | 22 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0
SP Leste 03 | 23 | 3 | 3 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0
SP Leste 04 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Norte 02 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0
SP Norte 03 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 26 | 2 | 2 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0
TESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | 8605; seg; MPM
2 | 8604; qua; MPM
3 | 8483; qui; MPM
4 | 8626; qui; MPA
5 | 9357; qua; MPM
6 | 9358; qui; MPM
7 | 9359; qua; MPM
8 | 9023; qua; MPM
9 | 8628; seg, ter; MPA; sem: QGBT, Transformador, Cabine
10 | 9385; qua; MPS
11 | 7975; qua, qui; Handover
12 | 8792; ter; MPM
13 | 8793; ter; MPM
14 | 8621; ter, qui; Handover
15 | 9534; ter, qui; Handover
16 | 9263; seg, sex; Handover
17 | 8321; qui; Handover
18 | 9576; qua; MPM
19 | 8259; seg, ter, qua; MPM
20 | 8616; ter, qua; MPM
21 | 8538; seg; MPM
22 | 9487; seg; MPS
23 | 7250; qui; MPS
24 | 8512; qui, sex; MPM
25 | 6340; qua; MPS
26 | 8251; qui; MPM
27 | 8617; sex; MPM
28 | 8386; ter; MPM
29 | 8788; ter, qui; MPM
30 | 8232; ter, qua; MPM
31 | 9483; qui, sex; MPM
32 | 8391; ter; MPM
33 | 7084; ter; Amarração dos cabos recompostos; manhã
34 | 9579; seg; [Matão I][Inversor 1.10] - Inspeção do inversor; manhã
35 | 9578; seg; [Matão I][Inversor 1.2] - Inspeção do Inversor 1.2; tarde
36 | 9577; ter; [Matão I][Inversor 1.4] - Baixa Performance no período da tarde; manhã
37 | 8508; qui; Reposicionamento de câmera de CFTV; manhã
38 | 9575; seg; [Bonfim Limoeiro do Norte 1][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
39 | 9574; seg; [Bonfim Limoeiro do Norte 1][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
40 | 9427; seg; Caminhada Mensal de Segurança/PPCI; manhã
41 | 9148; qua; Ativação funções 50/51 relés de proteção; tarde
42 | 9540; qui; [Guajirú 1][Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração; manhã
43 | 9541; qui; [Guajirú 1][Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração; tarde
44 | 9542; qui; [Guajirú 1][Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração; manhã
45 | 9543; qui; [Guajirú 1][Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração; tarde
46 | 9544; qua; [Sol do Norte 1][Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração; tarde
47 | 9545; qua; [Sol do Norte 1][Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração; manhã
48 | 9546; qua; [Sol do Norte 1][Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração; tarde
49 | 9547; qua; [Sol do Norte 1][Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração; manhã
50 | 9548; qua; [Sol do Norte 1][Inversor 1.5] - Coleta de Dados de Geração; tarde
51 | 9549; qui; [Sol do Norte 2][Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração; tarde
52 | 9550; qui; [Sol do Norte 2][Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração; manhã
53 | 9551; qui; [Sol do Norte 2][Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração; tarde
54 | 9552; qui; [Sol do Norte 2][Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração; manhã
55 | 8865; ter; Análise de inversor com queda de geração; manhã
56 | 8864; ter; Análise de inversor com queda de geração; tarde
57 | 8685; ter; Inversores - Fotos anexadas incorretamente.; manhã
58 | 8685; ter; SPDA - Inconforme; manhã
59 | 5504; seg; Inspeção de otimizadores para acionamento de garantia; manhã
60 | 8338; seg; [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados
61 | 9476; seg; [Nova Londrina 2][Inversor 1.5] - Recomposição de String
62 | 9258; ter; [Inhapi] [Inversor 2.1] - Análise Geral do Inversor; manhã
63 | 9539; qua; [Ouro Branco 1][Inversor 5.4] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
64 | 9554; seg; NOBREAK - Verificação dos circuitos; manhã
65 | 9554; seg; NOBREAK - Verificação dos circuitos; tarde
66 | 7839; seg; TRACKERS - substituição de TCUs; manhã
67 | 9601; ter; Inversor 10 - Substituição de string danificada; manhã
68 | 6724; ter; Análise do Relé - UFV 03; tarde
69 | 6723; ter; Análise do Relé - UFV 02; tarde
70 | 8842; ter; [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado; manhã
71 | 9608; ter; Normalização das câmeras Offine - Aparecida do Taboado; manhã
72 | 8848; ter; Testes de Religamento remoto - UFV Aparecida do taboado; tarde
73 | 6340; qua; MPS
74 | 9504; seg; Acompanhamento - Supressão Vegetal
75 | 9507; ter; Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1; tarde
76 | 8920; seg; [Tanabi] [Usina] - Coleta de Geração Junho; manhã
77 | 906; seg; Instalação de Mikrotik; manhã
78 | 9001; seg; [Tanabi][Inversor 2.18] - String com corrente nula; tarde
79 | 9003; seg; [Tanabi][Inversor 2.15] - String com corrente nula; tarde
80 | 8143; ter; [THONPEN] Amarração das strings - ALTAIR; manhã
81 | 9606; seg; Abertura de chamado para garantia - Inversor 01 de SN A1910293475 [Testes em campo]; manhã
82 | 8674; seg; [THOPEN] Recomposição da Usina Pós sinistro - Barretos; tarde
83 | 9585; seg; [Brodowski 1][Inversor 2.6] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
84 | 9584; seg; [Brodowski 1][Inversor 2.12] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
85 | 9058; qua; MAB100 - Galvanização a frio das Estacas
86 | 8310; seg; [MAB100] - Trackers com atraso; manhã
87 | 8302; seg; [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100; tarde
88 | 9054; qui; JCD101 - Termografia dos módulos da String 01.02; tarde
89 | 9391; seg; [TR-3.39][Tupi Paulista] - Problema de seguimento de ângulo alvo
90 | 9392; seg; [TR-3.40][Tupi Paulista] - Problema de seguimento de ângulo alvo
91 | 9053; qui; JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.0
92 | 8401; sex; MPS
93 | 8242; não
94 | 7782; não
95 | 8398; não
96 | 8284; não
97 | 6553; não
98 | 6419; não

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-INP100-SSPV1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-INP100-MDFV | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Trackers | THPN-INP100-ETKR1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Estação Meteorológica | THPN-INP100-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-INP100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-INP100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-INP100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – NCU | THPN-INP100-NCU1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - PPCI | THPN-INP100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - RSU | THPN-INP100-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-INP100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['qui']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-SDI100-RELE1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SDI100-SSPV1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SDI100-MDFV | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR9 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR8 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR7 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR6 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR5 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR4 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR12 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR11 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR10 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT9 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT8 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SDI100-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SDI100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SDI100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SDI100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - PPCI | THPN-SDI100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SDI100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SDI100-CXDA1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9576 não coube nos dias ['qua']
AL Oeste 01 | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9576 não coube nos dias ['qua']
AL Oeste 01 | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR13 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9576 não coube nos dias ['qua']
AL Oeste 01 | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9576 não coube nos dias ['qua']
AL Oeste 01 | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9576 não coube nos dias ['qua']
AL Oeste 01 | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9576 não coube nos dias ['qua']
AL Oeste 01 | 9605 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Mapeamento dos Trackers com problema de estrutura - Inhapi | THPN-INP100-ETKR1 | OUTRA | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR13 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-ORB100-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 9545 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Sol do Norte 1][Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-SON100-INVR1.2 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9545 não coube no dia 2 (sem capacidade)
CE Leste 01 | 9544 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Sol do Norte 1][Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-SON100-INVR1.1 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9544 não coube no dia 2 (sem capacidade)
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | GDEN-SON100-MDFV | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | GDEN-SON100-CXDA1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GDEN-SON100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-SON100-QGBT1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-SON100-CABN1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Modo A: OS 9358 não coube nos dias ['qui']
CE Leste 01 | 9148 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Ativação funções 50/51 relés de proteção | GDEN-GJR100-RELE1 | Corretiva | 0.17 | Pin: OS 9148 não coube no dia 2 (sem capacidade)
CE Leste 01 | 9543 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Guajirú 1][Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-GJR100-INVR1.4 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9543 não coube no dia 3 (sem capacidade)
CE Leste 01 | 9542 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Guajirú 1][Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-GJR100-INVR1.3 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9542 não coube no dia 3 (sem capacidade)
CE Leste 01 | 9541 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Guajirú 1][Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-GJR100-INVR1.2 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9541 não coube no dia 3 (sem capacidade)
CE Leste 01 | 9540 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Guajirú 1][Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-GJR100-INVR1.1 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9540 não coube no dia 3 (sem capacidade)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR200-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - String Box | CDR200-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Módulo | CDR200-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR200-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - String Box | CDR100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - PPCI | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | TIM200-MDFV | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR3 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR4 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR5 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN5 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN4 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN3 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK4 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK3 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK5 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM200-INFC1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8793 não coube nos dias ['ter']
MS Leste 01 | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | ADT100-ETKR1 | MPS | 1 | Modo A: OS 6340 não coube nos dias ['qua']
MS Leste 01 | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPS - Caixas elétricas Strings e Caixas Combinadas | ADT100-MDFV | MPS | 1 | Modo A: OS 6340 não coube nos dias ['qua']
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - SPDA | MAB100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | MAB100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR9 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN6 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN5 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN4 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN9 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN7 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN8 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN3 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | JCD100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | JCD100-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IPX100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.11 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.12 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.13 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Transformador | SJE100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | SJE100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | SJE100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | SJE100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | SJE100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Inversores | SJE100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Inversores | SJE100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | SJE100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | AXIS-SJE100-EFIX1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | SJE100-INFE1-CBCA | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | SJE100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | SJE100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - QGBT | DML100-QGBT2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - QGBT | DML100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - String Box | DML100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Módulo | DML100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | MRV100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | MRV100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.13 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.15 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.18 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.19 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.3 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.4 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.5 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.5 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.6 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR2.2 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.7 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.8 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.8 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR2.8 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.2 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR3.4 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR2.4 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.3 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR1.4 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR2.6 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9602 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI] | MNG100-ETKR1 | OUTRA | 1.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLR200-SPDA1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLR200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - Sistema de Drenagem | COR100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - PPCI | COR100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – FOSSA SEPTICA | COR100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – CAIXA D’AGUA | COR100-CXDA1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-COR100-CABN1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-COR100-SSPV1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover – Trackers | THPN-COR100-ETKR1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-COR100-QGBT2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-COR100-QGBT1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover - SPDA | THPN-COR100-SPDA1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover – Estação Meteorológica | THPN-COR100-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-COR100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-COR100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9534 não coube nos dias ['ter', 'qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT200-SPDA1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT200-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.3 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.4 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.5 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.6 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-TPZ100-CABN1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-TPZ100-INFC1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['qui']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 1 | Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['sex']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPS | 1 | Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['sex']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | ADS100-MDFV | MPS | 1 | Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['sex']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | ADS100-ESTM1 | MPS | 1 | Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['sex']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | ADS100-SOEM1-ARCD | MPS | 1 | Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['sex']
SP Leste 03 | 9487 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Piracicaba] - Regularização de Termografia da Estação Meteorológica (Pendências MPS) | PRB100-ESTM1 | Corretiva | 1 | Modo A: OS 9487 não coube nos dias ['seg']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8617 não coube nos dias ['sex']

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 |  | Sim | 3 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR9.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR9.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR8.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR8.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR7.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR7.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) [EXCEDE HH] | 9604 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CABN1 | Corretiva | Instalação do DMIX - Santana do Ipanema | pausado | 1 |  | Sim | 2 | Não | 16:42 | 17:42 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9258 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.1 | Corretiva | [Inhapi] [Inversor 2.1] - Análise Geral do Inversor | pausado | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:56:57.559421+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:30 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:30 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9539 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-INVR5.4 | OUTRA | [Ouro Branco 1][Inversor 5.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:27:37.072863+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:30 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:30 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9576 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR6.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR6.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR5.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR5.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR4.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR4.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR3.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR3.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não

## CE Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9575 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INVR1.4 | OUTRA | [Bonfim Limoeiro do Norte 1][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T19:36:11.787259+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9574 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INVR1.1 | OUTRA | [Bonfim Limoeiro do Norte 1][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T19:36:08.973795+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9548 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.5 | OUTRA | [Sol do Norte 1][Inversor 1.5] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:37:32.931939+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9547 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.4 | OUTRA | [Sol do Norte 1][Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:37:32.218071+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9546 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.3 | OUTRA | [Sol do Norte 1][Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:37:31.442655+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9552 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.4 | OUTRA | [Sol do Norte 2][Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:44:00.865076+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9551 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.3 | OUTRA | [Sol do Norte 2][Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:44:00.100301+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9550 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.2 | OUTRA | [Sol do Norte 2][Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:43:59.342926+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9549 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.1 | OUTRA | [Sol do Norte 2][Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T16:43:58.619724+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não

## CE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (20/07) | 9525 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (22/07) | 9023 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | pausado | 28 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | pausado | 30 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9619 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-ETKR1 | Zeladoria | [Primavera 1] - Execução de rotinas pós-roçagem pendentes nos Trackers (Pendências MPS) | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9458 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 04:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 9619 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT1 | Corretiva | [Primavera 1] - Regularização de Termografia do QGBT (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Sim | 11:00 | 12:00 | 1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 9618 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-ESTM1 | Corretiva | [Primavera] - Regularização dos sensores de POARI e GHI | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:30 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:30 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 9589 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR4.3 | Corretiva | [Sítio dos Nogueiras 1][Inversor 4.3] - Recomposição de String | Em progresso | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T21:05:03.064645+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 9588 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR4.2 | Corretiva | [Sítio dos Nogueiras 1][Inversor 4.2] - Recomposição de String | Em progresso | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T21:02:47.798593+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 9571 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR4.3 | Corretiva | [Sítio dos Nogueiras] - Inspeção e normalização do inversor 4.3 | Em progresso | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:00 | 11:10 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 9570 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR4.2 | Corretiva | [Sítio dos Nogueiras] - Inspeção e normalização do inversor 4.2 | Em progresso | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:25 | 11:35 | 0.17 | 0 | Não

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:25.79087+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (21/07) [EXCEDE HH] | 9220 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | Corretiva | Substituição Nobreak Cabine 01 | pausado | 4 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 8, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-07-17T18:51:47.885954+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 16:42 | 17:42 | 1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 9608 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | Corretiva | Normalização das câmeras Offine - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8842 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | Corretiva | [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:00 | 10:45 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 11:00 | 11:45 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 6 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 6 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 6 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 6 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8848 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100 | OUTRA | Testes de Religamento remoto - UFV Aparecida do taboado | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8685 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SPDA1 | OUTRA | SPDA - Inconforme | pausado | 23 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8865 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.2 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8864 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Segunda-feira (20/07) | 5504 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INVR15 | Corretiva | Inspeção de otimizadores para acionamento de garantia | pausado | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-04-30T13:09:46.336717+00:00"}, {"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-04-30T13:09:46.336717+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8302 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | Corretiva | [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8310 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | [MAB100] - Trackers com atraso | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-24T14:57:58.282895+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 14:07 | 15:17 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9055 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Substituir módulo da String 02.02 B | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 15:32 | 16:42 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (20/07) [EXCEDE HH] | 9054 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 -Termografia dos módulo da String 01.02 | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Sim | 16:57 | 18:07 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (20/07) [EXCEDE HH] | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | pausado | 13 |  | Sim | 3 | Não | 18:22 | 19:22 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (22/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR8 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (24/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (24/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (24/07) | 9616 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN4 | OUTRA | Testes de religamento remoto cabine 04 MAB200 | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 9622 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ETKR1 | Corretiva | Acompanhamento Visita BRAMETAL - SMP100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8386 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Em progresso | 34 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 9621 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR1 | Corretiva | Acompanhamento Visita BRAMETAL - CPP100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 08:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 9057 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100 | Corretiva | Ajustes em TCUs - Acompanhamento Brametal | pausado | 1 |  | Sim | 3 | Não | 08:55 | 10:55 | 2 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Terça-feira (21/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | pausado | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (21/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (21/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (20/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (20/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Em progresso | 20 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (20/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (20/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (21/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (21/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (21/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 8995 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PA Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9531 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.5 | Corretiva | [Santarém 1 e 2][Inversor 2.5] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T13:24:39.712767+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9502 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR46.100 | Corretiva | [Vertentes 2][Tracker 46.100] - Verificação de Tracker com Problema | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-15T20:00:19.403786+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9501 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR44.100 | Corretiva | [Vertentes 2][Tracker 44.100] - Verificação de Tracker com Problema | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-15T20:00:18.529794+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9500 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR42.100 | Corretiva | [Vertentes 2][Tracker 42.100] - Verificação de Tracker com Problema | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-15T20:00:18.002012+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9499 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR40.100 | Corretiva | [Vertentes 2][Tracker 40.100] - Verificação de Tracker com Problema | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-15T20:00:17.537527+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9498 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR35.100 | Corretiva | [Vertentes 2][Tracker 35.100] - Verificação de Tracker com Problema | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-15T20:00:17.038909+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (20/07) [NOTURNO] | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 18:00 | 19:30 | 1.5 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9456 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9202 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | OUTRA | [PE I][UFV] - Coleta de dados de todos os inversores | Não Iniciada | 33 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 8708 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | pausado | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9272 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR1.4 | OUTRA | [Inversor 1.4][Demerval Lobão 01] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:29:25.580904+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9271 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | OUTRA | [Inversor 2.3][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:26:51.928563+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9270 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | OUTRA | [Inversor 2.4][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:24:30.010886+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9264 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | OUTRA | [Inversor 2.5][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T14:55:04.513253+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9524 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Em progresso | 32 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 4 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 5 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 4 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (24/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Em progresso | 30 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9442 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9441 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 05:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.12 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.14 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.16 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-PGINVR1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | pausado | 13 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | pausado | 16 |  | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.17 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (22/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (22/07) [PARCIAL] | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-NBRK1 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ESTM1 | OUTRA | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SSEG1 | OUTRA | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1-SDRN1 | OUTRA | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | OUTRA | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-RSU1 | OUTRA | Handover - RSU | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (23/07) | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 07:57 | 08:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:12 | 10:12 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 10:27 | 11:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.9 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:42 | 13:54 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.10 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:09 | 15:09 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (24/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.11 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 15:24 | 16:24 | 1 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9044 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR45.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-45] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:23:20.944973+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9043 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR42.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-42] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:21:47.945644+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9042 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR17.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-17] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:19:06.017361+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (21/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9028 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 13:57 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (20/07) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | THPN-GYT100-PGINVR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 15:42 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 9624 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-NBRK1 | Corretiva | NOBREAK - Testes no nobreak da Sala de O&M | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 11:00 | 12:00 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (21/07) | 9623 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-CABN1 | OUTRA | Teste de comando remoto com o DMIX | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (20/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9613 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | GY-MCB100 | Zeladoria | Limpeza Pontual dos Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9611 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | GY-MCB100 | Zeladoria | Roçagem Pontual | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Sim

## RN Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9507 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SKID1 | Zeladoria | Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1 | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9504 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 04:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.9 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.7 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.5 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (21/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.13 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.12 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.11 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (23/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-NBRK2 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (20/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (21/07) | 7084 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INFE1 | Corretiva | Amarração dos cabos recompostos | pausado | 1 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-07-16T12:42:52.502001+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (22/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (22/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (22/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (22/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (22/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | pausado | 23 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (22/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | pausado | 27 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (22/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | pausado | 28 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.3 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.7 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.8 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (23/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.9 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9348 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Quinta-feira (23/07) | 8508 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Reposicionamento de câmera de CFTV | pausado | 1 | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-06-26T19:33:42.721486+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (23/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 08:45 | 10:15 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (23/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 12:00 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (23/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:42 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (23/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 16:27 | 1.5 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:14:04.793266+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (21/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:15:45.384653+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (20/07) | 9554 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-NBRK1 | Corretiva | NOBREAK - Verificação dos circuitos | pausado | 3 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (21/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (22/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (22/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | THPN-ADS100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (20/07) | 7839 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR1 | Corretiva | TRACKERS - substituição de TCUs | pausado | 16 | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-06-18T11:25:23.607903+00:00"}] | Sim | 6 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (20/07) | 9487 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRFR1 | Corretiva | [Piracicaba] - Regularização de Termografia do Transformador (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Sim | 11:00 | 12:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (20/07) | 9487 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-QGBT1 | Corretiva | [Piracicaba] - Regularização de Termografia do QGBT 01 (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Sim | 12:15 | 13:15 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (20/07) | 9487 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | Corretiva | [Piracicaba] - Regularização de Termografia da Cabine 01 (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Sim | 13:30 | 14:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (20/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (20/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 15:45 | 16:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (21/07) | 9601 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR1.10 | Corretiva | Inversor 10 - Substituição de string danificada | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (21/07) | 6724 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID3 | Corretiva | Análise do Relé - UFV 03 | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (21/07) | 6723 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID2 | Corretiva | Análise do Relé - UFV 02 | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 4 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (22/07) | 9632 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SSPV1 | OUTRA | Mapeamento de SN de inversores devido a divergência com supervisório | Em progresso | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 7250 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | pausado | 24 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (23/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (24/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (24/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (24/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (24/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (20/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-17T18:37:08.328584+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (20/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-17T18:37:08.328584+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (21/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (21/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (20/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9060 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | Zeladoria | Corte de Vegetação Pontual Trackers Altair | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (20/07) | 9606 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INVR1.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 01 de SN A1910293475 [Testes em campo] | pausado | 3 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 11:30 | 2 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (20/07) | 9615 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | Corretiva | Regularização das câmeras FLUIR - Barretos | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:57 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (21/07) | 8143 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFE1 | Corretiva | [THONPEN] Amarração das strings - ALTAIR | Em progresso | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (21/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (21/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (20/07) | 9585 |  |  |  | BWK100-INVR2.6 | OUTRA | [Brodowski 1][Inversor 2.6] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T20:40:54.512701+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (20/07) | 9584 |  |  |  | BWK100-INVR2.12 | OUTRA | [Brodowski 1][Inversor 2.12] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-16T20:40:51.890533+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (23/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9392 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR40.102 | Corretiva | [TR-3.40][Tupi Paulista] - Problema de seguimento de ângulo alvo | pausado | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-13T19:30:09.036181+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 9391 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR39.102 | Corretiva | [TR-3.39][Tupi Paulista] - Problema de seguimento de ângulo alvo | pausado | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-13T19:28:14.631969+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 3 | Não | 10:20 | 11:05 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 3 | Não | 11:20 | 13:17 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 13:32 | 14:17 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 14:32 | 15:17 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (20/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Em progresso | 28 |  | Sim | 2 | Não | 15:32 | 16:17 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9385 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | Corretiva | [Tupi Paulista] - Investigação de anomalia térmica no QGBT 01 (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (22/07) | 9385 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-CABN1 | Corretiva | [Tupi Paulista] - Investigação de anomalia térmica na Cabine 01 (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (20/07) | 9003 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR2.15 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.15] - String com corrente nula | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T12:38:56.071282+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (20/07) | 9001 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR2.18 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.18] - String com corrente nula | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T12:37:08.705791+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (20/07) | 8920 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100 | OUTRA | [Tanabi] [Usina] - Coleta de Geração Junho | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-17T13:17:45.364417+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 14:02 | 15:02 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (20/07) | 9061 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR1 | Corretiva | [Garantia] Trackers com falha de operação - Tanabi 2 | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 15:17 | 16:27 | 1.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (23/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (23/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (23/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (23/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (23/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (24/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
TESTE | Segunda-feira (20/07) | 9307 |  |  |  | TESTE100-INVR1.10 | Corretiva | [Cabine 1][Inversor 1.10] - Recomposição de String | Em progresso | 4 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-12T02:45:50.110965+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não

## nob
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)