## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0
BA Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
BA Norte 01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
BA Sul 01 | 29 | 3 | 3 | 12 | 16 | 6 | 0 | 21
CE Leste 01 | 21 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 1 | 4
CE Leste 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
CE Norte 01 | 17 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 52 | 2 | 2 | 49 | 3 | 7 | 1 | 41
CE Sul 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
DF Centro 01 | 31 | 2 | 2 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0
ES Norte 01 | 33 | 3 | 3 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0
ES Norte 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
GO Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MA Leste 01 | 82 | 2 | 2 | 62 | 20 | 8 | 0 | 64
MA Leste 02 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0
MS Leste 01 | 21 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0
MT Leste 01 | 138 | 5 | 4 | 38 | 100 | 16 | 0 | 0
MT Norte 01 | 26 | 2 | 2 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0
MT Sul 01 | 15 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 12
MT Sul 03 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Leste 01 | 28 | 3 | 3 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0
PA Norte 01 | 13 | 2 | 2 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0
PA Norte 02 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0
PA Norte 03 | 39 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39
PB Oeste 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
PE Leste 01 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0
PE Oeste 01 | 24 | 3 | 3 | 25 | 0 | 8 | 4 | 10
PI Oeste 01 | 42 | 3 | 3 | 24 | 18 | 5 | 1 | 21
PR Norte 01 | 106 | 4 | 4 | 28 | 78 | 13 | 1 | 1
PR Norte 02 | 11 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0
PR Oeste 01 | 50 | 5 | 5 | 33 | 17 | 5 | 4 | 0
PR Sul 01 | 60 | 2 | 2 | 40 | 21 | 3 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 33 | 2 | 2 | 22 | 11 | 1 | 0 | 19
RN Leste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
RN Sul 01 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
SC Oeste 01 | 34 | 2 | 2 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0
SP Centro 01 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
SP Centro 02 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1
SP Leste 02 | 20 | 3 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8
SP Leste 03 | 45 | 4 | 4 | 34 | 11 | 9 | 2 | 28
SP Leste 07 | 37 | 1 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 36
SP Norte 02 | 13 | 2 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0
SP Norte 03 | 18 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 61 | 3 | 3 | 19 | 23 | 3 | 0 | 24
SP Oeste 02 | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | @usina Santana do Ipanema = seg, sex
2 | @usina Inhapi = ter, qui
3 | @usina Ouro Branco = qua
4 | @usina Parelhas = seg, sex
5 | @usina Rodrigues 1 = ter, qui
6 | @usina Caicó = qua
7 | @usina Itajá 1 e 2 = seg, qua, sex
8 | @usina Jucurutu = ter, qui
9 | @usina Senador = ter, qui
10 | @usina Rodrigues 2 = seg, sex
11 | @usina Altair = seg, qua, sex
12 | @usina Barretos = ter, qui
13 | @usina Brodowski = seg, ter, qua, qui, sex
14 | @usina Fernandópolis = seg, sex
15 | @usina Tanabi = ter, qui
16 | @usina Aparecida do Taboado = qua
17 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
18 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
19 | @usina Jacundá 1 = ter, qui
20 | @usina Santa Maria do Pará 1 = seg, qua, sex
21 | @usina Capitão Poço 1 = ter, qui
22 | @usina Mãe do Rio = seg, ter, qua, qui, sex
23 | @usina Morada Nova 1 = seg
24 | @usina Hortina = ter
25 | @usina Vitesse = ter
26 | @usina Bonfim Limoeiro do Norte = qui
27 | @usina Guajirú = seg, ter
28 | @usina Sol do Norte 1 = qui, sex
29 | @usina Sol do Norte 2 = qua
30 | @usina Castelo do Piauí = qui
31 | @usina Fazenda Limão 1 = seg, qua
32 | @usina Saturnino 1 = ter, sex
33 | @usina Goytacazes 1 = qui
34 | @usina São Bento 5 = seg, ter, qua, qui, sex
35 | @usina Aparecida 3 = seg, qua, sex
36 | @usina Guaratinguetá 5 = ter, qui
37 | @usina Araçoiaba da Serra 1 = seg, ter
38 | @usina Araçoiaba da Serra 2 = qua
39 | @usina Sorocaba = qui
40 | @usina Salto Pirapora 3 = qui, sex
41 | @usina Embu Guaçu = seg, qua, sex
42 | @usina Cipó Guaçu = ter, qui
43 | @usina Piracicaba 1 = seg
44 | @usina Indaiatuba = ter
45 | @usina Santa Bárbara 1 = qua
46 | @usina Caxambu 1 = qui
47 | @usina Marajoara 1 = ter, qui
48 | @usina Santo Inácio 12 = seg, qua, sex
49 | @usina Elias Fausto = sex
50 | @usina Ceilândia 1 = seg, qua, sex
51 | @usina Ceilândia 2 = ter, qui
52 | @usina Macaíba 1 = qua
53 | @usina Cedro 2 = ter, qui
54 | @usina Cedro 1 = seg, qua, sex
55 | @usina Petrolina 2 = seg, qua
56 | @usina Petrolina 3 = ter, qui, sex
57 | 7103; não
58 | 7104; não
59 | 8466; não
60 | 10185; não
61 | 13184; sem: [Grid Co.] - MPA - Transformador
62 | 13184; sem: [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição
63 | 13184; sem: [Grid Co.] - MPA - Inversor
64 | 13473; não
65 | 10322; sem: [Grid Co.] - MPA - Transformador
66 | 10322; sem: [Grid Co.] - MPA - Inversor
67 | 10322; sem: [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição
68 | 10607; não
69 | 9717; não
70 | 9718; não
71 | 13208; não
72 | 13203; não
73 | 15473; não
74 | 15218; não
75 | 15589; não
76 | 16556; não
77 | 16555; não
78 | 16502; não
79 | 16496; não
80 | 16361; não
81 | 16358; não
82 | 16289; não
83 | 15817; não
84 | 15544; não
85 | 15543; não
86 | 15542; não
87 | 15541; não
88 | 15540; não
89 | 15539; não
90 | 12909; não
91 | 12311; não

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | IBI200-QGBT1 | MPA | 2 | [+59d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | IBI200-NBRK1 | MPA | 1 | [+63d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | IBI200-SPDA1 | MPA | 1 | [+63d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPA | 4 | [+65d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 14663 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | IBI200-INVR1.7 | Inspeção | 1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 17252 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Instalação de sensor de presença | ALLM-MRN100 | Corretiva | 1 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | ALLM-MRN100-MDFV | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | ALLM-MRN100-CXDA1 | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ALLM-MRN100-QGBT1 | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ALLM-MRN100-CABN1 | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALLM-MRN100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ALLM-MRN100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 01 | 17975 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALLM-MRN100-INFC1 | MPM | 0.17 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Oeste 02 | 17572 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15547 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | GY-CDP100-INFC1 | MPM | 0.17 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 12860 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Levantamento de EPC | GY-CDP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | LNH100-SSEG1 | MPM | 0.17 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | LNH100-INFC1 | MPM | 0.17 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR2.3 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR2.2 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR2.10 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR2.1 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.9 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.8 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.7 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.6 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.5 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.4 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.3 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.2 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.10 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | TIM100-INVR1.1 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPA | 2 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Cabine (Diurna) | TIM100-CABN5 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Cabine (Diurna) | TIM100-CABN4 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Cabine (Diurna) | TIM100-CABN3 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Cabine (Diurna) | TIM100-CABN2 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MA Leste 01 | 17056 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPA - Cabine (Diurna) | TIM100-CABN1 | MPA | 0.5 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ADT100-ETKR1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ADT100-ESTM1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADT100-INFC1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Transformador | ADT100-TRFR2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Transformador | ADT100-TRFR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ADT100-QGBT2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ADT100-QGBT1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ADT100-CABN2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ADT100-CABN1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ADT100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 12779 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Levantamento de EPC | ADT100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 17575 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Inversor 1.5 SOLAREDGE] - Inspeção para chamado SolarEdge | NVX100-INVR1.5 | Inspeção | 0.25 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | NVX100-MDFV | MPM | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | NVX100-CXDA1 | MPM | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Inversor | RNGD-NVX100-PGINVR1 | MPM | 0.67 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Transformador | NVX100-TRFR3 | MPM | 0.67 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Transformador | NVX100-TRFR2 | MPM | 0.67 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Transformador | NVX100-TRFR1 | MPM | 0.67 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX100-QGBT3 | MPM | 0.5 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX100-QGBT2 | MPM | 0.5 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX100-QGBT1 | MPM | 0.5 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX100-CABN3 | MPM | 0.33 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX100-CABN2 | MPM | 0.33 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX100-CABN1 | MPM | 0.33 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK3 | MPM | 0.33 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK2 | MPM | 0.33 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK1 | MPM | 0.33 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - SPDA | NVX100-SPDA1 | MPM | 0.33 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | NVX100-ESTM1 | MPM | 0.5 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | NVX100-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | NVX100-SSEG1 | MPM | 0.83 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | NVX100-INFC1 | MPM | 1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12812 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Levantamento de EPC | NVX100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 14779 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Nova Xavantina 2][Inversor 1.8 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | NVX200-INVR1.8 | Corretiva | 0.17 | [+31d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 17208 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção Geral na Cabine de MT | NVX200-CHSC2 | Inspeção | 2 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | NVX200-MDFV | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | NVX200-CXDA1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Inversor | RNGD-NVX200-PGINVR1 | MPM | 0.67 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - SPDA | NVX200-SPDA1 | MPM | 0.33 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | NVX200-ESTM1 | MPM | 0.5 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | NVX200-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | NVX200-SSEG1 | MPM | 0.83 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | NVX200-INFC1 | MPM | 1 | [+10d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Transformador | NVX200-TRFR3 | MPM | 0.67 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Transformador | NVX200-TRFR2 | MPM | 0.67 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Transformador | NVX200-TRFR1 | MPM | 0.67 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX200-QGBT3 | MPM | 0.5 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX200-QGBT2 | MPM | 0.5 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX200-QGBT1 | MPM | 0.5 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX200-CABN3 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX200-CABN2 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX200-CABN1 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK3 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK2 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK1 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15763 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK3 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15763 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK2 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 15763 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK1 | MPM | 0.33 | Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 12813 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Levantamento de EPC | NVX200-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+50d em andamento] Usina "RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.8 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.7 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.6 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.5 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.4 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.3 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.2 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.1 | Handover | 0.27 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN100-RELE1 | Handover | 1.17 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN100-SSPV1 | Handover | 0.17 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN100-MDFV | Handover | 3 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN100-ETKR1 | Handover | 3 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN100-TRFR1 | Handover | 1 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN100-QGBT1 | Handover | 1.2 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN100-NBRK1 | Handover | 0.5 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN100-SPDA1 | Handover | 3 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN100-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN100-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN100-RSU1 | Handover | 0.83 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN100-NCU1 | Handover | 0.83 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.11 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.10 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.1 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-RCS100-RELE1 | Handover | 1.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-RCS100-MDFV | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Trackers | THPN-RCS100-ETKR1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-RCS100-TRFR1 | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – QGBT | THPN-RCS100-QGBT1 | Handover | 1.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-RCS100-NBRK1 | Handover | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - SPDA | THPN-RCS100-SPDA1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-RCS100-ESTM1 | Handover | 1.58 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-RCS100-SSEG1 | Handover | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-RCS100-INFC1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - RSU | THPN-RCS100-RSU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – NCU | THPN-RCS100-NCU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-RCS100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - PPCI | THPN-RCS100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-RCS100-FSEP | Handover | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN200-MDFV | Handover | 3 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN200-ETKR1 | Handover | 3 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN200-TRFR1 | Handover | 1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN200-QGBT1 | Handover | 1.2 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN200-NBRK1 | Handover | 0.5 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN200-SPDA1 | Handover | 3 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN200-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN200-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CNN200-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN200-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CNN200-CXDA1 | Handover | 0.5 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN200-RSU1 | Handover | 0.83 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN200-NCU1 | Handover | 0.83 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 2 | [+98d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | 2C-UNI100-CABN1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | 2C-UNI100-NBRK1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - SPDA | 2C-UNI100-SPDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | 2C-UNI100-ETKR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | 2C-UNI100-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | 2C-UNI100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | 2C-UNI100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 17972 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | 2C-UNI100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | MNG100-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | MNG100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | MNG100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12825 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Levantamento de EPC | MNG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.19 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.18 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.17 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.16 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.15 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.14 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.13 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.12 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.11 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.10 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR2.1 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.9 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.8 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.7 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.6 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.5 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.4 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.3 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.20 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.2 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.19 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.18 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.17 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.16 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.15 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.14 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.13 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.12 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.11 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.10 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SRD100-INVR1.1 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-SRD100-RELE1 | Handover | 1.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SRD100-SSPV1 | Handover | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SRD100-MDFV | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Trackers | THPN-SRD100-ETKR1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SRD100-TRFR2 | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SRD100-TRFR1 | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – QGBT | THPN-SRD100-QGBT2 | Handover | 1.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – QGBT | THPN-SRD100-QGBT1 | Handover | 1.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SRD100-NBRK1 | Handover | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover - SPDA | THPN-SRD100-SPDA1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SRD100-ESTM1 | Handover | 1.58 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SRD100-SSEG1 | Handover | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-SRD100-SOEM1-ARCD | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SRD100-INFC1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SRD100-RSU2 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SRD100-RSU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – NCU | THPN-SRD100-NCU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SRD100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-SRD100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SRD100-FSEP | Handover | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SRD100-CXDA1 | Handover | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-APR100-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-APR100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-APR100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-APR100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-NVL100-MDFV | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL100-ETKR1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL100-ESTM1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 0.17 | [+22d em andamento] Usina "Thopen - Nova Londrina 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-ACB100-SSPV1 | Handover | 0.17 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-ACB100-MDFV | Handover | 3 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Trackers | THPN-ACB100-ETKR1 | Handover | 3 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR2 | Handover | 1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR1 | Handover | 1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR5 | Handover | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR4 | Handover | 1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR3 | Handover | 1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT2 | Handover | 1.2 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT1 | Handover | 1.2 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT5 | Handover | 1.2 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT4 | Handover | 1.2 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT3 | Handover | 1.2 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - SPDA | THPN-ACB100-SPDA1 | Handover | 3 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ACB100-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ACB100-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ACB100-INFC1 | Handover | 3 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - RSU | THPN-ACB100-RSU1 | Handover | 0.83 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – NCU | THPN-ACB100-NCU1 | Handover | 0.83 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ACB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - PPCI | THPN-ACB100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-GYT100-PGINVR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GYT100-TRFR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GYT100-QGBT1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GYT100-CABN1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GYT100-NBRK1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GYT100-SPDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GYT100-ETKR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GYT100-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GYT100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | GYT100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GYT100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | SPP300-TRFR1 | MPS | 2 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | SPP300-QGBT1 | MPS | 1 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | SPP300-CABN1 | MPS | 1 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPS | 1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPS | 1 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | SPP300-MDFV | MPS | 8 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | SPP300-ESTM1 | MPS | 0.5 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | SPP300-SOEM1-ARCD | MPS | 1 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STB100-ETKR1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STB100-ESTM1 | MPA | 0.5 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STB100-CABN1 | MPA | 3 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 12234 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias: Inversores, QGBTs, Cabine, Transformadores e ETM (Pendências MPS) | THPN-IND100 | MPS | 2 | [+59d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | PRB100-TRTC1 | Corretiva | 1 | [+94d em andamento] Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 14999 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Verificação e teste de comando remoto | PRB100-CABN1 | Corretiva | 1 | [+27d em andamento] Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 15995 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Corretiva - Inspeção de CFTV | PRB100-SSEG1 | Corretiva | 6 | [+15d em andamento] Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 17021 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Piracicaba] - Reparo do telhado do inversor 10 | PRB100-INVR1.10 | Corretiva | 1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 17950 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Tracker 25.100] - Envio de 2 TCU's via correios | PRB100-ETKR25.100 | Administrativa | 0.17 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 17949 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Tracker 16.100] - Envio de 2 TCU's via correios | PRB100-ETKR16.100 | Administrativa | 0.17 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 17364 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Inversor 1.5] - Inspeção Geral do Inversor entre 13h e 15h | CXB100-INVR1.5 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | ELF100-TRFR3 | MPA | 1 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 16998 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | TPP100-INVR2.9 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 16998 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | TPP100-INVR2.10 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | TPP100-MDFV | MPM | 0.17 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | 2C-TPP100-PGINVR1 | MPM | 0.67 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | TPP100-TRFR1 | MPM | 0.67 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | TPP100-TRFR2 | MPM | 0.67 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | TPP100-CABN1 | MPM | 0.33 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | TPP100-SPDA1 | MPM | 0.33 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | TPP100-ETKR1 | MPM | 0.67 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | TPP100-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | TPP100-SSEG1 | MPM | 0.83 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-ALM100-MDFV | Handover | 0.13 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRTP1 | Handover | 1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRFR1 | Handover | 1 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - SPDA | THPN-ALM100-SPDA1 | Handover | 3 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ALM100-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ALM100-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Ar Condicionado | THPN-ALM100-SOEM1-ARCD | Handover | 1 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ALM100-INFC1 | Handover | 3 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ALM100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - PPCI | THPN-ALM100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-ALM100-FSEP | Handover | 0.67 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-ALM100-CXDA1 | Handover | 0.5 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Qualidade
Tipo | Item | Detalhe | Ação
AVISO | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Bernardino de Campos - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | RenoGrid - Nobres 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
BA Centro 03 | Apolo - Iramaia 2 - BA | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
CE Oeste 02 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | 16 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 1 - MA | 54 | 54 | 0 | 44 | 0 | 100
MA Leste 01 | Athon - Timon 2 - MA | 21 | 21 | 0 | 8 | 0 | 100
MG Centro 01 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 38 | 0 | 38 | 12 | 26 | 0
MT Sul 01 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
MT Sul 03 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 93 | 0 | 93 | 39 | 54 | 0
PB Oeste 01 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0
PE Leste 02 | Apolo - Gravatá 2 - PE | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PI Oeste 01 | 2C - União 1 - PI | 14 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | 13 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0
RN Leste 01 | Thopen - Rodrigues 2 - RN | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
RN Oeste 01 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
RN Oeste 01 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
RN Sul 01 | Thopen - Caicó - RN | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
SP Leste 05 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
|  | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17961 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-INFC1 | Zeladoria | [Ouro Branco 1][Infraestrutura Civil FZ. Pau da Imbira, S/N, Zona Rural Ouro] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 18 | I5.9 R9.0 U2.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
AL Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17958 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-MDFV | Zeladoria | [Ouro Branco 1][Módulo Fotovoltaico] - Acompanhamento - Limpeza de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.3 R8.0 U2.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
AL Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+21D EM ANDAMENTO] | 15289 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSEG1 | Corretiva | Inhapi: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 12 | I5.2 R10.0 U7.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 21 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 18105 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100 | Administrativa | [Inhapi] Atuação da Equatorial - Centelhamento da chave | Não Iniciada | 99 | 18 | I6.6 R8.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 10:45 | 2 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 15298 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-SSEG1 | Corretiva | Ouro Branco: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 11 | I5.2 R10.0 U7.7 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 23 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+22D EM ANDAMENTO] | 15299 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SSEG1 | Corretiva | Santana do Ipanema: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 12 | I5.0 R10.0 U7.3 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 22 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I6.4 R4.5 U4.3 |  |  |  | Não | 13 | 1 | Não | 08:45 | 09:05 | 0.33 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I4.3 R4.0 U4.3 |  |  |  | Não | 13 | 1 | Não | 09:20 | 10:20 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 18 | I4.7 R10.0 U2.7 |  |  |  | Não | 8 | 1 | Não | 10:35 | 11:25 | 0.83 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Terça-feira (03/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16477 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Patrick Viana | Greenyellow - Irece | IRC100-ETKR10.100 | Corretiva | Chamado de tracker | Não Iniciada | 1 | 13 | I5.6 R9.5 U6.3 |  |  |  | Sim | 13 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não

## BA Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Centro 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17060 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-CABN1 | Corretiva | Teste de acionamento remoto dos disjuntores – Cabines 1 e 2 | Em progresso | 6 | 18 | I6.0 R8.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17058 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SKID1 | Corretiva | Teste de acionamento remoto dos disjuntores – SKIDs 1 e 2 | Não Iniciada | 6 | 22 | I6.3 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) | 17060 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-CABN1 | Corretiva | Teste de acionamento remoto dos disjuntores – Cabines 1 e 2 | Não Iniciada | 6 | 20 | I6.0 R6.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) | 17058 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SKID1 | Corretiva | Teste de acionamento remoto dos disjuntores – SKIDs 1 e 2 | Não Iniciada | 6 | 22 | I6.3 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não

## BA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Terça-feira (03/11) | 18129 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SKID1 | Corretiva | [SKID 1] - [IBI2] - Inspeção dos exaustores dos SKIDs | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.8 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (03/11) | 18129 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SKID2 | Corretiva | [SKID 2] - [IBI2] - Inspeção dos exaustores dos SKIDs | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.8 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -2 | 1 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+59D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 59 | 10 | Não | 11:00 | 14:12 | 2 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+64D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 64 | 9 | Não | 14:27 | 15:36 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 16281 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-DINV1.4 | Corretiva | Inversor 04 - Readequação de Strings | pausado | 5 | 13 | I8.1 R5.5 U7.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (04/11) | 18127 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SKID2 | Corretiva | [SKID 2] - [IBI 100] - Inspeção dos exaustores dos SKIDS | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.8 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -2 | 1 | Não | 07:55 | 09:25 | 1.5 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (04/11) | 18127 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SKID1 | Corretiva | [SKID 1] - [IBI 100] - Inspeção dos exaustores dos SKIDS | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.8 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -2 | 1 | Não | 09:40 | 11:10 | 1.5 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (04/11) | 18139 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ETKR1 | Inspeção | [ULTRA-IBI100] - Mapeamento dos trackers parados em Ibirapuã 1 | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-30T20:03:21.096962+00:00"}] | Não | -8 | 1 | Não | 11:25 | 11:35 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (05/11) | 17896 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Danuth Fernandes | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFC1-CXDP1 | Corretiva | Troca de Caixa de Passagem de Cabos CC | Não Iniciada | 1 | 21 | I7.8 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+65D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 65 | 11 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+65D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 65 | 10 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17094 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.2 R6.8 U2.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
CE Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 18060 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200-SSPV1 | Corretiva | [UFV Vitesse] - Perda de comunicação com a usina - Interrupção local total (Evento VITE-EV-019) | Em progresso | 1 | 27 | I5.1 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 17894 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200-INVR1.10 | Corretiva | [UFV Vitesse] - INV 10 - Investigação de reincidência de refluxo de corrente / baixa isolação (Evento VITE-EV-018) | Não Iniciada | 1 | 23 | I5.1 R8.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:45 | 13:27 | 2.5 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 5 | I8.2 R9.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 5 | Não | 15:30 | 18:30 | 3 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Em progresso | 23 | 12 | I4.2 R8.2 U10.0 |  |  |  | Sim | 44 | 4 | Não | 18:45 | 19:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+49D EM ANDAMENTO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 9 | I5.9 R9.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 49 | 5 | Não | 20:00 | 22:00 | 2 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 8 | I7.3 R7.5 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 3 | Não | 22:15 | 01:15 (D+1) | 3 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 14570 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03 | pausado | 1 | 9 | I5.9 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17935 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INVR1.4 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-29T17:24:37.621561+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:55 | 08:25 | 0.5 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17935 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INVR1.3 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.5 R6.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-29T17:24:37.621561+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:40 | 09:10 | 0.5 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17935 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INVR1.1 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-29T17:24:37.621561+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:25 | 09:55 | 0.5 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Terça-feira (03/11) | 17787 | Qair - Cascavel - CE | Camila Viana | Qair - Cascavel | QAIR-CSC100 | Corretiva | Verificação da comunicação da COM5 | Não Iniciada | 12 | 22 | I7.2 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (04/11) | 17366 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR6.2 | Administrativa | [Inversor 6.2] - Coleta de Dados de Geração | Em progresso | 33 | 19 | I8.1 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-23T17:03:51.574565+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (05/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15925 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-PGINVR1 | Inspeção | [Grid Co.] - Inspeção do Inversor - Alerta de Falha de Corrente Residual | Não Iniciada | 5 | 10 | I8.1 R7.8 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (06/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15924 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-PGINVR1 | Inspeção | [Grid Co.] - Inspeção do Inversor - Alerta de Falha de Corrente Residual | Não Iniciada | 5 | 13 | I8.1 R5.8 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não

## CE Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+50D EM ANDAMENTO] | 12857 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 16 | I4.0 R5.2 U10.0 |  |  |  | Sim | 50 | 4 | Não | 07:30 | 07:50 | 0.33 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.4 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.0 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.0 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I5.3 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I5.3 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.6 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 24 | I7.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17980 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.0 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17959 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Zeladoria | [Castelo do Piauí 1][Infraestrutura Civil Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 16 | I6.6 R10.0 U2.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [+24D EM ANDAMENTO] | 15419 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Corretiva | [Crateús 1][Inversor 3.8 SOLAREDGE SE100K] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 7 | I9.0 R6.2 U10.0 |  |  | [{"id": 4659, "color": "e2db1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-16T20:45:49.194983+00:00"}, {"id": 2603, "color": "ff1717", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "PRIORIDADE", "assigned_date": "2026-10-16T20:45:40.559266+00:00"}] | Sim | 24 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 15:30 | 16:10 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 16:25 | 17:05 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 17:20 | 18:00 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 18:15 | 18:55 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 19:10 | 19:50 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 20:05 | 20:45 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 21:00 | 21:40 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 6 | Não | 21:55 | 22:35 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 5 | Não | 22:50 | 23:30 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 5 | Não | 23:45 | 00:25 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 00:40 (D+1) | 01:20 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I7.7 R4.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 15:30 | 16:10 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 16:25 | 17:05 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 17:20 | 18:00 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 18:15 | 18:55 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 19:10 | 19:50 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 20:05 | 20:45 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 21:00 | 21:40 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 21:55 | 22:35 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 22:50 | 23:30 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 23:45 | 00:25 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 00:40 (D+1) | 01:20 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) | 17264 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.6 | Corretiva | [GY-CDP100-INVR2.6] - Verificação de ventilação do GY-CDP100-INVR2.6 | Não Iniciada | 3 | 18 | I4.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) | 17384 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR1 | Corretiva | [Castelo do Piaui] - Separação de 24 TCUs | Não Iniciada | 1 | 20 | I5.9 R6.8 U2.7 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:25 | 15:05 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [EXCEDE HH] | 17948 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR53.100 | Corretiva | [Tracker 53.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I8.0 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-29T19:01:00.754488+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:20 | 15:50 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [EXCEDE HH] | 17824 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR7.100 | Corretiva | [Tracker 7.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 18 | I8.0 R8.0 U0.3 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-28T18:32:38.044092+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 16:05 | 16:35 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [EXCEDE HH] | 17347 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-CABN1 | Corretiva | [UFV Castelo do Piauí] - Inspeção e levantamento de informações dos tapetes isolantes - Cabine de Medição 1 | Não Iniciada | 4 | 19 | I7.3 R4.8 U3.0 |  |  |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:50 | 17:00 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [EXCEDE HH] | 17347 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-CABN2 | Corretiva | [UFV Castelo do Piauí] - Inspeção e levantamento de informações dos tapetes isolantes - Cabine de Medição 2 | Não Iniciada | 4 | 13 | I7.3 R10.0 U3.0 |  |  |  | Sim | 3 | 2 | Não | 17:15 | 17:25 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 17:40 | 18:20 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 18:35 | 19:15 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 19:30 | 20:10 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 20:25 | 21:05 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 21:20 | 22:00 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 22:15 | 22:55 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 23:10 | 23:50 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR2.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 00:05 (D+1) | 00:45 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 01:00 (D+1) | 01:40 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 44 | 1 | Não | 01:55 (D+1) | 02:35 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I7.7 R4.0 U10.0 |  |  |  | Não | 44 | 1 | Não | 02:50 (D+1) | 03:30 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 44 | 1 | Não | 15:30 | 16:10 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 44 | 1 | Não | 16:25 | 17:05 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 44 | 1 | Não | 17:20 | 18:00 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 44 | 1 | Não | 18:15 | 18:55 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 45 | 1 | Não | 19:10 | 19:50 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 45 | 1 | Não | 20:05 | 20:45 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Não | 45 | 1 | Não | 21:00 | 21:40 | 0.67 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 9 | I8.7 R4.8 U10.0 |  |  |  | Sim | 37 | 2 | Não | 21:55 | 00:55 (D+1) | 3 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+114D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 12 | I5.2 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 114 | 11 | Não | 15:30 | 23:30 | 8 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+118D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 10 | I6.6 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 118 | 11 | Não | 15:30 | 23:30 | 8 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I6.2 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.7 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I6.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (04/11) | 17953 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.5 | Corretiva | [Inversor 5.5] - Religamento do Inversor 5.5 | Não Iniciada | 5 | 18 | I9.7 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (04/11) | 17953 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.4 | Corretiva | [Inversor 5.4] - Religamento do Inversor 5.4 | Não Iniciada | 5 | 15 | I9.7 R8.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (04/11) | 17953 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.1 | Corretiva | [Inversor 5.1] - Religamento do Inversor 5.1 | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.7 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (04/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 16243 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100 | Corretiva | [Ceilândia 1][Thopen - Ceilândia 1 - DF BR 070 km 8,5 CH454 Ceilândia Dis] - Chamado de tracker | pausado | 1 | 8 | I7.8 R10.0 U6.7 |  |  | [{"id": 6601, "color": "e80707", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em andamento", "assigned_date": "2026-10-20T20:04:42.731373+00:00"}, {"id": 4659, "color": "e2db1a", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-23T18:13:36.032833+00:00"}] | Sim | 14 | 3 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (04/11) | 16612 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR147.100 | Corretiva | TRK 147 - Auxílio para desmontagem dos módulos do tracker travado (redutora) | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.4 R7.5 U2.0 |  |  | [{"id": 2136, "color": "f452c3", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Aguardando Cliente", "assigned_date": "2026-10-19T12:52:18.227545+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 09:10 | 13:22 | 3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (04/11) [+58D EM ANDAMENTO] | 12612 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR1 | Inspeção | UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 |  |  | [{"id": 6599, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Aguardando disponibilidade da equipe", "assigned_date": "2026-10-20T20:02:01.842761+00:00"}] | Sim | 58 | 9 | Não | 13:37 | 14:37 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (05/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I7.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (05/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.9 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (05/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (05/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.6 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (05/11) | 17967 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I6.2 R6.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17116 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.2 R5.0 U2.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 16610 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR1 | Corretiva | Relé de temperatura sem comunicação - verificar e testar | Não Iniciada | 8 | 18 | I7.2 R5.5 U3.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 10:00 | 2.5 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (03/11) [EXCEDE HH/+13D EM ANDAMENTO] | 15989 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.0 R6.2 U4.3 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 13 | 4 | Não | 10:15 | 16:15 | 6 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (03/11) [EXCEDE HH] | 16611 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-ESTM1 | Corretiva | Constantes perdas de irradiação (verificar sensor e ETM) | Não Iniciada | 1 | 25 | I5.0 R4.8 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:30 | 17:30 | 1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (03/11) [EXCEDE HH] | 16610 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-NBRK1 | Corretiva | Nobreak sem comunicação | Não Iniciada | 12 | 24 | I4.7 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 6 | 3 | Não | 17:45 | 18:45 | 1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) | 17107 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 23 | I4.8 R6.0 U2.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 12:00 | 4.5 | 0.92 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I6.5 R7.2 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0.92 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I5.1 R7.2 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | THPN-LNH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I7.6 R7.2 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.2 R7.2 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.2 R6.2 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I7.2 R6.5 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I5.5 R6.5 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I5.5 R6.5 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 3 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I7.2 R6.5 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 3 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+21D EM ANDAMENTO] | 15290 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | Corretiva | Vargem Grande: troca de módulos danificados | Não Iniciada | 13 | 12 | I6.1 R9.0 U7.0 |  |  |  | Sim | 21 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 12 | I7.0 R10.0 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 14 | I5.7 R10.0 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I8.1 R10.0 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I7.8 R10.0 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I7.8 R6.2 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 11 | I7.8 R10.0 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 11 | I7.8 R10.0 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 11 | I7.8 R9.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I6.0 R5.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 14 | I6.0 R9.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 12 | I7.0 R9.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 18 | I6.3 R5.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 11 | I7.8 R9.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 19 | I6.0 R5.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (06/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 15 | I5.7 R9.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17113 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.7 R4.2 U2.7 |  |  |  | Sim | 2 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
ES Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17104 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 19 | I5.3 R6.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 12:00 | 4.5 | 0 | Não

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Faro
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Terça-feira (03/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15998 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | pausado | 16 | 18 | I5.6 R6.2 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 07:30 | 14:42 | 6 | 0 | Não

## GO Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 16236 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR54.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 16 | I7.8 R5.5 U5.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:13:46.628764+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 16236 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR144.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 16 | I7.8 R5.5 U5.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:13:46.628764+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 16236 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR104.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 16 | I7.8 R5.5 U5.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:13:46.628764+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 14780 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.2 | Corretiva | [Timon 1][Inversor 5.2 Huawei] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 6 | I8.9 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 5 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+37D EM ANDAMENTO] | 14359 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | Corretiva | Instalação sensor de temperatura módulos e sensor de temperatura do ar | pausado | 13 | 8 | I7.8 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 37 | 6 | Não | 10:10 | 10:20 | 0.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 17017 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | Corretiva | [TIM100] - Mapeamento de instalação de placas de sinalização danificadas | Não Iniciada | 16 | 18 | I5.8 R6.8 U4.3 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:35 | 11:15 | 0.67 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 18035 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR1 | Corretiva | [Estrutura Trackers] - [TIM100] - Mapeamento de Trackers e intervenção após inject por parte da STI | pausado | 16 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-30T12:13:54.544532+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 11:30 | 11:40 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+54D EM ANDAMENTO] | 13611 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Inspeção | [Tracker 117.100 STI Norland] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 8 | I7.8 R7.0 U10.0 |  |  | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-14T21:32:15.443832+00:00"}] | Sim | 54 | 7 | Não | 11:55 | 13:22 | 0.25 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR5 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador (Diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 16:10 | 0.67 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR4 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador (Diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 16:25 | 17:05 | 0.67 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR3 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador (Diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 17:20 | 18:00 | 0.67 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador (Diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 18:15 | 18:55 | 0.67 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR1 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador (Diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:10 | 19:50 | 0.67 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-SPDA1 | MPA | [Athon] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I5.4 R10.0 U1.0 |  |  |  | Sim | 3 | 2 | Não | 20:05 | 21:05 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-SOEM1-SCMD1-TRAX1 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador (Diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 21:20 | 23:20 | 2 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+22D EM ANDAMENTO] | 15732 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR02.200 | Corretiva | [Timon 200] - Tracker 02 - Substituição do motor danificado | Não Iniciada | 1 | 9 | I8.0 R6.2 U9.3 |  |  |  | Sim | 22 | 4 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 17804 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INVR5.2 | Inspeção | [Inversor 5.2] - Inspeção das Strings com Menor Geração | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-28T15:05:18.458985+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | MPA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | Não Iniciada | 13 | 17 | I6.5 R10.0 U0.7 |  |  |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:40 | 17:40 | 2 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.9 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 17:55 | 18:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.8 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 18:40 | 19:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.7 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 19:25 | 19:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.6 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 20:10 | 20:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.5 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 20:55 | 21:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.4 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 21:40 | 22:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.3 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 22:25 | 22:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.2 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 23:10 | 23:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.10 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 23:55 | 00:25 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.1 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 00:40 (D+1) | 01:10 (D+1) | 0.5 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 14 | I8.0 R6.2 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I9.1 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I7.0 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I7.0 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.9 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:40 | 16:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.8 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:25 | 16:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.7 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 17:10 | 17:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.6 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 17:55 | 18:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.5 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 18:40 | 19:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.4 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 19:25 | 19:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.3 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 20:10 | 20:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.2 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 20:55 | 21:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.10 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 21:40 | 22:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.1 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 22:25 | 22:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.9 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 23:10 | 23:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.8 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 23:55 | 00:25 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.7 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 00:40 (D+1) | 01:10 (D+1) | 0.5 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I7.0 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I7.0 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I7.0 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 15 | I6.6 R7.5 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.6 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I7.5 R8.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:40 | 16:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.5 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:25 | 16:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.4 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I7.5 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 17:10 | 17:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.3 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 17:55 | 18:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.2 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 18:40 | 19:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.10 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 19:25 | 19:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.1 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 20:10 | 20:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR2.9 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 20:55 | 21:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR2.8 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 21:40 | 22:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR2.7 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 22:25 | 22:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR2.6 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 23:10 | 23:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR2.5 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 23:55 | 00:25 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17056 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR2.4 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 00:40 (D+1) | 01:10 (D+1) | 0.5 | 0.44 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17399 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 25 | I4.8 R6.8 U0.0 |  |  |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
MA Leste 02 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 16451 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ESTM1 | Corretiva | [MTS100] - Instalação de sensores da ETM | pausado | 1 | 17 | I5.9 R5.5 U6.7 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:10 | 0.67 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (03/11) | 17557 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-SSEG1-CMRA | Corretiva | [MTS 100] - Verificação de câmeras - Sistema Digifort | pausado | 3 | 21 | I6.9 R4.0 U2.7 |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:25 | 08:35 | 0.17 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (04/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15919 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-SSEG1 | Corretiva | [Matões 200] - Substituição da Speed Dome 03 | pausado | 1 | 11 | I7.1 R6.2 U8.7 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-10-15T17:07:00.605373+00:00"}] | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (04/11) | 17987 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INVR2.24 | Corretiva | [ATHN-MTS200][Inversor 24] - Realizar troca das conexões das strings do Inversor 2.4 | Não Iniciada | 5 | 19 | I8.9 R6.0 U0.0 |  |  | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-29T20:45:12.158757+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-29T20:45:12.158757+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (04/11) | 17985 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INVR2.31 | Corretiva | [ATHN-MTS200][Inversor 31] - Realizar troca das conexões das strings do Inversor 2.11 | Não Iniciada | 5 | 22 | I8.9 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-29T20:40:34.838895+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-29T20:40:34.838895+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (04/11) | 17981 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INVR2.29 | Corretiva | [ATHN-MTS200][Inversor 29] - Realizar troca das conexões das strings do Inversor 2.9 | Não Iniciada | 5 | 22 | I8.9 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-29T20:34:55.743125+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-29T20:34:55.743125+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não

## MA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+78D EM ANDAMENTO] | 10861 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Substituição de Contatora | Não Iniciada | 1 | 6 | I7.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-09-24T11:42:01.083377+00:00"}] | Sim | 78 | 11 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 17344 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN2 | Corretiva | Instalação de contatora de acionamento do relé | Não Iniciada | 8 | 19 | I4.9 R8.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:45 | 10:45 | 2 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 17343 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Instalação de contatora de acionamento do relé | Não Iniciada | 8 | 20 | I4.9 R8.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 2136, "color": "f452c3", "enabled": true, "assigned_by": 75, "description": "Aguardando Cliente", "assigned_date": "2026-10-23T19:17:26.360729+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 11:00 | 14:12 | 2 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.9 R5.5 U3.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 16 | I5.5 R10.0 U3.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I8.0 R10.0 U3.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 15 | I5.9 R10.0 U3.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 15 | I5.9 R10.0 U3.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 15 | I5.9 R10.0 U3.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não

## MS Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+34D EM ANDAMENTO] | 14676 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-CABN1 | Corretiva | Apoio em emenda de cabo — Ribeirão Cascalheiras | Em progresso | 1 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 34 | 5 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 3.44 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 14448 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-ESTM1 | Corretiva | [Ribeirão Cascalheiras] - Regularização de comunicação com o CLP | Não Iniciada | 12 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 3.44 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 14548 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INFE1-CBCA | Corretiva | Ensaio de Resistência de Isolamento em Cabos CA de Média Tensão com corretiva | Não Iniciada | 15 | 8 | I7.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-09-25T17:42:54.011651+00:00"}] | Sim | 35 | 5 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 3.44 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 21 | I6.4 R4.8 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 9 | 2 | Não | 08:45 | 10:51 | 2.1 | 3.44 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 20 | I6.8 R4.8 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 9 | 2 | Não | 11:06 | 11:22 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 11:37 | 11:53 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 13:12 | 13:28 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 13:43 | 13:59 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 14:14 | 14:30 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 14:45 | 15:01 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 15:16 | 15:32 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 15:47 | 16:03 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 16:18 | 16:34 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 24 | I5.0 R4.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | 9 | 1 | Não | 16:49 | 16:59 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 14343 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição das baterias do CFTV antigo | Não Iniciada | 1 | 11 | I6.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 31 | 6 | Não | 07:30 | 10:30 | 3 | 2.14 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 16371 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-DINV1.8 | Corretiva | Retirada de Inversor da UVF Ribeirão Cascalheiras para Canarana | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.4 R5.5 U7.0 |  |  |  | Sim | 15 | 3 | Não | 10:45 | 13:57 | 2 | 2.14 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+34D EM ANDAMENTO] | 14679 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-MDFV | Corretiva | Substituição de módulo fotovoltaico com conector em curto | Não Iniciada | 13 | 10 | I6.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 34 | 6 | Não | 14:12 | 14:22 | 0.17 | 2.14 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+44D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 7 | I6.1 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 44 | 6 | Não | 14:37 | 15:36 | 2.1 | 2.14 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+38D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 9 | I6.4 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 38 | 7 | Não | 07:30 | 09:36 | 2.1 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 09:51 | 10:07 | 0.27 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 6 | Não | 10:22 | 10:38 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 10:53 | 11:09 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 11:24 | 11:40 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 11:55 | 13:23 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 13:38 | 13:54 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 14:09 | 14:25 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.7 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 14:40 | 14:56 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+37D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 13 | I5.0 R6.5 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 37 | 3 | Não | 15:11 | 16:21 | 1.17 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (05/11) [+37D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 13 | I5.0 R6.5 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 37 | 3 | Não | 16:36 | 16:46 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) | 16761 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de Chamado em Garantia | Não Iniciada | 1 | 16 | I5.1 R8.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 4659, "color": "e2db1a", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-19T14:09:43.67212+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0.01 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) | 16761 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR1.1 | Corretiva | Abertura de Chamado em Garantia | Não Iniciada | 1 | 21 | I5.1 R4.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 4659, "color": "e2db1a", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-19T14:09:43.67212+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) | 16761 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR1.5 | Corretiva | Abertura de Chamado em Garantia | Não Iniciada | 1 | 19 | I5.1 R6.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 4659, "color": "e2db1a", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-19T14:09:43.67212+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 11:00 | 13:42 | 1.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17892 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SKID2 | Corretiva | [Nova Xavantina II] - Reinstalação das grades de proteção Skid | Não Iniciada | 1 | 20 | I8.2 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17848 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SKID1 | Corretiva | [Nova Xavantina I] - Reinstalação das grades de proteção Skid | Não Iniciada | 1 | 20 | I8.2 R4.0 U2.3 |  |  |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [EXCEDE HH] | 17367 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN1 | Corretiva | Investigação de curto-circuito e testes de isolamento — Cabines 1, 2 e 3 — Nova Xavantina I | Não Iniciada | 4 | 15 | I6.5 R8.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:47 | 16:17 | 1.5 | 0.01 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [EXCEDE HH] | 17367 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN2 | Corretiva | Investigação de curto-circuito e testes de isolamento — Cabines 1, 2 e 3 — Nova Xavantina I | Não Iniciada | 4 | 20 | I6.5 R4.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:32 | 18:02 | 1.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [EXCEDE HH] | 17367 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN3 | Corretiva | Investigação de curto-circuito e testes de isolamento — Cabines 1, 2 e 3 — Nova Xavantina I | Não Iniciada | 4 | 20 | I6.5 R4.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 18:17 | 19:47 | 1.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [EXCEDE HH] | 17943 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR2.4 | Corretiva | [Nova Xavantina 1][Inversor 2.4 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 18 | I8.2 R6.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 20:02 | 20:12 | 0.17 | 0 | Não

## MT Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17419 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR2.5 | Corretiva | [CLD200-INVR2.5] - Verificação de strings do CLD200-INVR2.5 | Não Iniciada | 3 | 24 | I5.8 R4.0 U1.7 |  |  |  | Não | 5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17265 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.4 | Corretiva | Substituição de inversor em garantia — INV 24 — Colíder II | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.8 R4.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17942 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.2 | Corretiva | [Colíder 2][Inversor 1.2 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 20 | I8.2 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:10 | 10:20 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17532 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR2.4 | Corretiva | [Inversor 2.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.1 R4.0 U1.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T14:22:03.265002+00:00"}] | Não | 3 | 1 | Não | 10:35 | 11:05 | 0.5 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17531 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.7 | Corretiva | [Inversor 1.7] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.1 R4.0 U1.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T14:21:19.094186+00:00"}] | Não | 3 | 1 | Não | 11:20 | 11:50 | 0.5 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I7.1 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 17 | I5.7 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | RNGD-CLD200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I8.2 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (04/11) | 17607 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR2.8 | Corretiva | [CLD100-INVR2.8] - Religamento do CLD100-INVR2.8 | Não Iniciada | 1 | 23 | I7.3 R4.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+22D EM ANDAMENTO] | 15673 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.3 | Corretiva | [Colíder 1][Inversor 1.3 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Em progresso | 5 | 7 | I8.2 R8.2 U9.3 |  |  | [{"id": 2603, "color": "ff1717", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "PRIORIDADE", "assigned_date": "2026-10-16T20:45:04.320912+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+43D EM ANDAMENTO] | 13714 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de Chamado para Garantia [ Inversor inversor SJ3723-07B0C4F9A-70] | Não Iniciada | 5 | 5 | I8.2 R9.0 U10.0 |  |  | [{"id": 2603, "color": "ff1717", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "PRIORIDADE", "assigned_date": "2026-10-16T20:44:57.868265+00:00"}] | Sim | 43 | 7 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+50D EM ANDAMENTO] | 12814 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 50 | 8 | Não | 08:45 | 09:05 | 0.33 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.1 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 16 | I6.1 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 16 | I6.4 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 14 | I7.8 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 16 | I6.1 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 17 | I5.7 R6.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+50D EM ANDAMENTO] | 12815 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 12 | I4.7 R7.5 U10.0 |  |  |  | Sim | 50 | 7 | Não | 10:25 | 10:45 | 0.33 | 0.11 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 18094 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-MDFV | Zeladoria | [Poconé 1][Módulo Fotovoltaico Longi LR5-72HGD-575M] - Acompanhamento - Limpeza de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.1 R8.5 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
MT Sul 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 18040 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INFC1 | Zeladoria | [Araputanga 1][Infraestrutura Civil Araputanga Mato Grosso Brasil] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 20 | I5.7 R7.5 U2.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0 | Sim
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) | 17938 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-INFC1 | Corretiva | [Poconé 1][Infraestrutura Civil Poconé Mato Grosso Brasil] - Roçagem e supressão vegetal | pausado | 38 | 24 | I5.7 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 3.5 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.7 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:45 | 17:00 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 17:15 | 17:30 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 17:45 | 18:00 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:15 | 18:30 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:45 | 19:00 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:15 | 19:30 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:45 | 20:00 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 20:15 | 20:30 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 20:45 | 21:00 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 21:15 | 21:30 | 0.25 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18022 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurno) | Não Iniciada | 21 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 21:45 | 22:45 | 1 | 0 | Não

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+21D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 10 | I6.6 R10.0 U7.0 |  |  |  | Sim | 21 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+21D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.6 R10.0 U7.0 |  |  |  | Sim | 21 | 4 | Não | 07:55 | 08:35 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 9 | I7.3 R10.0 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 08:50 | 09:20 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 9 | I7.3 R10.0 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 09:35 | 10:05 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 12 | I5.5 R10.0 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:20 | 10:40 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 12 | I5.5 R10.0 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:55 | 11:15 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 12 | I5.5 R10.0 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 11:30 | 11:50 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+21D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 10 | I6.6 R10.0 U7.0 |  |  |  | Sim | 21 | 3 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 9 | I7.3 R10.0 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 3 | Não | 14:07 | 14:27 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 12 | I5.5 R10.0 U6.7 |  |  |  | Sim | 20 | 3 | Não | 14:42 | 15:32 | 0.83 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (03/11) [+21D EM ANDAMENTO] | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 12 | I5.2 R10.0 U7.0 |  |  |  | Sim | 21 | 3 | Não | 15:47 | 16:47 | 1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (04/11) [+50D EM ANDAMENTO] | 12811 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 11 | I4.7 R8.5 U10.0 |  |  |  | Sim | 50 | 8 | Não | 07:30 | 07:50 | 0.33 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) | 17998 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-DINV3.1 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 3.1] - [JCD100] Inversor 3.1 - Verificação de possíveis causas de trip do disjuntor | Não Iniciada | 9 | 19 | I9.0 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 10 | I8.0 R10.0 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I9.0 R10.0 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR8 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR9 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN9 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN8 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16507 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ESTM1 | Corretiva | [MAB200] Instalação do Sensor de Temperatura | pausado | 1 | 17 | I5.9 R5.5 U6.3 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 45, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-23T17:55:19.716727+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 17793 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1.104 | Corretiva | [Marabá 2][Tracker 1.104] - Chamado de tracker | Não Iniciada | 1 | 21 | I7.9 R4.0 U2.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-28T13:55:13.901095+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 14 | I6.9 R10.0 U3.0 |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.9 R7.5 U3.0 |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I9.0 R10.0 U3.0 |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.6 R5.5 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.6 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.9 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.9 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.9 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.9 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.9 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 19 | I7.2 R5.5 U3.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 14 | I6.9 R10.0 U3.0 |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 18 | I6.5 R7.5 U3.0 |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [+22D EM ANDAMENTO] | 15597 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR2.104 | Corretiva | [Tracker 2.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 12 | I7.8 R6.2 U7.3 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T18:37:11.915838+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17899 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR1.1 | Corretiva | [Marabá 1][Inversor 1.1 Huawei SUN2000-100KTL-H1] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.9 R10.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:15 | 09:45 | 1.5 | 1.29 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17893 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PA Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17727 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR9.104 | Corretiva | [Tracker 09.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-27T19:25:52.966638+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17725 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR7.107 | Corretiva | [Tracker 07.107] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-27T19:18:13.471884+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 17816 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Inspeção | [Inversor 3.2] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-28T17:39:55.794932+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:00 | 10:00 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (03/11) [+50D EM ANDAMENTO] | 12800 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | pausado | 99 | 9 | I5.1 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 50 | 4 | Não | 10:15 | 10:35 | 0.33 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15928 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | Corretiva | [SMP100] Limpeza das ventilações dos Inversores. | pausado | 5 | 8 | I9.1 R6.2 U8.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) | 18130 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100 | Corretiva | [SMP100] Alimentação do Relé (Jumper) | Em progresso | 8 | 17 | I6.0 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) | 17392 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Corretiva | [SMP100] Substituição de Módulos | Não Iniciada | 13 | 14 | I8.0 R8.8 U3.0 |  |  |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:10 | 13:52 | 2.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Em progresso | 22 | 12 | I7.0 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:07 | 14:17 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Em progresso | 22 | 12 | I7.0 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:32 | 14:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Em progresso | 22 | 12 | I7.0 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:57 | 15:07 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 12 | I7.0 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:22 | 15:32 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 12 | I7.0 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:47 | 15:57 | 0.17 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17830 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFE1 | Corretiva | [MRO100] Ajustes dos cabos de aterramentos | pausado | 1 | 22 | I7.0 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17043 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100 | Corretiva | [MRO100] Mapeamento do SN dos inversores | pausado | 5 | 13 | I7.7 R8.8 U4.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 23 | I8.0 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 24 | I7.3 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17978 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 13 | I9.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 13 | I9.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:45 | 17:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 13 | I9.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:00 | 19:00 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 19:15 | 20:15 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado (Diurno) | Não Iniciada | 29 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 20:30 | 21:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-RSU2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 21:45 | 22:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 23:00 | 00:00 (D+1) | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 17 | I7.2 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 00:15 (D+1) | 01:15 (D+1) | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:30 | 15:50 | 0.33 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.3 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:05 | 16:25 | 0.33 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:40 | 17:00 | 0.33 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 17:15 | 18:15 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 18:30 | 22:30 | 4 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR3.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 22:45 | 23:00 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 23:15 | 23:30 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR3.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 23:45 | 00:00 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR3.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 00:15 (D+1) | 00:30 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR3.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.6 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 00:45 (D+1) | 01:00 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR3.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 01:15 (D+1) | 01:30 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I7.6 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 15:45 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I7.6 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:00 | 16:15 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I7.6 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:30 | 16:45 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR2.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I7.6 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 17:00 | 17:15 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR2.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I7.6 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 17:30 | 17:45 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR2.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I7.6 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:00 | 18:15 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.6 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:30 | 18:45 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:00 | 19:15 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:30 | 19:45 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 20:00 | 20:15 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 20:30 | 20:45 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 21:00 | 21:15 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 21:30 | 21:45 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 22:00 | 22:15 | 0.25 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura (Diurno) | Não Iniciada | 30 | 20 | I5.2 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 22:30 | 00:30 (D+1) | 2 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica (Diurno) | Não Iniciada | 16 | 21 | I4.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:30 | 17:30 | 2 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 17:45 | 21:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica (Diurno) | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 22:00 | 22:30 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água (Diurno) | Não Iniciada | 16 | 22 | I4.0 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 22:45 | 23:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 17902 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurno) | Não Iniciada | 21 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 00:00 (D+1) | 01:00 (D+1) | 1 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PB Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PB Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Em progresso | 22 | 22 | I4.7 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Em progresso | 23 | 24 | I4.7 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 6 | 3 | Não | 08:15 | 11:15 | 3 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17091 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.8 R5.8 U2.0 |  |  |  | Sim | 0 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17086 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 | 21 | I5.6 R6.8 U2.0 |  |  |  | Sim | -1 | 2 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Terça-feira (03/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 14340 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Limpeza das câmeras do CFTV | pausado | 1 | 13 | I4.7 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 36 | 6 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (03/11) [EXCEDE HH] | 17102 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 20 | I5.4 R6.8 U3.0 |  |  |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:45 | 14:15 | 4.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (04/11) | 16746 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | pausado | 38 | 21 | I3.8 R6.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 12:00 | 4.5 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (04/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 14633 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100 | Inspeção | Realizar atualização do firmware dos inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I8.0 R6.2 U10.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T16:20:22.827614+00:00"}] | Sim | 31 | 4 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17765 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INFC1 | Corretiva | [Vertentes 2][Infraestrutura Civil Estrada Vertentes à Toritama, s/n Zona] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 24 | I5.7 R4.0 U2.3 |  |  |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (06/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Em progresso | 18 | 16 | I6.8 R6.5 U5.0 |  |  |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:10 | 0.67 | 0 | Não

## PE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+20D EM ANDAMENTO] | 15852 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 12 | I4.0 R10.0 U8.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 13:30 | 6 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+20D EM ANDAMENTO] | 15851 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 9 | I5.8 R10.0 U8.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Sim | 13:45 | 15:45 | 2 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+23D EM ANDAMENTO] | 15220 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 11 | I4.0 R10.0 U9.7 |  |  |  | Sim | 23 | 5 | Não | 16:00 | 00:00 (D+1) | 8 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+44D EM ANDAMENTO] | 12933 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 44 | 8 | Sim | 00:15 (D+1) | 00:25 (D+1) | 0.17 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 18005 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-DINV1.1 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.1] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.1 | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.1 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 16300 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | Corretiva | [PEIII] - Realização de testes para chamado - TR 21, TR 24 E TR33 | Não Iniciada | 6 | 18 | I5.1 R5.5 U6.7 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16508 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | Corretiva | [PE III] - Relé de proteção - Validação dos contatos físicos | Não Iniciada | 8 | 18 | I5.1 R5.5 U6.3 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 13 | 3 | Não | 09:10 | 11:10 | 2 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17813 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300 | Corretiva | [PE III] - Realização de testes no nobreak | Não Iniciada | 6 | 21 | I6.1 R6.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:25 | 11:35 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+29D EM ANDAMENTO] | 14672 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção das PV 10 e PV 8 nos horários indicados | pausado | 5 | 4 | I8.2 R10.0 U9.7 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T20:28:25.627433+00:00"}] | Sim | 29 | 5 | Não | 11:50 | 14:02 | 1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 35 | 5 | Não | 15:30 | 18:30 | 3 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+52D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 52 | 7 | Não | 18:45 | 22:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+52D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I6.5 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 52 | 7 | Não | 23:00 | 00:00 (D+1) | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 16763 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.2 | Corretiva | [PTL200-INVR1.2] - Religamento do PTL200-INVR1.2 | pausado | 1 | 19 | I7.3 R4.8 U3.3 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 2136, "color": "f452c3", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Cliente", "assigned_date": "2026-10-22T18:15:41.997067+00:00"}, {"id": 2961, "color": "c98a8a", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-10-22T18:15:41.997067+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH/+13D EM ANDAMENTO] | 16464 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.24 | Corretiva | [PE II] - INV 24 - Verificação da Fase C | Não Iniciada | 3 | 16 | I5.1 R7.5 U6.3 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 13 | 3 | Não | 14:25 | 15:55 | 1.5 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH] | 17815 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-NBRK1 | Corretiva | [PEII] - Remanejar a alimentação do datalogger para o nobreak | Não Iniciada | 1 | 21 | I6.1 R6.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:10 | 16:20 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH] | 16955 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Recomposição de String | Em progresso | 5 | 15 | I9.1 R6.8 U2.7 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-21T14:51:26.045562+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 16:35 | 17:05 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+52D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.5 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 52 | 6 | Não | 17:20 | 19:20 | 2 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [PARCIAL] | 17406 | Axis - São José do Egito 1 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-SSPV1 | Inspeção | Inspeção e verificação de comunicação dos inversores e CFTV | pausado | 9 | 20 | I7.3 R5.8 U1.7 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+63D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 63 | 8 | Não | 15:45 | 17:45 | 2 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+62D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 62 | 6 | Não | 18:00 | 23:00 | 5 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17406 | Axis - São José do Egito 1 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-SSPV1 | Inspeção | Inspeção e verificação de comunicação dos inversores e CFTV | pausado | 9 | 20 | I7.3 R5.8 U1.7 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 5 | 2 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+59D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 59 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+59D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 6 | I6.5 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 59 | 4 | Não | 19:45 | 21:45 | 2 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+58D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Medidor de Energia (Concessionária) | Não Iniciada | 16 | 14 | I5.1 R5.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 58 | 3 | Não | 22:00 | 23:00 | 1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+58D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ESTM1 | MPA | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 12 | I5.1 R6.8 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 58 | 2 | Não | 23:15 | 00:15 (D+1) | 1 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 16504 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 14 | I6.6 R8.5 U5.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PI Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17236 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR2.1 | Corretiva | [2C-UNI100-INVR2.1] - Religamento do 2C-UNI100-INVR2.1 | pausado | 1 | 15 | I7.2 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17103 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | pausado | 38 | 20 | I5.3 R6.8 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:55 | 13:37 | 4.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17972 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:52 | 14:02 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17972 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:17 | 14:27 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+97D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 97 | 11 | Não | 15:30 | 18:30 | 3 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+97D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 97 | 11 | Não | 18:45 | 21:45 | 3 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16579 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ESTM1 | Corretiva | [JUNCO] Análise e testes da ETM | Não Iniciada | 6 | 12 | I5.9 R9.5 U6.3 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 13 | 3 | Não | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH] | 16915 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ESTM1 | Corretiva | [Junco] Testes e medições na ETM | Não Iniciada | 6 | 13 | I7.3 R8.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-21T11:20:21.478698+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 15:45 | 15:55 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+100D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 100 | 11 | Não | 16:10 | 00:10 (D+1) | 8 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17707 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | Corretiva | [Demerval Lobão] - Inspeção de módulos pós roçagem | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.6 R8.0 U2.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15955 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.2 | Inspeção | [Inversor 2.2] - Inspeção da PV 6 entre 10h e 15h | Não Iniciada | 5 | 9 | I8.7 R9.8 U5.3 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T16:08:52.14189+00:00"}] | Sim | 16 | 4 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 11 | Não | 15:40 | 17:40 | 2 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 11 | Não | 17:55 | 19:55 | 2 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 11 | Não | 20:10 | 22:10 | 2 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 11 | Não | 22:25 | 00:25 (D+1) | 2 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17972 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17972 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17972 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) | 17972 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 10 | Não | 15:40 | 17:40 | 2 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 10 | Não | 17:55 | 19:55 | 2 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I8.7 R8.2 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 2 | Não | 20:10 | 22:10 | 2 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+98D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I8.7 R8.2 U10.0 |  |  |  | Sim | 98 | 2 | Não | 22:25 | 00:25 (D+1) | 2 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17957 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | Zeladoria | [Marialva 1][Infraestrutura Civil Marialva Paraná Brasil] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 17 | I5.5 R10.0 U2.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I7.3 R4.0 U1.0 |  |  |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 09:36 | 2.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:51 | 10:07 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:22 | 10:38 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:53 | 11:09 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 11:24 | 11:40 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 11:55 | 13:23 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 13:38 | 13:54 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:09 | 14:25 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.20 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:40 | 14:56 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) | 16343 | Thopen - Sarandi 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.7 R4.8 U0.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:11 | 15:27 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 14374 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | Corretiva | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA - Pendências | pausado | 1 | 4 | I8.5 R9.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 36 | 5 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH/+22D EM ANDAMENTO] | 15537 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | THPN-MNG100-PGINVR1 | Corretiva | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.5 R8.2 U7.3 |  |  |  | Sim | 22 | 4 | Não | 14:00 | 18:00 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH/+35D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT1 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 18:15 | 19:45 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH/+35D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT2 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 20:00 | 21:30 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH/+35D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT3 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 35 | 5 | Não | 21:45 | 23:15 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH/+35D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT4 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 35 | 5 | Não | 23:30 | 01:00 (D+1) | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH/+16D EM ANDAMENTO] | 16235 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Estrutura Trackers Estrada Jussara S/N Mandaguaçu Paraná Br] - Chamado de tracker | Não Iniciada | 16 | 11 | I7.8 R7.5 U7.3 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:07:31.109282+00:00"}] | Sim | 16 | 3 | Não | 01:15 (D+1) | 01:25 (D+1) | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH] | 17550 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.7 | Corretiva | [Inversor 1.7] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 12 | I9.7 R10.0 U1.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T16:54:00.765478+00:00"}] | Não | 3 | 1 | Não | 01:40 (D+1) | 02:10 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH] | 17207 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN1 | Corretiva | Verificação de falha de comunicação com inspeção de fibra óptica — Skid 1 e 4 | Não Iniciada | 12 | 15 | I7.5 R8.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 02:25 (D+1) | 03:55 (D+1) | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH] | 17207 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN4 | Corretiva | Verificação de falha de comunicação com inspeção de fibra óptica — Skid 1 e 4— Usina Mandaguaçu | Não Iniciada | 12 | 18 | I7.5 R6.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 1 | 2 | Não | 04:10 (D+1) | 05:40 (D+1) | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [EXCEDE HH] | 17120 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | Corretiva | Mapeamento Geral e Inspeção de Trackers — Mandaguaçu | Não Iniciada | 16 | 17 | I6.4 R6.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 05:55 (D+1) | 06:05 (D+1) | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17549 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 21 | I8.9 R4.0 U0.7 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T16:53:05.893296+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17552 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.5 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor antes de 9h | Não Iniciada | 11 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T16:59:59.791207+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 08:15 | 09:15 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17552 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.4 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor antes de 9h | Não Iniciada | 11 | 23 | I8.0 R4.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T16:59:59.791207+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.6 R7.5 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Em progresso | 21 | 10 | I7.6 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (06/11) | 17237 | Thopen - Colorado 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-ETKR1 | Corretiva | Mapeamento de falhas em trackers — Coração I | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.8 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+41D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I7.8 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+41D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I7.8 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+41D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.4 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I7.8 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+41D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.3 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I7.8 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+41D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I7.8 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+41D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I7.8 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (04/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 14341 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | Camila Viana | Thopen - Bernardino De Campos | THPN-BDC100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Verificação da comunicação do piranômetro | Não Iniciada | 12 | 15 | I4.5 R5.5 U10.0 |  |  |  | Sim | 35 | 3 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (04/11) [+41D EM ANDAMENTO] | 13765 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | Camila Viana | Thopen - Bernardino De Campos | THPN-BDC100-INVR1.2 | Inspeção | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 11 | I7.6 R4.5 U10.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:12:43.576318+00:00"}] | Sim | 41 | 3 | Não | 09:15 | 10:15 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (05/11) | 18088 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-ETKR28.100 | Corretiva | [Santo Antônio da Platina 1][Tracker 28.100 Brametal] - Inject na TCU | Não Iniciada | 1 | 18 | I7.9 R6.0 U2.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-30T17:06:08.882227+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (05/11) | 18079 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-ETKR28.100 | Inspeção | [Tracker 28.100 Brametal] - Inspeção para chamado Brametal | Não Iniciada | 15 | 21 | I7.9 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:15 | 09:30 | 0.25 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (05/11) [+28D EM ANDAMENTO] | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 14 | I5.8 R5.0 U9.3 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:50:37.614613+00:00"}] | Sim | 28 | 3 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0 | Não

## PR Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17962 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-INFC1 | Zeladoria | [Nova Londrina 1][Infraestrutura Civil Rua Marginal Superior S/N Nova Londrina] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 21 | I5.6 R7.0 U2.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PR Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17117 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 19 | I5.6 R8.5 U2.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Sim | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Sim
PR Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17089 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.6 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Sim | 10:10 | 12:10 | 2 | 0 | Sim
PR Oeste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17088 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.7 R6.8 U2.0 |  |  |  | Sim | -1 | 2 | Sim | 12:25 | 14:25 | 2 | 0 | Sim
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17092 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 24 | I4.0 R4.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 12:00 | 4.5 | 1.48 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I8.1 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17993 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.1 R5.0 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+29D EM ANDAMENTO] | 15023 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ESTM1 | Corretiva | Verificar problema de medição da ETM | pausado | 1 | 11 | I6.3 R7.0 U9.7 |  |  |  | Sim | 29 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) | 17105 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | pausado | 38 | 22 | I5.2 R6.8 U2.0 |  |  |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:45 | 14:27 | 4.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17509 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-INVR1.3 | Corretiva | [Nova Londrina 2] - Inv 3 - Verificação de falha de comunicação | pausado | 12 | 22 | I6.3 R4.0 U3.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17106 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 22 | I5.2 R6.8 U2.0 |  |  |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:55 | 13:37 | 4.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I7.7 R10.0 U7.7 |  |  |  | Sim | 23 | 3 | Não | 13:52 | 14:02 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 | 10 | I5.9 R10.0 U7.7 |  |  |  | Sim | 23 | 3 | Não | 14:17 | 14:27 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 14 | I7.1 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 16 | I5.7 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I7.8 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I7.8 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I7.8 R4.0 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.0 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 15 | I6.0 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 14 | I7.1 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 15 | I6.4 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 12 | I7.8 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 17 | I6.0 R4.0 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 17968 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 16 | I5.7 R5.5 U7.7 |  |  |  | Não | 23 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não

## PR Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN5 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 10 | I7.2 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN4 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 10 | I7.2 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 10 | I7.2 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 10 | I7.2 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+35D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 10 | I7.2 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 35 | 6 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+29D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I7.6 R9.0 U9.7 |  |  |  | Sim | 29 | 5 | Não | 14:57 | 15:13 | 0.27 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+29D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R6.0 U9.7 |  |  |  | Sim | 29 | 5 | Não | 15:28 | 15:44 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+29D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R6.0 U9.7 |  |  |  | Sim | 29 | 5 | Não | 15:59 | 16:15 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (03/11) [+29D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R6.0 U9.7 |  |  |  | Sim | 29 | 5 | Não | 16:30 | 16:46 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+23D EM ANDAMENTO] | 15297 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Céu Azul: instalação e configuração do piranômetro | pausado | 1 | 12 | I5.2 R9.0 U7.7 |  |  |  | Sim | 23 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) | 17077 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1 | Corretiva | Instalação e Configuração de Conversor RS485 para ETM e Piranômetros - Céu Azul | Não Iniciada | 1 | 17 | I5.2 R8.8 U4.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:45 | 10:15 | 1.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) | 17939 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR28.100 | Corretiva | [Tracker 28.100] - Envio da imagens do motor e sua etiqueta (de forma nítida) | Não Iniciada | 1 | 21 | I5.9 R6.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:30 | 10:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 | 11 | I7.2 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 10:55 | 11:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 13 | I5.8 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 11:20 | 11:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 9 | I8.3 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 11:45 | 11:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I7.9 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I7.9 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (04/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I7.9 R10.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+30D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 5 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+30D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 5 | Não | 08:01 | 08:17 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+30D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 5 | Não | 08:32 | 08:48 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+30D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 5 | Não | 09:03 | 09:19 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+30D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 5 | Não | 09:34 | 09:50 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+30D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 5 | Não | 10:05 | 10:21 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+30D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 5 | Não | 10:36 | 10:52 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 6 | Não | 11:07 | 11:23 | 0.27 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 6 | Não | 11:38 | 11:54 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 6 | Não | 13:12 | 13:28 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 6 | Não | 13:43 | 13:59 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 6 | Não | 14:14 | 14:30 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 6 | Não | 14:45 | 15:01 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I7.6 R6.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 5 | Não | 15:16 | 15:32 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [+31D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R5.2 U10.0 |  |  |  | Sim | 31 | 4 | Não | 15:47 | 16:03 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (05/11) [PARCIAL/+28D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE6 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.8 R4.5 U9.3 |  |  |  | Sim | 28 | 3 | Não | 16:18 | 17:00 | 0.7 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+28D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE6 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.8 R4.5 U9.3 |  |  |  | Sim | 28 | 3 | Não | 07:30 | 07:58 | 0.47 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+28D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE5 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.8 R4.5 U9.3 |  |  |  | Sim | 28 | 3 | Não | 08:13 | 09:23 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+28D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE4 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.8 R4.5 U9.3 |  |  |  | Sim | 28 | 3 | Não | 09:38 | 10:48 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+28D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.8 R4.5 U9.3 |  |  |  | Sim | 28 | 3 | Não | 11:03 | 13:25 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+28D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.8 R4.5 U9.3 |  |  |  | Sim | 28 | 3 | Não | 13:40 | 14:50 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (06/11) [+28D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 16 | I5.8 R3.8 U9.3 |  |  |  | Sim | 28 | 2 | Não | 15:05 | 16:06 | 1.17 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 2 | I9.0 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 4 | Não | 15:30 | 18:30 | 3 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | pausado | 23 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 |  |  |  | Não | 43 | 1 | Não | 18:45 | 19:45 | 1 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+43D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 43 | 5 | Não | 20:00 | 22:00 | 2 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 41 | 5 | Não | 22:15 | 22:55 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 41 | 5 | Não | 23:10 | 23:50 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 41 | 5 | Não | 00:05 (D+1) | 00:45 (D+1) | 0.67 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 10 | I7.1 R6.2 U10.0 |  |  |  | Sim | 41 | 4 | Não | 15:30 | 16:10 | 0.67 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 41 | 3 | Não | 16:25 | 17:05 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 41 | 2 | Não | 17:20 | 18:00 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 41 | 2 | Não | 18:15 | 18:55 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 2 | Não | 19:10 | 19:50 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.14 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 12 | I7.1 R4.8 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 2 | Não | 20:05 | 20:45 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.13 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 42 | 2 | Não | 21:00 | 21:40 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.12 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 10 | I7.1 R6.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 21:55 | 22:35 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.11 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 12 | I7.1 R4.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 22:50 | 23:30 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 10 | I7.1 R6.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 23:45 | 00:25 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 12 | I7.1 R4.0 U10.0 |  |  |  | Não | 42 | 1 | Não | 00:40 (D+1) | 01:20 (D+1) | 0.67 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17819 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-INVR1.7 | Corretiva | Recomposição de String | pausado | 13 | 16 | I7.9 R10.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-28T17:57:49.942455+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:45 | 14:55 | 0.17 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (05/11) | 17956 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:10 | 15:20 | 0.17 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 13 | I6.1 R4.8 U10.0 |  |  |  | Sim | 44 | 2 | Não | 15:35 | 19:35 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.1 R4.8 U10.0 |  |  |  | Sim | 30 | 2 | Não | 19:50 | 22:50 | 3 | 0.14 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+57D EM ANDAMENTO] | 12652 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 15 | I4.0 R6.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 57 | 9 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim

## RN Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 18182 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | Zeladoria | [Parelhas 1][Módulo Fotovoltaico Canadian Solar TOPBiHiKu7 (CS7N-xxxTB-AG] - Acompanhamento - Limpeza de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I6.9 R5.0 U2.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17965 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | Zeladoria | [Parelhas 1][Infraestrutura Civil Rodovia, 01 – Zona Rural Parelhas Rio] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 20 | I5.5 R8.0 U2.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17115 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.4 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Sim | 10:10 | 12:10 | 2 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+51D EM ANDAMENTO] | 13192 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 11 | I5.7 R7.5 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 51 | 8 | Sim | 12:25 | 12:35 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+55D EM ANDAMENTO] | 12892 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 10 | I5.6 R8.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 55 | 9 | Sim | 12:50 | 13:00 | 0.17 | 0 | Sim

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+66D EM ANDAMENTO] | 11790 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-ETKR42.100 | Corretiva | [Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:33:00.000247+00:00"}] | Sim | 66 | 11 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+62D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 62 | 11 | Não | 08:15 | 09:15 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+62D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 62 | 9 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+62D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 62 | 9 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) | 17002 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Inspeção | [Estrutura Trackers Estrada Vargem Bonita a Celulose Irani, K] - Inspeção para chamado Axial | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.3 R6.8 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 13:27 | 0.25 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 10 | I7.7 R9.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:42 | 13:52 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 13 | I6.3 R9.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:07 | 14:17 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-PGINVR | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 9 | I8.7 R9.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:32 | 14:42 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.4 R9.8 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:57 | 15:07 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I8.4 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:22 | 15:32 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I8.4 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:47 | 15:57 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I8.4 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 16:12 | 16:22 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.4 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 16:37 | 16:47 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Corretiva | Recomposição de String | Em progresso | 13 | 11 | I7.9 R10.0 U4.3 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.5 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 11 | I7.9 R10.0 U4.3 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.2 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 11 | I7.9 R9.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR1.3 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 14 | I7.9 R7.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR1.2 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 14 | I7.9 R7.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR1.1 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 14 | I7.9 R7.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+57D EM ANDAMENTO] | 12727 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Instalação antena dos trackers | Não Iniciada | 16 | 6 | I7.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 57 | 9 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) | 18118 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Em progresso | 16 | 28 | I5.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:07 | 15:07 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) | 18131 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Inspeção | [Estrutura Trackers Rod. Balseiros do Rio Uruguai Guatambú S] - Inspeção para chamado Axial | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:22 | 15:37 | 0.25 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+10D EM ANDAMENTO] | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I4.7 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 15:52 | 16:12 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [PARCIAL] | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 16:27 | 17:00 | 0.55 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I6.6 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I6.6 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 13 | I6.6 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 13 | I7.7 R7.5 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 16 | I7.0 R5.5 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 10 | I8.4 R9.0 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 15 | I6.6 R7.5 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 18 | I6.3 R5.5 U5.3 |  |  |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) [+50D EM ANDAMENTO] | 12867 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 10 | I5.3 R9.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 50 | 3 | Não | 10:50 | 11:10 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 07:37 | 0.12 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+50D EM ANDAMENTO] | 12861 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 50 | 3 | Não | 07:52 | 08:12 | 0.33 | 0 | Não

## SP
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Terça-feira (03/11) | 16614 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Ibate | IBT100-SSEG1-ALRM | Corretiva | Correção nos sensores de barreira (auxílio de passagem de cabo - apoio para o time thopen) | pausado | 1 | 22 | I5.0 R5.5 U3.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 10:30 | 3 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (03/11) [EXCEDE HH] | 16717 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Ibate | IBT100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 26 | I4.0 R4.8 U2.0 |  |  |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:45 | 15:15 | 4.5 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (04/11) | 16721 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Ibate | IBT200-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | pausado | 38 | 27 | I4.0 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 12:00 | 4.5 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17963 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-INFC1 | Zeladoria | [Matão 1][Infraestrutura Civil Estrada Pedreira, S/N Matão São Paulo] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 22 | I5.7 R5.5 U2.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 16003 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | Corretiva | Retirada de ventilação danificada e troca de capacitores das ventilações do transformador | Não Iniciada | 1 | 13 | I6.5 R10.0 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) [+14D EM ANDAMENTO] | 15999 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | Corretiva | Verificar a comunicação do relé de temperatura. | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.1 R10.0 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:15 | 10:15 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) | 18110 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | [Matão 2] Recomposição das Imagens das câmeras | pausado | 1 | 21 | I6.1 R6.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:30 | 12:00 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) | 17402 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100 | Corretiva | [Matão 2] Mapeamento dos SN dos Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.2 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) | 18085 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-30T16:34:22.061941+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 13:37 | 14:07 | 0.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) [EXCEDE HH] | 18157 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | Corretiva | [MATÃO 2] Substituição do Módulos danificados | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.1 R6.0 U2.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:22 | 17:22 | 3 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) [EXCEDE HH] | 16744 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1 | Corretiva | Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 21 | I4.0 R6.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Não | 17:37 | 22:07 | 4.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 17590 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-PGINVR1 | MPA | [Matão 2 – Topázio] - Coleta manual de dados de geração – 15/10 | Não Iniciada | 33 | 19 | I5.1 R10.0 U1.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Não | 3 | 1 | Não | 22:22 | 23:52 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (04/11) [+15D EM ANDAMENTO] | 16000 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-TRFR1 | Corretiva | Verificar a comunicação do Relé de temperatura. | pausado | 8 | 19 | I5.0 R6.2 U5.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (04/11) | 16918 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-ESTM1 | Corretiva | [Matão 1] Testes na ETM do Fabricante | Não Iniciada | 6 | 19 | I6.4 R4.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-21T11:25:01.013408+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Terça-feira (03/11) | 16777 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4] - Inspeção das strings antes de 9h | Não Iniciada | 5 | 14 | I8.1 R8.8 U2.7 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-19T17:14:56.04669+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 15 | I5.7 R9.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (04/11) | 16792 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INVR1.2 | Inspeção | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor antes de 9h | Não Iniciada | 11 | 17 | I8.1 R6.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-19T19:17:14.929273+00:00"}] | Não | 9 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+77D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 4 | I8.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 77 | 10 | Não | 15:30 | 17:30 | 2 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+80D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 11 | I4.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 80 | 10 | Não | 17:45 | 18:45 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+77D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 77 | 9 | Não | 19:00 | 21:00 | 2 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+79D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 | 9 | I5.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 79 | 9 | Não | 21:15 | 01:15 (D+1) | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (05/11) [+37D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Camila Viana | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | 13 | I4.5 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 37 | 5 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+78D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 12 | I5.7 R6.8 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 78 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+77D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 8 | I6.4 R8.8 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 77 | 2 | Não | 19:45 | 21:45 | 2 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (06/11) [+37D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Camila Viana | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | 14 | I4.5 R6.2 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 37 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 13880 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Camila Viana | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 14 | I4.5 R6.2 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 38 | 4 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0.49 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO] | 17087 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 16 | I5.7 R8.8 U4.0 |  |  |  | Sim | 6 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+24D EM ANDAMENTO] | 15221 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 10 | I3.9 R10.0 U10.0 |  |  | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-10-07T20:33:24.151756+00:00"}] | Sim | 24 | 5 | Não | 09:45 | 17:45 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [+13D EM ANDAMENTO] | 16002 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID4 | Corretiva | Verificar pontos quentes no skid 04 | pausado | 1 | 14 | I7.5 R8.2 U4.3 |  |  |  | Sim | 13 | 4 | Não | 07:30 | 08:10 | 0.67 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15913 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR1.4 | Corretiva | [Indaiatuba 4] - Inspeção do SKID 4 | pausado | 16 | 6 | I8.8 R8.2 U8.7 |  |  |  | Sim | 20 | 4 | Não | 08:25 | 08:35 | 0.17 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) | 17353 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR1.10 | Corretiva | Recomposição de String | pausado | 13 | 19 | I8.7 R4.8 U2.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-23T14:49:01.416903+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 08:50 | 09:20 | 0.5 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) | 18017 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ETKR49.100 | Inspeção | [Tracker 49.100 STI] - Inspeção para chamado STI | pausado | 15 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:35 | 09:50 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (Noturno e ensaios) | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.4 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:30 | 18:30 | 3 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.5 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:45 | 19:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.5 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:30 | 20:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.5 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 20:15 | 20:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.5 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 21:00 | 21:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.5 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 21:45 | 22:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.5 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -6 | 1 | Não | 22:30 | 23:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 37 | 2 | Não | 23:15 | 23:55 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 37 | 2 | Não | 00:10 (D+1) | 00:50 (D+1) | 0.67 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (04/11) [+57D EM ANDAMENTO] | 12570 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-RELE1 | Inspeção | Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara | Não Iniciada | 8 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 57 | 5 | Não | 14:00 | 14:40 | 0.67 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18183 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Noturno) | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.5 R4.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 18:30 | 3 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.12 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 37 | 2 | Não | 18:45 | 19:25 | 0.67 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.11 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 37 | 2 | Não | 19:40 | 20:20 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.8 R9.5 U10.0 |  |  |  | Não | 37 | 1 | Não | 20:35 | 21:15 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.8 R9.5 U10.0 |  |  |  | Não | 37 | 1 | Não | 21:30 | 22:10 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (05/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 14451 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | Corretiva | [Caxambu] - Investigação de possível Hotspot na ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 | 11 | I6.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 36 | 6 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (05/11) [EXCEDE HH/+14D EM ANDAMENTO] | 16006 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 20 | I4.7 R6.2 U4.7 |  |  |  | Sim | 14 | 4 | Não | 14:25 | 20:25 | 6 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 8 | I8.7 R5.5 U10.0 |  |  |  | Sim | 36 | 3 | Não | 20:40 | 23:40 | 3 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 38 | 4 | Não | 23:55 | 00:55 (D+1) | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 38 | 4 | Não | 01:10 (D+1) | 02:10 (D+1) | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 38 | 3 | Não | 02:25 (D+1) | 04:25 (D+1) | 2 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 38 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 34 | 4 | Não | 19:45 | 20:25 | 0.67 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 34 | 3 | Não | 20:40 | 21:20 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 9 | I6.8 R7.5 U10.0 |  |  |  | Sim | 34 | 3 | Não | 21:35 | 22:15 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 34 | 2 | Não | 22:30 | 23:10 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 34 | 2 | Não | 23:25 | 00:05 (D+1) | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 37 | 2 | Não | 00:20 (D+1) | 01:00 (D+1) | 0.67 | 0.54 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Leste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (02/11) [ZELADORIA/PARALELO/+55D EM ANDAMENTO] | 12407 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | pausado | 38 | 12 | I4.0 R8.5 U10.0 |  |  |  | Sim | 55 | 9 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Em progresso | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 16:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 16:15 | 16:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 17:00 | 17:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 17:45 | 18:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 18:30 | 19:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 19:15 | 19:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 20:00 | 20:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 20:45 | 21:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 21:30 | 22:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 22:15 | 22:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 23:00 | 23:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 23:45 | 00:15 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (03/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 00:30 (D+1) | 01:00 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 16:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 16:15 | 16:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 17:00 | 17:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 17:45 | 18:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 18:30 | 19:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:15 | 19:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 20:00 | 20:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 20:45 | 21:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 21:30 | 22:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 22:15 | 22:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 23:00 | 23:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Noturno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -8 | 1 | Não | 23:45 | 00:15 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (04/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Noturno e ensaios) | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 00:30 (D+1) | 01:30 (D+1) | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Noturno e ensaios) | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Noturno e ensaios) | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:45 | 17:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (Noturno e ensaios) | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 18:00 | 21:00 | 3 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (Noturno e ensaios) | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 21:15 | 00:15 (D+1) | 3 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (05/11) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.7 R7.0 U4.3 |  |  |  | Sim | 13 | 3 | Não | 00:30 (D+1) | 01:30 (D+1) | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO] | 18123 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (Noturno e ensaios) | Em progresso | 19 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:30 | 18:30 | 3 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+10D EM ANDAMENTO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Em progresso | 13 | 19 | I5.8 R7.0 U3.3 |  |  |  | Sim | 10 | 3 | Não | 18:45 | 22:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 17 | I6.4 R7.0 U4.3 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 13 | 3 | Não | 23:00 | 00:00 (D+1) | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (06/11) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.7 R7.0 U4.3 |  |  |  | Sim | 13 | 3 | Não | 00:15 (D+1) | 01:15 (D+1) | 1 | 0 | Não

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.14 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.14] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.14 | pausado | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.13 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.13] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.13 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.3 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.3] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.3 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.2 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.2] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.2 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Religamento do Inversor 1.4 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.5 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.5] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.5 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.6 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.6] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.6 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.7 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.7] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.7 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.8 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.8] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.8 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) | 17016 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DINV1.1 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.1] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.1 | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.8 R4.8 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+51D EM ANDAMENTO] | 13188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 02 | Não Iniciada | 1 | 7 | I8.5 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 51 | 8 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (03/11) [+51D EM ANDAMENTO] | 13187 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 01 | Não Iniciada | 1 | 7 | I8.5 R7.0 U10.0 |  |  |  | Sim | 51 | 8 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (04/11) | 18086 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INVR4.1 | Corretiva | Recomposição de String | Em progresso | 13 | 19 | I8.9 R6.0 U0.0 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-30T16:40:49.730568+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Terça-feira (03/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 14449 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | Corretiva | [Brodowski] - Regularização de comunicação ethernet da ETM | Não Iniciada | 12 | 9 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 36 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (03/11) | 16910 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-RELE1 | Corretiva | [Brodowski] Atraso no Relé | Não Iniciada | 8 | 20 | I5.5 R4.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  |  |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:55 | 09:25 | 1.5 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (03/11) [+20D EM ANDAMENTO] | 15756 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR1.100 | Inspeção | [THP][Brodowski] - Verificar por trackers parados | Não Iniciada | 16 | 11 | I6.2 R10.0 U6.7 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-07T21:04:34.964876+00:00"}] | Sim | 20 | 2 | Não | 09:40 | 09:50 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I6.9 R10.0 U5.3 |  |  |  | Não | 16 | 1 | Não | 10:05 | 13:17 | 2 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (03/11) [+16D EM ANDAMENTO] | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I6.9 R10.0 U5.3 |  |  |  | Não | 16 | 1 | Não | 13:32 | 15:32 | 2 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (04/11) | 16754 |  |  |  | BWK100-INVR2.6 | Corretiva | [Inversor 2.6] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R4.8 U3.0 ¦ parcial: porte |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-19T13:37:47.815278+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.10 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | pausado | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 08:15 | 09:15 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.11 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | pausado | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.12 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | pausado | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.13 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | pausado | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.14 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | pausado | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (04/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.15 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | pausado | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:42 | 16:21 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (05/11) [+21D EM ANDAMENTO] | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 25 | 16 | I6.2 R5.5 U7.0 |  |  |  | Sim | 21 | 3 | Não | 07:30 | 14:51 | 8 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.16 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (06/11) [+17D EM ANDAMENTO] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R7.2 U5.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  |  |  | Sim | 17 | 4 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 08:01 | 08:17 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 08:32 | 08:48 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 09:03 | 09:19 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 09:34 | 09:50 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 10:05 | 10:21 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 10:36 | 10:52 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 8 | I6.9 R8.0 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 7 | Não | 11:07 | 11:23 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.9 R7.2 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 4 | Não | 11:38 | 11:54 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+36D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.9 R6.5 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 36 | 3 | Não | 13:12 | 13:28 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [+37D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 13 | I5.1 R6.5 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 37 | 3 | Não | 13:43 | 13:53 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (04/11) [PARCIAL/+35D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 12 | I5.8 R6.5 U10.0 ¦ parcial: recorrência |  |  |  | Sim | 35 | 3 | Não | 14:08 | 17:00 | 2.87 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17112 | Thopen - Santo Anastácio - SP | Camila Viana | Thopen - Santo Anastacio | THPN-STA100-INVR1.3 | Corretiva | [ST Anastacio] Falha de comunicação do Inversor 3 | pausado | 5 | 21 | I6.9 R4.8 U2.7 |  |  |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) | 17111 | Thopen - Santo Anastácio - SP | Camila Viana | Thopen - Santo Anastacio | THPN-STA100-INVR1.1 | Corretiva | [ST Anastacio] Falha de comunicação do Inversor 1 | pausado | 5 | 14 | I6.9 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (05/11) | 18134 | Thopen - Santo Anastácio - SP | Camila Viana | Thopen - Santo Anastacio | THPN-STA100-INVR1.4 | Corretiva | [Santo Anastácio][Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  |  |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:00 | 11:30 | 1.5 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (06/11) [+51D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | pausado | 24 | 10 | I5.7 R8.2 U10.0 ¦ parcial: porte |  |  |  | Sim | 51 | 2 | Não | 10:45 | 15:06 | 4 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 18046 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | [Tanabi] Usina sem Imagens das câmeras | Em progresso | 1 | 22 | I6.8 R4.0 U2.0 |  |  |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 17558 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR1.13 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I8.8 R4.0 U0.7 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T17:11:02.601939+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 07:55 | 08:25 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 17558 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR1.11 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 21 | I8.8 R4.0 U0.7 |  |  | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-26T17:11:02.601939+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 08:40 | 09:10 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 13 | I7.9 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:25 | 09:35 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.6 R10.0 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:50 | 10:00 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.6 R10.0 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:15 | 10:25 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I8.6 R10.0 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:40 | 10:50 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I8.6 R10.0 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:05 | 11:15 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.6 R10.0 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:30 | 11:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.6 R10.0 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:55 | 13:17 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:32 | 13:42 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 19 | I7.2 R5.5 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 12 | I8.6 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:47 | 14:57 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 18 | I6.8 R7.5 U2.3 |  |  |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:12 | 15:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (03/11) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 15 | I6.5 R10.0 U2.7 |  |  |  | Sim | 8 | 3 | Não | 15:37 | 15:47 | 0.17 | 0 | Não

## SP Oeste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)