## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 48 | 3 | 3 | 20 | 28 | 4 | 0 | 0
BA Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Norte 01 | 22 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0
BA Sul 01 | 56 | 2 | 2 | 21 | 36 | 5 | 0 | 21
CE Leste 01 | 37 | 4 | 3 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0
CE Leste 02 | 31 | 3 | 3 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0
CE Norte 01 | 33 | 3 | 2 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 67 | 2 | 2 | 20 | 47 | 6 | 0 | 40
CE Sul 01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
DF Centro 01 | 46 | 2 | 2 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0
ES Norte 01 | 30 | 3 | 3 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0
ES Norte 02 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Faro | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
GO Centro 01 | 23 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0
MA Leste 01 | 29 | 2 | 2 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0
MA Leste 02 | 17 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0
MG Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MS Leste 01 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0
MT Leste 01 | 85 | 5 | 4 | 30 | 56 | 10 | 0 | 0
MT Norte 01 | 21 | 2 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0
MT Sul 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
MT Sul 03 | 31 | 2 | 2 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0
PA Leste 01 | 50 | 3 | 3 | 24 | 27 | 8 | 0 | 0
PA Norte 01 | 63 | 2 | 2 | 29 | 35 | 3 | 2 | 0
PA Norte 02 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
PA Norte 03 | 20 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5
PE Leste 01 | 62 | 3 | 3 | 16 | 46 | 5 | 3 | 18
PE Leste 02 | 29 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
PE Oeste 01 | 42 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 4 | 17
PI Oeste 01 | 58 | 3 | 3 | 16 | 42 | 0 | 0 | 28
PR Norte 01 | 91 | 5 | 4 | 24 | 68 | 11 | 1 | 25
PR Norte 02 | 147 | 7 | 4 | 34 | 114 | 2 | 0 | 0
PR Oeste 01 | 65 | 5 | 4 | 17 | 48 | 2 | 0 | 35
PR Sul 01 | 73 | 2 | 2 | 33 | 41 | 6 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 53 | 3 | 3 | 17 | 37 | 2 | 0 | 25
RJ Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
RN Leste 01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0
RN Oeste 01 | 32 | 2 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0
RN Sul 01 | 34 | 3 | 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 22
SC Oeste 01 | 90 | 2 | 2 | 34 | 57 | 13 | 0 | 0
SP Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
SP Centro 02 | 24 | 2 | 2 | 13 | 11 | 4 | 2 | 19
SP Leste 01 | 20 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 15
SP Leste 02 | 71 | 4 | 4 | 18 | 55 | 2 | 0 | 41
SP Leste 03 | 63 | 4 | 4 | 20 | 45 | 10 | 1 | 20
SP Leste 04 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15
SP Leste 05 | 52 | 2 | 2 | 32 | 20 | 3 | 0 | 0
SP Leste 07 | 40 | 1 | 1 | 12 | 29 | 1 | 1 | 37
SP Norte 02 | 44 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 2 | 0
SP Norte 03 | 45 | 2 | 2 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 41 | 3 | 3 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 27 | 2 | 2 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | @usina Santana do Ipanema = seg, sex
2 | @usina Inhapi = ter, qui
3 | @usina Ouro Branco = qua
4 | @usina Parelhas = seg, sex
5 | @usina Rodrigues 1 = ter, qui
6 | @usina Caicó = qua
7 | @usina Itajá 1 e 2 = seg, qua, sex
8 | @usina Jucurutu = ter, qui
9 | @usina Senador = ter, qui
10 | @usina Rodrigues 2 = qua
11 | @usina Altair = seg, qua, sex
12 | @usina Barretos = ter, qui
13 | @usina Brodowski = seg, ter, qua, qui, sex
14 | @usina Fernandópolis = seg, sex
15 | @usina Tanabi = ter, qui
16 | @usina Aparecida do Taboado = qua
17 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
18 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
19 | @usina Jacundá 1 = ter, qui
20 | @usina Santa Maria do Pará 1 = seg, qua, sex
21 | @usina Capitão Poço 1 = ter, qui
22 | @usina Mãe do Rio = seg, ter, qua, qui, sex
23 | @usina Morada Nova 1 = seg
24 | @usina Hortina = ter
25 | @usina Vitesse = ter
26 | @usina Bonfim Limoeiro do Norte = qui
27 | @usina Guajirú = qua
28 | @usina Sol do Norte 1 = qua
29 | @usina Sol do Norte 2 = qua
30 | @usina Castelo do Piauí = qui
31 | @usina Fazenda Limão 1 = seg, qua
32 | @usina Saturnino 1 = ter, sex
33 | @usina Goytacazes 1 = qui
34 | @usina São Bento 5 = seg, ter, qua, qui, sex
35 | @usina Aparecida 3 = seg, qua, sex
36 | @usina Guaratinguetá 5 = ter, qui
37 | @usina Araçoiaba da Serra 1 = seg, sex
38 | @usina Araçoiaba da Serra 2 = qua
39 | @usina Sorocaba = qui
40 | @usina Salto Pirapora 3 = ter
41 | @usina Embu Guaçu = seg, qua, sex
42 | @usina Cipó Guaçu = ter, qui
43 | @usina Piracicaba 1 = seg
44 | @usina Indaiatuba = ter
45 | @usina Santa Bárbara 1 = qua
46 | @usina Caxambu 1 = qui
47 | @usina Marajoara 1 = ter, qui
48 | @usina Santo Inácio 12 = seg, qua, sex
49 | @usina Elias Fausto = sex
50 | 13111; não
51 | 13184; não
52 | 13203; não
53 | 13208; não

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-SDI100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-SDI100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SDI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SDI100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-ORB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-ORB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-ORB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-ORB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-INP100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-INP100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-INP100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-INP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-INP100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-INP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | IBI200-MDFV | MPA | 4 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.9 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.8 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.7 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.5 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPA | 4 | [+44d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IBI200-CABN1 | MPA | 4 | [+38d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI200-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBI200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBI200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBI200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBI200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBI200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBI200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBI200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Inversor | ULTG-IBI100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBI100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBI100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBI100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBI100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBI100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBI100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALLM-MRN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ALLM-MRN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALLM-MRN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 13987 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Inversor 1.8 Huawei] - Acompanhamento de chamado Huawei | ALLM-MRN100-INVR1.8 | Administrativa | 1 | [+16d em andamento] Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 15250 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SALE-VTS200-CABN1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 15250 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SALE-VTS200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 15250 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SALE-VTS200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
CE Leste 01 | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SALE-HRT100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SALE-HRT100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SALE-HRT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SALE-HRT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SALE-SVL100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SALE-SVL100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SALE-SVL100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SALE-SVL100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 02 | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SALE-SVL100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GDEN-GJR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12857 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Levantamento de EPC | GDEN-GJR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR4.10 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR4.1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.9 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.8 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.7 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.6 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.5 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.4 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.3 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.2 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.10 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.9 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.8 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.7 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.6 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.5 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.4 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.3 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.10 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 15901 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15547 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Inversor | GY-CDP100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15547 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | GY-CDP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15547 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | GY-CDP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 12860 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Levantamento de EPC | GY-CDP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | CTS100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | CTS100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CTS100-QGBT5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CTS100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CTS100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CTS100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CTS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CTS100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CTS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CTS100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLN200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLN200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLN200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLN200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLN200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLN200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLN100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLN100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLN100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CDS100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CDS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CDS100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CDS100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CDS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CDS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CDS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CDS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | LNH100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | LNH100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | LNH100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | LNH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | LNH100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
GO Centro 01 | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SDN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
GO Centro 01 | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 15708 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 15708 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Transformador | NVX100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - QGBT | NVX100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - SPDA | NVX100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | NVX100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | NVX100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | NVX100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | NVX100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12812 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Levantamento de EPC | NVX100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.5 | Handover | 0.03 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN100-MDFV | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12290 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | NVX200-NBRK1 | Inspeção | 1 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12813 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Levantamento de EPC | NVX200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15553 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Inversor 3.1 SOLAREDGE] - Acompanhamento de chamado SolarEdge | NVX200-INVR3.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 14676 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Apoio em emenda de cabo — Ribeirão Cascalheiras | THPN-RCS100-CABN1 | Corretiva | 0.17 | [+13d em andamento] Usina "Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 14448 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | [Ribeirão Cascalheiras] - Regularização de comunicação com o CLP | THPN-RCS100-ESTM1 | Corretiva | 0.17 | [+15d em andamento] Usina "Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 14548 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Ensaio de Resistência de Isolamento em Cabos CA de Média Tensão com corretiva | THPN-RCS100-INFE1-CBCA | Corretiva | 0.17 | [+14d em andamento] Usina "Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 14994 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Apoio técnico ao time Thopen na substituição de cabo - Time do sr. Ferrel | THPN-RCS100-TRFR1 | Administrativa | 2 | Usina "Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN200-RELE1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN200-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN200-MDFV | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN200-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN200-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN200-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN200-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN200-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN200-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN200-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CNN200-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN200-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CNN200-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN200-RSU1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN200-NCU1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 12811 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Levantamento de EPC | NBS100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-DMT100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-DMT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-DMT100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-DMT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-DMT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | JCD100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | JCD100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | JCD100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | SMP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | CPP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | CPP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | CPP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12800 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | Levantamento de EPC | CPP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | 2C-IPX100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | 2C-IPX100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IPX100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IPX100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IPX100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IPX100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-SBU100-ETKR1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-SBU100-ESTM1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-SBU100-CXDA1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-SBU100-CABN1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-VRT200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-VRT200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-VRT200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-VRT200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-VRT200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-VRT200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-VRT200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-VRT200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-VRT200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-VRT200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-VRT200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-SBU100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-SBU100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SBU100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SBU100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SBU100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SBU100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-SBU100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SBU100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SBU100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SBU100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SBU100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 14633 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Realizar atualização do firmware dos inversores | THPN-BJD100 | Inspeção | 1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-BJD100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-BJD100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-BJD100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-BJD100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-BJD100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-BJD100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-BJD100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-BJD100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-BJD100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-BJD100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-BJD100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-BJD100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-BJD100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Transformador | PTL300-TRFR1 | MPA | 4 | [+38d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia (Concessionária) | PTL300-CABN1 | MPA | 4 | [+37d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPA | 4 | [+37d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+114d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPA | 4 | [+112d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPA | 4 | [+122d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPA | 4 | [+122d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPA | 4 | [+120d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+119d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL300-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTL300-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTL300-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+78d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+80d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 4 | [+78d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 4 | [+78d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 15906 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15463 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Inversor | GY-DML100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | DML100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-JNC100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Transformador | 2C-UNI100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | 2C-UNI100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | 2C-UNI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | 2C-UNI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE1 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE2 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 4 | [+92d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 4 | [+92d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 4 | [+83d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 4 | [+99d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 4 | [+99d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Almoxarifado | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | MRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13983 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13592 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 2 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15672 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Ronda Curta — Thopen - Mandaguaçu 1 - PR — 07/10/2026 | THPN-MNG100 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12825 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Levantamento de EPC | MNG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.4 | Administrativa | 0.45 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.20 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.19 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.18 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.17 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.16 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.15 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.14 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.13 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.12 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.9 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.8 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.20 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.19 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.18 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.17 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.16 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.15 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.14 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.13 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.12 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13852 | Thopen - Colorado 1 - PR | Corretiva - Inspeção de CFTV | THPN-CLR100-SSEG1 | Corretiva | 1 | [+16d em andamento] Usina "Thopen - Colorado 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Norte 02 | 15539 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Analisar comportamento dos inversores de Pharma II - equipamentos apresentam comportamento anômalo no início da manhã, demorando a partir e entrar em operação. Usina próximas não possuem esta mesma ca | THPN-PHS200-INVR1.1 | Inspeção | 0.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-PHS200-CABN1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-PGINVR1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Inversores | THPN-PHS200-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-PHS200-RELE1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS200-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS200-MDFV | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS200-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS200-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS200-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS200-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS200-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS200-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS200-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS200-INFC1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS200-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS200-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS200-FSEP | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS200-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.19 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.18 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.17 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.16 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.15 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.14 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.13 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.12 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.11 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.10 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.20 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.19 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.18 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.17 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.16 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.15 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.14 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.13 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.12 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.11 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-SAP100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SAP100-MDFV | Handover | 0.65 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SAP100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-SAP100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – NCU | THPN-SAP100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SAP100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-SAP100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SAP100-FSEP | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SAP100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14341 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | Verificação da comunicação do piranômetro | THPN-BDC100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | 1.5 | [+14d em andamento] Usina "Thopen - Bernardino de Campos - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13765 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-BDC100-INVR1.2 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Usina "Thopen - Bernardino de Campos - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | THPN-TGI100-INVR2.2 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Usina "Thopen - Taguai 1 e 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | THPN-TGI100-INVR2.1 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Usina "Thopen - Taguai 1 e 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | THPN-TGI100-INVR1.4 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Usina "Thopen - Taguai 1 e 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | THPN-TGI100-INVR1.3 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Usina "Thopen - Taguai 1 e 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | THPN-TGI100-INVR1.2 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Usina "Thopen - Taguai 1 e 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Inspeção Geral do Inversor | THPN-TGI100-INVR1.1 | Inspeção | 1 | [+20d em andamento] Usina "Thopen - Taguai 1 e 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS400-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS400-MDFV | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS400-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS400-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS400-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS400-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS400-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS400-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS400-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS400-INFC1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS400-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS400-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS400-FSEP | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS400-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS300-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS300-MDFV | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS300-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS300-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS300-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS300-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS300-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS300-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS300-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS300-INFC1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS300-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS300-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS300-FSEP | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS300-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-SAP100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SAP100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Trackers | THPN-SAP100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – QGBT | THPN-SAP100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+26d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – QGBT | THPN-SAP100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+26d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - SPDA | THPN-SAP100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+26d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SAP100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SAP100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SAP100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.20 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.19 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.18 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.17 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.16 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.15 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.14 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.13 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPA | 4 | [+63d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-CGH100-FSEP | MPA | 4 | [+64d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPA | 4 | [+57d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPA | 4 | [+59d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-CGH100-CXDA1 | MPA | 4 | [+65d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-CGH100-CABN1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-CGH100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+66d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-NVL200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-NVL200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-NVL200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CGH100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CGH100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CGH100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CGH100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CGH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-APR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Sul 01 | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CAZ100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CAZ100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CAZ100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CAZ100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CAZ100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CAZ100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CAZ100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ACB100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ACB100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ACB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - PPCI | THPN-ACB100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 15685 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | [Cabine 1 HGR5+5M9 Assis Chateaubriand, PR Assis Chateaubrian] - Acompanhamento de chamado Convert | THPN-ACB100-CABN1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR5.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR5.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR5.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR5.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR4.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR4.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR4.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR3.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR3.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-ACB100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-ACB100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - SPDA | THPN-ACB100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ACB100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - RSU | THPN-ACB100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – NCU | THPN-ACB100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.14 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.13 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | STN100-INFC1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | STN100-FSEP | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STN100-ETKR1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STN100-ESTM1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | STN100-CXDA1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STN100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | GYT100-MDFV | MPM | 0.02 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | GYT100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GYT100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GYT100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GYT100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GYT100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GYT100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GYT100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GYT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GYT100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | GYT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GYT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15545 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Ronda Curta — Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ — 06/10/2026 | THPN-FZL100-ETKR1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | STN100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - SPDA | STN100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Tracker | STN100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | STN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | STN100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | STN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | STN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ITA100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ITA100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JUC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-JUC100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JUC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JUC100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-JUC100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Oeste 01 | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-JUC100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | PRL100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | PRL100-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | PRL100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | PRL100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | PRL100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | PRL100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | PRL100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | PRL100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | PRL100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | PRL100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | PRL100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | PRL100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | PRL100-CABN2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | PRL100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RN Sul 01 | 15555 | Thopen - Caicó - RN | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CAI100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 15555 | Thopen - Caicó - RN | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CAI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Transformador | COR100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-COR100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-COR100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-COR100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-COR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-COR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-COR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | COR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-COR100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-COR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12867 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Levantamento de EPC | COR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR4.11 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR4.10 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.5 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.4 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.3 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.5 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.4 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.3 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+52d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE2 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-GTB100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+57d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-GTB100-MDFV | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Trackers | THPN-GTB100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+57d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+57d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - SPDA | THPN-GTB100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Estação Meteorológica | THPN-GTB100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-GTB100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+57d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Ar Condicionado | THPN-GTB100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+55d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-GTB100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+55d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-GTB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+55d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - PPCI | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-GTB100-FSEP | Handover | 0.65 | [+55d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-GTB100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+55d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU2 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12861 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Levantamento de EPC | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | MTO100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MTO100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | MTO100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Centro 02 | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | MTO100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 01 | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | APR300-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 01 | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | APR300-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 01 | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | APR300-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 01 | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | APR300-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 01 | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | APR300-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 01 | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | APR300-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 01 | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | APR300-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ADS100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ADS100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ADS100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ADS100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ADS100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ADS100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ADS100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | ADS100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | ADS100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | ADS100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | ADS100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | ADS100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador | ADS200-TRFR1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | ADS200-SPDA1 | MPA | 4 | [+59d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - RSU | ADS200-RSU1 | MPA | 4 | [+57d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | ADS200-RELE1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT | ADS200-QGBT1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | ADS200-NBRK1 | MPA | 4 | [+58d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | ADS200-MDFV | MPA | 4 | [+58d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.8 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.7 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+55d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPA | 4 | [+62d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | ADS200-FSEP | MPA | 4 | [+63d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPA | 4 | [+57d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPA | 4 | [+64d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | ADS200-CXDA1 | MPA | 4 | [+65d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | ADS200-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+66d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 13880 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPA - RSU | THPN-SPP300-RSU1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | ADS200-MDFV | MPM | 0.02 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | ADS200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | ADS200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ADS200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ADS200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ADS200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ADS200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-SCB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SCB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SCB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 0.55 | [+99d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13732 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Tracker 14.100] - Acompanhamento de chamado Brametal | ADS100-ETKR14.100 | Administrativa | 1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPS | 1.3 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPS | 1.3 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | SPP300-MDFV | MPS | 1.3 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | SPP300-ESTM1 | MPS | 1.3 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | SPP300-SOEM1-ARCD | MPS | 1.3 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13238 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Estrutura de Trackers] - Acompanhamento de chamado Trina | SPP300-ETKR1 | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STB100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STB100-ETKR1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STB100-ESTM1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STB100-CABN1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | CXB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | CXB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | CXB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CXB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CXB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CXB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CXB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CXB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CXB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CXB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-IND100-PGINVR1 | MPM | 0.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IND100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IND100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IND100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IND100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IND100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IND100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IND100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IND100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IND100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IND100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IND100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IND100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IND100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IND100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12570 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara | STB100-RELE1 | Inspeção | 1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13217 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Estrutura Trackers Santa Bárbara d'Oeste São Paulo Brasil] - Acompanhamento de chamado Brametal | STB100-ETKR1 | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | PRB100-TRTC1 | Corretiva | 1.3 | [+73d em andamento] Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 14999 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Verificação e teste de comando remoto | PRB100-CABN1 | Corretiva | 1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 15995 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Corretiva - Inspeção de CFTV | PRB100-SSEG1 | Corretiva | 6 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 04 | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STI100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 04 | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STI100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 04 | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | STI100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 04 | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | STI100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 04 | 15448 | Thopen - Marajoara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | MRJ100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 04 | 15448 | Thopen - Marajoara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | MRJ100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 04 | 15448 | Thopen - Marajoara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | MRJ100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-EBG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-EBG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-EBG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-EBG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-EBG100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-EBG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-EBG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 12852 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Levantamento de EPC | THPN-EBG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | CGU100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – QGBT | CGU100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – QGBT | CGU100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – QGBT | CGU100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | CGU100-NBRK3 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | CGU100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | CGU100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - SPDA | CGU100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - Sistema CFTV (COS) | CGU100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - PPCI | CGU100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR3.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | ELF100-QGBT1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | ELF100-QGBT2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | ELF100-QGBT3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | ELF100-RELE1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | ELF100-RELE2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | ELF100-RELE3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | ELF100-TRFR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | ELF100-TRFR2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | ELF100-TRFR3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 07 | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | ELF100-INVR2.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BRS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BRS100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BRS100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | BRS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | BRS100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BRS100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BRS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | BRS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | BRS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15842 | Thopen - Barretos 1 - SP | [BARRETOS] Coleta de Inversores com Transportadora | THPN-BRS100 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ALT100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ALT100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ALT100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ALT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ALT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 14648 | Thopen - Altair 1 - SP | Coleta de Dados de Geração de Setembro | ALT100-INVR4.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.13 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.14 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.15 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.16 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.8 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.9 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | BWK100-TRFR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | BWK100-TRFR2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | BWK100-QGBT2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | BWK100-QGBT1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | BWK100-CABN1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | BWK100-ETKR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | BWK100-MDFV | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 |  | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR2.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 |  | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR2.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 |  | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR2.8 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 |  | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR2.9 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | TPP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | TPP100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | TPP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | TPP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Inversores | THPN-ALM100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-ALM100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-ALM100-MDFV | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRTP1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - SPDA | THPN-ALM100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ALM100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ALM100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Ar Condicionado | THPN-ALM100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ALM100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ALM100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - PPCI | THPN-ALM100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-ALM100-FSEP | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-ALM100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN2 | MPS | 1.3 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN1 | MPS | 1.3 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK3 | MPS | 1.3 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK2 | MPS | 1.3 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK1 | MPS | 1.3 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10809 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Visita de Segurança Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Administrativa | 1 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Qualidade
Tipo | Item | Detalhe | Ação
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Almoxarifado | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 07 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 05 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 03 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 01 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Sala de O&M | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12168 · Inspeção Mensal de Extintores (Teste) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
AVISO | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Faro - Monte Alto 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (Faro) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | RenoGrid - Nobres 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Bernardino de Campos - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | 27 | 2 | 25 | 11 | 14 | 7
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 7 | 14 | 5 | 9 | 33
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 50
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 19 | 10 | 9 | 9 | 0 | 53
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | 14 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0
BA Sul 01 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | 15 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0
CE Leste 01 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 25
CE Leste 01 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 70
CE Leste 01 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
CE Leste 02 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10
CE Leste 02 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10
CE Leste 02 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 75
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | 65
CE Norte 01 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0
CE Oeste 02 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
CE Oeste 02 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | 20 | 5 | 15 | 13 | 2 | 25
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 100
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 25 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 29 | 10 | 19 | 11 | 8 | 34
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 1 - ES | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 2 - ES | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | 15 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Linhares 1 - ES | 11 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0
ES Norte 02 | Axis - Linhares 1 - ES | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
Faro | Faro - Monte Alto 1 - CE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16
MA Leste 01 | Athon - Timon 1 - MA | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 2 - MA | 21 | 3 | 18 | 16 | 2 | 14
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 67
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 24 | 15 | 9 | 9 | 0 | 62
MS Leste 01 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 01 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 03 | Thopen - Diamantino 1 - MT | 17 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0
MT Sul 03 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | 14 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14
PA Leste 01 | Athon - Jacundá 1 - PA | 33 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 2 - PA | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 1 - PA | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
PA Norte 01 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 8 | 19 | 0
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 89
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 9 | 8 | 6 | 2 | 53
PA Norte 03 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | 14 | 7 | 7 | 8 | 0 | 50
PA Oeste 01 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 12 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 100
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0
PI Oeste 01 | 2C - União 1 - PI | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 64
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | 25 | 0 | 25 | 6 | 19 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Norte 01 | Axis - Marialva 1 - PR | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 1 - PR | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 85
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 6 | 7 | 1 | 6 | 46
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 92
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | 13 | 6 | 7 | 9 | 0 | 46
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Sul 01 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 8
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Norte 01 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Thopen - Rodrigues 2 - RN | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Oeste 01 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | 17 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0
RN Oeste 01 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | 16 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19
RN Sul 01 | Thopen - Parelhas 1 - RN | 23 | 1 | 22 | 8 | 14 | 4
RN Sul 01 | Thopen - Caicó - RN | 16 | 7 | 9 | 7 | 2 | 44
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SC Oeste 01 | Thopen - Guatambú 1 - SC | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
SC Oeste 01 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | 16 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 02 | Thopen - Matão 1 - SP | 23 | 4 | 19 | 8 | 11 | 17
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 01 | Thopen - Aparecida 3 - SP | 21 | 6 | 15 | 8 | 7 | 29
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | 21 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | 13 | 2 | 11 | 1 | 10 | 15
SP Leste 02 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 67
SP Leste 03 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | 19 | 3 | 16 | 4 | 12 | 16
SP Leste 03 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0
SP Leste 04 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | 25 | 13 | 12 | 8 | 4 | 52
SP Leste 04 | Thopen - Marajoara 1 - SP | 21 | 18 | 3 | 0 | 3 | 86
SP Leste 05 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 43 | 0 | 43 | 8 | 35 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 16 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0
SP Norte 03 | Thopen - Brodowski 1 - SP | 27 | 4 | 23 | 5 | 18 | 15
SP Norte 03 |  | 16 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0
SP Oeste 01 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | 15 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Tanabi 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | 21 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0
|  | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15289 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSEG1 | Corretiva | Inhapi: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 20 | I5.2 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.68 | usina (n=22) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.3 R10.0 U0.3 | 0.66 | usina (n=28) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 | 0.66 | usina (n=28) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 | 0.66 | usina (n=28) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 | 0.66 | usina (n=28) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 | 0.66 | usina (n=28) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15298 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-SSEG1 | Corretiva | Ouro Branco: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 20 | I5.2 R9.5 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 1.17 | usina (n=26) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.9 R8.8 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I3.4 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I7.0 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.6 R9.2 U0.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15299 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SSEG1 | Corretiva | Santana do Ipanema: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 20 | I5.0 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 2 | usina (n=26) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15988 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:45 | 15:57 | 6 | 0 | Não

## Alto do Pajeú 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Alto do Pajeú 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15184 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Patrick Viana | Greenyellow - Irece | GY-IRC100 | Inspeção | Analise dos equipamentos da usina | Não Iniciada | 1 | 19 | I4.9 R9.5 U1.7 ¦ parcial: equipamento | 1.57 | usina (n=73) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:00.191458+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:00.191458+00:00"}] | Sim | 5 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15907 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Patrick Viana | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 26 | I3.8 R7.2 U0.0 |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:45 | 09:30 | 0.75 | 0 | Não

## BA Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Centro 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Norte 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15208 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 20 | I3.5 R9.5 U3.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15857 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1-SDRN1 | Corretiva | [SEMP Tucano] - Acompanhamento de terceiro | Não Iniciada | 1 | 23 | I5.9 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15455 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-MDFV | MPQ | [SEMP] - MPQ - Módulo | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.6 R8.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:55 | 08:40 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15454 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-MDFV | MPQ | [SEMP] - MPQ - Módulo | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.6 R8.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15455 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-PGINVR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I7.7 R8.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15454 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-PGINVR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I7.7 R8.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15455 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-TRFR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.3 R8.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15454 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-TRFR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.3 R8.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15917 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - ETM | Não Iniciada | 16 | 28 | I4.6 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15917 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-CABN1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Cabine | Não Iniciada | 21 | 24 | I6.0 R6.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15455 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-CABN1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Cabine | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.3 R4.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15454 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-CABN1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Cabine | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.3 R4.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15455 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SPDA1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I5.6 R4.2 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15454 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SPDA1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I5.6 R4.2 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15455 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-ETKR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I6.6 R4.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15454 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-ETKR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I6.6 R4.8 U0.0 |  |  |  | Sim | -4 | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15920 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-CABN1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Cabine | Não Iniciada | 21 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15920 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-ETKR1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Tracker | Não Iniciada | 24 | 27 | I5.3 R4.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15917 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I5.3 R8.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15917 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - CFTV | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.6 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15917 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 25 | I3.9 R8.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15920 | Semp - Tucano 2 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - CFTV | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.6 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## BA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15930 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.3 | Corretiva | [IBI200-INVR1.3] - Religamento do IBI200-INVR1.3 | Não Iniciada | 1 | 17 | I7.2 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (12.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15845 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15733 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.0 R10.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15994 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Religamento do Inversor 1.3 | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15974 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Religamento do Inversor 1.3 | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14663 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 12 | I8.1 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:58:53.368262+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 09:35 | 10:35 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 10:50 | 11:56 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I5.7 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) [PARCIAL] | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.1 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 38 | 8 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 38 | 8 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (14/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.0 R7.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.99 | usina (n=30) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 42 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 44 | 8 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (15/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.1 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (15/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I7.8 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 38 | 8 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 38 | 8 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.7 R7.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.99 | usina (n=30) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 42 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 44 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não

## BABRUMA01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BALEMAG01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BASTMVI01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BATANHA01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R5.5 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I3.2 R8.5 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R6.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.4 R7.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I6.4 R7.0 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15666 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100 | Corretiva | Instalação de ventiladores no abrigo de inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I7.9 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I6.9 R9.5 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.9 R8.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.6 R8.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.6 R4.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.6 R8.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I5.8 R8.8 U0.0 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14570 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03 | pausado | 1 | 13 | I5.9 R8.2 U6.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (17.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.2 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 31 | I2.7 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | THPN-BLN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 26 | I5.9 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 26 | I5.9 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 26 | I5.9 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 29 | I4.2 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 29 | I4.2 R4.2 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 29 | I4.5 R3.5 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 27 | I5.9 R3.5 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 29 | I4.2 R3.5 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15757 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 30 | I3.8 R3.5 U0.0 | 1.19 | usina (n=33) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Terça-feira (13/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 12066 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Carosa | pausado | 6 | 10 | I5.0 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.86 | cluster (n=30) |  | Sim | 43 | 8 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15924 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-PGINVR1 | Inspeção | [Grid Co.] - Inspeção do Inversor - Alerta de Falha de Corrente Residual | Não Iniciada | 5 | 23 | I8.1 R3.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=30) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15406 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200 | Inspeção | Ronda Curta — Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE — 05/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 23 | I5.0 R6.8 U1.0 ¦ parcial: equipamento | 0.86 | cluster (n=30) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (13/10) [PARCIAL] | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13618 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-TRFR1 | Corretiva | Substituição de transformador | Não Iniciada | 1 | 6 | I7.8 R9.0 U9.7 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 5 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 12065 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Salvales | Não Iniciada | 6 | 10 | I5.0 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.13 | usina (n=9) |  | Sim | 43 | 8 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15925 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-PGINVR1 | Inspeção | [Grid Co.] - Inspeção do Inversor - Alerta de Falha de Corrente Residual | Não Iniciada | 5 | 21 | I8.1 R5.0 U0.0 | 1.13 | usina (n=9) |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:10 | 10:10 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.7 R6.5 U0.0 | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 10:25 | 11:31 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.5 U0.0 | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 11:46 | 14:04 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R7.5 U0.0 | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:19 | 15:25 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:40 | 16:46 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13227 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-DINV6.2 | Corretiva | Substituição de datalogger de inversor | pausado | 5 | 7 | I8.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) [+42D EM ANDAMENTO] | 12064 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Sunpower | Não Iniciada | 6 | 12 | I5.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.8 | usina (n=8) |  | Sim | 42 | 7 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15640 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100 | Inspeção | Ronda Curta — Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE — 07/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.8 | usina (n=8) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:10 | 10:10 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15506 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100 | Inspeção | Ronda Curta — Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE — 06/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.0 R4.8 U0.7 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.8 | usina (n=8) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:25 | 11:25 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15243 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 | 26 | I5.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:40 | 13:58 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15243 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 23 | I6.4 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:13 | 15:19 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15243 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I4.3 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.51 | cluster (n=16) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:34 | 16:40 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 07:30 | 08:06 | 0.6 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I6.4 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 08:21 | 09:27 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I4.7 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 09:42 | 10:48 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 24 | I6.4 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:03 | 13:21 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I4.7 R5.0 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 13:36 | 14:42 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 26 | I4.3 R5.5 U0.3 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:57 | 16:03 | 1.1 | 0 | Não

## CE Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I6.5 R5.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 23 | I7.2 R5.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 23 | I7.2 R5.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 23 | I7.2 R5.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 23 | I7.2 R5.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.5 R4.8 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [+80D EM ANDAMENTO] | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 0.96 | cluster (n=74) | [{"id": 4753, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fabricante", "assigned_date": "2026-08-14T19:25:33.112798+00:00"}] | Sim | 80 | 12 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [+80D EM ANDAMENTO] | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 0.96 | cluster (n=74) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-14T19:26:45.490741+00:00"}] | Sim | 80 | 12 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.1 R5.5 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 27 | I2.5 R7.0 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.1 R7.0 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I5.8 R5.5 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I5.8 R5.5 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I5.8 R7.0 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I4.0 R7.0 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I4.0 R7.0 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I5.1 R6.2 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 23 | I5.8 R6.2 U0.7 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I7.2 R3.5 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 25 | I7.2 R3.5 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I5.4 R3.5 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I5.4 R3.5 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 26 | I6.5 R3.5 U0.0 | 0.67 | usina (n=20) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Terça-feira (13/10) | 15419 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Corretiva | [Crateús 1][Inversor 3.8 SOLAREDGE SE100K] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R4.8 U3.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (13/10) [+48D EM ANDAMENTO] | 11512 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Inspeção | Inspeção de inversor para abertura de chamado | Não Iniciada | 5 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 48 | 8 | Não | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (13/10) | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I6.6 R8.2 U0.0 | 0.8 | usina (n=71) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:10 | 11:16 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (13/10) | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | RNGD-CTS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I7.7 R8.2 U0.0 | 0.8 | usina (n=71) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:31 | 13:49 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (13/10) | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.3 R8.2 U0.0 | 0.8 | usina (n=71) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 14:04 | 15:10 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.3 R7.5 U0.0 | 0.8 | usina (n=71) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) | 14875 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Corretiva | Retirada de piranômetro/albedômetro para calibração | pausado | 1 | 16 | I5.9 R9.5 U3.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 3 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15610 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR30.100 | Corretiva | [Tracker 30.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T20:24:12.677549+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 14:25 | 14:55 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [EXCEDE HH] | 15953 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR7.100 | Corretiva | [Tracker 7.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 21 | I8.0 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T15:34:33.098504+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 15:10 | 15:40 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [EXCEDE HH] | 15087 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.7 | Corretiva | [Inversor 2.7] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 11 | I9.9 R9.5 U2.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T13:12:45.061618+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 15:55 | 16:25 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [EXCEDE HH] | 15444 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Corretiva | Correção na caixa de Aterramento da Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 15 | I6.9 R8.8 U3.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:40 | 16:50 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 17:05 | 21:05 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 21:20 | 01:20 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.3 R7.5 U0.0 | 0.8 | usina (n=71) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.7 R10.0 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15903 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 29 | I3.4 R5.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=41) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+93D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 12 | I5.2 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 93 | 11 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (14/10) | 15902 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 28 | I3.4 R5.8 U0.0 | 1 | usina (n=47) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:00 | 14:45 | 0.75 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+97D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 10 | I6.6 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 97 | 10 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Cabo Branco 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Cabo Branco 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Canabrava
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Corisco
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.6 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I6.2 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.7 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 14957 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR2.6 | Corretiva | Inspeção Inverosr 6 Inoperante | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.1 R7.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (14/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 12612 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR1 | Inspeção | UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 37 | 7 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I7.8 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 09:10 | 10:16 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.8 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 14:25 | 15:31 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 15:46 | 16:52 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.3 R8.5 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.3 R7.8 U0.7 | 0.98 | usina (n=23) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.5 R10.0 U0.7 | 1.63 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## ELISBARREIRAS
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ELISSANTAMV2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15290 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | Zeladoria | Vargem Grande: troca de módulos danificados | Não Iniciada | 13 | 22 | I6.1 R7.5 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15989 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 28 | I5.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 14:42 | 6 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.0 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 14:57 | 15:59 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15477 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-INVR1.3 | Inspeção | [Linhares][Inversor 1.3] - Verificar operação do inversor no início da geração | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-05T20:05:41.619906+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.92 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I6.5 R4.8 U0.0 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.1 R4.8 U0.0 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | THPN-LNH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.6 R4.8 U0.0 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.2 R4.8 U0.0 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.2 R4.8 U0.0 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14457 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | Corretiva | Readequação das strings | pausado | 13 | 11 | I7.5 R8.2 U7.0 |  | fora do teto (7.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.7 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.1 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 26 | I6.4 R3.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 26 | I6.4 R3.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 | 26 | I6.4 R3.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 22 | I8.1 R4.8 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 25 | I7.1 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 | 25 | I7.1 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 26 | I6.4 R3.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-SSEG1 | MPM | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 27 | I6.0 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 02 | Quinta-feira (15/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.7 R3.2 U0.0 | 0.73 | usina (n=20) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Faro
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
Faro | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15921 | Faro - Monte Alto 1 - CE |  | Faro - Monte Alto | FARO-MAT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | Não Iniciada | 38 | 28 | I4.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
Faro | Terça-feira (13/10) | 15897 | Faro - Monte Alto 1 - CE |  | Faro - Monte Alto | FARO-MAT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
Faro | Terça-feira (13/10) | 15897 | Faro - Monte Alto 1 - CE |  | Faro - Monte Alto | FARO-MAT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I4.3 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
Faro | Terça-feira (13/10) | 15931 | Faro - Monte Alto 1 - CE |  | Faro - Monte Alto | FARO-MAT100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 27 | I4.3 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+24D EM ANDAMENTO] | 12936 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 9 | I6.3 R10.0 U8.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-09-18T20:36:50.74572+00:00"}] | Sim | 24 | 6 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
GO Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15998 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.6 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 14:42 | 6 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.6 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 14:57 | 15:59 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.2 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.7 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (14/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I6.6 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (15/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.6 R5.5 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I6.6 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.6 R5.5 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I6.6 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 16 | I7.6 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 22 | I6.9 R5.5 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (16/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 | 1.14 | usina (n=74) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 2 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## GO Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15185 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 14 | I6.5 R10.0 U4.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 6 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15732 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR02.200 | Corretiva | [Timon 200] - Tracker 02 - Substituição do motor danificado | Não Iniciada | 1 | 19 | I8.0 R4.8 U2.3 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15727 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR01.200 | Corretiva | [Timon 200] - Tracker 01 - Substituição do motor danificado | pausado | 1 | 19 | I8.0 R4.8 U2.3 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15697 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | Corretiva | [Timon 200] - Inv 1.3 - Substituição de módulo danificado | pausado | 13 | 19 | I8.0 R4.8 U2.3 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) [+42D EM ANDAMENTO] | 12311 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | Inspeção | ETM TIM200 - Avaliação do IPOA | Não Iniciada | 99 | 11 | I6.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.1 | usina (n=136) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-27T11:37:06.769133+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T11:37:06.769133+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:36:34.805179+00:00"}] | Sim | 42 | 7 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 22 | I8.0 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14780 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.2 | Corretiva | [Timon 1][Inversor 5.2 Huawei] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 13 | I8.9 R5.5 U5.3 |  | fora do teto (15.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 14359 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | Corretiva | Instalação sensor de temperatura módulos e sensor de temperatura do ar | Não Iniciada | 13 | 12 | I7.8 R6.2 U7.3 |  | fora do teto (15.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+33D EM ANDAMENTO] | 13611 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Inspeção | [Tracker 117.100 STI Norland] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 8 | I7.8 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-14T21:32:15.443832+00:00"}] | Sim | 33 | 5 | Não | 08:20 | 09:20 | 1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15817 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.4 | Inspeção | [Inversor 1.4] - Avaliação dos alarmes de corrente reversa no inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-08T14:11:57.393311+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-08T14:11:57.393311+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-08T14:11:57.393311+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 09:35 | 10:35 | 1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13612 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Administrativa | [Tracker 117.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 11 | I7.8 R7.0 U7.7 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-14T21:46:32.353724+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:03:25.607022+00:00"}] | Sim | 23 | 5 | Não | 10:50 | 11:50 | 1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13610 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR32.100 | Administrativa | [Tracker 32.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 12 | I7.8 R6.2 U7.7 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-14T21:19:24.772689+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:03:35.936027+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | pausado | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.7 R6.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.7 R6.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15945 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1 | Zeladoria | [MTS100] - Limpeza dos equipamentos da Sala de O&M e Almoxarifado | pausado | 1 | 23 | I6.2 R4.0 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
MA Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15919 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-SSEG1 | Corretiva | [Matões 200] - Substituição da Speed Dome 03 | pausado | 1 | 22 | I7.1 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (16.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (14/10) [+50D EM ANDAMENTO] | 11524 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200 | Inspeção | [Inversores - MTS200] - Avaliação das correntes nulas | pausado | 5 | 8 | I7.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:26:44.398555+00:00"}] | Sim | 50 | 8 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 16 | I7.1 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 09:10 | 10:16 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.8 R5.5 U0.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 20 | I6.4 R7.5 U0.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 17 | I7.2 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I6.9 R4.8 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I6.5 R4.8 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (15/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13655 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INVR6.2 | Administrativa | [Inversor 6.2 CANANDIAN SOLAR] - Acompanhamento de chamado Canadian Solar | Não Iniciada | 5 | 6 | I9.9 R8.2 U7.3 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 50, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-15T19:20:14.752011+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:03:14.53154+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13800 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ETKR06.101 | Administrativa | [Tracker 06.101 Convert Italia SpA] - Acompanhamento de chamado Convert | Não Iniciada | 24 | 12 | I7.9 R6.2 U6.7 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 50, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-17T20:33:31.640544+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:02:48.72438+00:00"}] | Sim | 20 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.01 | Não

## MA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MG Centro 01 | Terça-feira (13/10) [+73D EM ANDAMENTO] | 10149 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ETKR38.200 | Corretiva | [Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-27T15:01:33.513299+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:04:21.422684+00:00"}] | Sim | 73 | 11 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não

## MGDIVIN01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGLGPRT01-CA
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGLGPRT01-OL
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGLGPRT02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGSSBOT01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+57D EM ANDAMENTO] | 10861 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Substituição de Contatora | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-09-24T11:42:01.083377+00:00"}] | Sim | 57 | 9 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13362 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 5 | I8.9 R9.0 U9.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-10T12:29:41.674634+00:00"}] | Sim | 27 | 6 | Não | 08:45 | 09:15 | 0.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15003 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN2 | Corretiva | Auxílio para resolvermos o problema do relé que está desligado na Usina | pausado | 1 | 21 | I6.2 R5.5 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15002 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Auxílio para resolvermos o problema do relé que está desligado na Usina | Não Iniciada | 1 | 19 | I6.2 R7.5 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+63D EM ANDAMENTO] | 11503 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | Inspeção | [Estrutura Trackers Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul] - Inspeção para chamado Brametal | pausado | 16 | 11 | I5.6 R7.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 75, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-08-19T17:38:29.651165+00:00"}] | Sim | 63 | 8 | Não | 10:20 | 11:20 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 12779 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | pausado | 99 | 10 | I4.5 R10.0 U9.7 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 29 | 6 | Não | 11:35 | 13:47 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15826 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1-CMRA | Administrativa | Acompanhamento de dedetização | Não Iniciada | 99 | 22 | I6.2 R4.8 U2.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:02 | 15:02 | 1 | 0 | Não

## MS Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15737 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 1 | 22 | I6.4 R4.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (14.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (13/10) [+42D EM ANDAMENTO] | 12289 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK1 | Inspeção | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | Não Iniciada | 6 | 12 | I4.7 R7.5 U10.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 42 | 8 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.8 R5.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 09:10 | 10:16 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 29 | I3.2 R5.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.5 R5.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 14:25 | 15:31 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.5 R5.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:46 | 16:52 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15754 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.8 | Corretiva | [THPN-CNN100-INVR1.8] - Religamento do THPN-CNN100-INVR1.8 | Não Iniciada | 1 | 23 | I6.9 R4.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14343 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição das baterias do CFTV antigo | Não Iniciada | 1 | 19 | I6.0 R6.2 U3.3 ¦ parcial: equipamento | 2.01 | cluster (n=85) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:55 | 10:55 | 3 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 14679 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-MDFV | Corretiva | Substituição de módulo fotovoltaico com conector em curto | Não Iniciada | 13 | 15 | I6.7 R6.2 U6.3 |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 13 | 4 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 | 12 | I6.1 R8.5 U7.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 11:35 | 13:26 | 0.65 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 13 | I6.4 R7.0 U7.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 13:41 | 14:20 | 0.65 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 11 | I6.4 R8.5 U7.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 14:35 | 15:14 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 13 | I6.4 R7.0 U7.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:29 | 16:08 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [PARCIAL/+22D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 16 | I6.4 R4.8 U7.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 16:23 | 17:00 | 0.62 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 14 | I6.4 R8.0 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 5 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I6.7 R8.0 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 5 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.7 R7.2 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.7 R6.5 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.7 R6.5 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.7 R6.5 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.7 R6.5 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.7 R6.5 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.7 R6.5 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14779 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR1.8 | Corretiva | [Nova Xavantina 2][Inversor 1.8 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.2 R7.5 U5.3 |  | fora do teto (12.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15468 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | Corretiva | Manutenção e Diagnóstico de Falhas — INVERSOR 23 — #7088260 | Não Iniciada | 5 | 14 | I8.2 R8.8 U3.0 |  | fora do teto (12.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15466 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.5 | Corretiva | Investigação de superaquecimento — Inversor 25 (#7088090) | Não Iniciada | 5 | 16 | I8.2 R6.8 U3.0 |  | fora do teto (12.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 12153 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas internos (garantia) - Solicitação 3451 | Não Iniciada | 5 | 2 | I9.1 R10.0 U10.0 | 2 | usina (n=54) |  | Sim | 43 | 8 | Não | 08:45 | 10:45 | 2 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 12152 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.1 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com erro de comunicação (garantia) - Solicitação 3452 | Não Iniciada | 5 | 4 | I9.1 R9.0 U10.0 | 2 | usina (n=54) |  | Sim | 43 | 7 | Não | 11:00 | 14:12 | 2 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 12149 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.5 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge em alta temperatura (garantia) - Solicitação 3450 | pausado | 5 | 4 | I9.1 R9.0 U10.0 | 2 | usina (n=54) |  | Sim | 43 | 7 | Não | 14:27 | 16:27 | 2 | 0 | Não

## MT Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I7.1 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.7 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | RNGD-CLD200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I8.2 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13714 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de Chamado para Garantia [ Inversor inversor SJ3723-07B0C4F9A-70] | Não Iniciada | 5 | 6 | I8.2 R9.0 U9.3 |  | fora do teto (10.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15675 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 1 | 19 | I6.4 R6.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (10.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15673 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.3 | Corretiva | [Colíder 1][Inversor 1.3 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 19 | I8.2 R4.8 U2.3 |  | fora do teto (10.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 12814 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 13 | I4.7 R7.5 U9.7 | 1.82 | usina (n=55) |  | Sim | 29 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I6.1 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I6.1 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 26 | I6.4 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 24 | I7.8 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 27 | I6.1 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.7 R3.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (16/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 12815 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 15 | I4.7 R5.5 U9.7 | 1.38 | usina (n=36) |  | Sim | 29 | 5 | Não | 14:06 | 15:06 | 1 | 0.11 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 16005 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 14:42 | 6 | 3.5 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15949 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-ETKR31.100 | Inspeção | [Tracker 31.100 STI] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 0.99 | cluster (n=109) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 74, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-10-09T14:50:26.98283+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Terça-feira (13/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.6 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (13/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I4.1 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (13/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I7.6 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (13/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.3 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (13/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.3 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (13/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I7.3 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (14/10) | 15825 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Inspeção de sistema de CFTV após descarga atmosférica | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.4 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (15.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (14/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.8 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (14/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | RNGD-NBS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (14/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.5 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (14/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.5 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (14/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.5 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (14/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I6.5 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (15/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I7.3 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (15/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.3 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (15/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.3 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (15/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I5.5 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (15/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I5.5 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (15/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I5.5 R8.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (16/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I6.5 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (16/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I6.5 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (16/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I6.5 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (16/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I4.7 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (16/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I4.7 R5.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (16/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I4.4 R8.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## Monte Alto 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Monte Alto 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Monte Alto 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 6
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 8
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Oiticica
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Olinda
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15808 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ETKR20.102 | Corretiva | Tracker - Readequação Mecanica | Não Iniciada | 1 | 20 | I8.0 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (9.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15807 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ETKR80.108 | Corretiva | Tracker - Readequação mecanica | Não Iniciada | 1 | 20 | I8.0 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (9.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) [+35D EM ANDAMENTO] | 12603 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1 | Inspeção | [JCD100] - Inspeção e regularização do sensor de GHI | pausado | 15 | 7 | I5.9 R10.0 U10.0 | 1.57 | usina (n=102) |  | Sim | 35 | 6 | Não | 08:20 | 09:20 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 09:35 | 10:41 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 22 | I8.0 R4.8 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 10:56 | 13:14 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 13:29 | 14:35 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 14:50 | 15:56 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (13/10) [PARCIAL] | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 16:11 | 17:00 | 0.82 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+85D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 | 9 | I5.8 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.76 | usina (n=73) |  | Sim | 85 | 14 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 13319 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR1.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 29 | 6 | Não | 08:55 | 09:05 | 0.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15599 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR17.102 | Corretiva | [Tracker 17.102] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 22 | I7.8 R4.8 U0.3 | 0.76 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T18:49:29.694608+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 09:20 | 09:50 | 0.5 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15597 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR2.104 | Corretiva | [Tracker 2.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 22 | I7.8 R4.8 U0.3 | 0.76 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T18:37:11.915838+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 10:05 | 10:35 | 0.5 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15594 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR15.104 | Corretiva | [Tracker 15.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 22 | I7.8 R4.8 U0.3 | 0.76 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T18:28:31.824811+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 10:50 | 11:20 | 0.5 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 12565 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-DINV3.3 | Inspeção | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | Não Iniciada | 3 | 4 | I8.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.76 | usina (n=73) |  | Sim | 37 | 5 | Não | 11:35 | 13:47 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 14:02 | 15:08 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:23 | 16:29 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 07:30 | 07:47 | 0.28 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 08:02 | 09:08 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 09:23 | 10:29 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR8 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 10:44 | 11:50 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15609 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR22.103 | Corretiva | [Tracker 22.103] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 22 | I7.9 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T19:58:23.417742+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 1.46 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15928 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | Zeladoria | [SMP100] Limpeza das ventilações dos Inversores. | Não Iniciada | 5 | 19 | I9.1 R4.0 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PA Norte 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14968 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Zeladoria | [SMP] Acompanhamento da Limpeza do Módulos | pausado | 13 | 10 | I8.0 R10.0 U4.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
PA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15580 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR8.103 | Corretiva | [Tracker 08.103] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 18 | I7.5 R8.8 U0.0 | 0.89 | cluster (n=701) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T17:39:20.006942+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 08:15 | 09:21 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 09:36 | 10:42 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 10:57 | 13:15 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 13:30 | 14:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:51 | 15:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (13/10) [PARCIAL] | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15651 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ETKR5.101 | Corretiva | [Tracker 05.101] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 22 | I8.0 R4.8 U0.0 |  | fora do teto (3.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-07T12:04:10.118145+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 12909 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ETKR1 | Inspeção | [SMP100] - Trackers com range pequeno | Não Iniciada | 16 | 7 | I6.7 R9.0 U10.0 | 1.72 | usina (n=163) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-03T14:26:40.218062+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T14:26:40.218062+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:36:09.255238+00:00"}] | Sim | 30 | 5 | Não | 08:15 | 09:15 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15113 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR6.1 | Inspeção | [Inversor 6.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 12 | I9.1 R10.0 U2.0 | 1.72 | usina (n=163) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T15:43:05.621246+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15982 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR5.1 | Inspeção | [Inversor 5.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 1.72 | usina (n=163) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T19:02:06.039323+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15976 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 21 | I9.1 R4.0 U0.0 | 1.72 | usina (n=163) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T18:43:57.235996+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 14:27 | 15:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:48 | 16:54 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 07:30 | 07:48 | 0.3 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 08:03 | 09:09 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.2 R5.5 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 09:24 | 10:30 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 21 | I8.2 R5.5 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 16 | I8.2 R9.5 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I9.1 R4.8 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15971 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR1.4 | Corretiva | [Mãe do Rio 1][Inversor 1.4 Huawei SUN2000-215KTL-H0] - Substituição de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I9.1 R4.0 U2.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | pausado | 18 | 13 | I9.1 R10.0 U0.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (13/10) | 15518 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.5 | Administrativa | [Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0] - Acompanhamento de chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 18 | I10.0 R4.8 U0.7 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 38, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-06T12:15:28.25434+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:02:04.878078+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 09:16 | 10:16 | 1 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Terça-feira (13/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Em progresso | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (13/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (13/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (13/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (13/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I8.6 R5.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+24D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R7.0 U8.0 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 6 | I8.7 R9.5 U7.7 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (14/10) | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I8.1 R8.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | IPX100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 13 | I4.7 R9.5 U7.7 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | IPX100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I7.8 R8.0 U7.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (15/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I8.6 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | IPX100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I7.8 R7.5 U7.7 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PB Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15016 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SSEG1 | Zeladoria | Limpeza das câmeras - corretiva de execução | Não Iniciada | 1 | 23 | I4.7 R5.5 U2.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 14345 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SKID1 | Zeladoria | Limpeza dos filtros de ar dos skids | Não Iniciada | 1 | 14 | I6.8 R8.2 U5.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 09:15 | 14:15 | 5 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 14340 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SSEG1-CMRA | Zeladoria | Limpeza das câmeras do CFTV | pausado | 1 | 19 | I4.7 R6.2 U5.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:30 | 16:30 | 2 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Terça-feira (13/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14345 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SKID1 | Corretiva | Aplicação de espuma expansível nos inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I6.8 R8.2 U5.0 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 4 | Não | 07:30 | 13:42 | 5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.8 R8.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 13:57 | 14:47 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 8 | I8.7 R5.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 35 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 15 | I4.7 R5.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 36 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15013 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-SSEG1 | Corretiva | Passagem de cabo de rede da câmera 7 | Não Iniciada | 1 | 19 | I4.5 R9.5 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Em progresso | 29 | 14 | I5.1 R5.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 36 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 12 | I6.5 R5.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 36 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.8 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R5.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 35 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R5.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 35 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I3.2 R8.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R5.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 36 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R5.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 36 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Terça-feira (13/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I4.7 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I4.7 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 27 | I4.3 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-RSU1 | Handover | Handover - RSU | Não Iniciada | 37 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-NCU1 | Handover | Handover – NCU | Não Iniciada | 37 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INFC1-SDRN1 | Handover | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 | 26 | I4.7 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-FSEP | Handover | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 | 25 | I5.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PE Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-CXDA1 | Handover | Handover – CAIXA D’AGUA | Não Iniciada | 37 | 27 | I4.3 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15852 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 21 | I4.0 R8.8 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 13:30 | 6 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15851 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 18 | I5.8 R8.8 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Sim | 13:45 | 15:45 | 2 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15220 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 19 | I4.0 R10.0 U2.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 16:00 | 00:00 (D+1) | 8 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+23D EM ANDAMENTO] | 12933 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 10 | I5.8 R10.0 U7.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 23 | 6 | Sim | 00:15 (D+1) | 00:25 (D+1) | 0.17 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR6.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 17 | I7.1 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR47.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.1 R5.5 U2.7 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR46.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 17 | I7.1 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR36.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 17 | I7.1 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR35.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 17 | I7.1 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR34.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 17 | I7.1 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR13.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 17 | I7.1 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14672 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção das PV 10 e PV 8 nos horários indicados | pausado | 5 | 12 | I8.2 R10.0 U2.7 | 1.99 | usina (n=26) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T20:28:25.627433+00:00"}] | Sim | 8 | 3 | Não | 10:25 | 11:25 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 16 | I7.1 R10.0 U1.0 | 2.03 | cluster (n=100) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 11:40 | 13:58 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 17 | I6.4 R10.0 U1.0 ¦ parcial: equipamento | 2.03 | cluster (n=100) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:13 | 15:19 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | pausado | 25 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 35 | 8 | Não | 15:34 | 19:34 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I5.8 R7.0 U4.7 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 14 | 5 | Não | 19:49 | 23:49 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+57D EM ANDAMENTO] | 11120 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | pausado | 5 | 6 | I9.1 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 57 | 8 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 31 | 7 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I6.5 R10.0 U10.0 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 31 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.2 R10.0 U1.0 | 2.03 | cluster (n=100) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.5 R10.0 U10.0 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 38 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I7.8 R10.0 U1.0 | 2.03 | cluster (n=100) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 42 | 7 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 41 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.16 | Não

## PEPETRO01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PESURUB01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I8.0 R3.8 U0.0 | 1.74 | usina (n=62) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I6.6 R3.8 U0.0 | 1.74 | usina (n=62) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I9.0 R3.8 U0.0 | 1.74 | usina (n=62) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.7 R3.8 U0.0 | 1.74 | usina (n=62) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.7 R3.8 U0.0 | 1.74 | usina (n=62) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 11 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 11 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15955 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.2 | Inspeção | [Inversor 2.2] - Inspeção da PV 6 entre 10h e 15h | Não Iniciada | 5 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.96 | usina (n=60) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T16:08:52.14189+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.6 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 11 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+79D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 8 | I6.3 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 79 | 11 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I7.0 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+77D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 77 | 11 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+77D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 77 | 11 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I8.7 R3.8 U0.0 | 1.74 | usina (n=62) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+77D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 77 | 11 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+77D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 77 | 11 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PIBJPEN01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PIBJPEN04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PIFRANS01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15537 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | THPN-MNG100-PGINVR1 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 11:30 | 4 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.9 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R4.8 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 7 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.8 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 24 | I5.9 R3.2 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.7 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 24 | I5.9 R3.2 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 24 | I5.9 R3.2 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 24 | I5.9 R3.2 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) [PARCIAL] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 24 | I5.9 R3.2 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 14:57 | 15:30 | 0.55 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+15D EM ANDAMENTO] | 14374 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-SPDA1 | Corretiva | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento - Pendências | Não Iniciada | 1 | 14 | I6.8 R8.2 U5.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+15D EM ANDAMENTO] | 14374 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | Corretiva | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA - Pendências | Não Iniciada | 1 | 11 | I8.5 R8.2 U5.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [+77D EM ANDAMENTO] | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 1 | I9.7 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 77 | 12 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [EXCEDE HH/+14D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT1 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 18 | I5.7 R6.2 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 4 | Não | 14:45 | 20:45 | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [EXCEDE HH/+14D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT2 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 18 | I5.7 R6.2 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 4 | Não | 21:00 | 03:00 (D+1) | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [EXCEDE HH/+14D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT3 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 18 | I5.7 R6.2 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 4 | Não | 03:15 (D+1) | 09:15 (D+1) | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [EXCEDE HH/+14D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT4 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 18 | I5.7 R6.2 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:30 (D+1) | 15:30 (D+1) | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+83D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 83 | 10 | Não | 15:45 (D+1) | 19:45 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+83D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 83 | 10 | Não | 20:00 (D+1) | 00:00 (D+2) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15960 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | Não Iniciada | 5 | 21 | I8.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15207 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | AXIS-MRV100 | Inspeção | Ronda Curta — Axis - Marialva 1 - PR — 02/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 18 | I4.9 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+83D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 83 | 10 | Não | 15:40 | 19:40 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+83D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 83 | 10 | Não | 19:55 | 23:55 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15024 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ESTM1 | Corretiva | Verificar problema de medição da ETM | pausado | 1 | 21 | I5.9 R5.5 U2.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (16/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 12845 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 17 | I4.2 R4.5 U9.7 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | 29 | 1 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+99D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 11 | I3.9 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 99 | 12 | Não | 15:40 | 19:40 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+99D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.6 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 99 | 11 | Não | 19:55 | 23:55 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 11 | I7.6 R5.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 7 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I7.6 R5.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 7 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I7.6 R5.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 7 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I7.6 R5.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 7 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I7.6 R5.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 7 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I7.6 R5.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 7 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I7.6 R5.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 6 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.20 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I7.6 R4.0 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I7.6 R4.0 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15977 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV - Apoio a Thopen com verificação de CFTV | Não Iniciada | 3 | 25 | I6.7 R4.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15544 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.6 | Inspeção | Analisar comportamento dos inversores de Pharma II - equipamentos apresentam comportamento anômalo no início da manhã, demorando a partir e entrar em operação. Usina próximas não possuem esta mesma ca | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.6 R3.2 U0.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:22.076827+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:22.076827+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:47.219146+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15543 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.5 | Inspeção | Analisar comportamento dos inversores de Pharma II - equipamentos apresentam comportamento anômalo no início da manhã, demorando a partir e entrar em operação. Usina próximas não possuem esta mesma ca | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.6 R3.2 U0.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:21.151712+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:21.151712+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:38.576075+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15542 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.4 | Inspeção | Analisar comportamento dos inversores de Pharma II - equipamentos apresentam comportamento anômalo no início da manhã, demorando a partir e entrar em operação. Usina próximas não possuem esta mesma ca | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.6 R3.2 U0.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:20.292861+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:20.292861+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:30.89427+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15541 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.3 | Inspeção | Analisar comportamento dos inversores de Pharma II - equipamentos apresentam comportamento anômalo no início da manhã, demorando a partir e entrar em operação. Usina próximas não possuem esta mesma ca | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.6 R3.2 U0.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:19.372681+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:19.372681+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:22.140496+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15540 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.2 | Inspeção | Analisar comportamento dos inversores de Pharma II - equipamentos apresentam comportamento anômalo no início da manhã, demorando a partir e entrar em operação. Usina próximas não possuem esta mesma ca | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.6 R3.2 U0.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:18.477736+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:18.477736+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:14.918105+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (14/10) [PARCIAL] | 15539 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.1 | Inspeção | Analisar comportamento dos inversores de Pharma II - equipamentos apresentam comportamento anômalo no início da manhã, demorando a partir e entrar em operação. Usina próximas não possuem esta mesma ca | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.6 R3.2 U0.3 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:17.560583+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T13:42:17.560583+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:35:07.075523+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 13 | I5.9 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-PGINVR1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.2 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.2 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.2 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.2 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.2 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.2 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.2 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I4.5 R8.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 13 | I5.9 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-PGINVR1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.2 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.2 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.2 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.2 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.2 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.2 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.2 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (16/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I4.5 R8.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 23 | 5 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## PR Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.0 R8.0 U0.3 | 0.98 | usina (n=56) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.6 R7.2 U0.3 | 0.98 | usina (n=56) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.0 R7.2 U0.3 | 0.98 | usina (n=56) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.7 R7.2 U0.3 | 0.98 | usina (n=56) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.7 R7.2 U0.3 | 0.98 | usina (n=56) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+56D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 5 | I8.7 R8.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 56 | 10 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+62D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 12 | I4.7 R8.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 62 | 11 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R9.5 U0.7 | 0.79 | usina (n=57) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+57D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.0 R8.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 57 | 10 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+56D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 9 | I6.4 R8.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 56 | 10 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I8.1 R5.8 U0.0 | 0.9 | usina (n=33) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+56D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 9 | I6.4 R8.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 56 | 10 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+58D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 12 | I4.7 R8.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 58 | 10 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15023 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ESTM1 | Corretiva | Verificar problema de medição da ETM | pausado | 1 | 21 | I6.3 R5.5 U2.7 | 1.32 | cluster (n=133) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [EXCEDE HH] | 15850 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-NBRK1 | Corretiva | Remanejamento de circuito do ar condicionado e teste de autonomia do nobreak | Não Iniciada | 6 | 25 | I4.5 R4.8 U2.0 | 1.32 | cluster (n=133) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:15 | 16:15 | 1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+57D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.0 R8.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 57 | 10 | Não | 16:30 | 20:30 | 4 | 1.27 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+52D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 10 | I5.7 R8.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 20:45 | 00:45 (D+1) | 4 | 1.27 | Não

## PR Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN5 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 17 | I7.2 R5.2 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN4 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 17 | I7.2 R5.2 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 17 | I7.2 R5.2 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 17 | I7.2 R5.2 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 17 | I7.2 R5.2 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I7.6 R5.2 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I7.6 R5.2 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I7.6 R5.2 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (13/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I7.6 R5.2 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13477 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100 | Corretiva | Instalação do Smartlogger do SKID 1 | Não Iniciada | 1 | 5 | I8.3 R9.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 11772 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR28.100 | Corretiva | [Tracker 28.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:07.038453+00:00"}] | Sim | 45 | 8 | Não | 08:45 | 09:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 11771 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR21.100 | Corretiva | [Tracker 21.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:04.166396+00:00"}] | Sim | 45 | 8 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [+85D EM ANDAMENTO] | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | Não Iniciada | 16 | 7 | I5.9 R10.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 85 | 13 | Não | 10:15 | 11:15 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) | 15297 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Céu Azul: instalação e configuração do piranômetro | Não Iniciada | 1 | 22 | I5.2 R7.5 U0.7 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 11:30 | 13:42 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) | 15295 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Céu Azul: verificação dos trackers | Não Iniciada | 3 | 18 | I5.9 R10.0 U0.7 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 13:57 | 14:57 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) | 15964 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR35.100 | Inspeção | [Tracker 35.100 Axial 1V bilinha (um eixo de rotação horizont] - Inspeção para chamado Axial | Não Iniciada | 15 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 95, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-10-09T17:39:03.372524+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:12 | 16:12 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [PARCIAL] | 15523 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Céu Azul 1 - PR — 06/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 23 | I5.2 R6.8 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:27 | 17:00 | 0.55 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I7.6 R5.2 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I7.6 R5.2 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.6 R4.5 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.6 R3.8 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 20 | I6.5 R3.8 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.2 R3.8 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.2 R3.8 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.2 R3.8 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.2 R3.8 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15523 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Céu Azul 1 - PR — 06/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 23 | I5.2 R6.8 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 07:57 | 0.45 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.2 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:12 | 09:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 09:33 | 10:39 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:54 | 12:00 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:54 | 16:59 | 1.1 | 0 | Não

## Pedra do Sal 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Pedra do Sal 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Pedra do Sal 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Pedra do Sal 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Ponta da Pedra 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Ponta da Pedra 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Ponta da Pedra 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Porto Seguro 15
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 6
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 8
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I6.1 R4.8 U0.0 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.6 R10.0 U0.0 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | THPN-STN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (13/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I9.0 R10.0 U3.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 9 | I6.8 R10.0 U7.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (14/10) | 15300 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-SKID2 | Corretiva | Fazenda Limão: megagem do skid 2 | Não Iniciada | 1 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.4 R10.0 U7.7 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 14 | I5.0 R8.2 U7.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (15/10) | 15973 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-ETKR1 | Corretiva | [Campos dos Goytacazes 1][Estrutura Trackers Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro Br] - Chamado de tracker | Não Iniciada | 3 | 22 | I7.0 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (13.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (15/10) [PARCIAL] | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R10.0 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.27 | usina (n=32) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 14 | I6.1 R6.2 U7.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I7.1 R6.2 U6.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (16/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I6.8 R4.8 U0.0 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I7.1 R6.2 U6.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I7.1 R6.2 U6.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15813 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 17 | I8.1 R8.8 U0.0 |  | fora do teto (5.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 141, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-08T14:04:32.364799+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:01:14.953825+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+36D EM ANDAMENTO] | 12652 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 12 | I4.0 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 36 | 7 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15849 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Patrick Viana | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INVR2.4 | Corretiva | [GY][Inversor] - Investigar viabilidade de bypass em inversores com trincas profundas | Não Iniciada | 5 | 17 | I8.4 R8.8 U0.0 |  | fora do teto (5.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-08T18:42:26.827657+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-08T18:42:02.676272+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-08T18:42:02.676272+00:00"}] | Sim | -6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15908 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Patrick Viana | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 22 | I4.2 R10.0 U0.0 | 0.9 | usina (n=71) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 07:55 | 08:40 | 0.75 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (13/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12875 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Patrick Viana | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ETKR40.100 | Administrativa | [Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 7 | I6.0 R10.0 U10.0 | 0.9 | usina (n=71) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 164, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-03T11:25:37.507458+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:04:13.038365+00:00"}] | Sim | 34 | 7 | Não | 08:55 | 09:55 | 1 | 0 | Não

## RN Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14475 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.1 | Inspeção | [Thopen][Jucurutu] - Análise de Falha nos Inversores de Caicó | Não Iniciada | 11 | 16 | I7.8 R6.8 U3.3 | 0.88 | cluster (n=20) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-23T20:04:41.193447+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-23T20:04:41.193447+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:26:24.777949+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I5.4 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 29 | I2.9 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.4 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-TRTP2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.1 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.1 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15709 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-INVR2.1 | Inspeção | [Inversor 2.1] - Inspeção do Inversor de 10h ás 11h | Não Iniciada | 5 | 22 | I8.0 R4.8 U0.0 | 0.8 | usina (n=13) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-07T17:32:47.813919+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I5.6 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | THOPEN-ITA100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.6 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.1 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.1 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.1 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I6.1 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I6.1 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) | 15744 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.3 R5.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.5 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.5 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 28 | I4.5 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15745 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | Camila Viana | Thopen - Itaja | ITA100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 26 | I6.3 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+30D EM ANDAMENTO] | 13192 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 9 | I5.7 R8.5 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 30 | 6 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+34D EM ANDAMENTO] | 12892 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 13 | I5.6 R6.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 34 | 7 | Sim | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.4 R4.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 26 | I6.1 R4.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 25 | I6.1 R4.8 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 28 | I4.3 R4.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (13/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 28 | I4.3 R4.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | THPN-PRL100-EFIX1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 28 | I4.9 R3.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.5 R3.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14473 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.1 | Inspeção | [Thopen][Caicó] - Análise de Falha nos Inversores de Caicó | Não Iniciada | 11 | 17 | I7.8 R5.8 U3.3 | 1.22 | cluster (n=78) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-23T19:53:47.006334+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-23T19:53:47.006334+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-06T17:26:35.157149+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.5 R3.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 28 | I4.9 R3.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (15/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 28 | I4.3 R4.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 26 | I6.2 R3.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 26 | I6.2 R3.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Sexta-feira (16/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 28 | I4.7 R4.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 26 | I6.3 R3.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## Riacho Funco 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Riacho Funco 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Riacho Funco 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 5
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 6
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13427 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Corretiva | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.2 R9.0 U9.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-09-11T13:01:53.40486+00:00"}] | Sim | 28 | 5 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15320 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.5 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR3.5] - Religamento do THPN-GTB100-INVR3.5 | Não Iniciada | 1 | 21 | I7.2 R4.8 U1.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 5 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14933 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR3.1] - Religamento do THPN-GTB100-INVR3.1 | Não Iniciada | 1 | 14 | I7.2 R10.0 U2.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 14931 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.5 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR2.5] - Religamento do THPN-GTB100-INVR2.5 | Não Iniciada | 1 | 17 | I7.2 R7.5 U2.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12727 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Instalação antena dos trackers | Não Iniciada | 16 | 6 | I7.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 7 | Não | 09:10 | 09:50 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15293 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Guatambu: verificação dos trackers | Não Iniciada | 3 | 20 | I5.7 R9.5 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.41 | usina (n=18) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 10:05 | 11:05 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15294 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ESTM1 | Corretiva | Guatambu: funcionamento da estação meteorológica | Não Iniciada | 26 | 21 | I5.0 R9.5 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.41 | usina (n=18) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:20 | 13:32 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [+49D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 49 | 9 | Não | 13:47 | 14:26 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [+49D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 49 | 9 | Não | 14:41 | 15:20 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 15:35 | 16:14 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (13/10) [PARCIAL/+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 16:29 | 17:00 | 0.52 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 14333 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação geral do sistema de CFTV | Não Iniciada | 3 | 19 | I5.6 R6.2 U4.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 13 | 4 | Não | 07:30 | 10:30 | 3 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 11790 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-ETKR42.100 | Corretiva | [Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:33:00.000247+00:00"}] | Sim | 45 | 8 | Não | 10:45 | 11:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 11788 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-ETKR2.100 | Corretiva | [Tracker 2.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:22:24.749519+00:00"}] | Sim | 45 | 8 | Não | 11:30 | 12:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13420 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | Corretiva | Verificação a vedação da alvenaria da cabine (está com infiltração) | Não Iniciada | 17 | 9 | I8.4 R7.0 U8.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 24 | 6 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15292 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | Corretiva | Coração: verificação do CFTV | Não Iniciada | 3 | 22 | I5.6 R7.5 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | usina (n=15) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 13:37 | 14:37 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) | 15291 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Corretiva | Coração: verificação dos trackers | Não Iniciada | 3 | 19 | I6.3 R9.5 U0.3 | 1.14 | usina (n=15) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:52 | 15:52 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+41D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 41 | 8 | Não | 16:07 | 16:59 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 07:30 | 07:38 | 0.13 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 07:53 | 08:32 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 08:47 | 09:26 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 09:41 | 10:20 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 10:35 | 11:14 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 9 | Não | 11:29 | 13:20 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 8 | Não | 13:35 | 14:14 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 8 | Não | 14:29 | 15:08 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 8 | Não | 15:23 | 16:02 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 52 | 7 | Não | 16:17 | 16:56 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [+41D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 41 | 8 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) [+41D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 41 | 8 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.7 R9.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.3 R9.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-PGINVR | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.7 R9.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.4 R9.2 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 16004 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-ETKR1 | Corretiva | Comutação de trackers entre a Usina B e a Usina A | Não Iniciada | 1 | 25 | I6.3 R4.0 U0.0 | 1.89 | usina (n=30) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 10:30 | 3 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (13/10) | 15927 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INFE1 | Corretiva | [BOA ESPERANÇA] Amarração das Strings | pausado | 13 | 21 | I7.7 R4.0 U2.0 |  | fora do teto (11.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 16003 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | Zeladoria | Retirada de ventilação danificada e troca de capacitores das ventilações do transformador | Não Iniciada | 1 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15218 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.7 R5.5 U2.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 3 | Sim | 09:15 | 11:15 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Terça-feira (13/10) [+80D EM ANDAMENTO] | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | pausado | 1 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 | 1 | usina (n=27) |  | Sim | 80 | 12 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (13/10) | 15999 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | Corretiva | Verificar a comunicação do relé de temperatura. | Não Iniciada | 8 | 23 | I5.1 R8.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1 | usina (n=27) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (14/10) | 16000 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-TRFR1 | Corretiva | Verificar a comunicação do Relé de temperatura. | Não Iniciada | 8 | 27 | I5.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.84 | usina (n=31) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I6.4 R6.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R6.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R4.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R6.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R6.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15151 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Recomposição de String | pausado | 5 | 18 | I9.0 R4.8 U2.3 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T19:44:23.617099+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15150 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Recomposição de String | pausado | 5 | 13 | I9.0 R8.8 U2.3 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T19:44:20.817548+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 16008 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.0 R4.0 U0.0 | 1.37 | usina (n=47) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:00 | 10:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (13/10) | 15590 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INVR1.3 | Administrativa | [Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1] - Acompanhamento de chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 16 | I8.1 R8.8 U0.7 | 1.37 | usina (n=47) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 30, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-06T18:15:09.161401+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:01:37.208002+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 10:15 | 11:15 | 1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.7 R9.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R9.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [EXCEDE HH] | 16009 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 19:00 | 5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 19 | I6.4 R9.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 19:15 | 23:15 | 4 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 19 | I6.4 R9.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 23:30 | 03:30 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R9.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.7 R6.8 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R9.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 01 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15680 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.5 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Terça-feira (13/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | 19 | I4.5 R6.8 U5.3 ¦ parcial: equipamento | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (13/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | 20 | I4.5 R6.0 U5.3 ¦ parcial: equipamento | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (13/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I5.9 R6.0 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (13/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I5.9 R6.8 U7.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (13/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I5.9 R6.0 U7.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 14:45 | 15:23 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R9.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:38 | 19:38 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 21 | I5.0 R9.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 19:53 | 23:53 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (14/10) | 15009 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CABN1 | Corretiva | [ADS2] - Inspeção da cabine devido desligamentos sucessivos | pausado | 4 | 14 | I7.8 R7.5 U4.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (14/10) [PARCIAL] | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.33 | usina (n=43) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R9.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (15/10) | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.3 R5.0 U0.0 | 1.06 | usina (n=35) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 19 | I6.4 R9.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R9.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (16/10) | 14795 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR9.100 | Corretiva | [Tracker 9.100] - Verificação de Tracker | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.0 R5.5 U2.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-28T18:56:33.822365+00:00"}] | Sim | 8 | 3 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (16/10) [PARCIAL/+99D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.32 | global (n=1062) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 99 | 9 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I5.7 R9.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R9.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15221 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 19 | I3.9 R10.0 U3.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-10-07T20:33:24.151756+00:00"}] | Sim | 3 | 3 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Terça-feira (13/10) | 15944 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR1.3 | Corretiva | [IND100-INVR1.3] - Religamento do IND100-INVR1.3 | pausado | 1 | 23 | I8.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (9.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (13/10) | 16002 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID4 | Corretiva | Verificar pontos quentes no skid 04 | Não Iniciada | 1 | 21 | I7.5 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:55 | 08:35 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (13/10) | 15913 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR1.4 | Corretiva | [Indaiatuba 4] - Inspeção do SKID 4 | Não Iniciada | 16 | 17 | I8.8 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (9.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:50 | 09:00 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (13/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 12234 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100 | MPS | [Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias: Inversores, QGBTs, Cabine, Transformadores e ETM (Pendências MPS) | pausado | 11 | 5 | I7.5 R10.0 U10.0 | 0.69 | cluster (n=78) |  | Sim | 38 | 7 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (13/10) [PARCIAL] | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+15D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.7 R6.2 U5.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 15 | I4.7 R9.8 U5.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (14/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14334 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação das câmeras SBo01-se e Camera 01 | pausado | 3 | 22 | I4.7 R6.2 U3.3 | 1.25 | cluster (n=133) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (14/10) [EXCEDE HH] | 16001 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-TRFR1 | Corretiva | Investigar o problema com relé de temperatura e/ou problema com as ventoinhas | Não Iniciada | 8 | 28 | I5.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.25 | cluster (n=133) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:45 | 16:45 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 12 | I6.3 R9.8 U5.7 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 17:00 | 21:00 | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I6.4 R9.8 U5.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 21:15 | 01:15 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (15/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14451 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | Corretiva | [Caxambu] - Investigação de possível Hotspot na ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 | 15 | I6.1 R6.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento | 0.69 | usina (n=19) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (15/10) [EXCEDE HH] | 16006 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 28 | I4.7 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:33 | 21:33 | 6 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I5.7 R6.2 U5.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 21:48 | 01:48 (D+1) | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.8 R9.8 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 02:03 (D+1) | 06:03 (D+1) | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (16/10) | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 14:00 | 14:21 | 0.35 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (16/10) [PARCIAL] | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.8 R10.0 U0.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:36 | 15:30 | 0.9 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I6.8 R8.2 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R6.8 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | pausado | 29 | 26 | I5.0 R5.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.0 R5.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 24 | I6.3 R5.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.0 R5.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 04 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 04 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 29 | I3.9 R4.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) |  | Não | -1 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## SP Leste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) | 15458 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | THOPEN-CGU100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Cipó Guaçu - SP — 05/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 25 | I5.0 R5.2 U1.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 13 | I6.4 R7.0 U7.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 08:45 | 09:24 | 0.65 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 13 | I6.4 R7.5 U7.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 09:39 | 10:18 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 13 | I6.4 R7.5 U7.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 10:33 | 11:12 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 11:27 | 13:18 | 0.65 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 13:33 | 14:12 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 14:27 | 15:06 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 15:21 | 16:00 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (13/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 16:15 | 16:54 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) | 15306 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR48.100 | Corretiva | Verificação dos trackers parados em Embu | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R5.5 U1.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-02T21:02:40.94489+00:00"}] | Sim | 3 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) | 15306 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR33.100 | Corretiva | Verificação dos trackers parados em Embu | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R5.5 U1.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-02T21:02:40.94489+00:00"}] | Sim | 3 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) | 15934 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR2.2 | Corretiva | [Inversor 2.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T13:33:42.440078+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 08:20 | 08:50 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) [+12D EM ANDAMENTO] | 14659 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR1.2 | Inspeção | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I8.2 R6.2 U4.0 | 1.22 | usina (n=53) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:48:17.991772+00:00"}] | Sim | 12 | 4 | Não | 09:05 | 10:05 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) [+12D EM ANDAMENTO] | 14658 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR2.5 | Inspeção | [Inversor 2.5] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 15 | I8.2 R6.2 U4.0 | 1.22 | usina (n=53) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:47:18.121362+00:00"}] | Sim | 12 | 4 | Não | 10:20 | 11:20 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) | 15188 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Embu Guaçu 1 - SP — 02/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 23 | I5.1 R5.5 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | usina (n=53) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 11:35 | 13:47 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I5.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:02 | 15:08 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (14/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.2 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:23 | 16:29 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.8 R7.5 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R7.0 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 16 | I5.0 R7.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 16 | I5.0 R7.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 17 | I5.0 R7.5 U5.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 5 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | pausado | 19 | 15 | I6.4 R7.5 U5.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 5 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (15/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 15 | I6.4 R7.5 U5.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 5 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (16/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (16/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (16/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (16/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (16/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (16/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO/+34D EM ANDAMENTO] | 12407 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | pausado | 38 | 12 | I4.0 R8.5 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 34 | 7 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 07 | Terça-feira (13/10) | 15950 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | RNGD-ELF100 | Inspeção | Ronda Longa — RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP — 09/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.1 R5.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.48 | usina (n=55) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:55 | 0.42 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (13/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (14/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (15/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (16/10) | 15214 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SOEM1-ARCD | Corretiva | Manutenção corretiva em ar-condicionado - condensadora | pausado | 1 | 17 | I6.4 R7.5 U4.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (8.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (16/10) [PARCIAL] | 15950 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | RNGD-ELF100 | Inspeção | Ronda Longa — RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP — 09/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.1 R5.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.48 | usina (n=55) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (16/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15222 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 16 | I6.7 R10.0 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -4 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (12/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15209 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 17 | I4.9 R10.0 U3.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 09:45 | 17:45 | 8 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 02 | Não Iniciada | 1 | 7 | I8.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (9.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13187 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 01 | Não Iniciada | 1 | 7 | I8.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (9.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 6 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (13/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14330 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação das câmeras Bullet 06o, 07o, 9T e 10 | Não Iniciada | 3 | 19 | I5.4 R6.2 U4.7 | 1.53 | usina (n=54) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 08:20 | 10:20 | 2 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (13/10) [EXCEDE HH] | 15993 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.8 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:35 | 16:35 | 6 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (14/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13186 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador | Não Iniciada | 1 | 7 | I8.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (11.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (14/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13653 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 14 | I6.0 R7.0 U7.3 | 1.88 | usina (n=59) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15421 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Altair 1 - SP — 05/10/2026 | Em progresso | 99 | 24 | I6.0 R4.8 U1.0 ¦ parcial: equipamento | 1.88 | usina (n=59) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:10 | 10:10 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15147 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Altair 1 - SP — 01/10/2026 | pausado | 99 | 22 | I6.0 R5.5 U2.3 ¦ parcial: equipamento | 1.88 | usina (n=59) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:25 | 11:25 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 11:40 | 13:58 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:13 | 15:19 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (14/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 15:34 | 16:40 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (15/10) | 15551 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100 | Inspeção | Ronda Longa — Thopen - Barretos 1 - SP — 06/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 19 | I5.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 1.53 | usina (n=54) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (15/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.8 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 09:15 | 10:21 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (15/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 10:36 | 11:42 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (15/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 11:57 | 14:15 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (15/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.5 R5.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 14:30 | 15:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (15/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.5 R5.5 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:51 | 16:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (16/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (16/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (16/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (16/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (16/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (16/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Terça-feira (13/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14327 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Retirada de duas câmeras do CFTV | Não Iniciada | 1 | 19 | I5.1 R6.2 U4.7 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (13/10) [+35D EM ANDAMENTO] | 12911 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SKID2 | Corretiva | Instalação de transformador auxiliar - SKID 2 | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-09-23T19:05:36.227902+00:00"}] | Sim | 35 | 7 | Não | 09:45 | 13:57 | 3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (13/10) [+56D EM ANDAMENTO] | 10885 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | Corretiva | Substituição de Ventiladores | Não Iniciada | 1 | 6 | I9.1 R7.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 56 | 9 | Não | 14:12 | 15:32 | 1.33 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (13/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14449 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | Corretiva | [Brodowski] - Regularização de comunicação ethernet da ETM | Não Iniciada | 12 | 11 | I6.8 R8.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:47 | 15:57 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (13/10) | 15756 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR1.100 | Inspeção | [THP][Brodowski] - Verificar por trackers parados | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-07T21:04:34.964876+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 16:12 | 16:44 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (14/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (14/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.10 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (14/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.11 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (14/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.12 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (14/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.13 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (14/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.14 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (15/10) | 15467 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | THPN-BWK100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Brodowski 1 - SP — 05/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 25 | I5.5 R4.8 U1.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (15/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | pausado | 16 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 08:45 | 10:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (15/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.2 R4.8 U0.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:18 | 11:36 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (15/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.10 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.2 R10.0 U0.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:51 | 14:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (15/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.11 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.2 R4.8 U0.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:36 | 15:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (15/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.12 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.2 R10.0 U0.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 16:09 | 16:59 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.15 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.16 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (16/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15652 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | 2C-TPP100 | Inspeção | Ronda Curta — 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP — 07/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.5 | usina (n=35) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I5.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I3.2 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | 2C-TPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (13/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.4 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I6.9 R8.0 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 5 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I6.9 R8.0 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 5 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.9 R7.2 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.9 R7.2 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.9 R7.2 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.9 R7.2 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.9 R7.2 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.9 R7.2 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (14/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I6.9 R5.8 U5.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+19D EM ANDAMENTO] | 13927 | Thopen - Santo Anastácio - SP | Camila Viana | Thopen - Santo Anastacio | THPN-STA100-INVR1.1 | Administrativa | [Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 7 | I9.1 R10.0 U6.3 | 1.38 | cluster (n=39) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 58, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-18T22:40:13.885654+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:02:27.665526+00:00"}] | Sim | 19 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (15/10) [+19D EM ANDAMENTO] | 13926 | Thopen - Santo Anastácio - SP | Camila Viana | Thopen - Santo Anastacio | THPN-STA100-INVR1.4 | Administrativa | [Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 7 | I9.1 R10.0 U6.3 | 1.38 | cluster (n=39) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 58, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-18T22:29:57.6196+00:00"}, {"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "Remoto", "assigned_date": "2026-10-09T12:02:39.427002+00:00"}] | Não | 19 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.4 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I4.7 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I4.7 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (16/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I5.7 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.02 | usina (n=63) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Terça-feira (13/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 12405 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR60.100 | Corretiva | Tracker 60 - acompanhamento de inject da TCU com a STI | Não Iniciada | 1 | 8 | I6.5 R9.0 U10.0 | 1.64 | usina (n=41) |  | Sim | 38 | 7 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (13/10) | 15966 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR110.100 | Inspeção | [Tracker 110.100 STI STI-H250] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 | 1.64 | usina (n=41) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 72, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-10-09T18:17:13.119976+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (13/10) | 15972 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR110.100 | Administrativa | [Tracker 110.100 STI STI-H250] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 | 1.64 | usina (n=41) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 72, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-09T18:31:58.13961+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 11:00 | 12:00 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.9 R7.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 07:30 | 08:06 | 0.6 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.9 R7.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 08:21 | 09:39 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 09:54 | 11:12 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 11:27 | 13:57 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 14:12 | 15:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (14/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 15:45 | 16:59 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (15/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15956 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ETKR21.100 | Corretiva | [Tracker 21.100] - Verificação de Tracker 21 UFV 3 | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T16:33:51.750813+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) | 15936 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.3 | Corretiva | [Inversor 3.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.1 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T13:43:21.706223+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 09:00 | 10:18 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 10:33 | 11:51 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.9 R10.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (16/10) [PARCIAL/+20D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.9 R7.0 U6.7 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 20 | 6 | Não | 16:18 | 17:00 | 0.7 | 0 | Não

## SP Oeste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)