## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 100 | 3 | 3 | 45 | 55 | 1 | 0 | 0
BA Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Sul 01 | 19 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Leste 01 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Sul 01 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3
DF Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
ES Norte 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
GO Centro 01 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
MA Leste 01 | 38 | 2 | 2 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0
MA Leste 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MS Leste 01 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0
MT Leste 01 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0
MT Norte 01 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0
MT Sul 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
PA Leste 01 | 104 | 3 | 3 | 41 | 63 | 22 | 0 | 61
PA Norte 01 | 51 | 2 | 2 | 47 | 4 | 11 | 0 | 0
PA Norte 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Norte 03 | 27 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 23
PA Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
PE Leste 01 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1
PE Oeste 01 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 12
PI Oeste 01 | 90 | 3 | 3 | 32 | 58 | 14 | 0 | 28
PR Norte 01 | 66 | 3 | 3 | 37 | 10 | 1 | 1 | 33
PR Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
PR Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5
RJ Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
RN Leste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Sul 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0
SC Oeste 01 | 40 | 2 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Centro 01 | 50 | 3 | 3 | 24 | 26 | 2 | 1 | 0
SP Centro 02 | 16 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8
SP Leste 01 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 02 | 14 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0
SP Leste 03 | 23 | 4 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0
SP Leste 04 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Leste 07 | 18 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Norte 02 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0
SP Norte 03 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | 9984; seg; Verificar status de comunicação da UFV; manhã
2 | 9854; seg; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; tarde
3 | 9851; ter; Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável); manhã
4 | 9853; ter; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; tarde
5 | 9850; qua; Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável); manhã
6 | 9099; seg; [Colíder 02][Skid 01] - Verificação de temperatura; tarde
7 | 8865; qui; Análise de inversor com queda de geração; manhã
8 | 8864; qui; Análise de inversor com queda de geração; tarde
9 | 9101; sex; [Colíder 02][Skid 03] - Verificação de temperatura; manhã
10 | 9100; sex; [Colíder 02][Skid 02] - Verificação de temperatura; tarde
11 | 9855; seg; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; manhã
12 | 9849; seg; [Colíder 2][Inversor 3.4] - Recomposição de String; tarde
13 | 8812; ter; Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento; manhã
14 | 8860; ter; Análise de inversor com queda de geração; tarde
15 | 9097; qua; [Colíder 01][Skid 02] - Verificação de Temperatura; manhã
16 | 9096; qua; [Colíder 01][Skid 01] - Verificação de Temperatura; tarde
17 | 9023; seg; MPM
18 | 8918; seg; Análise de inversor com queda de geração; tarde
19 | 8916; ter; Análise de inversor com queda de geração; manhã
20 | 8915; ter; Análise de inversor com queda de geração; tarde
21 | 9852; seg; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; manhã
22 | 5988; sex; [TIM200] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV
23 | 5989; seg; [TIM100] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV
24 | 8792; seg; MPM
25 | 8253; qui; MPM
26 | 7975; ter, qua; Handover
27 | 8466; seg; MPA; só: Caixa d'água, Fossa, Infraestrutura
28 | 8621; ter; Handover
29 | 8235; seg; MPM
30 | 9781; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
31 | 9780; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
32 | 9779; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.5] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
33 | 9778; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
34 | 8604; ter; MPM
35 | 9747; ter; Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1; manhã
36 | 9841; ter; [Ibaté 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
37 | 9840; ter; [Ibaté 2][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
38 | 9839; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
39 | 9838; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
40 | 9837; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
41 | 9836; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
42 | 9835; qui; [Ibaté 2][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
43 | 8605; qui; MPM
44 | 9746; sex; Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1; manhã
45 | 6379; seg; Instalação das TAGs de identificação das strings dos inversores; manhã
46 | 8483; seg; MPM
47 | 9722; seg; Manutenção e instalação de câmeras de CFTV; tarde
48 | 8508; ter; Reposicionamento de câmera de CFTV; manhã
49 | 8626; ter; MPA; tarde
50 | 9723; qua; Manutenção e instalação de câmeras de CFTV; manhã
51 | 9857; ter; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; manhã
52 | 9263; seg, sex; Handover
53 | 9004; sex; Verificação strings inversor 4.4; manhã
54 | 8321; ter, qui; Handover
55 | 9576; qua; MPM
56 | 8842; ter; [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado; manhã
57 | 6340; qua, qui; MPS
58 | 9483; seg, qui, sex; MPM
59 | 9504; seg; Acompanhamento - Supressão Vegetal
60 | 9507; ter; Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1; tarde
61 | 9782; seg; [Tanabi 1][Inversor 2.18] - Recomposição de String; manhã
62 | 9061; seg; [Garantia] Trackers com falha de operação - Tanabi 2; manhã
63 | 10005; ter; [Capitão Poço 1][Inversor 7.1] - Coleta de Dados de Geração; manhã
64 | 10006; ter; [Capitão Poço 1][Inversor 7.2] - Coleta de Dados de Geração; manhã
65 | 9998; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 02.105] - Verificação de Tracker Parado; manhã
66 | 9999; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 05.106] - Verificação de Tracker Parado; manhã
67 | 10000; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 06.104] - Verificação de Tracker Parado; tarde
68 | 10001; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 07.103] - Verificação de Tracker Parado; tarde
69 | 10002; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 07.106] - Verificação de Tracker Parado; tarde
70 | 10003; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 07.107] - Verificação de Tracker Parado; tarde
71 | 10004; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 08.107] - Verificação de Tracker Parado; tarde
72 | 9732; seg; Falha de comunicação com o DJMT principal da usina; tarde
73 | 7488; seg; Substituição de Módulos - SMP 100; manhã
74 | 7757; sex; [SMP100][Inversor 6.2] - Duas strings sem corrente; manhã
75 | 8234; qua; MPM
76 | 8233; qui; MPM
77 | 8309; seg; MPM
78 | 9994; qui; TRANSFORMADOR - Fixação da ventilação forçada
79 | 8255; sex; MPM
80 | 9554; seg; NOBREAK - Verificação dos circuitos
81 | 8401; ter, qua, qui; MPS
82 | 6553; sex; Análise do Relé
83 | 6419; sex; Análise de Relé
84 | 9947; seg; [Piracicaba 1][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
85 | 9948; seg; [Piracicaba 1][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
86 | 10020; seg; Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)
87 | 8398; ter, qua, qui; MPS
88 | 9874; sex; SANTA BÁRBARA - Mapeamento de Sombreamento de Módulos; manhã
89 | 10012; seg; Abertura de chamado para garantia - Inversor 3 - BN23A1060798 [Testes]; manhã
90 | 9829; seg; [Goytacazes] - Investigação de anomalia térmica no Transformador; tarde
91 | 8397; seg; MPS; manhã
92 | 10019; ter; NOBREAK e BATERIAS - Avaliação de autonomia
93 | 9623; ter; Teste de comando remoto com o DMIX; tarde
94 | 8628; qui, sex; MPA; noite; só: Inversor, Transformador, QGBT, Cabine
95 | 8628; qui, sex; MPA; manhã
96 | 8284; não
97 | 8302; seg; [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100; manhã
98 | 8304; seg; [MAB100][TR-123] - Tracker parado; manhã
99 | 8310; seg; [MAB100] - Trackers com atraso; manhã
100 | 8871; seg; [MAB100][TR-28(ID SunOp)]; manhã
101 | 8872; seg; [MAB100][TR-29(ID SunOp)]; manhã
102 | 8873; seg; [MAB100][TR-41(ID SunOp)]; manhã
103 | 8874; seg; [MAB100][TR-69(ID SunOp)]; tarde
104 | 8876; seg; [MAB100][TR-87(ID SunOp)]; tarde
105 | 8877; seg; [MAB100][TR-120(ID SunOp)]; tarde
106 | 8850; qua; [MAB200][TR-12(ID SunOP)]; manhã
107 | 8851; qua; [MAB200][TR-13(ID SunOP)]; manhã
108 | 8852; qua; [MAB200][TR-42(ID SunOP)]; manhã
109 | 8853; qua; [MAB200][TR-81(ID SunOP)]; manhã
110 | 8857; qua; [MAB200][TR-91(ID SunOP)]; manhã
111 | 8858; qua; [MAB200][TR-93(ID SunOP)]; manhã
112 | 8859; qua; [MAB200][TR-95(ID SunOP)]; tarde
113 | 8879; qua; [MAB200][TR-87(ID SunOP)]; tarde
114 | 8880; qua; [MAB200][TR-106(ID SunOP)]; tarde
115 | 8881; qua; [MAB200][TR-122(ID SunOP)]; tarde
116 | 8391; ter; MPM
117 | 9053; qui; Inspecionar o módulo da String 13.0; manhã
118 | 9054; qui; JCD101 - Termografia dos módulos da String 01.02; tarde

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-SDI100-RELE1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SDI100-SSPV1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SDI100-MDFV | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR9 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR8 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR7 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR6 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR5 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR4 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR12 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR11 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR10 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT9 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT8 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SDI100-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SDI100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SDI100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SDI100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - PPCI | THPN-SDI100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SDI100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SDI100-CXDA1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-INP100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-INP100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-INP100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – NCU | THPN-INP100-NCU1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - PPCI | THPN-INP100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - RSU | THPN-INP100-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-INP100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
MA Leste 01 | 5989 | Athon - Timon 1 - MA | [TIM100] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV | TIM100-ETKR1 | OUTRA | 15 | Pin: OS 5989 não coube no dia 0 (sem capacidade)
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | MAB100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 8302 | Athon - Marabá 1 - PA | [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100 | MAB100-INFC1 | Corretiva | 0.67 | Pin: OS 8302 não coube no dia 0 (sem capacidade)
PA Leste 01 | 8310 | Athon - Marabá 1 - PA | [MAB100] - Trackers com atraso | MAB100-ETKR1 | Corretiva | 1.17 | Pin: OS 8310 não coube no dia 0 (sem capacidade)
PA Norte 01 | 9999 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Capitão Poço 1][Tracker 05.106] - Verificação de Tracker Parado | CPP100-ETKR5.106 | Corretiva | 0.5 | Pin: OS 9999 não coube no dia 1 (sem capacidade)
PA Norte 01 | 9998 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Capitão Poço 1][Tracker 02.105] - Verificação de Tracker Parado | CPP100-ETKR2.105 | Corretiva | 0.5 | Pin: OS 9998 não coube no dia 1 (sem capacidade)
PA Norte 01 | 10006 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Capitão Poço 1][Inversor 7.2] - Coleta de Dados de Geração | CPP100-INVR7.2 | OUTRA | 1 | Pin: OS 10006 não coube no dia 1 (sem capacidade)
PA Norte 01 | 10005 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Capitão Poço 1][Inversor 7.1] - Coleta de Dados de Geração | CPP100-INVR7.1 | OUTRA | 1 | Pin: OS 10005 não coube no dia 1 (sem capacidade)
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IPX100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.11 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.12 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.13 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | SJE100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | SJE100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | AXIS-SJE100-EFIX1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | SJE100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | SJE100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | SJE100-INFE1-CBCA | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Inversores | SJE100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Inversores | SJE100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | SJE100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | SJE100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | SJE100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Transformador | SJE100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - QGBT | DML100-QGBT2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - QGBT | DML100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - String Box | DML100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Módulo | DML100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.8 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.7 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.6 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.5 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10028 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | OUTRA | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9636 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | OUTRA | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | MRV100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | MRV100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.8 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.9 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.3 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.4 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.5 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.6 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT200-SPDA1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT200-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 9781 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Ibaté 1][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor | IBT100-INVR1.8 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9781 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 9780 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Ibaté 1][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | IBT100-INVR1.6 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9780 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 9779 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Ibaté 1][Inversor 1.5] - Inspeção Geral do Inversor | IBT100-INVR1.5 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9779 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 9778 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Ibaté 1][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | IBT100-INVR1.3 | OUTRA | 1 | Pin: OS 9778 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | IBT100-CXDA1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8604 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-IBT100-PGINVR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8604 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8604 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8604 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8604 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Modo A: OS 8604 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-TPZ100-CABN1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-TPZ100-INFC1 | MPA | 1.5 | Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 |  | Sim | 4 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR9.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR9.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR8.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR8.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR7.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR7.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9604 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CABN1 | Corretiva | Instalação do DMIX - Santana do Ipanema | pausado | 1 |  | Sim | 3 | Não | 16:42 | 17:42 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE2 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE3 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR2 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR3 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR6.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR6.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR5.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR5.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR4.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR4.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR3.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR3.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 10027 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 16:42 | 17:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 17:42 | 18:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 18:42 | 19:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 19:42 | 20:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 20:42 | 21:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 21:42 | 22:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 22:42 | 23:27 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9920 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 23:42 | 00:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (28/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (28/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (28/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (28/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (29/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## CE Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 |  | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9720 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.4 | Corretiva | Análise de diferença de temperatura em fase do inversor | pausado | 11 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9719 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.3 | Corretiva | Análise de diferença de temperatura em fase do inversor | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9879 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | Corretiva | Substituição de módulo fotovoltaico danificado | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não

## CE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 9023 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | pausado | 34 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 10022 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:30 | 1 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9908 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | GY-CDR100 | Zeladoria | Limpeza das Valas de Drenagem | pausado | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
CE Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9907 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | GY-CDR200 | Zeladoria | Limpeza das Valas de Drenagem | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Sim
CE Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 10024 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [NOTURNO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 18:00 | 19:30 | 1.5 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [NOTURNO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 19:45 | 21:15 | 1.5 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [NOTURNO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-CABN1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 21:30 | 23:00 | 1.5 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (28/07) | 10023 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Sim | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 9834 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.5 | Corretiva | [Ceilândia 2][Inversor 3.5] - Recomposição de String | Em progresso | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:21:42.656316+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | pausado | 28 |  | Sim | 3 | Não | 10:15 | 11:00 | 0.75 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 9618 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-ESTM1 | Corretiva | [Primavera] - Regularização dos sensores de POARI e GHI | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 9787 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR4.4 | Corretiva | [Sítio dos Nogueiras 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-21T17:35:02.936406+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 9785 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR4.4 | OUTRA | Realizar inspeção no inversor que apresenta strings zeradas | pausado | 5 | [{"id": 5290, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando chegada de conector MC4", "assigned_date": "2026-07-23T21:01:27.322005+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:15 | 11:15 | 1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 10009 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR3.2 | OUTRA | [Sítio dos Nogueiras 1][Inversor 3.2] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:41:14.422017+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:42 | 1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 10008 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INVR3.1 | OUTRA | [Sítio dos Nogueiras 1][Inversor 3.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:41:11.263239+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:57 | 1 | 0 | Não

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10013 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.10 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 3.10 - 21010742426TK4900107 [Testes] | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 16:42 | 18:12 | 1.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 00:57 (D+1) | 01:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 01:57 (D+1) | 02:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 02:57 (D+1) | 03:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 03:57 (D+1) | 04:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 04:57 (D+1) | 05:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | Não | 05:57 (D+1) | 06:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 06:57 (D+1) | 07:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 10041 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR72.200 | Corretiva | [Timon 2][Tracker 72.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T16:44:21.578722+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 3 | Não | 07:57 (D+1) | 08:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9739 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INVR2.4 | Corretiva | [Timon 2][Inversor 2.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-20T17:31:53.80079+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9740 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-RELE1 | Corretiva | Acompanhamento equipe loop test relé | pausado | 8 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 10:30 | 1.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:57 | 17:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 17:57 | 18:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 18:57 | 19:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 3 | Não | 19:57 | 20:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 3 | Não | 20:57 | 21:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 3 | Não | 21:57 | 22:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 3 | Não | 22:57 | 23:42 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 3 | Não | 23:57 | 00:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (31/07) | 5988 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR1 | OUTRA | [TIM200] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV | Não Iniciada | 16 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (27/07) | 9951 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-ETKR1 | Corretiva | Vedação prensa-cabos SKCs | Em progresso | 1 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 10021 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Regularização das Câmeras ADT | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 16:57 | 17:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 4 | Não | 17:57 | 18:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 18:57 | 19:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 19:57 | 20:42 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (28/07) | 8842 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | Corretiva | [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 6 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 6 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 6 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 6 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (30/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (30/07) | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Caixas elétricas Strings e Caixas Combinadas | pausado | 25 |  | Sim | 5 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9854 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | Zeladoria | Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
MT Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9853 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | Zeladoria | Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Sim
MT Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9984 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX100 | OUTRA | Verificar status de comunicação da UFV | Não Iniciada | 12 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9851 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Sim | 10:00 | 12:00 | 2 | 0 | Sim
MT Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9850 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Sim | 12:15 | 14:15 | 2 | 0 | Sim

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9855 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-MDFV | Zeladoria | Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
MT Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 9849 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.4 | Corretiva | [Colíder 2][Inversor 3.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T14:33:09.573591+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8812 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR2.8 | Corretiva | Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento — localização do circuito afetado | pausado | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (30/07) | 8865 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.2 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (30/07) | 8864 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 02 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9857 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-MDFV | Zeladoria | Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 00:32 (D+1) | 01:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 01:32 (D+1) | 02:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 02:32 (D+1) | 03:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 03:32 (D+1) | 04:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 04:32 (D+1) | 05:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 05:32 (D+1) | 06:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 06:32 (D+1) | 07:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 07:32 (D+1) | 08:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8877 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | [MAB100][TR-120(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:57:14.537087+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8876 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | [MAB100][TR-87(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:56:04.682021+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8874 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR69.104 | Corretiva | [MAB100][TR-69(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:43:18.4535+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8873 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR41.103 | Corretiva | [MAB100][TR-41(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:42:33.23137+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8872 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR29.102 | Corretiva | [MAB100][TR-29(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:41:58.694473+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8871 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR28.102 | Corretiva | [MAB100][TR-28(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:41:16.021837+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 8304 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR123.105 | Corretiva | [MAB100][TR-123] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-24T13:28:42.543057+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:52 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9054 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 -Termografia dos módulo da String 01.02 | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Sim | 17:07 | 18:17 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 18:32 | 19:17 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 19:32 | 20:17 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK9 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 20:32 | 21:17 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK8 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 21:32 | 22:17 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 22:32 | 23:17 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 23:32 | 00:17 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (28/07) | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (28/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (28/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (28/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (28/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8881 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-122(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:11:57.905022+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8880 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-106(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:10:56.927672+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8879 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-87(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:05:40.233629+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8859 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR95.105 | Corretiva | [MAB200][TR-95(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:06:59.463322+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8858 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR93.105 | Corretiva | [MAB200][TR-93(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:05:53.716499+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8857 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR91.105 | Corretiva | [MAB200][TR-91(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:03:32.837532+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8853 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR81.105 | Corretiva | [MAB200][TR-81(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:41:06.752889+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8852 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR42.103 | Corretiva | [MAB200][TR-42(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:39:44.203438+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8850 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR9.101 | Corretiva | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:20:23.862338+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8851 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR12.101 | Corretiva | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:33:45.134517+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 16:57 | 17:07 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 17:22 | 18:07 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 18:22 | 19:07 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (29/07) [EXCEDE HH] | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 19:22 | 20:07 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | pausado | 13 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 00:37 (D+1) | 01:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 01:37 (D+1) | 02:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 02:37 (D+1) | 03:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 03:37 (D+1) | 04:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 04:37 (D+1) | 05:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 05:37 (D+1) | 06:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 06:37 (D+1) | 07:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 07:37 (D+1) | 08:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 08:37 (D+1) | 09:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 09:37 (D+1) | 10:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 10:37 (D+1) | 11:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 11:37 (D+1) | 12:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 9732 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100 | Corretiva | Falha de comunicação com o DJMT principal da usina | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 7488 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Corretiva | Substituição de Módulos - SMP 100 | pausado | 13 |  | Sim | 5 | Não | 13:37 | 15:07 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 9867 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN3 | Corretiva | Acompanhamento - Testes Gazquez | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 15:22 | 16:22 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 16:37 | 17:22 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 17:37 | 18:22 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 18:37 | 19:22 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 19:37 | 20:22 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 20:37 | 21:22 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 21:37 | 22:22 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 22:37 | 23:22 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 23:37 | 00:22 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 00:57 (D+1) | 01:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 01:57 (D+1) | 02:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 02:57 (D+1) | 03:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 03:57 (D+1) | 04:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 04:57 (D+1) | 05:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 05:57 (D+1) | 06:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 06:57 (D+1) | 07:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 07:57 (D+1) | 08:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 4 | Não | 08:57 (D+1) | 09:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 4 | Não | 09:57 (D+1) | 10:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 10004 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR8.107 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 08.107] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:49.641927+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 10003 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR7.107 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 07.107] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:49.159286+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 10002 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR7.106 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 07.106] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:48.735972+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 10001 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR7.103 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 07.103] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:48.249806+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 10000 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR6.104 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 06.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:47.777445+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 16:57 | 17:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 17:57 | 18:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 18:57 | 19:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 19:57 | 20:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 20:57 | 21:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 21:57 | 22:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 22:57 | 23:42 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 23:57 | 00:42 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (31/07) | 7757 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR6.2 | Corretiva | [SMP100][Inversor 6.2] - Duas strings sem corrente | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:59:15.73702+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Segunda-feira (27/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (27/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (27/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (27/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 4 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (28/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9876 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR1.1 | Corretiva | [Santarém 1 e 2][Inversor 1.1] - Recomposição de String | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T18:11:12.057922+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9887 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ETKR39.100 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Tracker 39.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:50:02.069428+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9886 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ETKR37.100 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Tracker 37.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:50:01.18514+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9885 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.8 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:44:33.805556+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:00 | 10:00 | 1 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9865 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.9 | OUTRA | [Vertentes 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:52:01.398915+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9882 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.7 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:30:37.072646+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:15 | 11:15 | 1 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9864 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.7 | OUTRA | [Vertentes 2][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:58.694382+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9881 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.1 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:30:33.510608+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:30 | 12:30 | 1 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9863 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.6 | OUTRA | [Vertentes 2][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:55.358097+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (27/07) [NOTURNO] | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 18:00 | 19:30 | 1.5 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9456 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9202 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | OUTRA | [PE I][UFV] - Coleta de dados de todos os inversores | Não Iniciada | 33 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9946 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.8] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:52:40.05926+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9945 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.7] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:52:39.451279+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9944 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.6] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:52:38.703829+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9943 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.5] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:52:38.107265+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9942 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:52:37.482614+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9941 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:52:36.882525+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9940 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.2 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:52:36.312947+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9936 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.8] - Inspeção e normalização do Inversor 2.8 | pausado | 5 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:07 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9935 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.7] - Inspeção e normalização do Inversor 2.7 | pausado | 5 |  | Sim | 2 | Não | 16:22 | 16:32 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9934 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.6] - Inspeção e normalização do Inversor 2.6 | pausado | 5 |  | Sim | 2 | Não | 16:47 | 16:57 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9933 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.5] - Inspeção e normalização do Inversor 2.5 | pausado | 5 |  | Sim | 2 | Não | 17:12 | 17:22 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9932 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.4] - Inspeção e normalização do Inversor 2.4 | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 17:37 | 17:47 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9931 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.3] - Inspeção e normalização do Inversor 2.3 | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 18:02 | 18:12 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 9930 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.2 | Corretiva | [Demerval Lobão 1][Inversor 2.2] - Inspeção e normalização do Inversor 2.2 | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 18:27 | 18:37 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 5 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 5 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 4 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 5 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFC1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Monitoramento | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 15:44 | 29 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 4 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPT | [GreenYellow] - MPT - Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 15:44 | 29 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9442 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 13:57 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 15:42 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 00:42 (D+1) | 01:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 3 | Não | 01:42 (D+1) | 02:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-PGINVR1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | pausado | 13 |  | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | pausado | 16 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ESTM1 | OUTRA | Handover – Estação Meteorológica | pausado | 26 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SSEG1 | OUTRA | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | pausado | 30 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 16:42 | 17:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 17:42 | 18:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 18:42 | 19:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 19:42 | 20:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 20:42 | 21:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 21:42 | 22:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 22:42 | 23:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (28/07) [EXCEDE HH] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | Não | 23:42 | 00:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (29/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (29/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (29/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.9 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (29/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Em progresso | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (29/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (29/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Em progresso | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (29/07) [PARCIAL] | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (31/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (31/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 07:57 | 08:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (31/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 09:12 | 10:12 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (31/07) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 10:27 | 11:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (31/07) | 9602 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | OUTRA | Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI] | pausado | 36 |  | Sim | 2 | Não | 11:42 | 14:24 | 1.5 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9724 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-NBRK1 | Corretiva | Verificação Nobreak | Em progresso | 3 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | Em progresso | 16 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-03T18:04:16.046039+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-03T18:04:16.046039+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 9829 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-TRFR1 | Corretiva | [Goytacazes] - Investigação de anomalia térmica no Transformador | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:42 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (27/07) | 10012 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-INVR1.3 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 3 - BN23A1060798 [Testes] | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 10019 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-NBRK1 | Corretiva | NOBREAK e BATERIAS - Avaliação de autonomia | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (28/07) | 9623 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-CABN1 | OUTRA | Teste de comando remoto com o DMIX | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (30/07) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (30/07) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (30/07) [NOTURNO] | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 18:00 | 19:30 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (30/07) [NOTURNO] | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 2 | Não | 19:45 | 21:15 | 1.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (30/07) [NOTURNO] | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 21:30 | 23:00 | 1.5 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Segunda-feira (27/07) | 9869 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INVR1.10 | Corretiva | INVERSOR 10 - Verificação de performance | pausado | 9 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 10025 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## RN Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9507 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SKID1 | Zeladoria | Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1 | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9504 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 3 | Não | 08:45 | 04:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9803 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | Corretiva | [Coração 1][Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-21T17:46:10.182878+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.9 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.7 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ESTM1 | OUTRA | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | OUTRA | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (28/07) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.5 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.13 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.12 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.11 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (29/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | pausado | 19 |  | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Em progresso | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-NBRK2 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-NBRK1 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INFC1-PPCI | OUTRA | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-RSU2 | OUTRA | Handover - RSU | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-RSU1 | OUTRA | Handover - RSU | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-NCU2 | OUTRA | Handover – NCU | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-NCU1 | OUTRA | Handover – NCU | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (30/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-FSEP | OUTRA | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (31/07) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-CXDA1 | OUTRA | Handover – CAIXA D’AGUA | Em progresso | 37 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 10032 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 5 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.3 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (27/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.7 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (28/07) | 9841 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.9 | OUTRA | [Ibaté 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:29.243652+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (28/07) | 9840 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.8 | OUTRA | [Ibaté 2][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:26.786805+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (28/07) | 9747 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SSEG1 | Corretiva | Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1 | pausado | 16 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (29/07) | 9839 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.4 | OUTRA | [Ibaté 2][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:24.299109+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (29/07) | 9838 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.3 | OUTRA | [Ibaté 2][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:21.70044+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (29/07) | 9837 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.11 | OUTRA | [Ibaté 2][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:19.538506+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (29/07) | 9836 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.10 | OUTRA | [Ibaté 2][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:17.151225+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 9835 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.1 | OUTRA | [Ibaté 2][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:12.035031+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (30/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (31/07) | 9746 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-SSEG1 | Corretiva | Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1 | pausado | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (31/07) | 10016 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-MDFV | OUTRA | Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 10030 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 10029 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9348 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 4 | Não | 12:00 | 08:00 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (27/07) | 9722 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (27/07) | 10017 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | OUTRA | Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (28/07) | 8508 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Reposicionamento de câmera de CFTV | pausado | 1 | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-06-26T19:33:42.721486+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (28/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 14:42 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (28/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 14:57 | 16:27 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (29/07) | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (30/07) | 10018 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | OUTRA | Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (27/07) | 9955 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INVR1.1 | OUTRA | [Guaratingueta 5][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-07-24T11:36:58.05349+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T18:13:34.42534+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (28/07) | 9708 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | THPN-APR300 | OUTRA | Realizar verificação nos supervisorio e no disjuntor geral da usina de Aparecida III | Não Iniciada | 1 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-24T11:41:08.434618+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:14:04.793266+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (29/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:14:04.793266+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:15:45.384653+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (30/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:15:45.384653+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (27/07) | 9554 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-NBRK1 | Corretiva | NOBREAK - Verificação dos circuitos | pausado | 3 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (28/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (28/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (28/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | THPN-ADS100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (28/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (28/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 5 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (28/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (29/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (29/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Não | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (29/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 25 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (29/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ESTM1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Não | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (29/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SOEM1-ARCD | MPS | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Não | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (31/07) | 6419 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RELE1 | Corretiva | Análise de Relé | pausado | 8 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-05-13T14:58:56.351773+00:00"}, {"id": 2920, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "NECESSITA AUXÍLIO ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-05-08T19:38:53.230835+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (31/07) | 6553 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RELE1 | Corretiva | Análise do Relé | pausado | 8 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-05-13T14:58:45.214187+00:00"}, {"id": 2920, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "NECESSITA AUXÍLIO ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-05-13T14:59:06.407112+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 10020 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Segunda-feira (27/07) | 9948 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.11 | OUTRA | [Piracicaba 1][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:54:09.527984+00:00"}] | Não | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (27/07) | 9947 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.10 | OUTRA | [Piracicaba 1][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T16:54:06.391234+00:00"}] | Não | 1 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (28/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (28/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 5 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (28/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 5 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (28/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (28/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (28/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (29/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (29/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (29/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (29/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (29/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (29/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 4 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (29/07) [PARCIAL] | 9874 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | OUTRA | SANTA BÁRBARA - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (30/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (30/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (30/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 4 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (30/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ESTM1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 4 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (30/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SOEM1-ARCD | MPS | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 |  | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (30/07) | 9972 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100 | Corretiva | Avaliar a meta de geração estabelecida | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T20:57:24.425256+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:07 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (30/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Em progresso | 26 |  | Sim | 3 | Não | 15:22 | 16:07 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (31/07) | 9874 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | OUTRA | SANTA BÁRBARA - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (27/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-17T18:37:08.328584+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (27/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-17T18:37:08.328584+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quinta-feira (30/07) | 9994 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-TRFR1 | Corretiva | TRANSFORMADOR - Fixação da ventilação forçada | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Sexta-feira (31/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Sexta-feira (31/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 |  | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 00:42 (D+1) | 01:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 01:42 (D+1) | 02:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 02:42 (D+1) | 03:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 03:42 (D+1) | 04:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | RNGD-ELF100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 16:42 | 17:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 17:42 | 18:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 18:42 | 19:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 19:42 | 20:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 20:42 | 21:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 21:42 | 22:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 22:42 | 23:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 23:42 | 00:27 (D+1) | 0.75 | 0 | Não

## SP Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 10031 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (27/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (27/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (27/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 4 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (27/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (27/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 4 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (27/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 4 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (27/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (27/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (27/07) | 9483 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (27/07) | 9959 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | Corretiva | Atraso de dados da ETM - Brodowski | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Segunda-feira (27/07) | 10040 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR17.102 | Corretiva | [Tupi Paulista 1 e 2][Tracker 17.102] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T16:24:03.591794+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 10033 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 9782 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR2.18 | Corretiva | [Tanabi 1][Inversor 2.18] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-21T14:29:44.283851+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 9061 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR1 | Corretiva | [Garantia] Trackers com falha de operação - Tanabi 2 | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 10:15 | 11:25 | 1.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 11:40 | 13:37 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 13:52 | 14:37 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 14:52 | 15:37 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 15:52 | 16:37 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 16:52 | 17:37 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 17:52 | 18:37 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (27/07) [EXCEDE HH] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 18:52 | 19:37 | 0.75 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## nob
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)