## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 186 | 3 | 3 | 30 | 157 | 0 | 0 | 0
BA Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
BA Sul 01 | 29 | 3 | 3 | 18 | 11 | 3 | 0 | 21
CE Leste 01 | 64 | 5 | 5 | 29 | 35 | 2 | 0 | 0
CE Leste 02 | 31 | 1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
CE Sul 01 | 28 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 28
DF Centro 01 | 137 | 2 | 2 | 29 | 109 | 1 | 0 | 0
ES Norte 01 | 71 | 5 | 5 | 31 | 40 | 1 | 0 | 0
ES Norte 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
ES Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GO Centro 01 | 22 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0
MA Leste 01 | 72 | 2 | 2 | 37 | 35 | 16 | 0 | 0
MA Leste 02 | 34 | 2 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0
MG Centro 01 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0
MS Leste 01 | 26 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0
MT Leste 01 | 22 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0
MT Norte 01 | 30 | 2 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0 | 26
MT Sul 01 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
MT Sul 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Leste 01 | 104 | 3 | 3 | 33 | 71 | 21 | 0 | 18
PA Norte 01 | 71 | 2 | 2 | 31 | 42 | 8 | 0 | 0
PA Norte 02 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0
PA Norte 03 | 13 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0
PA Oeste 01 | 22 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 20
PE Leste 01 | 13 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1
PE Oeste 01 | 34 | 3 | 3 | 21 | 16 | 1 | 1 | 18
PI Oeste 01 | 94 | 3 | 3 | 19 | 76 | 2 | 0 | 28
PR Norte 01 | 119 | 4 | 4 | 21 | 98 | 2 | 2 | 37
PR Oeste 01 | 63 | 4 | 4 | 21 | 43 | 3 | 0 | 34
PR Sul 01 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 16 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5
RJ Sul 01 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0
RN Leste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Sul 01 | 17 | 3 | 3 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0
SC Oeste 01 | 41 | 3 | 3 | 36 | 5 | 2 | 1 | 0
SP Centro 01 | 79 | 3 | 3 | 32 | 48 | 2 | 2 | 0
SP Centro 02 | 23 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 6
SP Leste 01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 02 | 72 | 5 | 5 | 22 | 51 | 3 | 3 | 23
SP Leste 03 | 41 | 4 | 4 | 29 | 12 | 10 | 1 | 0
SP Leste 04 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0
SP Norte 02 | 44 | 2 | 2 | 31 | 13 | 2 | 1 | 0
SP Norte 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 54 | 2 | 2 | 31 | 23 | 2 | 1 | 0
TESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | (Nenhuma observação para esta semana — edite Observacoes_Semana.txt na pasta base)

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR9 | MPM | 0.6 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SDI100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SDI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SDI100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SDI100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-SDI100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-SDI100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SDI100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR9 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR8 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR7 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR6 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR5 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR12 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR11 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR10 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT9 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT8 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SDI100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SDI100-FSEP | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SDI100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR13 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-ORB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-ORB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-INP100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-INP100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-INP100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-INP100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-INP100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-INP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-INP100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-INP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-INP100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-INP100-CABN2 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-INP100-CABN3 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR2.3 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.3 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE2 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE3 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-INP100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Trackers | THPN-INP100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-INP100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – NCU | THPN-INP100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - RSU | THPN-INP100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | IBI100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | IBI100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IBI100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | IBI100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | IBI100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | IBI100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-GJR100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-GJR100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-GJR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-GJR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-GJR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-GJR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GDEN-SON200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-SON200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-SON200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | GDEN-SON100-QDJN1.1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | GDEN-SON100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GDEN-SON100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-SON100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-SON100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GDEN-SON100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ALLM-MRN100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ALLM-MRN100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ALLM-MRN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALLM-MRN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ALLM-MRN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALLM-MRN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BLN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | BLN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | BLN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | BLN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR200-CABN1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR100-QGBT1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - String Box | CDR100-MDFV | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Módulo | CDR100-MDFV | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR100-CABN1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - SPDA | THPN-CLN100-SPDA1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLN100-MDFV | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | THPN-CLN100-ESTM1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | THPN-CLN100-SOEM1-ARCD | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR3.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR3.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.9 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.8 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.9 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.8 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.12 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.11 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.10 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Tracker | THPN-CLN200-ETKR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | THPN-CLN200-ESTM1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.3 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.4 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.5 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.6 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.7 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.8 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.3 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.4 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.5 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.6 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.2 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.3 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.4 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.5 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.6 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.7 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.8 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Inversores | THPN-CDS100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Inversores | THPN-CDS100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Relé de Proteção | THPN-CDS100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CDS100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CDS100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Trackers | THPN-CDS100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CDS100-TRFR4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CDS100-TRFR3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CDS100-TRFR2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CDS100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – QGBT | THPN-CDS100-QGBT2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – QGBT | THPN-CDS100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CDS100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - SPDA | THPN-CDS100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CDS100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CDS100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Ar Condicionado | THPN-CDS100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CDS100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - RSU | THPN-CDS100-RSU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - RSU | THPN-CDS100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – NCU | THPN-CDS100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CDS100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - PPCI | THPN-CDS100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-CDS100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CDS100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | VRG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | VRG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | VRG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | VRG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | VRG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | VRG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRM200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRM200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | LNH100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | LNH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | LNH100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | TIM100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - PPCI | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-TIM100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8830 | Athon - Timon 1 - MA | Acompanhamento retrofit CFTV | TIM100-SSEG1 | Administrativa | 1.17 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10610 | Athon - Timon 1 - MA | [ETM] - Coleta e análise de dados | TIM100-ESTM1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10628 | Athon - Timon 1 - MA | Acompanhamento atividades Risen | ATHN-TIM100-PGINVR1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MTS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MTS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MTS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 8657 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | CLD100-CABN1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR5 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR4 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR3 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | MAB100-MDFV | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB100-CABN1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | JCD100-MDFV | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR6 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR5 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR8 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR7 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR9 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN6 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN5 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN4 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN9 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN7 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN8 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN3 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | JCD100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | JCD100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | JCD100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | MAB200-MDFV | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR3 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR5 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN5 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN4 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10748 | Athon - Marabá 1 - PA | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | MAB100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | MAB100-MDFV | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN5 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN4 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN3 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | CPP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | CPP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | CPP100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN5 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN6 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN7 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | SMP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | SMP100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | SMP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STR100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | SJE100-SPDA1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Transformador | SJE100-TRFR1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+51d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPA | 4 | [+49d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPA | 4 | [+59d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPA | 4 | [+59d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPA | 4 | [+57d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTL300-CABN1 | MPM | 0.12 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Módulos | DML100-MDFV | Inspeção | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10464 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPT | 29 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPT | 29 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.8 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.7 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.6 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.5 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Inversor | GY-DML100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | DML100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | 1.1 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-JNC100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | 2C-UNI100-CABN1 | Handover | 0.05 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Inversores | 2C-UNI100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Relé de Proteção | 2C-UNI100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - Sistema de Supervisório | 2C-UNI100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | 2C-UNI100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - SPDA | 2C-UNI100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – INFRAESTRUTURA | 2C-UNI100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | MRV100-SPDA1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | MNG100-FSEP | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLR100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CLR100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLR100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLR100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – QGBT | THPN-CLR100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - SPDA | THPN-CLR100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-CLR100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - RSU | THPN-CLR100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – NCU | THPN-CLR100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CLR100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-CLR100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-CLR100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CLR100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLR200-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLR200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-CLR200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CLR200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLR200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLR200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLR200-MDFV | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR200-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR200-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR200-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR200-INFC1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10501 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | THPN-CLR200 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | MRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | MNG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | MNG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9602 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI] | MNG100-ETKR1 | Administrativa | 1.5 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.20 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.19 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.18 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.17 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.16 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.15 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.14 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.13 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-CGH100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-CGH100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-CGH100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-CGH100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-PRV100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-PRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-PRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-PRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRV100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-PRV100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRV100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10250 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBT200-TRFR1 | MPM | 0.6 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBT200-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT200-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | IBT200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | IBT200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBT200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBT200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.4 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.5 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.6 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | BES100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-BES100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | BES100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BES100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BES100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | BES100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | BES100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | IBT100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | IBT100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBT100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 02 | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-TPZ100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 02 | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TPZ100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | ADS200-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | ADS200-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | ADS200-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10425 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | EMBU GUAÇU - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | THPN-EBG100-MDFV | Inspeção | 0.25 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-EBG100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-EBG100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-EBG100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-EBG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-EBG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-EBG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-EBG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-EBG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPS | 1.3 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | ADS100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | ADS100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ADS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ADS100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ADS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ADS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ADS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SCB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | SPP300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | SPP300-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-SPP300-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | SPP300-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | SPP300-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SPP300-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | SPP300-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SPP300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SPP300-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SPP300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | PRB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | PRB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | PRB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | PRB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CXB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CXB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CXB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CXB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CXB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CXB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BRS100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BRS100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BRS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BRS100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BRS100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | BRS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BRS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | BRS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | BRS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10499 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | THPN-BRS100 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-TNB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | FRN100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | FRN100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | FRN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | FRN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | FRN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | FRN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | 34 | 0 | 34 | 4 | 30 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | 29 | 0 | 29 | 12 | 17 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | 29 | 0 | 29 | 3 | 26 | 0
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | 27 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0
BA Sul 01 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Leste 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 17 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0
CE Leste 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 13 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8
CE Leste 01 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0
CE Leste 01 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | 12 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8
CE Oeste 02 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 100
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 60 | 0 | 60 | 16 | 44 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 58 | 3 | 55 | 12 | 43 | 5
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 2 - ES | 14 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Linhares 1 - ES | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 1 - ES | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 | 43
ES Norte 02 | Axis - Linhares 1 - ES | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
ES Oeste 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 1 - MA | 21 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 2 - MA | 21 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 24 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 11
MG Centro 01 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 69
MS Leste 01 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 85
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 41 | 4 | 37 | 10 | 27 | 10
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 62
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 02 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 03 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 83
PA Leste 01 | Athon - Jacundá 1 - PA | 42 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 1 - PA | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 2 - PA | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0
PA Norte 01 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 22
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 4 | 13 | 11 | 2 | 24
PA Oeste 01 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | 42 | 15 | 27 | 10 | 17 | 36
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 13 | 3 | 10 | 10 | 0 | 23
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 13 | 8 | 5 | 1 | 4 | 62
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | 25 | 4 | 21 | 4 | 17 | 16
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Norte 01 | Axis - Marialva 1 - PR | 12 | 2 | 10 | 11 | 0 | 17
PR Oeste 01 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | 35 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Sul 01 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | 13 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 32 | 1 | 31 | 5 | 26 | 3
RJ Norte 01 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 3 | 10 | 8 | 2 | 23
RN Sul 01 | Thopen - Parelhas 1 - RN | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 69
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6
SP Centro 02 | Thopen - Matão 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0
SP Leste 01 | Thopen - Aparecida 3 - SP | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
SP Leste 02 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | 23 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 67
SP Leste 03 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | 19 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 77
SP Leste 04 | Thopen - Marajoara 1 - SP | 19 | 13 | 6 | 4 | 2 | 68
SP Leste 04 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 62
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 16 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0
SP Norte 03 | Thopen - Brodowski 1 - SP | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 87
SP Oeste 01 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | 15 | 4 | 11 | 0 | 11 | 27
SP Oeste 02 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | 21 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Tanabi 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10413 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR9.1 | Inspeção | [Inversor 9.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:37.247219+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10412 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR8.2 | Inspeção | [Inversor 8.2] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:34.410707+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10411 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR8.1 | Inspeção | [Inversor 8.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:31.727348+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10410 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR7.2 | Inspeção | [Inversor 7.2] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:28.807061+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10409 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR7.1 | Inspeção | [Inversor 7.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:25.885297+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Almoxarifado NÃO USAR | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10408 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR5.1 | Inspeção | [Inversor 5.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:23.114164+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10407 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR4.2 | Inspeção | [Inversor 4.2] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:20.43854+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10406 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR12.2 | Inspeção | [Inversor 12.2] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:14:16.931936+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [PARCIAL] | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10723 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | GY-IRC100 | Zeladoria | Limpeza Pontual dos Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
BA Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10414 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.6 | Inspeção | [Inversor 1.6] - Avaliação de sombreamento externo | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:33:56.36175+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 8807 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | Corretiva | Tracker - Corretiva | pausado | 1 |  | Sim | 36 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10756 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10726 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ESTM1 | MPS | [Ibirapuã 02] - Regularização de Termografia da ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 14 |  | Não | 0 | 1 | Sim | 12:06 | 13:24 | 1.3 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10727 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | MPS | [Ibirapuã 02] - Regularização de Termografia dos Trackers (Pendências MPS) | Não Iniciada | 16 |  | Não | 0 | 1 | Sim | 13:39 | 14:57 | 1.3 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (11/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 8805 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ETKR1 | Corretiva | Tracker - corretiva. | pausado | 1 |  | Sim | 36 | 3 | Não | 14:00 | 15:10 | 1.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (12/08) | 10775 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-CABN1 | Corretiva | [Cabine 1] - Inspeção e normalização da Cabine 1 | Não Iniciada | 4 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (12/08) | 10415 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INVR1.9 | Inspeção | [Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:58:55.986831+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 14:25 | 15:25 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:40 | 19:40 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:55 | 23:55 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (13/08) | 10755 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 17 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 |  | Sim | 17 | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10397 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-ETKR1 | Inspeção | Inspeção de estrutura dos trackers com corrosão | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:00 | 11:30 | 1.5 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:45 | 14:03 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:18 | 15:24 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:39 | 16:45 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | pausado | 20 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | THPN-BLN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -3 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10763 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR1.2 | Corretiva | Testes técnicos em inversor substituído para garantia | Não Iniciada | 5 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR6.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:45 | 11:24 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR6.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:39 | 13:30 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR6.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:45 | 14:24 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR5.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:39 | 15:18 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR5.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:33 | 16:12 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:27 | 17:00 | 0.55 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:36 | 0.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:51 | 08:30 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:24 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:39 | 10:18 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:33 | 11:12 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:27 | 13:18 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:33 | 14:12 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:27 | 15:06 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:21 | 16:00 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:15 | 16:54 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR6 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR5 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR4 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFC1-SDRN1 | Handover | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-FSEP | Handover | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-CXDA1 | Handover | Handover – CAIXA D’AGUA | Em progresso | 37 |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não

## CE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10659 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-CABN2 | Corretiva | [Cabine 2] - Inspeção e normalização da Cabine 2 | Não Iniciada | 4 |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10757 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR30.100 | Corretiva | [Tracker 30.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T18:25:11.693068+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 09:55 | 10:25 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10383 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-30T02:51:05.264224+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T02:51:05.264224+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 10:40 | 11:40 | 1 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 30 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.9 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10643 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR171.100 | Corretiva | [Tracker 171.100] - Verificação de Tracker 171 | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-04T18:27:46.177963+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:15 | 11:33 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:48 | 14:18 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:33 | 15:51 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:06 | 17:00 | 0.9 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 07:54 | 0.4 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:09 | 09:27 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:42 | 11:00 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:15 | 13:45 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:33 | 16:51 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (14/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (14/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (14/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (14/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (14/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (14/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR3.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (12/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -3 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (12/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (12/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (12/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (12/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (12/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+49D EM ANDAMENTO] | 7977 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SSEG1 | Corretiva | [UFV-Primavera] - Cameras Off line | pausado | 1 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-25T15:45:33.225992+00:00"}, {"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-06-25T15:46:13.722955+00:00"}] | Sim | 49 | 4 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -3 | 1 | Não | 08:55 | 10:01 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:16 | 11:22 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:37 | 13:55 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:10 | 15:16 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:31 | 16:37 | 1.1 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10503 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10299 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | Corretiva | [UFV-Sitio dos Nogueiras] - Instalação de Câmeras | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 9 | 2 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:06 | 0.6 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:21 | 09:27 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:42 | 10:48 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:03 | 13:21 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:36 | 14:42 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (11/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:57 | 16:03 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (11/08) [PARCIAL] | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:18 | 17:00 | 0.7 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 07:54 | 0.4 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:09 | 09:15 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (12/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (13/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10119 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200 | Corretiva | Acompanhamento do Reparo das Estacas com Recalque/Afundamento | pausado | 8 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10563 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-SKID5 | Corretiva | [TIM200] [SKID 05] CAB.05 Atuando | Não Iniciada | 1 |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10776 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR106.200 | Corretiva | [Tracker 106.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:58:16.467624+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 11:10 | 11:40 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10774 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR84.200 | Corretiva | [Tracker 84.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:05.707901+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 11:55 | 13:37 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10773 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR80.200 | Corretiva | [Tracker 80.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:05.021627+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 13:52 | 14:22 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10772 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR79.200 | Corretiva | [Tracker 79.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:04.34246+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:37 | 15:07 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10771 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR76.200 | Corretiva | [Tracker 76.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:03.823382+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:22 | 15:52 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10770 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR75.200 | Corretiva | [Tracker 75.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:03.21785+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 16:07 | 16:37 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [EXCEDE HH] | 10769 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR73.200 | Corretiva | [Tracker 73.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:02.506248+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 16:52 | 17:22 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [EXCEDE HH] | 10768 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR67.200 | Corretiva | [Tracker 67.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:01.756387+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 17:37 | 18:07 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [EXCEDE HH] | 10767 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR63.200 | Corretiva | [Tracker 63.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:01.198048+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 18:22 | 18:52 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [EXCEDE HH] | 10766 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR35.200 | Corretiva | [Tracker 35.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:00.502408+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 19:07 | 19:37 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [EXCEDE HH] | 10765 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR34.200 | Corretiva | [Tracker 34.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:50:59.947536+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 19:52 | 20:22 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 10046 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR109.100 | Corretiva | [Timon 1][Tracker 109.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T19:38:00.029853+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10013 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.10 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 3.10 - 21010742426TK4900107 [Testes] | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 08:15 | 09:45 | 1.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:25.79087+00:00"}] | Sim | 43 | 5 | Não | 10:00 | 11:10 | 1.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10753 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:25 | 13:43 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 29 | 5 | Não | 13:58 | 15:04 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 29 | 5 | Não | 15:19 | 16:25 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10248 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INVR3.1 | Inspeção | [Inversor 3.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T14:17:56.967316+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10754 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 15 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 20 | 4 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 16 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 29 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 29 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 29 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 34 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 23 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 31 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 21 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10751 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10752 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (11/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Em progresso | 30 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (14/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (14/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (14/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (14/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (14/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (14/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MG Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10728 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-INFC1-SDRN1 | Zeladoria | Limpeza das valas de drenagem | pausado | 1 |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Sim
MG Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10149 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ETKR38.200 | Corretiva | [Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-27T15:01:33.513299+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MG Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10145 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
MG Centro 01 | Segunda-feira (10/08) | 10145 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | 2C-SLG200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10715 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MS Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 10021 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Regularização das Câmeras ADT | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 13 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8842 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | Corretiva | [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 35 | 5 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10721 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | Corretiva | Substituição da TCU do Tracker 5 - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 |  | Não | -1 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10742 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:27 | 15:33 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 23 | 5 | Não | 15:48 | 16:54 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 21 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 30 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 31 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 30 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 31 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -3 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (14/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8848 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100 | Administrativa | Testes de Religamento remoto - UFV Aparecida do taboado | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 30 | 4 | Não | 08:51 | 09:51 | 1 | 0 | Não

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 9851 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 |  | Sim | 15 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
MT Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 9850 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 15 | 3 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
MT Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Em progresso | 21 |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | pausado | 28 |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | pausado | 23 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | pausado | 27 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | pausado | 28 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | pausado | 30 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8812 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR2.8 | Corretiva | Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento — localização do circuito afetado | pausado | 5 |  | Sim | 35 | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (11/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9849 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.4 | Corretiva | [Colíder 2][Inversor 3.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T14:33:09.573591+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (11/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8865 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.2 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 34 | 5 | Não | 14:45 | 14:55 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (11/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8864 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 34 | 5 | Não | 15:10 | 15:20 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:35 | 19:35 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:50 | 23:50 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR2.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10634 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MT Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10784 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | 2C-APG100 | Inspeção | Verificar e inspecionar a comunicação com os equipamentos da UFV | Não Iniciada | 12 |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não
MT Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10297 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | 2C-APG100 | Administrativa | Analise e testes de religamento remoto UFV - Araputanga | pausado | 6 |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:55 | 11:55 | 1 | 0 | Não

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Segunda-feira (10/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (10/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 9055 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Substituir módulo da String 02.02 B | Em progresso | 13 |  | Sim | 30 | 4 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 9054 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 -Termografia dos módulo da String 01.02 | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 30 | 5 | Sim | 13:12 | 14:22 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [EXCEDE HH/+30D EM ANDAMENTO] | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | pausado | 13 |  | Sim | 30 | 5 | Não | 14:37 | 15:37 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [EXCEDE HH] | 10196 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - JCD100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:52 | 16:52 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR1 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 45 | 2 | Não | 17:07 | 21:07 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+11D EM ANDAMENTO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN1 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 11 | 2 | Não | 21:22 | 01:22 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8880 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-106(ID SunOP)] | pausado | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:10:56.927672+00:00"}] | Sim | 34 | 4 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8859 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR95.105 | Corretiva | [MAB200][TR-95(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:06:59.463322+00:00"}] | Sim | 34 | 4 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8858 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR93.105 | Corretiva | [MAB200][TR-93(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:05:53.716499+00:00"}] | Sim | 34 | 3 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8857 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR91.105 | Corretiva | [MAB200][TR-91(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:03:32.837532+00:00"}] | Sim | 34 | 3 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH/+34D EM ANDAMENTO] | 8853 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR81.105 | Corretiva | [MAB200][TR-81(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:41:06.752889+00:00"}] | Sim | 34 | 3 | Não | 15:40 | 15:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH/+34D EM ANDAMENTO] | 8852 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR42.103 | Corretiva | [MAB200][TR-42(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:39:44.203438+00:00"}] | Sim | 34 | 3 | Não | 16:05 | 16:15 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH/+34D EM ANDAMENTO] | 8851 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR12.101 | Corretiva | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:33:45.134517+00:00"}] | Sim | 34 | 4 | Não | 16:30 | 16:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH/+34D EM ANDAMENTO] | 8850 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR9.101 | Corretiva | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:20:23.862338+00:00"}] | Sim | 34 | 3 | Não | 16:55 | 17:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH/+43D EM ANDAMENTO] | 8032 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Substituição do Motor do Trackers 3.8.1 - MAB200 | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 43 | 5 | Não | 17:20 | 18:30 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH] | 10474 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | Remoção de Cupins dos Tracker - MAB200 | pausado | 1 |  | Sim | 6 | 2 | Não | 18:45 | 19:45 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH] | 10684 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-QGBT5 | Corretiva | Verificação e ajustes no QGBT - MAB205 | Não Iniciada | 3 |  | Não | 1 | 1 | Não | 20:00 | 20:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH] | 10677 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFE1 | Corretiva | Amarração das Strings soltas - MAB200 | pausado | 13 |  | Não | 1 | 1 | Não | 20:25 | 20:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+11D EM ANDAMENTO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN2 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 11 | 2 | Não | 20:50 | 00:50 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+11D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN3 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 11 | 2 | Não | 01:05 (D+1) | 05:05 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 22 | 5 | Não | 14:00 | 15:10 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [EXCEDE HH/+41D EM ANDAMENTO] | 8302 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | Corretiva | [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 41 | 5 | Não | 15:25 | 16:05 | 0.67 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [EXCEDE HH] | 10476 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100 | Corretiva | Instalação do Monitor de Temperatura - MAB100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:20 | 17:20 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [EXCEDE HH] | 10195 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - MAB100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 8 | 2 | Não | 17:35 | 18:35 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [EXCEDE HH] | 10191 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | Mapeamento das TCUs com problemas - MAB100 | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 8 | 2 | Não | 18:50 | 19:50 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+11D EM ANDAMENTO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN4 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 11 | 2 | Não | 20:05 | 00:05 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+11D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN5 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 11 | 2 | Não | 00:20 (D+1) | 04:20 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10750 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | Não Iniciada | 13 |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR1 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10749 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR3 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 3 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [+50D EM ANDAMENTO] | 7757 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR6.2 | Corretiva | [SMP100][Inversor 6.2] - Duas strings sem corrente | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:59:15.73702+00:00"}] | Sim | 50 | 7 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [+59D EM ANDAMENTO] | 7488 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Corretiva | Substituição de Módulos - SMP 100 | pausado | 13 |  | Sim | 59 | 7 | Não | 10:45 | 13:27 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10741 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:42 | 14:48 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 22 | 5 | Não | 15:03 | 16:09 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL/+29D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 29 | 4 | Não | 16:24 | 17:00 | 0.6 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (11/08) [+56D EM ANDAMENTO] | 7493 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia [Testes] | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 56 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (11/08) [+42D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR6.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 42 | 4 | Não | 08:45 | 10:15 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (11/08) [+42D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 3.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 42 | 4 | Não | 10:30 | 12:00 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (11/08) [+42D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 2.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 42 | 4 | Não | 13:12 | 14:42 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10725 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR1 | Corretiva | Verificação dos Trackers Parados - CPP100 | Não Iniciada | 3 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH] | 10782 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR1.2 | Corretiva | Substituição do Inversor 1.2 - CPP100 | Não Iniciada | 5 |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:12 | 17:12 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 29 | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 24 | 5 | Não | 08:15 | 09:21 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 09:36 | 10:42 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 10:57 | 13:15 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 13:30 | 14:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 14:51 | 15:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [PARCIAL/+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10740 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 07:30 | 07:48 | 0.3 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 08:03 | 09:09 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 09:24 | 10:30 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [+41D EM ANDAMENTO] | 8496 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Acompanhamento de atividades nos Tracker - MRO100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 41 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [+59D EM ANDAMENTO] | 7539 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFE1 | Corretiva | [ATHON] Substituição das abraçadeiras desgastadas - MRO | pausado | 1 |  | Sim | 59 | 6 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (10/08) | 10760 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-CABN1 | Corretiva | Instalação de Nobreaks da Cabine - MRO100 | Não Iniciada | 4 |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:10 | 13:22 | 1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (10/08) | 10747 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:37 | 14:43 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10477 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PA Norte 03 | Segunda-feira (10/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (10/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (10/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (10/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (10/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (11/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (11/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (11/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -3 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (11/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (11/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (11/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (12/08) | 10444 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-31T03:12:42.690616+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-31T03:12:42.690616+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+31D EM ANDAMENTO] | 8995 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 31 | 4 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PA Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9876 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR1.1 | Corretiva | [Santarém 1 e 2][Inversor 1.1] - Recomposição de String | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T18:11:12.057922+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+18D EM ANDAMENTO] | 9865 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.9 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:52:01.398915+00:00"}] | Sim | 18 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+18D EM ANDAMENTO] | 9864 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.7 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:58.694382+00:00"}] | Sim | 18 | 3 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [+18D EM ANDAMENTO] | 9863 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.6 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:55.358097+00:00"}] | Sim | 18 | 3 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:27 | 15:30 | 1.05 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 14:03 | 0.05 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:18 | 15:24 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:39 | 16:45 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | pausado | 24 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+22D EM ANDAMENTO] | 9456 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 22 | 4 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 8040 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-DTRF1 | Corretiva | [AXIS/PE III] - Problemas no Religamento Remoto de PE III - DJBT | Não Iniciada | 2 | [{"id": 5378, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Engenharia para Testes", "assigned_date": "2026-07-31T15:08:44.448974+00:00"}] | Sim | 44 | 5 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:55 | 13:13 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:28 | 14:34 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:49 | 15:30 | 0.68 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (11/08) | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | AXIS-SJE100-EFIX1 | MPA | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9202 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | Administrativa | [PE I][UFV] - Coleta de dados de todos os inversores | Não Iniciada | 33 |  | Sim | 22 | 5 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INFC1 | MPA | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INFE1-CBCA | MPA | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:00 | 14:25 | 0.42 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [PARCIAL] | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:40 | 15:30 | 0.83 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INVR1.1 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INVR1.2 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 14:16 | 0.27 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [PARCIAL] | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:31 | 15:30 | 0.98 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 23 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10722 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-TRFR1 | Corretiva | Instalação dos Ventiladores do Transformador | Não Iniciada | 1 |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10716 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFE1-CBCC | Corretiva | Acompanhamento reposição strings furtadas | pausado | 13 |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 9272 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4][Demerval Lobão 01] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:29:25.580904+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 9271 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | Inspeção | [Inversor 2.3][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:26:51.928563+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 15:42 | 19:42 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 19:57 | 23:57 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 16 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | Handover | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 44 | 7 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [PARCIAL/+37D EM ANDAMENTO] | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 37 | 7 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 9270 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | Inspeção | [Inversor 2.4][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:24:30.010886+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 9264 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | Inspeção | [Inversor 2.5][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T14:55:04.513253+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10687 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Não | 1 | 1 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 14 | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+23D EM ANDAMENTO] | 9442 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 23 | 4 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Em progresso | 18 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:15 | 11:33 | 1.3 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:48 | 14:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:21 | 15:27 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.4 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 9 | 2 | Não | 15:42 | 19:42 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.3 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 9 | 2 | Não | 19:57 | 23:57 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10648 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-ETKR44.100 | Corretiva | [Tracker 44.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-05T12:06:39.453828+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:45 | 15:24 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.2 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 9 | 1 | Não | 15:39 | 19:39 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.1 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 9 | 1 | Não | 19:54 | 23:54 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 |  | Não | 21 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 17 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 |  | Não | 20 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INFE1-CBCC | MPA | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | 17 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 |  | Não | 21 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-ESTM1 | MPA | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | 22 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (11/08) | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Não | -7 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10250 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 9044 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR45.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-45] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:23:20.944973+00:00"}] | Sim | 31 | 4 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 9043 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR42.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-42] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:21:47.945644+00:00"}] | Sim | 31 | 4 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 9042 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR17.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-17] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:19:06.017361+00:00"}] | Sim | 31 | 4 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | pausado | 16 |  | Sim | 22 | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -3 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -2 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+31D EM ANDAMENTO] | 9028 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 31 | 4 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (10/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+10D EM ANDAMENTO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 9 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (11/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+10D EM ANDAMENTO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 9 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (12/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (13/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (14/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+40D EM ANDAMENTO] | 8563 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | [{"id": 2037, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Retirada de Animais", "assigned_date": "2026-07-31T16:53:38.611677+00:00"}] | Sim | 40 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RJ Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | THPN-SBT500-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10296 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10466 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | pausado | 32 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## RN Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+16D EM ANDAMENTO] | 9507 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SKID1 | Zeladoria | Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1 | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+22D EM ANDAMENTO] | 9504 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 22 | 4 | Não | 08:45 | 04:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (10/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10584 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT2 | Corretiva | Inspeção no Exaustor do QGBT 02 - Parelhas | pausado | 16 |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -2 | 1 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (11/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (12/08) | 10734 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR2.1 | Corretiva | [Inversor 2.1] - Inspeção e normalização do Inversor 2.1 | Não Iniciada | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (13/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (13/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (13/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10630 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ESTM1 | Zeladoria | [Coração 1] - Inspeção e Limpeza dos Sensores | Não Iniciada | 16 |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9803 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | Corretiva | [Coração 1][Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-21T17:46:10.182878+00:00"}] | Sim | 16 | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 10:15 | 10:54 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 11:09 | 11:48 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (10/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 20 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (11/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (12/08) | 10215 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Inspeção | [Usina] - Inserir dados na tabela de equipamentos | pausado | 1 | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-08-03T16:49:35.663236+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T03:19:23.805134+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (13/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.11 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | pausado | 19 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | pausado | 19 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 20 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-FSEP | Handover | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 20 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 9 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (14/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 7 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10744 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Não | 0 | 1 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9746 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-SSEG1 | Corretiva | Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1 | pausado | 16 |  | Sim | 17 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10743 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 |  | Não | 0 | 1 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9841 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.9 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:29.243652+00:00"}] | Sim | 15 | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9840 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.8 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:26.786805+00:00"}] | Sim | 15 | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9839 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.4 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:24.299109+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (10/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9838 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.3 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:21.70044+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (11/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 10016 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-MDFV | Inspeção | Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos | pausado | 13 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (11/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 36 | 7 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (11/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 6 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (11/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 6 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (11/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 6 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (11/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.3 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 5 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (12/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9747 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SSEG1 | Corretiva | Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1 | pausado | 16 |  | Sim | 17 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (12/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 35 | 4 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (12/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 |  | Sim | 27 | 4 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (12/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | pausado | 24 |  | Sim | 31 | 3 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (12/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | pausado | 27 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (12/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | pausado | 28 |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (13/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9837 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.11 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:19.538506+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (13/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9836 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.10 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:17.151225+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (13/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9835 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.1 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:12.035031+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (13/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 28 | 5 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (13/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 35 | 5 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (13/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (13/08) [PARCIAL/+21D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 21 | 5 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (14/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.7 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (14/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.8 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (14/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.9 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (14/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR2.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (14/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR2.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (14/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR2.3 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 31 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10030 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 8 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (10/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 17 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (10/08) | 10679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (10/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (10/08) [PARCIAL] | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 27 | 3 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | pausado | 23 |  | Não | 35 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (11/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9722 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 17 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 27 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO/+28D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 28 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (12/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (12/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | pausado | 24 |  | Não | 31 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Não | 27 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (13/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (13/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (14/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (14/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (14/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (14/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (14/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (14/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (10/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (11/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10636 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 34 | 7 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 34 | 7 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Em progresso | 21 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 31 | 5 | Não | 13:48 | 15:06 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -7 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10635 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Não | 1 | 1 | Não | 03:45 (D+1) | 23:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10460 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 00:00 (D+2) | 20:00 (D+2) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Terça-feira (11/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 8284 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ETKR1 | Corretiva | TRACKER 18 - Realização de testes e regularização | pausado | 6 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-07-01T20:19:33.092435+00:00"}] | Sim | 43 | 3 | Não | 14:00 | 15:20 | 1.33 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (11/08) [EXCEDE HH/+43D EM ANDAMENTO] | 8284 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ETKR5.100 | Corretiva | TRACKER 05 - Realização de testes e regularização | pausado | 6 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-07-01T20:19:33.092435+00:00"}] | Sim | 43 | 3 | Não | 15:35 | 16:55 | 1.33 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 17:10 | 21:10 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (11/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -7 | 1 | Não | 21:25 | 01:25 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (12/08) | 10719 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR2.2 | Corretiva | [Inversor 2.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T12:32:23.438716+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (12/08) [PARCIAL] | 10425 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-MDFV | Inspeção | EMBU GUAÇU - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -7 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (12/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -2 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (13/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (14/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 36 | 4 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -8 | 1 | Não | 15:33 | 19:33 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (14/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -8 | 1 | Não | 19:48 | 23:48 | 4 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 10020 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 |  | Sim | 10 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Segunda-feira (10/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRTC1 | Corretiva | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T13:11:53.450393+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (10/08) | 10700 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR41.100 | Corretiva | [Tracker 41.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-05T22:23:57.735234+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:03 | 11:33 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (10/08) | 10699 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR25.100 | Corretiva | [Tracker 25.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-05T22:23:11.997982+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:48 | 13:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (10/08) | 10698 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR27.100 | Corretiva | [Tracker 27.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-05T22:22:23.859216+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:45 | 14:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (10/08) | 10695 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR16.100 | Corretiva | [Tracker 16.100] - Verificação de Tracker | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-05T20:45:43.004272+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:30 | 15:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (10/08) | 10645 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | Corretiva | [Piracicaba] - Manutenção Corretiva e Investigação Térmica na Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:15 | 16:33 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (11/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9972 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100 | Corretiva | Avaliar a meta de geração estabelecida | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T20:57:24.425256+00:00"}] | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (11/08) [+48D EM ANDAMENTO] | 7951 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Teste de alimentação da Câmeras | pausado | 6 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-19T18:08:32.934993+00:00"}] | Sim | 48 | 5 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (11/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:10 | 10:16 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (11/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (11/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (11/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:25 | 15:31 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (11/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:46 | 16:52 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (12/08) | 10462 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-CABN1 | Corretiva | Análise do relé e multimedidor | Não Iniciada | 8 | [{"id": 2037, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Retirada de Animais", "assigned_date": "2026-07-31T14:24:03.769764+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (12/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9874 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | Inspeção | SANTA BÁRBARA - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | pausado | 13 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (12/08) | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (12/08) | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | 3 | 1 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (12/08) | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (13/08) | 10128 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID1 | Corretiva | SKID 01 - Verificação e realização de testes | Não Iniciada | 3 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:13:30.138877+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (13/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 31 | 7 | Não | 08:45 | 10:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (13/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Em progresso | 20 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 10:18 | 11:36 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (13/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | pausado | 24 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 29 | 6 | Não | 11:51 | 14:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (14/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (14/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (14/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (14/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (14/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (14/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10492 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 04 | Segunda-feira (10/08) | 9994 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-TRFR1 | Corretiva | TRANSFORMADOR - Fixação da ventilação forçada | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T18:56:04.031532+00:00"}] | Sim | 7 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (10/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (10/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (10/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (10/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (11/08) | 10237 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (11/08) | 10237 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (11/08) | 10237 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-ESTM1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (11/08) | 10237 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-SOEM1-ARCD | MPS | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (12/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 10031 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Em progresso | 38 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 21 | 5 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 35 | 5 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 28 | 5 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 30 | 5 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (10/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (11/08) | 10739 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ETKR59.101 | Corretiva | [Tracker 59.101] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T17:31:51.433137+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (11/08) | 10737 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ETKR90.101 | Corretiva | [Tracker 90.101] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T17:23:17.103391+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (11/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:00 | 10:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (11/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:21 | 11:27 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (11/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:42 | 14:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (11/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:15 | 15:21 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (11/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:36 | 16:42 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (12/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 30 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (12/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 30 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (12/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 30 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (12/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 23 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (12/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 21 | 5 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (12/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (13/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (13/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (13/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (13/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (13/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (13/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (14/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 23 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (14/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 28 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (14/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 23 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (14/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 35 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (14/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (14/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -3 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (10/08) | 10287 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (10/08) | 10287 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10033 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) | 10658 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR25.100 | Corretiva | [Tracker 25.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-04T21:29:08.106529+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 10:15 | 11:21 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 35 | 4 | Não | 11:36 | 13:54 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 24 | 5 | Não | 14:09 | 15:15 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (10/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 5 | Não | 15:30 | 16:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (11/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10116 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ETKR1 | Corretiva | Verificação de tracker | Não Iniciada | 3 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (11/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (11/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -2 | 1 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (11/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | THPN-FRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (11/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (11/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (11/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (12/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (12/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (12/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (12/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 36 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (12/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 36 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (12/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 27 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (13/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (14/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 27 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (14/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 22 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (14/08) [+31D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 31 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (14/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 34 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (14/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (14/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 21 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
TESTE | Segunda-feira (10/08) | 10625 |  |  |  | TESTE100-NCU1 | Administrativa | [NCU 1] - Acompanhamento de chamado Brametal | Não Iniciada | 99 | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 5, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-08-04T13:37:29.897586+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não