## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 88 | 3 | 3 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0
BA Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Norte 01 | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0
BA Sul 01 | 65 | 3 | 3 | 19 | 47 | 2 | 1 | 45
CE Leste 01 | 17 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0
CE Leste 02 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0
CE Norte 01 | 41 | 3 | 2 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0
CE Oeste 02 | 17 | 2 | 2 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0
CE Sul 01 | 16 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6
DF Centro 01 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
ES Norte 01 | 64 | 5 | 4 | 26 | 38 | 0 | 2 | 0
ES Norte 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GO Centro 01 | 26 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0
MA Leste 01 | 40 | 2 | 2 | 27 | 13 | 2 | 2 | 0
MA Leste 02 | 37 | 2 | 2 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0
MG Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MS Leste 01 | 32 | 1 | 1 | 30 | 3 | 9 | 1 | 0
MT Leste 01 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
MT Norte 01 | 43 | 2 | 2 | 17 | 26 | 0 | 2 | 34
MT Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MT Sul 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
MT Sul 03 | 37 | 2 | 2 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0
PA Leste 01 | 43 | 3 | 3 | 31 | 14 | 14 | 0 | 0
PA Norte 01 | 61 | 2 | 2 | 21 | 40 | 11 | 0 | 35
PA Norte 02 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Norte 03 | 26 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0
PA Oeste 01 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
PE Leste 01 | 84 | 3 | 3 | 17 | 67 | 0 | 1 | 73
PE Oeste 01 | 56 | 2 | 2 | 23 | 35 | 7 | 1 | 20
PI Oeste 01 | 86 | 3 | 3 | 17 | 71 | 0 | 1 | 28
PR Norte 01 | 107 | 6 | 4 | 17 | 92 | 3 | 2 | 23
PR Norte 02 | 74 | 5 | 4 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0
PR Oeste 01 | 90 | 5 | 5 | 17 | 74 | 1 | 0 | 35
PR Sul 01 | 21 | 1 | 1 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0
RJ Sul 01 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Leste 01 | 24 | 3 | 2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0
RN Oeste 01 | 27 | 1 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0
RN Sul 01 | 37 | 3 | 3 | 23 | 14 | 0 | 1 | 0
SC Oeste 01 | 92 | 2 | 2 | 35 | 58 | 7 | 0 | 0
SP Centro 01 | 21 | 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0
SP Centro 02 | 19 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1
SP Leste 01 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 02 | 72 | 6 | 5 | 20 | 54 | 6 | 3 | 23
SP Leste 03 | 50 | 4 | 4 | 20 | 30 | 8 | 1 | 0
SP Leste 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 07 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
SP Norte 02 | 29 | 2 | 2 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0
SP Norte 03 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 19 | 2 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | @usina Santana do Ipanema = seg, sex
2 | @usina Inhapi = ter, qui
3 | @usina Ouro Branco = qua
4 | @usina Parelhas = seg, sex
5 | @usina Rodrigues 1 = ter, qui
6 | @usina Caicó = qua
7 | @usina Itajá 1 e 2 = seg, qua, sex
8 | @usina Jucurutu = ter, qui
9 | @usina Senador = ter, qui
10 | @usina Rodrigues 2 = qua
11 | @usina Altair = seg, qua, sex
12 | @usina Barretos = ter, qui
13 | @usina Brodowski = seg, ter, qua, qui, sex
14 | @usina Fernandópolis = seg, sex
15 | @usina Tanabi = ter, qui
16 | @usina Aparecida do Taboado = qua
17 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
18 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
19 | @usina Jacundá 1 = ter, qui
20 | @usina Santa Maria do Pará 1 = seg, qua, sex
21 | @usina Capitão Poço 1 = ter, qui
22 | @usina Mãe do Rio = seg, ter, qua, qui, sex
23 | @usina Morada Nova 1 = seg
24 | @usina Hortina = ter
25 | @usina Vitesse = ter
26 | @usina Bonfim Limoeiro do Norte = qui
27 | @usina Guajirú = qua
28 | @usina Sol do Norte 1 = qua
29 | @usina Sol do Norte 2 = qua
30 | @usina Castelo do Piauí = qui
31 | @usina Fazenda Limão 1 = seg, qua
32 | @usina Saturnino 1 = ter, sex
33 | @usina Goytacazes 1 = qui
34 | @usina São Bento 5 = seg, ter, qua, qui, sex
35 | @usina Aparecida 3 = seg, qua, sex
36 | @usina Guaratinguetá 5 = ter, qui
37 | @usina Araçoiaba da Serra 1 = seg, sex
38 | @usina Araçoiaba da Serra 2 = qua
39 | @usina Sorocaba = qui
40 | @usina Salto Pirapora 3 = ter
41 | @usina Embu Guaçu = seg, qua, sex
42 | @usina Cipó Guaçu = ter, qui
43 | @usina Piracicaba 1 = seg
44 | @usina Indaiatuba = ter
45 | @usina Santa Bárbara 1 = qua
46 | @usina Caxambu 1 = qui
47 | @usina Marajoara 1 = ter, qui
48 | @usina Santo Inácio 12 = seg, qua, sex
49 | @usina Elias Fausto = sex

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SDI100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SDI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SDI100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SDI100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SDI100-MDFV | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR8 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12854 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Levantamento de EPC | THPN-SDI100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-INP100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-INP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 11970 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | THPN-INP100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 12841 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Levantamento de EPC | THPN-INP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-ORB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-ORB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-ORB100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-ORB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - NCU | IBI200-NCU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | IBI200-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | IBI200-INFC1 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | IBI200-ESTM1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IBI200-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | IBI100-TRFR2 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | IBI100-TRFR1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | IBI100-SPDA1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - RSU | IBI100-RSU1 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | IBI100-RELE1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | IBI100-QGBT2 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | IBI100-QGBT1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | IBI100-NBRK1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - NCU | IBI100-NCU1 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | IBI100-MDFV | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IBI100-CABN1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 12060 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | IBI200-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12870 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | Levantamento de EPC | IBI200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12869 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | Levantamento de EPC | IBI100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTB100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 12859 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Levantamento de EPC | ALLM-MRN100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "Alves Lima - Morada Nova 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Leste 02 | 12068 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Testes de religamento remoto UFV - Hortina | SALE-HRT100 | Inspeção | 1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 02 | 12865 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Levantamento de EPC | SALE-HRT100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Norte 01 | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-GJR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Guajirú 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GDEN-GJR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Guajirú 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12024 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | GDEN-GJR100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Usina "GD Energy - Guajirú 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12857 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Levantamento de EPC | GDEN-GJR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "GD Energy - Guajirú 1 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-SON100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-SON100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GDEN-SON100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12025 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | GDEN-SON100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 12856 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Levantamento de EPC | GDEN-SON100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Norte 01 | 10846 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON200-INVR1.4 | Inspeção | 1 | [+24d em andamento] Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Norte 01 | 10845 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON200-INVR1.3 | Inspeção | 1 | [+24d em andamento] Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
CE Sul 01 | 12733 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | CDR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Sul 01 | 12826 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Levantamento de EPC | CDR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRM200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-PRM200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRM200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12830 | Thopen - Primavera 2 - ES | Levantamento de EPC | THPN-PRM200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | LNH100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | LNH100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | LNH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | LNH100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12790 | Thopen - Linhares 1 - ES | Levantamento de EPC | LNH100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | VRG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | VRG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | VRG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | VRG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12798 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Levantamento de EPC | VRG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRM100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRM100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12829 | Thopen - Primavera 1 - ES | Levantamento de EPC | THPN-PRM100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Relé de Proteção | THPN-CDS100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CDS100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CDS100-MDFV | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CDS100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CDS100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – QGBT | THPN-CDS100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – QGBT | THPN-CDS100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CDS100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - SPDA | THPN-CDS100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CDS100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - RSU | THPN-CDS100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - RSU | THPN-CDS100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – NCU | THPN-CDS100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - PPCI | THPN-CDS100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Usina "Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
GO Centro 01 | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
GO Centro 01 | 12828 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Levantamento de EPC | THPN-SDN100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12945 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 11899 | Athon - Timon 1 - MA | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | TIM100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 12808 | Athon - Timon 1 - MA | Levantamento de EPC | TIM100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | MTS100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | MTS100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | MTS100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | MTS100-CABN6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MTS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MTS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 12955 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MTS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 11212 | Athon - Matões 1 - MA | Acompanhamento loop testes Relé | MTS100-RELE1 | Administrativa | 1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Coleta de Dados de Geração | ADT100-INVR1.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Coleta de Dados de Geração | ADT100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MS Leste 01 | 12779 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Levantamento de EPC | ADT100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.9 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.8 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.7 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.6 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.5 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.10 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.9 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.8 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.7 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.5 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | CLD200-INFC1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | CLD200-CABN1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-DMT100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Ar Condicionado | THPN-DMT100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-DMT100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-DMT100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-DMT100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - RSU | THPN-DMT100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – NCU | THPN-DMT100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-DMT100-FSEP | Handover | 0.65 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Sul 03 | 11997 | Thopen - Diamantino 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | THPN-DMT100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12749 | Athon - Marabá 1 - PA | [Inversor 3.3] - Coleta de Dados de Geração | MAB100-INVR3.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11894 | Athon - Marabá 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | MAB100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12806 | Athon - Marabá 1 - PA | Levantamento de EPC | MAB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12807 | Athon - Marabá 2 - PA | Levantamento de EPC | MAB200-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.38 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | SMP100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR7.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR7.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR6.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR6.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR5.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR5.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR4.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR4.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | SMP100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | SMP100-CABN7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | SMP100-CABN6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | SMP100-CABN5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | SMP100-CABN4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | SMP100-CABN3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | SMP100-CABN2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | SMP100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Norte 01 | 12909 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [SMP100] - Trackers com range pequeno | SMP100-ETKR1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 11898 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | SMP100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12803 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Levantamento de EPC | SMP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12899 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | Coleta de Dados de Geração | CPP100-INVR7.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12899 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | Coleta de Dados de Geração | CPP100-INVR7.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 11881 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | CPP100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12800 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | Levantamento de EPC | CPP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IPX100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IPX100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | THPN-BJD100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-BJD100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-BJD100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-BJD100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-BJD100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-BJD100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-BJD100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-BJD100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Transformador | THPN-VRT200-TRFR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-VRT200-SPDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-VRT200-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - RSU | THPN-VRT200-RSU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | THPN-VRT200-RELE1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - QGBT | THPN-VRT200-QGBT1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - NCU | THPN-VRT200-NCU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-VRT200-NBRK1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | THPN-VRT200-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-VRT200-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-VRT200-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-VRT200-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-VRT200-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-VRT200-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-VRT200-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12430 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-VRT200-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Transformador | THPN-SBU100-TRFR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-SBU100-SPDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-SBU100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - RSU | THPN-SBU100-RSU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | THPN-SBU100-RELE1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - QGBT | THPN-SBU100-QGBT1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - NCU | THPN-SBU100-NCU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SBU100-NBRK1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | THPN-SBU100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-SBU100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-SBU100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-SBU100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-SBU100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-SBU100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-SBU100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12840 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Levantamento de EPC | THPN-SBU100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 12839 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Levantamento de EPC | THPN-VRT200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Trackers | PTL300-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | PTL300-SPDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Transformador | PTL300-TRFR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL300-QGBT1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia (Concessionária) | PTL300-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+79d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPA | 4 | [+77d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPA | 4 | [+87d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPA | 4 | [+87d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPA | 4 | [+85d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+84d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Transformador | PTL200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTL200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12821 | Axis - Petrolina 2 - PE | Levantamento de EPC | PTL200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Trackers | PTL300-ETKR1 | MPM | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Almoxarifado | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Transformador | PTL300-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL300-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTL300-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTL300-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 12050 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | PTL300-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+45d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 4 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 12858 | 2C - União 1 - PI | Levantamento de EPC | 2C-UNI100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-JNC100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-JNC100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-JNC100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-JNC100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-JNC100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12645 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 11973 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | THPN-JNC100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12837 | Thopen - Junco 1 - PI | Levantamento de EPC | THPN-JNC100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Módulos | DML100-MDFV | Inspeção | 25.7 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12491 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPT | 29 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPT | 29 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPT | 29 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.8 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.7 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.6 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.5 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPT | 29 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT2 | MPT | 29 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT1 | MPT | 29 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPT | 29 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 12818 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Levantamento de EPC | DML100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE1 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE2 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 4 | [+57d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 4 | [+57d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 4 | [+64d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 4 | [+64d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 11604 | Thopen - Colorado 2 - PR | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | Inspeção | 0.35 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10501 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | THPN-CLR200 | Administrativa | 1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12845 | Thopen - Colorado 2 - PR | Levantamento de EPC | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12863 | Thopen - Sarandi 1- PR | Levantamento de EPC | THPN-SRD100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "Thopen - Sarandi 1- PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 11611 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | MNG100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | MNG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | MNG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | MNG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9602 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI] | MNG100-ETKR1 | Administrativa | 1.5 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 11975 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | MNG100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12825 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Levantamento de EPC | MNG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | MRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12051 | Axis - Marialva 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | MRV100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12819 | Axis - Marialva 1 - PR | Levantamento de EPC | MRV100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 11992 | Thopen - Sarandi 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | THPN-SRD100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Usina "Thopen - Sarandi 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Norte 01 | 11603 | Thopen - Colorado 1 - PR | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | THPN-CLR100-INFC1-PPCI | Inspeção | 0.35 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-CLR100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLR100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CLR100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLR100-MDFV | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLR100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – QGBT | THPN-CLR100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - SPDA | THPN-CLR100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-CLR100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - RSU | THPN-CLR100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – NCU | THPN-CLR100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CLR100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-CLR100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-CLR100-FSEP | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CLR100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-SAP100-CABN1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SAP100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Trackers | THPN-SAP100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SAP100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SAP100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SAP100-INFC1 | Handover | 0.65 | Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.19 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.18 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.17 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.16 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.15 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.14 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.13 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.12 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.11 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.20 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.19 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.18 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.17 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.16 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.15 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.14 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.13 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.12 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.11 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-SAP100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SAP100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-SAP100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – NCU | THPN-SAP100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SAP100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-SAP100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SAP100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SAP100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12862 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Levantamento de EPC | THPN-SAP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.20 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.19 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.18 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.17 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.16 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.15 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.14 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.13 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPA | 4 | [+28d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-CGH100-FSEP | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-CGH100-CXDA1 | MPA | 4 | [+30d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-CGH100-CABN1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-CGH100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+31d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-APR100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-APR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-APR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-APR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-APR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-APR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-APR100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-APR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12855 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Levantamento de EPC | THPN-APR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-APR200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-APR200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-APR200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-APR200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-APR200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-APR200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-APR200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-APR200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-APR200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-APR200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-APR200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12844 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Levantamento de EPC | THPN-APR200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12834 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Levantamento de EPC | THPN-CGH100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-PRV100-MDFV | MPM | 0.02 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-PRV100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-PRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-PRV100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-PRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-PRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRV100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-PRV100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRV100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Leste 01 | 12875 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | [Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05] - Acompanhamento de chamado STI | MCB100-ETKR40.100 | Administrativa | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Leste 01 | 12093 | Thopen - Rodrigues 2 - RN | [Inversor 2.1] - Recomposição de String | THPN-RDR200-INVR2.1 | Corretiva | 0.5 | Usina "Thopen - Rodrigues 2 - RN" não recebeu dia na semana (cluster com 3 usinas)
RN Sul 01 | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-RDR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11984 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | THPN-RDR100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – Relé de Proteção | THPN-CAI100-RELE2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CAI100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CAI100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CAI100-TRFR2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – QGBT | THPN-CAI100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – QGBT | THPN-CAI100-QGBT2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CAI100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CAI100-NBRK2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CAI100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CAI100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CAI100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RN Sul 01 | 11557 | Thopen - Caicó - RN | Handover - PPCI | THPN-CAI100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – QGBT | THPN-COR100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - SPDA | THPN-COR100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-COR100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-COR100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - PPCI | COR100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - RSU | COR100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover - RSU | COR100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – NCU | COR100-NCU2 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – NCU | COR100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Handover – FOSSA SEPTICA | COR100-FSEP | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12867 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Levantamento de EPC | COR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR4.11 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR4.10 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.5 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.4 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.3 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.5 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.4 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.3 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE2 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-GTB100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-GTB100-MDFV | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Trackers | THPN-GTB100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - SPDA | THPN-GTB100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Estação Meteorológica | THPN-GTB100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-GTB100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Ar Condicionado | THPN-GTB100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-GTB100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10815 | Thopen - Guatambú 1 - SC | [ETM] - Coleta e análise de dados | THPN-GTB100-ESTM1 | Administrativa | 1 | [+26d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-GTB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - PPCI | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-GTB100-FSEP | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-GTB100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12861 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Levantamento de EPC | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.8 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.7 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.5 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | ADS200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | ADS200-FSEP | MPA | 4 | [+28d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | ADS200-CXDA1 | MPA | 4 | [+30d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | ADS200-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+31d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-SCB100-MDFV | MPM | 0.35 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-SCB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-SCB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-SCB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SCB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SCB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SCB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SCB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SCB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SCB100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SCB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12846 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Levantamento de EPC | THPN-SCB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10425 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | EMBU GUAÇU - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | THPN-EBG100-MDFV | Inspeção | 1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 11664 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | THPN-EBG100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-EBG100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-EBG100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-EBG100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-EBG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-EBG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-EBG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-EBG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-EBG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-EBG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-EBG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-EBG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12852 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Levantamento de EPC | THPN-EBG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 11662 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | ADS200-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Usina "Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
SP Leste 02 | 12788 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Levantamento de EPC | ADS200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
SP Leste 02 | 11661 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | ADS100-INFC1-PPCI | Inspeção | 0.35 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 1.3 | [+64d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 12786 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Levantamento de EPC | ADS100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 11663 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | CGU100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Usina "Thopen - Cipó Guaçu - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | CXB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | CXB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | CXB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CXB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CXB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CXB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CXB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CXB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CXB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CXB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 11962 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | CXB100-INFC1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12799 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Levantamento de EPC | CXB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 11672 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | PRB100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | PRB100-MDFV | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | PRB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-PRB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | PRB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | PRB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | PRB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | PRB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | PRB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | PRB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | PRB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | PRB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | PRB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12684 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | PRB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Leste 03 | 12792 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Levantamento de EPC | PRB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Usina "Thopen - Piracicaba 1 - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 4 usinas)
SP Norte 02 | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ALT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ALT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 12795 | Thopen - Altair 1 - SP | Levantamento de EPC | ALT100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Qualidade
Tipo | Item | Detalhe | Ação
REMOVIDA |  | OS 12920 · [Inversor 1.4] - Religamento do Inversor 1.4 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12920 · [Inversor 1.3] - Religamento do Inversor 1.3 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12920 · [Inversor 1.2] - Religamento do Inversor 1.2 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12920 · [Inversor 1.1] - Religamento do Inversor 1.1 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12776 · [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição Teste | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12247 · [Grid Co.] - MPA - Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Almoxarifado | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 07 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 05 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 03 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 01 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Sala de O&M | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12186 · [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12186 · [Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12186 · [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12185 · [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12185 · [Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12185 · [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12168 · Inspeção Mensal de Extintores (Teste) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
AVISO | Thopen - Sarandi 1 - PR ¦ Thopen - Sarandi 1- PR | Grafias diferentes que normalizam igual — contam como DUAS usinas na distribuição de dias | Conferir no Fracttal se é uma usina duplicada
AVISO | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | RenoGrid - Nobres 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | 34 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 53 | 5 | 48 | 17 | 31 | 9
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 19 | 3 | 16 | 4 | 12 | 16
BA Sul 01 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 17 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0
CE Norte 01 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0
CE Oeste 02 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 67
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 2 - ES | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Linhares 1 - ES | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 1 - ES | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 1 - MA | 21 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 24 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
PA Leste 01 | Athon - Jacundá 1 - PA | 33 | 0 | 33 | 1 | 32 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 2 - PA | 21 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 1 - PA | 13 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0
PA Norte 01 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | 62 | 1 | 61 | 8 | 53 | 2
PA Norte 03 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | 14 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 8 | 9 | 9 | 0 | 47
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 25 | 0 | 25 | 2 | 23 | 0
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 23 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | 25 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Norte 01 | Axis - Marialva 1 - PR | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 8
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0
PR Sul 01 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0
RN Sul 01 | Thopen - Parelhas 1 - RN | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0
SP Centro 02 | Thopen - Matão 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0
SP Leste 01 | Thopen - Aparecida 3 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0
SP Leste 04 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 18 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 16 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 33
SP Norte 03 | Thopen - Brodowski 1 - SP | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Tanabi 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0
TESTE |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 11563 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 19 | I4.9 R8.8 U2.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 7 | I6.6 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 7 | I6.6 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 7 | I6.6 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I6.6 R9.5 U5.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I4.9 R8.8 U5.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 17 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11564 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 19 | I4.9 R8.2 U3.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 13 | I5.9 R9.0 U6.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 19 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+26D EM ANDAMENTO] | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I8.0 R8.2 U8.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 26 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+26D EM ANDAMENTO] | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I8.0 R8.2 U8.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 26 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+26D EM ANDAMENTO] | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 8 | I8.0 R8.2 U8.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 26 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+26D EM ANDAMENTO] | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.0 R4.8 U8.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 26 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 11567 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 24 | I4.7 R5.8 U1.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.1 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I8.1 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12496 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 25 | I3.8 R7.5 U0.0 | 1.82 | usina (n=57) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12495 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | pausado | 32 | 25 | I3.8 R7.5 U0.3 | 1.82 | usina (n=57) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [+16D EM ANDAMENTO] | 11406 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100 | Corretiva | [UFV-Tucano] - Revisão do Projeto de AVCB | pausado | 1 | 13 | I4.6 R10.0 U7.3 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 11454 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Inspeção | Análise do descasamento da geração com a irradiância de Tucano 1 | Não Iniciada | 8 | 17 | I5.9 R7.2 U4.3 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-18T20:54:42.777234+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-18T20:54:42.777234+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-FSEP | MPM | [SEMP] - MPM - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.9 R6.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | MPM | [SEMP] - MPM - ETM | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.9 R6.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [SEMP] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I7.7 R6.5 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12716 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [SEMP] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I7.7 R6.5 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12716 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-CABN1 | MPM | [SEMP] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 26 | I7.3 R2.5 U0.0 | 1.02 | cluster (n=21) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12716 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SPDA1 | MPM | [SEMP] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 28 | I5.6 R2.5 U0.0 | 1.02 | cluster (n=21) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12716 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [SEMP] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 27 | I6.6 R2.5 U0.0 | 1.02 | cluster (n=21) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12716 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SSEG1 | MPM | [SEMP] - MPM - CFTV | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | cluster (n=21) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-TRFR1 | MPM | [SEMP] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.3 R6.5 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12716 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-TRFR1 | MPM | [SEMP] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.3 R6.5 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-CABN1 | MPM | [SEMP] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.3 R6.5 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SPDA1 | MPM | [SEMP] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 24 | I5.6 R6.5 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [SEMP] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I6.6 R6.0 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SSEG1 | MPM | [SEMP] - MPM - CFTV | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12715 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | MPM | [SEMP] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.2 R6.5 U0.0 | 0.96 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12544 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - ETM | Não Iniciada | 16 | 25 | I4.6 R6.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:36 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12544 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-CABN1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Cabine | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.0 R6.5 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:51 | 10:36 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12544 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Tracker | Não Iniciada | 24 | 25 | I5.3 R6.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:51 | 11:36 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12544 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - CFTV | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.6 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:51 | 13:48 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12544 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 26 | I3.9 R6.5 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:03 | 14:48 | 0.75 | 0 | Não
BA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12082 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 22 | I4.6 R7.2 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.96 | usina (n=13) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:03 | 16:09 | 1.1 | 0 | Não

## BA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+22D EM ANDAMENTO] | 10974 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 14 | I4.0 R10.0 U7.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 12087 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100 | Corretiva | UFV-Ponto Belo] - Verificação do Portão | pausado | 3 | 16 | I5.0 R8.8 U5.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (14.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12085 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-CABN1 | Corretiva | [UFV-Ponto Belo] - Instalação Switch e Conversor | Não Iniciada | 1 | 19 | I5.0 R6.8 U4.3 ¦ parcial: equipamento | 2.33 | usina (n=40) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:55 | 09:05 | 1.17 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.92 | usina (n=72) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:20 | 10:26 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.92 | usina (n=72) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:41 | 11:47 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.1 R6.0 U0.0 | 0.92 | usina (n=72) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) [PARCIAL] | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.92 | usina (n=72) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11794 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200 | Administrativa | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.0 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.69 | usina (n=49) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:59:49.266693+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I4.7 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 17 | I5.0 R10.0 U3.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12061 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | pausado | 34 | 22 | I5.0 R6.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.49 | usina (n=31) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 17 | I6.3 R10.0 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R4.8 U1.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (11/09) | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.92 | usina (n=72) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (11/09) | 12647 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 0.92 | usina (n=72) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I6.4 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I4.7 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12067 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Vítesse | Não Iniciada | 6 | 22 | I5.1 R4.0 U5.0 ¦ parcial: equipamento | 1.87 | cluster (n=43) |  | Não | 9 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12866 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 30 | I4.7 R2.5 U0.0 | 1.87 | cluster (n=43) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I6.9 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.5 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I7.9 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12525 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Inspeção e manutenção em sistema de CFTV | Não Iniciada | 16 | 25 | I4.5 R4.0 U3.0 | 2.68 | usina (n=28) |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12791 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 30 | I4.2 R3.0 U0.0 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I5.8 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I5.8 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 24 | I6.2 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I5.8 R5.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12653 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.5 R4.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=75) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Terça-feira (08/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11483 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-INFC1 | Corretiva | Reparo de estruturas de sustentação dos inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.8 R4.8 U7.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 07:30 | 09:40 | 2.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12066 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Carosa | pausado | 6 | 23 | I5.0 R3.2 U4.7 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (09/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11482 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-INFC1 | Corretiva | Reparo de estruturas de sustentação dos inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.8 R4.8 U7.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12065 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Salvales | Não Iniciada | 6 | 22 | I5.0 R3.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12064 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Sunpower | Não Iniciada | 6 | 22 | I5.0 R4.2 U4.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12031 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 25 | I5.0 R4.2 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12925 | Solier - Cascavel - CE |  | Solier - Cascavel | CSC100-DTRF36 | Corretiva | Substituição do disjuntor do PDE | pausado | 1 | 25 | I6.3 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12923 | Solier - Cascavel - CE |  | Solier - Cascavel | CSC100-PECN4 | Corretiva | Inspecionar SE 19 sem geração | pausado | 1 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## CE Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 11416 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Em progresso | 38 | 20 | I3.3 R5.8 U7.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
CE Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 26 | I7.0 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 26 | I7.0 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 26 | I7.0 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 29 | I5.0 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I7.4 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 26 | I7.0 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10839 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.5 | Inspeção | [Inversor 1.5] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.4 R3.2 U8.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:21:39.764736+00:00"}] | Sim | 24 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10838 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.4 R3.2 U8.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:21:39.081441+00:00"}] | Sim | 24 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 11685 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.0 R3.2 U2.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I6.3 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 26 | I7.0 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12657 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 26 | I7.0 R2.5 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [+45D EM ANDAMENTO] | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4753, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fabricante", "assigned_date": "2026-08-14T19:25:33.112798+00:00"}] | Sim | 45 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [+45D EM ANDAMENTO] | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-14T19:26:45.490741+00:00"}] | Sim | 45 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 11684 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 25 | I4.0 R5.8 U2.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.1 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 30 | I2.5 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.1 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 26 | I5.8 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 26 | I5.8 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 25 | I5.8 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 28 | I4.0 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 28 | I4.0 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12662 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 26 | I5.1 R5.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Terça-feira (08/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 11512 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Inspeção | Inspeção de inversor para abertura de chamado | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.7 R4.8 U6.3 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (08/09) | 11688 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 17 | I5.6 R10.0 U2.0 | 0.63 | usina (n=104) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:45 | 10:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12648 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção Geral das Strings com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-01T20:16:27.208999+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) | 11747 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 16 | I5.6 R10.0 U2.7 | 0.63 | cluster (n=105) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12475 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 21 | I4.8 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:06 | 11:06 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12474 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 20 | I4.8 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:21 | 13:33 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12722 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | pausado | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 | 0.63 | cluster (n=105) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12083 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 17 | I5.9 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.63 | cluster (n=105) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) [PARCIAL] | 12860 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.7 | Corretiva | [Inversor 2.7] - Religamento do Inversor 2.7 | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.6 | Corretiva | [Inversor 2.6] - Religamento do Inversor 2.6 | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.5 | Corretiva | [Inversor 2.5] - Religamento do Inversor 2.5 | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.4 | Corretiva | [Inversor 2.4] - Religamento do Inversor 2.4 | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.2 | Corretiva | [Inversor 2.2] - Religamento do Inversor 2.2 | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.1 | Corretiva | [Inversor 2.1] - Religamento do Inversor 2.1 | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12285 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR7.100 | Corretiva | [Tracker 7.100] - Verificação de Tracker | Não Iniciada | 3 | 20 | I8.0 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (4.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-26T19:30:35.856164+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) [EXCEDE HH] | 12354 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-TRFR2 | Corretiva | Diagnóstico e Correção de Falha de Comunicação do TRAFO 02 | Não Iniciada | 12 | 15 | I9.6 R4.8 U4.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:57 | 17:57 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12860 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12486 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 30 | I3.4 R4.0 U0.0 | 0.84 | usina (n=35) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12734 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.6 R4.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=24) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12734 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.66 | usina (n=24) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12734 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.2 R4.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=24) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12827 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 29 | I4.2 R4.0 U0.0 | 0.84 | usina (n=35) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 9 | I7.3 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 55 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+58D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 12 | I5.2 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 58 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12481 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 28 | I3.4 R5.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=37) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+57D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-CABN1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | Não Iniciada | 16 | 14 | I5.9 R4.8 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 57 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12733 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I7.6 R5.5 U0.0 | 0.55 | cluster (n=51) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 8 | I7.3 R7.8 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 48 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+62D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Em progresso | 13 | 11 | I6.6 R6.2 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 62 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (11/09) | 12733 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 24 | I5.9 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.55 | cluster (n=51) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-CABN1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | Não Iniciada | 16 | 13 | I4.5 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 48 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12612 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR1 | Inspeção | UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers | Não Iniciada | 16 | 20 | I6.4 R6.0 U2.7 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12832 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 23 | I5.4 R7.5 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12835 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.2 R5.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12893 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | Não Iniciada | 38 | 27 | I3.5 R6.5 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12886 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | Não Iniciada | 38 | 31 | I3.4 R3.0 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I6.6 R5.0 U0.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.2 R5.0 U0.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.3 R5.0 U0.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.3 R5.0 U0.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.3 R5.0 U0.0 | 0.59 | usina (n=37) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I6.5 R3.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.92 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 29 | I5.1 R3.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | THPN-LNH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I7.6 R3.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I7.2 R3.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 25 | I7.2 R3.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=106) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.5 R8.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=19) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.5 R8.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=19) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.2 R8.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=19) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I8.2 R6.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=19) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.2 R8.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=19) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=19) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I6.6 R6.5 U0.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.6 R4.0 U0.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.3 R6.5 U0.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I7.3 R6.0 U0.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.3 R6.5 U0.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 24 | I5.5 R6.5 U0.0 | 0.75 | usina (n=38) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12843 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (10/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (10/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (10/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (10/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (10/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (10/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.6 R4.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.9 R4.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12941 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 1.12 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## GO Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+20D EM ANDAMENTO] | 11239 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 11 | I4.7 R10.0 U8.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 20 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MA Leste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+24D EM ANDAMENTO] | 10967 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 9 | I4.9 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 24 | 3 | Não | 03:45 (D+1) | 23:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MA Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+71D EM ANDAMENTO] | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | 10 | I6.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:25.79087+00:00"}] | Sim | 71 | 8 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10753 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 10 | I5.4 R10.0 U8.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 24 | 3 | Não | 08:55 | 10:01 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:16 | 11:22 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:37 | 13:55 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:10 | 15:16 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:31 | 16:37 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+31D EM ANDAMENTO] | 10563 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-SKID5 | Corretiva | [TIM200] [SKID 05] CAB.05 Atuando | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.7 R6.2 U10.0 |  | fora do teto (7.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 31 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 10754 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 11 | I5.6 R10.0 U7.7 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12311 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | Inspeção | ETM TIM200 - Avaliação do IPOA | Não Iniciada | 99 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento | 1.18 | usina (n=118) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-27T11:37:06.769133+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T11:37:06.769133+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 09:16 | 10:16 | 1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 5 | I8.0 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 4 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 6 | I7.0 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 6 | I7.0 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 14:25 | 15:31 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 6 | I7.0 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 15:46 | 16:52 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.5 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.5 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 6 | I7.0 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 6 | I7.0 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 6 | I7.3 R10.0 U9.3 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 7 | I6.6 R10.0 U9.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 11900 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 17 | I6.0 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12804 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.6 R10.0 U0.0 | 1.18 | usina (n=118) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:27 | 1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12915 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ETKR1 | Inspeção | [MTS100] - SKC 06 sem comunicação com o Compass | Não Iniciada | 12 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-03T15:25:07.228576+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T15:25:07.228576+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.9 R6.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12206 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-ETKR1 | Corretiva | [MTS200] - Sem visualização dos trackers no supervisório | Não Iniciada | 10 | 15 | I6.5 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (17.9x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-25T20:04:28.949065+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T20:04:28.949065+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (09/09) [+15D EM ANDAMENTO] | 11524 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200 | Inspeção | [Inversores - MTS200] - Avaliação das correntes nulas | Não Iniciada | 5 | 12 | I7.5 R8.8 U5.0 |  | fora do teto (3.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}] | Sim | 15 | 2 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:10 | 10:16 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:25 | 15:31 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:46 | 16:52 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12955 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12954 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não

## MA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MG Centro 01 | Terça-feira (08/09) [+38D EM ANDAMENTO] | 10149 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ETKR38.200 | Corretiva | [Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-27T15:01:33.513299+00:00"}] | Sim | 38 | 5 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+23D EM ANDAMENTO] | 10715 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 13 | I3.8 R10.0 U7.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MS Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 11503 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | Inspeção | [Estrutura Trackers Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul] - Inspeção para chamado Brametal | Não Iniciada | 16 | 15 | I5.6 R4.8 U9.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 75, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-08-19T17:38:29.651165+00:00"}] | Sim | 28 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+27D EM ANDAMENTO] | 10742 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | pausado | 28 | 11 | I4.5 R10.0 U9.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 27 | 4 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+105D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 | 1.37 | usina (n=6) |  | Sim | 105 | 9 | Não | 10:06 | 11:24 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+105D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 | 1.37 | usina (n=6) |  | Sim | 105 | 9 | Não | 11:39 | 14:09 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+105D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | pausado | 21 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 | 1.37 | usina (n=6) |  | Sim | 105 | 9 | Não | 14:24 | 15:42 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+98D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 | 11 | I5.6 R7.0 U10.0 | 1.37 | usina (n=6) |  | Sim | 98 | 8 | Não | 15:57 | 16:59 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12508 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-DINV2.5 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 2.5] - Religamento do Disjuntor do Inversor 2.5 | Não Iniciada | 5 | 19 | I8.0 R6.0 U1.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 08:10 | 0.67 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12508 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-DINV2.6 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 2.6] - Religamento do Disjuntor do Inversor 2.6 | Não Iniciada | 5 | 19 | I8.0 R6.0 U1.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 08:25 | 09:05 | 0.67 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12508 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR2.14 | Corretiva | [Inversor 2.14] - Religamento do Inversor 2.14 | Não Iniciada | 5 | 17 | I8.0 R8.0 U1.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 09:20 | 10:00 | 0.67 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12459 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Verificação de comunicação do Inversor 1.5 | Não Iniciada | 9 | 19 | I8.0 R6.0 U1.3 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-08-31T15:31:44.134166+00:00"}] | Não | 4 | 1 | Não | 10:15 | 10:55 | 0.67 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12459 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Verificação de comunicação do Inversor 1.4 | Não Iniciada | 9 | 21 | I8.0 R4.0 U1.3 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-08-31T15:31:44.134166+00:00"}] | Não | 4 | 1 | Não | 11:10 | 11:50 | 0.67 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12459 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR2.14 | Corretiva | [Inversor 2.14] - Verificação de comunicação do Inversor 2.14 | Não Iniciada | 9 | 17 | I8.0 R8.0 U1.3 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-08-31T15:31:44.134166+00:00"}] | Não | 4 | 1 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10861 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Substituição de Contatora | Não Iniciada | 1 | 14 | I7.1 R5.5 U7.3 ¦ parcial: equipamento | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 14:07 | 15:07 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 11288 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 14 | I8.9 R4.8 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-17T11:53:15.175833+00:00"}] | Sim | 17 | 2 | Não | 15:22 | 15:52 | 0.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [EXCEDE HH] | 11519 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | Corretiva | Verificação do funcionamento das câmeras CFTV - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 3 | 17 | I4.5 R8.8 U5.0 | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 16:07 | 17:07 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (10/09) [+107D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Caixas elétricas Strings e Caixas Combinadas | pausado | 25 | 8 | I5.6 R10.0 U10.0 | 1.37 | usina (n=6) |  | Sim | 107 | 8 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.9 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:03 | 10:03 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.8 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | pausado | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:18 | 11:18 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.7 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.9 R4.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 25 | I4.9 R6.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 15:15 | 16:15 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (10/09) [PARCIAL] | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.9 R4.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.9 R4.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 08:15 | 09:15 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.14 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.13 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.12 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12422 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.11 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I4.9 R10.0 U0.3 | 1.62 | usina (n=23) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T20:32:22.860128+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não

## MS Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12153 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas internos (garantia) - Solicitação 3451 | Não Iniciada | 5 | 10 | I9.1 R8.8 U4.7 | 1.48 | usina (n=63) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12152 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.1 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com erro de comunicação (garantia) - Solicitação 3452 | Não Iniciada | 5 | 15 | I9.1 R4.8 U4.7 | 1.48 | usina (n=63) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12149 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.5 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge em alta temperatura (garantia) - Solicitação 3450 | pausado | 5 | 12 | I9.1 R6.8 U4.7 | 1.48 | usina (n=63) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 15:12 | 2 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12290 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK1 | Inspeção | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | Não Iniciada | 6 | 16 | I4.7 R10.0 U4.3 | 1.48 | usina (n=63) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:27 | 16:27 | 1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12289 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK1 | Inspeção | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | Não Iniciada | 6 | 19 | I4.7 R7.2 U4.3 | 1.55 | usina (n=30) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12080 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | pausado | 34 | 21 | I5.1 R7.2 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.91 | usina (n=90) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12812 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 | 1.55 | usina (n=30) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:06 | 11:06 | 1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12081 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | pausado | 34 | 18 | I5.1 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.07 | usina (n=75) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12813 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 21 | I4.7 R10.0 U0.0 | 1.48 | usina (n=63) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:51 | 1 | 0 | Não

## MT Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12278 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Em progresso | 38 | 22 | I4.0 R7.8 U2.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MT Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12277 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 21 | I4.0 R8.2 U2.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 03:45 (D+1) | 23:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MT Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12288 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-NBRK1 | Inspeção | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | Não Iniciada | 6 | 19 | I4.7 R7.8 U4.3 | 1.36 | usina (n=38) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 11687 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 21 | I4.7 R7.8 U2.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12079 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 21 | I5.1 R7.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12815 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 24 | I4.7 R7.0 U0.0 | 1.36 | usina (n=38) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:27 | 13:39 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I8.7 R8.5 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I8.7 R8.5 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 11686 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 21 | I4.7 R8.2 U2.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.7 R5.5 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I4.7 R5.5 U4.3 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12078 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 20 | I5.1 R8.2 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 13 | I6.4 R8.5 U5.7 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I6.5 R8.5 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12814 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 24 | I4.7 R7.5 U0.0 | 1.64 | usina (n=54) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+15D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I4.7 R8.5 U5.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R9.2 U6.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.11 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+36D EM ANDAMENTO] | 10297 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | 2C-APG100 | Administrativa | Analise e testes de religamento remoto UFV - Araputanga | Não Iniciada | 6 | 10 | I5.1 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 36 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 02 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+17D EM ANDAMENTO] | 11185 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 13 | I5.7 R10.0 U5.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 17 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+13D EM ANDAMENTO] | 11646 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.9 R4.8 U4.3 |  | fora do teto (3.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-20T19:33:28.655023+00:00"}] | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 08:15 | 08:54 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 09:09 | 09:48 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 10:03 | 10:42 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 10:57 | 11:36 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 11:51 | 13:42 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 13:57 | 14:36 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.10 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 14:51 | 15:30 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:45 | 16:24 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (09/09) | 12811 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 | 1.87 | usina (n=79) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I7.6 R5.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R4.5 U7.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 18 | I5.9 R4.5 U6.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 18 | I5.9 R4.5 U6.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 18 | I5.9 R4.5 U6.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 19 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (10/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I6.6 R4.5 U7.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 16 | I6.6 R4.5 U7.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.3 R4.5 U6.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.3 R5.5 U6.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.3 R4.5 U6.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.3 R4.5 U6.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I5.5 R4.5 U6.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 19 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I5.5 R4.5 U6.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 19 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I5.5 R4.5 U7.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (11/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | pausado | 26 | 17 | I5.9 R4.5 U7.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+35D EM ANDAMENTO] | 10196 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - JCD100 | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.9 R7.0 U10.0 | 1.03 | usina (n=103) |  | Sim | 35 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+58D EM ANDAMENTO] | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | Não Iniciada | 13 | 6 | I6.6 R10.0 U10.0 | 1.03 | usina (n=103) |  | Sim | 58 | 8 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12603 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1 | Inspeção | [JCD100] - Inspeção e regularização do sensor de GHI | Não Iniciada | 15 | 17 | I5.9 R10.0 U2.0 | 1.03 | usina (n=103) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12245 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 16 | I5.9 R10.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento | 1.03 | usina (n=103) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-26T13:00:19.204695+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-26T13:00:19.204695+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 11892 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 17 | I5.9 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 13:42 | 14:48 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12801 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.6 R10.0 U0.0 | 1.03 | usina (n=103) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:03 | 16:03 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12958 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-DINV3.9 | Corretiva | [MAB100-DINV3.9] - Religamento do MAB100-DINV3.9 | Em progresso | 1 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+36D EM ANDAMENTO] | 10195 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - MAB100 | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 36 | 5 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+50D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 50 | 8 | Não | 09:10 | 10:20 | 1.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 11117 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR59.104 | Corretiva | [Tracker 59.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 14 | I7.8 R5.5 U6.7 | 0.93 | usina (n=61) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T19:06:21.885535+00:00"}] | Sim | 20 | 3 | Não | 10:35 | 11:05 | 0.5 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+36D EM ANDAMENTO] | 10191 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | Mapeamento das TCUs com problemas - MAB100 | Não Iniciada | 16 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 36 | 5 | Não | 11:20 | 13:32 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12890 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100 | Corretiva | [UFV-MAB100] - Atividades nas Seccionadoras de MT | Não Iniciada | 1 | 17 | I5.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.93 | usina (n=61) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:47 | 14:47 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 11119 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Inspeção | [MAB100-ETK65.102] - Verificação de Tracker com oscilação de ângulo alvo | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.8 R10.0 U6.7 | 0.93 | usina (n=61) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T19:36:09.701127+00:00"}] | Não | 20 | 1 | Não | 15:02 | 16:02 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [PARCIAL/+20D EM ANDAMENTO] | 11118 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Inspeção | [MAB100-ETK67.102] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.8 R10.0 U6.7 | 0.93 | usina (n=61) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T19:29:43.839303+00:00"}] | Não | 20 | 1 | Não | 16:17 | 17:00 | 0.72 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 11118 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Inspeção | [MAB100-ETK67.102] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.8 R10.0 U6.7 | 0.93 | usina (n=61) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T19:29:43.839303+00:00"}] | Não | 20 | 1 | Não | 07:30 | 07:47 | 0.28 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12565 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-DINV3.3 | Inspeção | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | Não Iniciada | 3 | 13 | I8.0 R10.0 U2.7 ¦ parcial: equipamento | 0.93 | usina (n=61) |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:02 | 09:02 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12187 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Inspeção | [Tracker 07.105] - Verificação de tracker parado | Não Iniciada | 3 | 13 | I7.8 R10.0 U2.7 | 0.93 | usina (n=61) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T17:32:02.571719+00:00"}] | Não | 8 | 1 | Não | 09:17 | 10:17 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12182 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Inspeção | [Tracker 11.105] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 13 | I7.8 R10.0 U2.7 | 0.93 | usina (n=61) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T17:20:05.066338+00:00"}] | Não | 8 | 1 | Não | 10:32 | 11:32 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:47 | 14:05 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.4 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:20 | 15:26 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:41 | 16:47 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+62D EM ANDAMENTO] | 8859 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR95.105 | Corretiva | [MAB200][TR-95(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:06:59.463322+00:00"}] | Sim | 62 | 7 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+62D EM ANDAMENTO] | 8858 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR93.105 | Corretiva | [MAB200][TR-93(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:05:53.716499+00:00"}] | Sim | 62 | 6 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+62D EM ANDAMENTO] | 8853 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR81.105 | Corretiva | [MAB200][TR-81(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:41:06.752889+00:00"}] | Sim | 62 | 6 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+62D EM ANDAMENTO] | 8852 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR42.103 | Corretiva | [MAB200][TR-42(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:39:44.203438+00:00"}] | Sim | 62 | 6 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [+71D EM ANDAMENTO] | 8032 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Substituição do Motor do Trackers 3.8.1 - MAB200 | Não Iniciada | 16 | 6 | I6.6 R10.0 U10.0 | 1.28 | usina (n=195) |  | Sim | 71 | 8 | Não | 09:10 | 10:20 | 1.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12388 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INVR2.9 | Corretiva | [Inversor 2.9] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.9 R6.0 U1.0 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T12:40:41.786278+00:00"}] | Não | 3 | 1 | Não | 10:35 | 11:05 | 0.5 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12193 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Inspeção | [Tracker 124.105] - Verificação de tracker parado | Não Iniciada | 3 | 13 | I7.9 R10.0 U2.7 | 1.28 | usina (n=195) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T17:49:09.290899+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 11:20 | 13:32 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12192 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Inspeção | [Tracker 117.104] - Verificação de tracker parado | Não Iniciada | 3 | 13 | I7.9 R10.0 U2.7 | 1.28 | usina (n=195) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T17:45:50.265282+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 13:47 | 14:47 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 11895 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 23 | I5.9 R4.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:02 | 16:08 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [PARCIAL] | 12807 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.28 | usina (n=195) |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:23 | 17:00 | 0.62 | 1.46 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [+70D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR6.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 70 | 7 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [+70D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 3.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 70 | 7 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [+70D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 2.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 70 | 7 | Não | 11:00 | 13:42 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12172 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR2.103 | Corretiva | [Tracker 02.103] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 18 | I7.5 R6.8 U2.3 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T14:59:28.450589+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) | 12171 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR8.103 | Corretiva | [Tracker 08.103] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 20 | I7.5 R4.8 U2.3 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T14:54:47.415414+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [EXCEDE HH] | 12170 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR6.107 | Corretiva | [Tracker 06.107] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 18 | I7.5 R6.8 U2.3 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T14:51:52.734649+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [EXCEDE HH] | 12169 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR3.107 | Corretiva | [Tracker 03.107] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 20 | I7.5 R4.8 U2.3 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T14:49:37.175881+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [EXCEDE HH] | 12167 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR3.101 | Corretiva | [Tracker 03.101] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 18 | I7.5 R6.8 U2.3 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T14:45:59.695357+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 16:57 | 17:27 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [EXCEDE HH] | 12741 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR2.104 | Corretiva | [Tracker 02.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.5 R6.0 U0.0 | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T13:35:36.712524+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 17:42 | 18:12 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.4 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:27 | 22:27 | 4 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.4 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -6 | 1 | Não | 22:42 | 02:42 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [+16D EM ANDAMENTO] | 11444 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | Corretiva | Substituição de Fonte capacitiva a Cabine 02 - SMP100 | pausado | 4 | 8 | I7.4 R10.0 U7.3 | 1.58 | usina (n=137) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 14:00 | 15:20 | 1.33 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [EXCEDE HH/+10D EM ANDAMENTO] | 12109 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | Corretiva | Inspeção dos Exaustores do Trafo 1 - SMP100 | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.4 R4.8 U5.3 | 1.58 | usina (n=137) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:35 | 16:35 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.4 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:50 | 20:50 | 4 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.4 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -5 | 1 | Não | 21:05 | 01:05 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 14 | I7.5 R10.0 U2.3 | 1.83 | usina (n=80) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.4 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.4 R10.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -4 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 10160 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.5 R10.0 U2.3 | 1.83 | usina (n=80) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.4 R4.0 U0.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 12344 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SPDA1 | MPA | [Athon] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I5.6 R10.0 U0.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12964 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100 | Inspeção | [Athon - Mãe do Rio 1 - PA] - Verificação de comunicação do Athon - Mãe do Rio 1 - PA | Não Iniciada | 12 | 22 | I7.3 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12904 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.1 | Administrativa | [Inversor 2.1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 23 | I7.7 R4.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T14:07:10.757138+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12802 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.6 R10.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12934 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 21 | I4.9 R10.0 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PA Norte 03 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12636 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 24 | I4.0 R8.5 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
PA Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.1 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.7 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.1 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.8 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I7.8 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I7.8 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I6.0 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I6.0 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 19 | I7.1 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 20 | I6.4 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12757 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 18 | I7.8 R8.5 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (11/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 18 | I8.0 R8.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (11/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 24 | I7.3 R4.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (11/09) | 12658 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 18 | I6.6 R10.0 U0.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (11/09) | 12824 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.6 R10.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 7 | I9.7 R10.0 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 7 | I9.7 R10.0 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | pausado | 8 | 10 | I7.3 R10.0 U5.7 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | pausado | 8 | 10 | I7.3 R10.0 U5.7 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 10 | I7.4 R10.0 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 10 | I7.4 R10.0 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 16 | I7.4 R4.8 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12280 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100 | Zeladoria | [Belo Jardim] Mapeamento das Strings com Módulos Trincados | Não Iniciada | 13 | 20 | I6.9 R7.2 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-26T18:00:04.200331+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+46D EM ANDAMENTO] | 9865 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.9 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 6 | I8.2 R8.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-25T19:00:58.51668+00:00"}, {"id": 2031, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Supressão Vegetal", "assigned_date": "2026-08-25T19:00:58.51668+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:52:01.398915+00:00"}] | Sim | 46 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+46D EM ANDAMENTO] | 9864 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.7 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 6 | I8.2 R8.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:18.675157+00:00"}, {"id": 2031, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Supressão Vegetal", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:18.675157+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:58.694382+00:00"}] | Sim | 46 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+46D EM ANDAMENTO] | 9863 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.6 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 6 | I8.2 R8.0 U10.0 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:45.254284+00:00"}, {"id": 2031, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Aguardando Supressão Vegetal", "assigned_date": "2026-08-25T19:01:45.254284+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:55.358097+00:00"}] | Sim | 46 | 6 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+19D EM ANDAMENTO] | 10889 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR1 | Inspeção | Mapeamento dos trackers | pausado | 16 | 16 | I5.8 R6.5 U6.3 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 19 | 3 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (08/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I7.1 R7.2 U8.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 24 | 4 | Não | 13:42 | 14:48 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.5 R6.5 U0.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I4.5 R6.5 U0.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12279 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100 | Inspeção | [São Bento do Una] - Mapeamento das Strings com Módulos Trincados | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.1 R5.8 U0.7 | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-26T17:48:29.608843+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 24 | I4.9 R6.5 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 24 | I4.9 R6.5 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12838 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 25 | I4.5 R6.5 U0.0 | 1.12 | usina (n=13) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I6.2 R6.5 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.3 R6.5 U0.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 11996 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 23 | I5.1 R5.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 24 | I4.9 R6.5 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 12431 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I4.5 R6.5 U0.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+50D EM ANDAMENTO] | 9456 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 11 | I4.0 R9.5 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 50 | 7 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 11121 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.6 | Corretiva | [Inversor 1.6] - Religamento do Inversor 1.6 | Não Iniciada | 5 | 11 | I9.1 R5.5 U7.3 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 11120 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | Não Iniciada | 5 | 11 | I9.1 R5.5 U7.3 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12774 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR58.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T20:39:41.258635+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12774 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR57.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T20:39:41.258635+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12774 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR34.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T20:39:41.258635+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12774 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR33.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T20:39:41.258635+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12772 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 20 | I8.2 R6.5 U0.0 | 0.94 | usina (n=38) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T20:34:44.23474+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.1 R6.5 U0.0 | 2.14 | usina (n=61) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.14 | usina (n=61) |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 23 | I5.8 R7.2 U0.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL200-PGINVR1 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.2 U0.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12523 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ESTM1 | Corretiva | [UFV-PE III] - Configuração da ETM | Não Iniciada | 1 | 24 | I5.1 R4.0 U3.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:00 | 14:40 | 0.67 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [PARCIAL] | 12613 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INVR1.8 | Inspeção | [UFV-Petrolina 3] - Analise do Inversor 1.8 | pausado | 11 | 16 | I6.8 R9.0 U2.7 | 1.55 | cluster (n=57) |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:55 | 15:30 | 0.58 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Não | -4 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12660 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.2 R6.5 U0.0 | 2.14 | usina (n=61) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 | 4.18 | usina (n=7) |  | Não | -6 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12613 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INVR1.8 | Inspeção | [UFV-Petrolina 3] - Analise do Inversor 1.8 | pausado | 11 | 16 | I6.8 R9.0 U2.7 | 1.55 | cluster (n=57) |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:00 | 14:25 | 0.42 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [PARCIAL] | 12663 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.1 R9.0 U0.0 | 1.79 | cluster (n=123) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:40 | 15:30 | 0.83 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Medidor de Energia (Concessionária) | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.1 R6.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 4.18 | usina (n=7) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 17 | I5.8 R9.8 U2.3 | 5.28 | usina (n=6) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 11623 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 15 | I6.3 R10.0 U3.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 10 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PI Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9272 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4][Demerval Lobão 01] | Não Iniciada | 5 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:29:25.580904+00:00"}] | Sim | 55 | 7 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9271 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | Inspeção | [Inversor 2.3][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:26:51.928563+00:00"}] | Sim | 55 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9270 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | Inspeção | [Inversor 2.4][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:24:30.010886+00:00"}] | Sim | 55 | 6 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+55D EM ANDAMENTO] | 9264 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | Inspeção | [Inversor 2.5][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | 5 | I7.3 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T14:55:04.513253+00:00"}] | Sim | 55 | 6 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [PARCIAL/+35D EM ANDAMENTO] | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | Inspeção | [GreenYellow] - MPT - Módulos | Não Iniciada | 13 | 5 | I7.6 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (0.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 35 | 4 | Não | 13:42 | 15:30 | 1.8 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 41 | 5 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 41 | 5 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 11609 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 20 | I5.6 R6.8 U3.0 | 1.88 | usina (n=53) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 | 5 | I7.6 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 41 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+44D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 44 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 11605 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 25 | I4.7 R3.2 U3.0 ¦ parcial: porte | 1.73 | cluster (n=96) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 42 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 42 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [PARCIAL/+35D EM ANDAMENTO] | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | Inspeção | [GreenYellow] - MPT - Módulos | Não Iniciada | 13 | 5 | I7.6 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (0.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 35 | 4 | Não | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 42 | 5 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+42D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 42 | 5 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+22D EM ANDAMENTO] | 11134 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 11 | I6.4 R9.0 U7.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 22 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+51D EM ANDAMENTO] | 9442 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 25 | 9 | I5.6 R9.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 51 | 7 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Terça-feira (08/09) [+42D EM ANDAMENTO] | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 3 | I9.7 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 42 | 6 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | Inspeção | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.8 R4.8 U3.3 |  | fora do teto (0.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 2 | Não | 08:15 | 14:47 | 16 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 6 | I7.1 R9.8 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 48 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 6 | I7.1 R9.8 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 48 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (09/09) | 11784 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-ETKR35.100 | Corretiva | [Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 20 | I7.1 R4.8 U3.0 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:59:12.284164+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [PARCIAL/+10D EM ANDAMENTO] | 11603 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 24 | I4.7 R3.8 U3.3 | 0.79 | cluster (n=57) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I7.1 R6.2 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 48 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I7.1 R6.2 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 48 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [+31D EM ANDAMENTO] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 7 | I6.2 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.83 | usina (n=49) |  | Sim | 31 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+64D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 11 | I3.9 R10.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 64 | 7 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+64D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.6 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 64 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (11/09) | 12885 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.2 | Corretiva | [Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 22 | I8.5 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T12:35:15.39505+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (11/09) [PARCIAL/+10D EM ANDAMENTO] | 11604 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 26 | I4.2 R3.2 U3.3 | 0.79 | cluster (n=57) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+41D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.5 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 41 | 5 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-QGBT4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 6 | I7.1 R9.8 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 48 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.20 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I7.6 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12573 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:21.270245+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12572 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:54:09.633625+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12571 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.5 R5.0 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:53:48.620079+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não

## PR Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I7.1 R3.5 U0.0 | 1.17 | usina (n=13) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.7 R3.5 U0.0 | 1.17 | usina (n=13) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I8.1 R3.5 U0.0 | 1.17 | usina (n=13) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I7.8 R3.5 U0.0 | 1.17 | usina (n=13) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12668 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.5 U0.0 | 1.17 | usina (n=13) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 8 | I8.7 R8.8 U7.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 11 | I4.7 R9.5 U9.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 27 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 10998 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-ESTM1 | Corretiva | [Paranavaí] - Investigação e regularização dos sensores de GHI e POARI | pausado | 1 | 12 | I4.9 R7.5 U9.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 3 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [PARCIAL] | 12706 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I6.9 R4.0 U0.0 | 0.92 | cluster (n=152) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 13 | I5.0 R8.8 U7.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 12 | I6.4 R8.8 U7.0 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12665 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.0 R5.0 U0.0 | 1.02 | usina (n=51) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I6.4 R8.8 U7.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.7 R8.8 U7.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12669 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I6.9 R2.5 U0.0 | 0.74 | usina (n=24) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 13 | I5.0 R8.8 U7.3 ¦ parcial: equipamento | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I5.7 R8.0 U5.7 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11775 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR5.100 | Corretiva | [Tracker 5.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 17 | I7.2 R6.8 U3.3 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:15.814875+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11774 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR43.100 | Corretiva | [Tracker 43.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.2 R4.8 U3.3 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:13.100916+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11773 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR35.100 | Corretiva | [Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.2 R4.8 U3.3 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:10.216086+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11772 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR28.100 | Corretiva | [Tracker 28.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.2 R4.8 U3.3 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:07.038453+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11771 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR21.100 | Corretiva | [Tracker 21.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.2 R4.8 U3.3 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:04.166396+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+50D EM ANDAMENTO] | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | Não Iniciada | 16 | 7 | I5.9 R10.0 U10.0 | 0.78 | usina (n=93) |  | Sim | 50 | 7 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12363 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR52.100 | Corretiva | [Tracker 52.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 20 | I7.2 R6.8 U1.0 | 0.78 | usina (n=93) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T20:33:39.145937+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11601 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 17 | I4.8 R10.0 U3.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:27 | 15:33 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:48 | 16:54 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.8 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 19 | I7.2 R8.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I5.8 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+17D EM ANDAMENTO] | 11318 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 16 | I6.1 R6.8 U5.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 17 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12739 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-NBRK1 | Corretiva | Instalação do nobreak e realização de teste de comando remoto | Não Iniciada | 6 | 21 | I4.7 R8.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.87 | usina (n=55) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12638 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.7 R8.5 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.29 | usina (n=39) |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:45 | 10:51 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (10/09) | 12638 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R6.0 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.29 | usina (n=39) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:06 | 13:24 | 1.1 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I7.1 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | THPN-SBT500-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I8.1 R4.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.8 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.0 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I6.0 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.4 R4.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I7.8 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 12643 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.7 R6.0 U0.3 | 0.74 | usina (n=62) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12652 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 26 | I4.0 R6.5 U0.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 11622 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 21 | I4.3 R10.0 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:55 | 03:55 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 11621 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 24 | I6.0 R4.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Sim | 04:10 (D+1) | 06:10 (D+1) | 2 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12408 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INVR1.2 | Inspeção | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 19 | I8.1 R6.5 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-28T18:37:57.526694+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.0 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | THPN-SNE100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.1 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12872 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ETKR40.100 | Inspeção | [Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 18 | I6.0 R10.0 U0.7 | 0.86 | usina (n=67) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 164, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-03T11:16:17.456566+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12501 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 22 | I4.2 R10.0 U0.0 | 0.86 | usina (n=67) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12500 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 21 | I4.2 R10.0 U0.3 | 0.86 | usina (n=67) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12671 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | GY-MCB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 1.22 | usina (n=28) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12671 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | usina (n=28) |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12671 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 | 1.22 | usina (n=28) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (09/09) [PARCIAL] | 12875 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ETKR40.100 | Administrativa | [Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 | 0.86 | usina (n=67) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 164, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-03T11:25:37.507458+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.0 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 23 | I6.3 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12673 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | cluster (n=80) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12816 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## RN Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+16D EM ANDAMENTO] | 11287 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR2.1 | Corretiva | [Inversor 2.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 10 | I8.7 R8.8 U5.3 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-17T11:38:42.297326+00:00"}] | Sim | 16 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 10976 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 11 | I8.7 R5.5 U7.7 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-10T15:20:43.84341+00:00"}] | Sim | 23 | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 26 | I6.1 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:00 | 09:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R4.0 U0.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:54 | 10:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 20 | I6.4 R8.0 U0.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:48 | 11:27 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R4.0 U0.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:42 | 13:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.4 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:48 | 14:27 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.4 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:42 | 15:21 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.4 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:36 | 16:15 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [PARCIAL] | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 28 | I4.7 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.7 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 28 | I4.7 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 28 | I4.0 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 11972 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | pausado | 34 | 25 | I4.7 R4.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INFC1-SDRN1 | Handover | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 | 27 | I4.7 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:33 | 13:24 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 | 28 | I4.3 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:39 | 14:18 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-FSEP | Handover | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 | 27 | I4.7 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:33 | 15:12 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-CXDA1 | Handover | Handover – CAIXA D’AGUA | Não Iniciada | 37 | 28 | I4.0 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:27 | 16:06 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 28 | I4.7 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:39 | 0.15 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 28 | I4.7 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:54 | 08:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.4 R4.0 U0.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:48 | 09:27 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 26 | I6.1 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:42 | 10:21 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 26 | I6.1 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:36 | 11:15 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 26 | I6.1 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:30 | 13:21 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.1 R4.0 U0.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:36 | 14:15 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 28 | I4.3 R4.0 U0.3 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:30 | 15:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 29 | I4.3 R4.0 U0.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:24 | 16:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12569 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 27 | I4.7 R4.0 U0.7 | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 2 | 1 | Não | 16:18 | 16:57 | 0.65 | 0 | Não

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12892 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.6 R6.5 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -1 | 1 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 11566 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 24 | I4.7 R5.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I8.1 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (08/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 22 | I6.1 R4.8 U2.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.1 R3.2 U2.3 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (09/09) | 11557 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 29 | I4.7 R3.2 U0.0 | 0.71 | cluster (n=25) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.3 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (10/09) | 12674 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.73 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Sexta-feira (11/09) | 12817 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 25 | I4.5 R6.5 U0.0 | 1.63 | usina (n=46) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+22D EM ANDAMENTO] | 11016 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.2 | Corretiva | [Inversor 3.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 11 | I9.0 R5.5 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T12:34:01.736049+00:00"}] | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12728 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Corretiva | [Inversor 4.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T12:30:47.539096+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 12727 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Instalação antena dos trackers | Não Iniciada | 16 | 22 | I7.0 R4.0 U2.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:00 | 09:40 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+37D EM ANDAMENTO] | 10215 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Inspeção | [Usina] - Inserir dados na tabela de equipamentos | pausado | 1 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-08-03T16:49:35.663236+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T03:19:23.805134+00:00"}] | Sim | 37 | 5 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) | 11608 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 20 | I4.7 R7.8 U3.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 15 | I6.4 R8.5 U4.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 13:43 | 14:22 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 15 | I6.4 R8.5 U4.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:37 | 15:16 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R8.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:31 | 16:10 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (08/09) [PARCIAL/+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R8.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 16:25 | 17:00 | 0.58 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11791 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR50.100 | Corretiva | [Tracker 50.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.7 R4.8 U3.3 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:36:15.648094+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11790 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR42.100 | Corretiva | [Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.7 R4.8 U3.3 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:33:00.000247+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11789 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR38.100 | Corretiva | [Tracker 38.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.7 R4.8 U3.3 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:28:36.146802+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11788 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR2.100 | Corretiva | [Tracker 2.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.7 R4.8 U3.3 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:22:24.749519+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11787 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Inspeção | [Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I8.7 R6.2 U3.3 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:09:02.382116+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 10:30 | 11:30 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11786 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Inspeção | [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I8.7 R6.2 U3.3 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:08:59.641434+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 11:45 | 13:57 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11606 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 21 | I5.3 R6.2 U3.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:12 | 15:18 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 17 | I8.7 R6.2 U2.0 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 15:33 | 16:33 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R8.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 07:30 | 07:34 | 0.07 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R8.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 07:49 | 08:28 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R8.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 08:43 | 09:22 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R8.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 09:37 | 10:16 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.8 R8.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 10:31 | 11:10 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.8 R5.5 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 11:25 | 13:16 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I6.8 R7.8 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 2 | Não | 13:31 | 14:10 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I6.8 R7.8 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 2 | Não | 14:25 | 15:04 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I6.8 R7.8 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 17 | 2 | Não | 15:19 | 15:58 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.8 R7.0 U5.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 17 | 1 | Não | 16:13 | 16:52 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 17 | I8.7 R6.2 U2.0 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 17 | I8.7 R6.2 U2.0 | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [+44D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 5 | I8.7 R8.5 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 44 | 7 | Não | 10:00 | 10:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [+42D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I7.0 R8.5 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 42 | 7 | Não | 10:54 | 11:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [+42D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 7 | I7.0 R8.5 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 42 | 5 | Não | 11:48 | 13:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [+37D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.7 R8.5 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 37 | 5 | Não | 13:54 | 14:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [+37D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 37 | 5 | Não | 14:48 | 15:27 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (11/09) [+42D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 5 | I8.4 R8.5 U10.0 | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 42 | 5 | Não | 15:42 | 16:21 | 0.65 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+28D EM ANDAMENTO] | 10744 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U9.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 28 | 4 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+28D EM ANDAMENTO] | 10743 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U9.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 28 | 4 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (08/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12137 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação de câmeras sem funcionar | pausado | 3 | 23 | I5.3 R4.8 U2.7 | 2.76 | usina (n=35) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (09/09) [+41D EM ANDAMENTO] | 10016 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-MDFV | Inspeção | Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos | pausado | 13 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 41 | 5 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 11693 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 18 | I5.3 R10.0 U2.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 11:00 | 13:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12568 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 19 | I5.6 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-31T20:44:07.551029+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-31T20:44:07.551029+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 13:33 | 14:33 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (09/09) | 12784 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.3 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:48 | 15:48 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (10/09) | 11695 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | pausado | 28 | 19 | I4.7 R9.8 U2.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (11/09) | 12676 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 | 1.74 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+36D EM ANDAMENTO] | 10030 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 9 | I5.7 R9.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 36 | 6 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Terça-feira (08/09) [+45D EM ANDAMENTO] | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 | 1.52 | usina (n=21) |  | Sim | 45 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (08/09) | 12961 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100 | Inspeção | [THPN-TPZ100] - Verificação de comunicação do THPN-TPZ100 | Não Iniciada | 12 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.52 | usina (n=21) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (08/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (08/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.7 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (08/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I8.2 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+56D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 56 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (09/09) [+45D EM ANDAMENTO] | 9722 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 | 13 | I4.7 R7.0 U10.0 | 0.9 | usina (n=29) |  | Sim | 45 | 6 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (10/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (10/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I7.8 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (10/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (10/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I6.1 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (10/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 24 | I6.1 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (10/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I7.1 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (11/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 24 | I6.4 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (11/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I7.8 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (11/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 24 | I6.1 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (11/09) | 12679 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 25 | I5.7 R5.5 U0.0 | 0.87 | cluster (n=80) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Sexta-feira (11/09) | 12836 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 26 | I4.7 R5.5 U0.0 | 1.52 | usina (n=21) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:06 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I7.1 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.7 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | THPN-GTA500-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.1 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.8 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.8 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (08/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I7.8 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (09/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 26 | I5.7 R4.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I6.0 R8.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I6.0 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 20 | I6.4 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 17 | I7.8 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (10/09) | 12681 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 20 | I6.0 R9.0 U0.0 | 0.71 | usina (n=64) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+29D EM ANDAMENTO] | 10636 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 12 | I4.0 R9.2 U9.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 29 | 4 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+29D EM ANDAMENTO] | 10635 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 13 | I4.0 R7.8 U9.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 29 | 4 | Não | 03:45 (D+1) | 23:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+31D EM ANDAMENTO] | 10460 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 10 | I4.0 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 31 | 5 | Não | 00:00 (D+2) | 20:00 (D+2) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Terça-feira (08/09) [+71D EM ANDAMENTO] | 8284 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ETKR1 | Corretiva | TRACKER 18 - Realização de testes e regularização | pausado | 6 | 12 | I5.2 R7.0 U10.0 | 1.17 | cluster (n=124) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-07-01T20:19:33.092435+00:00"}] | Sim | 71 | 6 | Não | 07:30 | 08:50 | 1.33 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (08/09) | 12783 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 28 | I4.2 R4.5 U0.0 | 1.17 | cluster (n=124) |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:05 | 10:05 | 1 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I8.7 R9.2 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 21 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (08/09) [NOTURNO/+24D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 13 | I4.7 R9.2 U8.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 24 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12096 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR3.3 | Corretiva | [Inversor 3.3] - Recomposição de String | pausado | 5 | 11 | I9.1 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-24T18:39:06.42586+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12095 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR3.1 | Corretiva | [Inversor 3.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.1 R4.8 U3.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-24T18:37:18.239162+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 14:45 | 15:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (09/09) [EXCEDE HH] | 12725 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR2.2 | Corretiva | [Inversor 2.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.1 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T12:20:20.484459+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 15:30 | 16:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 13 | I5.0 R9.2 U7.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 16:15 | 20:15 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (09/09) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 11 | I6.3 R9.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 21 | 4 | Não | 20:30 | 00:30 (D+1) | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (10/09) | 12877 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Recomposição de String | pausado | 5 | 21 | I9.3 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T12:00:41.23343+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (10/09) [PARCIAL] | 12717 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I7.3 R4.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=21) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 11 | I6.4 R9.2 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 21 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (10/09) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.7 R9.2 U7.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (11/09) | 12755 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR33.100 | Corretiva | [Tracker 33.100] - Verificação do Tracker 33 da Usina A | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T17:03:11.909577+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (11/09) [PARCIAL] | 11661 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 23 | I4.7 R6.2 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+22D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 13 | I5.0 R9.2 U7.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (11/09) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I5.7 R9.2 U7.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 23 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.51 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+17D EM ANDAMENTO] | 11156 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 14 | I5.4 R9.0 U5.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-09-03T13:17:50.28479+00:00"}] | Sim | 17 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Terça-feira (08/09) [+23D EM ANDAMENTO] | 11037 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Inspeção de câmeras offline | Não Iniciada | 16 | 14 | I5.4 R5.5 U9.7 |  | fora do teto (10.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (08/09) | 12878 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR3.2 | Corretiva | [Inversor 3.2] - Recomposição de String | Em progresso | 5 | 20 | I9.7 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T12:04:24.344752+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:55 | 08:25 | 0.5 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (08/09) | 12234 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100 | MPS | [Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias: Inversores, QGBTs, Cabine, Transformadores e ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 11 | 13 | I7.5 R10.0 U3.0 | 0.71 | cluster (n=74) |  | Sim | 3 | 2 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (08/09) | 12797 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.4 R10.0 U0.0 | 1.78 | usina (n=34) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:45 | 15:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (09/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 11391 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-NCU1 | Corretiva | Instalação da NCU provisória | pausado | 1 | 19 | I5.0 R4.8 U6.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-08-27T13:33:01.563437+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 07:30 | 11:30 | 4 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (09/09) | 12570 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-RELE1 | Inspeção | Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara | Não Iniciada | 8 | 17 | I8.7 R6.0 U2.3 | 0.92 | usina (n=23) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:45 | 13:57 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (09/09) | 11986 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 22 | I5.0 R6.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.77 | usina (n=54) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:12 | 15:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (09/09) | 12782 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 26 | I4.7 R6.0 U0.0 | 0.92 | usina (n=23) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:33 | 16:29 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (10/09) [+42D EM ANDAMENTO] | 9972 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100 | Corretiva | Avaliar a meta de geração estabelecida | Não Iniciada | 1 | 7 | I6.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T20:57:24.425256+00:00"}] | Sim | 42 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (10/09) [+76D EM ANDAMENTO] | 7951 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Teste de alimentação da Câmeras | Não Iniciada | 6 | 13 | I4.4 R7.0 U10.0 | 1.41 | usina (n=18) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-19T18:08:32.934993+00:00"}] | Sim | 76 | 8 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (10/09) | 11670 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 21 | I4.4 R8.2 U2.0 | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:10 | 10:16 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (10/09) [+31D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I7.8 R10.0 U10.0 | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 31 | 5 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (10/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 9 | I7.5 R8.2 U8.0 | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 24 | 2 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (10/09) [+28D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 10 | I5.7 R8.2 U9.3 | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 28 | 2 | Não | 14:25 | 15:31 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (10/09) [+25D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 16 | I5.4 R4.8 U8.3 | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 25 | 2 | Não | 15:46 | 16:52 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (11/09) [+38D EM ANDAMENTO] | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRTC1 | Corretiva | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 | 0.7 | usina (n=25) | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T13:11:53.450393+00:00"}] | Sim | 38 | 5 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (11/09) | 11358 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ESTM1 | Corretiva | [Piracicaba] - Manutenção Corretiva e Investigação Térmica na ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 | 17 | I5.0 R8.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento | 0.7 | usina (n=25) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (11/09) | 11358 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | Corretiva | [Piracicaba] - Manutenção Corretiva e Investigação Térmica na Cabine (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 13 | I6.4 R10.0 U4.7 | 0.7 | usina (n=25) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (11/09) [+14D EM ANDAMENTO] | 11550 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR25.100 | Inspeção | Tracker 25 - Realização de Testes com o Fabricante | Não Iniciada | 6 | 13 | I5.7 R8.8 U6.7 |  | fora do teto (0.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-08-20T12:32:34.848056+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 13:12 | 16:12 | 3 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Quarta-feira (09/09) | 12787 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 26 | I4.7 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.89 | usina (n=25) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO] | 12407 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | Não Iniciada | 38 | 26 | I4.0 R7.0 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 07 | Sexta-feira (11/09) | 11689 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 21 | I4.7 R7.8 U2.0 | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (11/09) | 12053 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | 21 | I5.1 R7.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.71 | usina (n=76) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (11/09) | 12810 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 24 | I4.7 R7.0 U0.0 | 1.49 | usina (n=59) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:12 | 1 | 0 | Não

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (07/09) [ZELADORIA/PARALELO/+13D EM ANDAMENTO] | 11719 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 13 | I6.5 R10.0 U4.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 13 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.8 R9.5 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R9.5 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.9 R9.5 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 | 15 | I8.5 R9.5 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I6.8 R4.0 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (08/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I6.8 R9.5 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (09/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.8 R4.0 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 17 | I7.1 R9.5 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I8.5 R9.5 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12686 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.8 R6.0 U0.3 | 0.71 | usina (n=5) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (10/09) | 12793 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 27 | I5.4 R4.0 U0.0 | 1.84 | usina (n=54) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:06 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (11/09) | 12687 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I8.0 R4.0 U0.0 | 0.74 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Terça-feira (08/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 10885 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | Corretiva | Substituição de Ventiladores | Não Iniciada | 1 | 11 | I9.1 R5.5 U7.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 21 | 3 | Não | 07:30 | 08:50 | 1.33 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12911 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SKID2 | Corretiva | Instalação de transformador auxiliar - SKID 2 | Não Iniciada | 1 | 22 | I7.2 R4.0 U2.0 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:05 | 13:17 | 3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (08/09) [+10D EM ANDAMENTO] | 11561 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 16 | I5.1 R10.0 U3.3 | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:32 | 14:38 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:53 | 15:59 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (08/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.1 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:14 | 16:44 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | THPN-BWK100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I8.2 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I8.2 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (09/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (10/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I6.5 R6.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (11/09) | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I6.1 R10.0 U0.0 | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (11/09) | 12796 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.1 R10.0 U0.0 | 1.29 | global (n=5329) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:51 | 1 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Terça-feira (08/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10892 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ESTM1 | Corretiva | [ETM] - Análise de sensores | Não Iniciada | 8 | 15 | I5.8 R5.5 U8.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (9.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-07T20:21:51.199592+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T20:21:51.199592+00:00"}] | Sim | 24 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (08/09) | 12405 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR60.100 | Corretiva | Tracker 60 - acompanhamento de inject da TCU com a STI | Não Iniciada | 1 | 19 | I6.5 R6.0 U3.0 | 1.56 | usina (n=41) |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (08/09) | 11520 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | Corretiva | Verificação do funcionamento das câmeras CFTV - Tanabi | Não Iniciada | 3 | 20 | I5.5 R4.8 U4.7 | 1.56 | usina (n=41) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:10 | 11:10 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (08/09) | 11569 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 17 | I5.5 R10.0 U2.7 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 11:25 | 13:43 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (08/09) [+25D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.9 R10.0 U8.3 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 25 | 4 | Não | 13:58 | 15:04 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (08/09) [+31D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 6 | I6.5 R10.0 U10.0 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 31 | 4 | Não | 15:19 | 16:25 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 8 | I6.8 R10.0 U8.0 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 24 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) [+24D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 8 | I6.8 R10.0 U8.0 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 24 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 10 | I6.8 R10.0 U6.7 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 16 | I6.8 R5.5 U5.7 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 10810 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFC1 | Administrativa | Visita de Segurança THOPEN | Não Iniciada | 28 | 9 | I5.5 R10.0 U9.0 | 1.56 | usina (n=41) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T17:10:55.892735+00:00"}] | Sim | 21 | 2 | Não | 14:06 | 15:06 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (09/09) | 12831 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.56 | usina (n=41) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:21 | 16:21 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 8 | I8.6 R10.0 U5.7 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) [+17D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 8 | I8.6 R10.0 U5.7 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I8.6 R10.0 U6.7 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) [+20D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I8.6 R10.0 U6.7 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) [+31D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 3 | I8.6 R10.0 U10.0 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 31 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (10/09) [+31D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 3 | I8.6 R10.0 U10.0 | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 31 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (11/09) [+21D EM ANDAMENTO] | 10809 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Administrativa | Visita de Segurança Thopen - Fernandopolis | Não Iniciada | 28 | 10 | I4.8 R10.0 U9.0 | 1.12 | usina (n=53) | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-08-20T12:21:44.303161+00:00"}] | Sim | 21 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)