## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 49 | 3 | 3 | 42 | 7 | 4 | 0 | 0
BA Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
BA Norte 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
BA Sul 01 | 56 | 3 | 3 | 29 | 17 | 1 | 0 | 21
CE Leste 01 | 24 | 4 | 4 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0
CE Leste 02 | 23 | 3 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0
CE Norte 01 | 29 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 22 | 2 | 2 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0
CE Sul 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
DF Centro 01 | 34 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0
ES Norte 01 | 52 | 4 | 4 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0
ES Norte 02 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
GO Centro 01 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0
MA Leste 01 | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 11 | 1 | 0
MA Leste 02 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0
MS Leste 01 | 24 | 1 | 1 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0
MT Leste 01 | 135 | 5 | 5 | 46 | 89 | 9 | 0 | 0
MT Norte 01 | 20 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0
MT Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MT Sul 03 | 28 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Leste 01 | 71 | 3 | 3 | 66 | 5 | 9 | 0 | 0
PA Norte 01 | 63 | 2 | 2 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0
PA Norte 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
PA Norte 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
PB Oeste 01 | 48 | 1 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
PE Leste 01 | 44 | 3 | 3 | 40 | 4 | 5 | 0 | 0
PE Leste 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PE Oeste 01 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0
PI Oeste 01 | 29 | 3 | 3 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0
PR Norte 01 | 103 | 6 | 5 | 56 | 47 | 12 | 0 | 0
PR Norte 02 | 73 | 6 | 5 | 27 | 46 | 3 | 0 | 0
PR Oeste 01 | 21 | 3 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0
PR Sul 01 | 61 | 2 | 2 | 44 | 18 | 2 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 38 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25
RN Leste 01 | 21 | 3 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0
RN Sul 01 | 27 | 3 | 3 | 27 | 0 | 1 | 2 | 15
SC Oeste 01 | 61 | 2 | 2 | 59 | 2 | 19 | 0 | 0
SP Centro 02 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7
SP Leste 01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
SP Leste 02 | 62 | 3 | 3 | 42 | 20 | 0 | 0 | 36
SP Leste 03 | 86 | 4 | 4 | 33 | 41 | 10 | 1 | 39
SP Leste 04 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SP Leste 05 | 48 | 2 | 2 | 45 | 6 | 2 | 0 | 0
SP Leste 07 | 41 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40
SP Norte 02 | 21 | 2 | 2 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0
SP Norte 03 | 43 | 2 | 2 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0
SP Oeste 01 | 65 | 2 | 2 | 32 | 15 | 1 | 0 | 26
SP Oeste 02 | 29 | 2 | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | @usina Santana do Ipanema = seg, sex
2 | @usina Inhapi = ter, qui
3 | @usina Ouro Branco = qua
4 | @usina Parelhas = seg, sex
5 | @usina Rodrigues 1 = ter, qui
6 | @usina Caicó = qua
7 | @usina Itajá 1 e 2 = seg, qua, sex
8 | @usina Jucurutu = ter, qui
9 | @usina Senador = ter, qui
10 | @usina Rodrigues 2 = qua
11 | @usina Altair = seg, qua, sex
12 | @usina Barretos = ter, qui
13 | @usina Brodowski = seg, ter, qua, qui, sex
14 | @usina Fernandópolis = seg, sex
15 | @usina Tanabi = ter, qui
16 | @usina Aparecida do Taboado = qua
17 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
18 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
19 | @usina Jacundá 1 = ter, qui
20 | @usina Santa Maria do Pará 1 = seg, qua, sex
21 | @usina Capitão Poço 1 = ter, qui
22 | @usina Mãe do Rio = seg, ter, qua, qui, sex
23 | @usina Morada Nova 1 = seg
24 | @usina Hortina = ter
25 | @usina Vitesse = ter
26 | @usina Bonfim Limoeiro do Norte = qui
27 | @usina Guajirú = qua
28 | @usina Sol do Norte 1 = qua
29 | @usina Sol do Norte 2 = qua
30 | @usina Castelo do Piauí = qui
31 | @usina Fazenda Limão 1 = seg, qua
32 | @usina Saturnino 1 = ter, sex
33 | @usina Goytacazes 1 = qui
34 | @usina São Bento 5 = seg, ter, qua, qui, sex
35 | @usina Aparecida 3 = seg, qua, sex
36 | @usina Guaratinguetá 5 = ter, qui
37 | @usina Araçoiaba da Serra 1 = seg, sex
38 | @usina Araçoiaba da Serra 2 = qua
39 | @usina Sorocaba = qui
40 | @usina Salto Pirapora 3 = ter
41 | @usina Embu Guaçu = seg, qua, sex
42 | @usina Cipó Guaçu = ter, qui
43 | @usina Piracicaba 1 = seg
44 | @usina Indaiatuba = ter
45 | @usina Santa Bárbara 1 = qua
46 | @usina Caxambu 1 = qui
47 | @usina Marajoara 1 = ter, qui
48 | @usina Santo Inácio 12 = seg, qua, sex
49 | @usina Elias Fausto = sex
50 | 7103; não
51 | 7104; não
52 | 8466; não
53 | 8783; não
54 | 10185; não
55 | 13606; sem: [Grid Co.] - MPA - Transformador
56 | 13606; sem: [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição
57 | 13606; sem: [Grid Co.] - MPA - SPDA
58 | 13606; sem: [Grid Co.] - MPA - Inversor
59 | 13480; sem: [Grid Co.] - MPA - Transformador
60 | 13480; sem: [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição
61 | 13480; sem: [Grid Co.] - MPA - SPDA
62 | 13480; sem: [Grid Co.] - MPA - Inversor
63 | 12316; não
64 | 12328; não
65 | 12429; não
66 | 13184; sem: [Grid Co.] - MPA - Transformador
67 | 13184; sem: [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição
68 | 13184; sem: [Grid Co.] - MPA - Inversor
69 | 12328; não
70 | 13201; não
71 | 14374; não
72 | 13473; não
73 | 10322; sem: [Grid Co.] - MPA - Transformador
74 | 10322; sem: [Grid Co.] - MPA - Inversor
75 | 10829; não
76 | 12900; não
77 | 12901; não
78 | 12902; não
79 | 10607; não
80 | 9717; não
81 | 9718; não
82 | 13208; não
83 | 13203; não
84 | 13111; não
85 | 10149; não
86 | 11524; não
87 | 12311; não
88 | 12875; não
89 | 12909; não
90 | 13217; não
91 | 13238; não
92 | 13610; não
93 | 13612; não
94 | 13655; não
95 | 13732; não
96 | 13800; não
97 | 13926; não
98 | 13927; não
99 | 13987; não
100 | 14473; não
101 | 14475; não
102 | 15184; não
103 | 15518; não
104 | 15539; não
105 | 15540; não
106 | 15541; não
107 | 15542; não
108 | 15543; não
109 | 15544; não
110 | 15553; não
111 | 15590; não
112 | 15685; não
113 | 15813; não
114 | 15817; não
115 | 15849; não
116 | 15972; não
117 | 16034; não
118 | 16289; não
119 | 16327; não
120 | 16338; não
121 | 16358; não
122 | 16361; não
123 | 16368; não
124 | 16448; não
125 | 16453; não
126 | 16488; não
127 | 16495; não
128 | 16496; não
129 | 16502; não
130 | @usina Ceilândia 1 = seg, qua, sex
131 | @usina Ceilândia 2 = ter, qui
132 | 15125; qui; MPM; só: Cabine de Medição
133 | 15121; sex; MPM; só: Cabine de Medição

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SDI100-CABN1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SDI100-ESTM1 | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SDI100-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SDI100-SSEG1 | MPM | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDI100-INFC1 | MPM | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15661 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPS - Sistema de Segurança | PTB100-SSEG1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | IBI200-MDFV | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | IBI200-CXDA1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Inversor | ULTG-IBI200-PGINVR1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI200-TRFR2 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI200-TRFR1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI200-QGBT2 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI200-QGBT1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBI200-CABN1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBI200-NBRK1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBI200-SPDA1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBI200-ESTM1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBI200-INFE1-CBCA | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBI200-SSEG1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBI200-INFC1 | MPM | 0.17 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 14663 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | IBI200-INVR1.7 | Inspeção | 1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.8 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.7 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.6 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.5 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.4 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.3 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.2 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.1 | Handover | 0.27 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN100-RELE1 | Handover | 1.17 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN100-SSPV1 | Handover | 0.17 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN100-MDFV | Handover | 3 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN100-ETKR1 | Handover | 3 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN100-TRFR1 | Handover | 1 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN100-QGBT1 | Handover | 1.2 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN100-NBRK1 | Handover | 0.5 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN100-SPDA1 | Handover | 3 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN100-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN100-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN100-RSU1 | Handover | 0.83 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN100-NCU1 | Handover | 0.83 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.8 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.7 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.6 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.5 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.4 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.3 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.2 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.12 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.11 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.10 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Inversores | THPN-RCS100-INVR1.1 | Handover | 0.27 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-RCS100-RELE1 | Handover | 1.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-RCS100-SSPV1 | Handover | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-RCS100-MDFV | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Trackers | THPN-RCS100-ETKR1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-RCS100-TRFR1 | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – QGBT | THPN-RCS100-QGBT1 | Handover | 1.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-RCS100-NBRK1 | Handover | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - SPDA | THPN-RCS100-SPDA1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-RCS100-ESTM1 | Handover | 1.58 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-RCS100-SSEG1 | Handover | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-RCS100-INFC1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - RSU | THPN-RCS100-RSU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – NCU | THPN-RCS100-NCU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-RCS100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover - PPCI | THPN-RCS100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-RCS100-FSEP | Handover | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX200-CABN2 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX200-CABN1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK3 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK2 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15763 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK3 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15763 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK2 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15763 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX200-NBRK1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - SPDA | NVX200-SPDA1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | NVX200-ESTM1 | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | NVX200-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | NVX200-SSEG1 | MPM | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | NVX200-INFC1 | MPM | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12153 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas internos (garantia) - Solicitação 3451 | NVX200-INVR3.3 | Inspeção | 2 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12149 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge em alta temperatura (garantia) - Solicitação 3450 | NVX200-INVR3.5 | Inspeção | 2 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12290 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | NVX200-NBRK1 | Inspeção | 0.33 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12813 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Levantamento de EPC | NVX200-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | NVX100-CABN1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK3 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK2 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | NVX100-NBRK1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - SPDA | NVX100-SPDA1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | NVX100-ESTM1 | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | NVX100-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | NVX100-SSEG1 | MPM | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | NVX100-INFC1 | MPM | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12289 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | NVX100-NBRK1 | Inspeção | 0.33 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12812 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Levantamento de EPC | NVX100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN200-MDFV | Handover | 3 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN200-ETKR1 | Handover | 3 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN200-TRFR1 | Handover | 1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN200-QGBT1 | Handover | 1.2 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN200-NBRK1 | Handover | 0.5 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN200-SPDA1 | Handover | 3 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN200-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN200-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CNN200-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN200-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CNN200-CXDA1 | Handover | 0.5 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN200-RSU1 | Handover | 0.83 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN200-NCU1 | Handover | 0.83 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover – Ar Condicionado | APOL-RDP100-SOEM1-ARCD | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover – INFRAESTRUTURA | APOL-RDP100-INFC1 | Handover | 3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover - RSU | APOL-RDP100-RSU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover – NCU | APOL-RDP100-NCU1 | Handover | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover - Sistema de Drenagem | APOL-RDP100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover - PPCI | APOL-RDP100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover – FOSSA SEPTICA | APOL-RDP100-FSEP | Handover | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PB Oeste 01 | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB | Handover – CAIXA D’AGUA | APOL-RDP100-CXDA1 | Handover | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-VRT200-INFC1 | MPM | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-BJD100-SSEG1 | MPM | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-BJD100-INFC1 | MPM | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 14633 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Realizar atualização do firmware dos inversores | THPN-BJD100 | Inspeção | 0.17 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 16237 | Thopen - Sarandi 1 - PR | [Sarandi 1][Estrutura Trackers Estrada Rural Sarandi, S/N Sarandi Paran] - Chamado de tracker | THPN-SRD100-ETKR1 | Corretiva | 0.17 | Usina "Thopen - Sarandi 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK4 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK3 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | MNG100-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | MNG100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | MNG100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 15717 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12825 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Levantamento de EPC | MNG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.9 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.8 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.7 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.6 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.5 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.4 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.3 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.20 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.2 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.19 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.18 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.17 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.16 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.15 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.14 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.13 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.12 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.11 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.10 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.1 | Administrativa | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 16304 | Thopen - Pharmas 3 - PR | [Inversor 1.1] - Religamento do Inversor 1.1 | THPN-PHS300-INVR1.1 | Corretiva | 0.17 | Usina "Thopen - Pharmas 3 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.16 | Handover | 0.27 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.15 | Handover | 0.27 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.14 | Handover | 0.27 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.13 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.12 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.11 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.10 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.1 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.9 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.8 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.7 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.6 | Handover | 0.27 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.5 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.4 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.3 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.20 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.2 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.19 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.18 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.17 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.16 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.15 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.14 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.13 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.12 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.11 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.10 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.1 | Handover | 0.27 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-SAP100-RELE1 | Handover | 1.17 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SAP100-MDFV | Handover | 3 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR2 | Handover | 1 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR1 | Handover | 1 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SAP100-NBRK1 | Handover | 0.5 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-SAP100-SOEM1-ARCD | Handover | 1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU2 | Handover | 0.83 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU1 | Handover | 0.83 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – NCU | THPN-SAP100-NCU1 | Handover | 0.83 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SAP100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-SAP100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SAP100-FSEP | Handover | 0.67 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SAP100-CXDA1 | Handover | 0.5 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - SPDA | THPN-SAP100-SPDA1 | Handover | 3 | [+33d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SAP100-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SAP100-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SAP100-INFC1 | Handover | 3 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR2 | Handover | 1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR1 | Handover | 1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR5 | Handover | 1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR4 | Handover | 1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR3 | Handover | 1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT2 | Handover | 1.2 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT1 | Handover | 1.2 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT5 | Handover | 1.2 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT4 | Handover | 1.2 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT3 | Handover | 1.2 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - SPDA | THPN-ACB100-SPDA1 | Handover | 3 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ACB100-ESTM1 | Handover | 1.58 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ACB100-SSEG1 | Handover | 0.17 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ACB100-INFC1 | Handover | 3 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - RSU | THPN-ACB100-RSU1 | Handover | 0.83 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – NCU | THPN-ACB100-NCU1 | Handover | 0.83 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ACB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - PPCI | THPN-ACB100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Inspeção Geral do Inversor | COR100-INVR1.1 | Inspeção | 1 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12867 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Levantamento de EPC | COR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPA | 4 | [+64d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPA | 0.5 | [+71d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | ADS200-CXDA1 | MPA | 1 | [+72d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPA | 2 | [+63d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | ADS200-SOEM1-ARCD | MPA | 1 | [+73d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - RSU | THPN-SPP300-RSU1 | MPS | 1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - NCU | THPN-SPP300-NCU1 | MPS | 1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | SPP300-TRFR1 | MPS | 2 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | SPP300-QGBT1 | MPS | 1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | SPP300-CABN1 | MPS | 1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPS | 1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPS | 1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | SPP300-MDFV | MPS | 8 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | SPP300-ESTM1 | MPS | 0.5 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | SPP300-SOEM1-ARCD | MPS | 1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ADS200-SPDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ADS200-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT | STB100-QGBT1 | MPA | 2 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STB100-CABN1 | MPA | 3 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | STB100-SPDA1 | MPA | 1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STB100-ETKR1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STB100-ESTM1 | MPA | 0.5 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | STB100-MDFV | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | STB100-CXDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-STB100-PGINVR1 | MPM | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | STB100-TRFR1 | MPM | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | STB100-QGBT1 | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | STB100-CABN1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | STB100-NBRK1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | STB100-SPDA1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | STB100-ETKR1 | MPM | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | STB100-ESTM1 | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | STB100-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | STB100-SSEG1 | MPM | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15765 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | STB100-INFC1 | MPM | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12570 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara | STB100-RELE1 | Inspeção | 0.67 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 16322 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [THPN][Santa Bárbara] - Inspeção das strings antes de 10h | STB100-INVR1.7 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 16322 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [THPN][Santa Bárbara] - Inspeção das strings antes de 10h | STB100-INVR1.12 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-IND100-PGINVR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IND100-SPDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IND100-ETKR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IND100-INFE1-CBCC | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IND100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15552 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IND100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 12234 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias: Inversores, QGBTs, Cabine, Transformadores e ETM (Pendências MPS) | THPN-IND100 | MPS | 2 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | CXB100-MDFV | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | CXB100-CXDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | CXB100-TRFR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | CXB100-QGBT1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | CXB100-CABN1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CXB100-NBRK1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CXB100-SPDA1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CXB100-ETKR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CXB100-ESTM1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 15305 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CXB100-INFC1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-EBG100-INFC1 | MPM | 0.32 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 14659 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-EBG100-INVR1.2 | Inspeção | 1 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 14658 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Inversor 2.5] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-EBG100-INVR2.5 | Inspeção | 1 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 12852 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Levantamento de EPC | THPN-EBG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 0.33 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - SPDA | CGU100-SPDA1 | Handover | 3 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - PPCI | CGU100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR1.9 | MPS | 0.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | BWK100-TRFR1 | MPS | 2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | BWK100-TRFR2 | MPS | 2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | BWK100-QGBT2 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | BWK100-QGBT1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | BWK100-ETKR1 | MPS | 8 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | BWK100-MDFV | MPS | 8 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15756 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [THP][Brodowski] - Verificar por trackers parados | BWK100-ETKR1.100 | Inspeção | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 |  | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR2.7 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 |  | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR2.8 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 15234 |  | [Grid Co.] - MPS - Inversor | BWK100-INVR2.9 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | TPP100-QGBT2 | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | TPP100-CABN1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | TPP100-NBRK1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | TPP100-SPDA1 | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | TPP100-ETKR1 | MPM | 0.67 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | TPP100-ESTM1 | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | TPP100-INFE1-CBCA | MPM | 0.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | TPP100-SSEG1 | MPM | 0.83 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | TPP100-INFC1 | MPM | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Ar Condicionado | THPN-ALM100-SOEM1-ARCD | Handover | 1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ALM100-INFC1 | Handover | 3 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ALM100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.42 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - PPCI | THPN-ALM100-INFC1-PPCI | Handover | 1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-ALM100-FSEP | Handover | 0.67 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-ALM100-CXDA1 | Handover | 0.5 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Qualidade
Tipo | Item | Detalhe | Ação
AVISO | Thopen - Sarandi 1 - PR ¦ Thopen - Sarandi 1- PR | Grafias diferentes que normalizam igual — contam como DUAS usinas na distribuição de dias | Conferir no Fracttal se é uma usina duplicada
AVISO | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | RenoGrid - Nobres 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Bernardino de Campos - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | 34 | 6 | 28 | 21 | 7 | 18
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 13 | 8 | 8 | 0 | 62
AL Oeste 01 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 67
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | 15 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0
BA Sul 01 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 56
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 12 | 3 | 9 | 9 | 0 | 25
CE Leste 01 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
CE Leste 01 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 80
CE Leste 01 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Leste 02 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 20
CE Leste 02 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 20
CE Leste 02 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 75
CE Norte 01 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 71
CE Norte 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 92
CE Oeste 02 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
CE Oeste 02 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 90
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 100
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 29 | 10 | 19 | 5 | 14 | 34
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 25 | 13 | 12 | 4 | 8 | 52
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 1 - ES | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Linhares 1 - ES | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 2 - ES | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10
ES Norte 02 | Axis - Linhares 1 - ES | 13 | 4 | 9 | 9 | 0 | 31
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 8 | 17 | 17 | 0 | 32
MA Leste 01 | Athon - Timon 2 - MA | 21 | 13 | 8 | 8 | 0 | 62
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 92
MS Leste 01 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | 35 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | 20 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 01 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 03 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | 14 | 4 | 10 | 10 | 0 | 29
MT Sul 03 | Thopen - Diamantino 1 - MT | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 1 - PA | 13 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0
PA Leste 01 | Athon - Jacundá 1 - PA | 33 | 6 | 27 | 27 | 0 | 18
PA Leste 01 | Athon - Marabá 2 - PA | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 27 | 1 | 26 | 26 | 0 | 4
PA Norte 01 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 94
PA Norte 03 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 93
PA Oeste 01 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 83
PI Oeste 01 | 2C - União 1 - PI | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 93
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
PR Norte 01 | Axis - Marialva 1 - PR | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 46
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Sul 01 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 54
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Norte 01 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | 13 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Thopen - Rodrigues 2 - RN | 20 | 1 | 19 | 19 | 0 | 5
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Oeste 01 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Oeste 01 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Sul 01 | Thopen - Caicó - RN | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 | 44
RN Sul 01 | Thopen - Parelhas 1 - RN | 23 | 8 | 15 | 15 | 0 | 35
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SC Oeste 01 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
SC Oeste 01 | Thopen - Guatambú 1 - SC | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 02 | Thopen - Matão 1 - SP | 23 | 16 | 7 | 7 | 0 | 70
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 01 | Thopen - Aparecida 3 - SP | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | 13 | 4 | 9 | 13 | 0 | 31
SP Leste 02 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 50
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | 19 | 13 | 6 | 0 | 6 | 68
SP Leste 03 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | 25 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0
SP Leste 04 | Thopen - Marajoara 1 - SP | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 04 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 88
SP Leste 05 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 43 | 3 | 40 | 40 | 0 | 7
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 50
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 7 | 8 | 8 | 0 | 47
SP Norte 03 | Thopen - Brodowski 1 - SP | 27 | 6 | 21 | 16 | 5 | 22
SP Norte 03 |  | 16 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0
SP Oeste 01 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | 15 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | 21 | 2 | 19 | 8 | 11 | 10
SP Oeste 02 | Thopen - Tanabi 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15299 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SSEG1 | Corretiva | Santana do Ipanema: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 17 | I5.0 R10.0 U2.7 ¦ parcial: equipamento | 2 | usina (n=26) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 15988 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Em progresso | 16 | 20 | I5.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:45 | 16:45 | 6 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15289 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSEG1 | Corretiva | Inhapi: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 17 | I5.2 R10.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento | 1.68 | usina (n=22) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 14 | I7.3 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 13 | I8.0 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.2 R9.2 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.2 R9.2 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 | 16 | I6.2 R9.2 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 15 | I7.3 R9.2 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 14 | I8.0 R8.5 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 15 | I6.2 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15298 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-SSEG1 | Corretiva | Ouro Branco: vedação dos postes de CFTV | pausado | 1 | 17 | I5.2 R9.5 U3.0 ¦ parcial: equipamento | 1.17 | usina (n=26) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.4 R9.2 U1.0 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.0 R9.2 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:10 | 09:50 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I6.6 R8.5 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:05 | 10:25 | 0.33 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.9 R8.5 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:40 | 11:00 | 0.33 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.9 R8.5 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Não | 3 | 1 | Não | 11:15 | 11:35 | 0.33 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.9 R8.5 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Não | 3 | 1 | Não | 11:50 | 13:22 | 0.33 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I6.6 R8.5 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Não | 3 | 1 | Não | 13:37 | 13:57 | 0.33 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I4.9 R8.0 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:12 | 15:02 | 0.83 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15269 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 22 | I4.5 R8.5 U1.0 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:17 | 16:17 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT12 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT11 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT10 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 28 | I3.2 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:20 | 09:00 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:15 | 09:55 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:10 | 10:50 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:05 | 11:45 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR12 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR11 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:07 | 14:47 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR10 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:02 | 15:42 | 0.67 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15968 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=31) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não

## Alto do Pajeú 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Alto do Pajeú 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (19/10) | 16477 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Patrick Viana | Greenyellow - Irece | IRC100-ETKR10.100 | Corretiva | Chamado de tracker | Não Iniciada | 1 | 19 | I5.6 R8.0 U2.0 |  | fora do teto (9.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não

## BA Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Centro 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 15208 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Em progresso | 38 | 17 | I3.5 R9.5 U5.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
BA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15857 | Semp - Tucano 1 - BA | Patrick Viana | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1-SDRN1 | Corretiva | [SEMP Tucano] - Acompanhamento de terceiro | Em progresso | 1 | 20 | I5.9 R4.8 U4.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não

## BA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 45 | 8 | Não | 09:30 | 11:30 | 2 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [+50D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 50 | 6 | Não | 11:45 | 16:57 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15661 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Danuth Fernandes | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100-PGINVR1 | MPS | [Axis] - MPS - Inversores | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 |  | fora do teto (0.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 13:42 | 5 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15661 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Danuth Fernandes | Axis - Ponto Belo | PTB100-QGBT1 | MPS | [Axis] - MPS - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:57 | 14:37 | 0.67 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15661 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Danuth Fernandes | Axis - Ponto Belo | PTB100-MDFV | MPS | [Axis] - MPS - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 | 2.34 | cluster (n=49) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:52 | 16:14 | 2 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 16281 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-DINV1.4 | Corretiva | Inversor 04 - Readequação de Strings | Não Iniciada | 5 | 20 | I8.1 R4.0 U2.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I7.0 R7.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.7 R7.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I8.1 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.8 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I6.0 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I6.0 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I7.0 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 23 | I6.3 R4.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I7.8 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 21 | I6.0 R6.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+51D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (4.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 51 | 8 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+51D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (4.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 51 | 7 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 45 | 8 | Não | 10:00 | 12:00 | 2 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 45 | 8 | Não | 13:12 | 15:12 | 2 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 45 | 8 | Não | 15:27 | 16:29 | 2 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 45 | 1 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+49D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 49 | 8 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+49D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 49 | 8 | Não | 11:00 | 12:00 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+51D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Não | 51 | 1 | Não | 13:12 | 16:14 | 4 | 0.01 | Não

## BABRUMA01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BALEMAG01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BASTMVI01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BATANHA01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15666 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100 | Corretiva | Instalação de ventiladores no abrigo de inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.9 R10.0 U4.7 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16457 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INVR1.8 | Corretiva | Substituição de inversor | Em progresso | 5 | 18 | I6.6 R8.0 U2.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 13:37 | 2.5 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I6.9 R9.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:52 | 14:02 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I7.9 R9.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:17 | 14:27 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.6 R9.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:42 | 14:52 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.6 R5.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:07 | 15:17 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I7.6 R9.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:32 | 15:42 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I5.8 R9.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:57 | 16:07 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I7.6 R8.8 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 16:22 | 16:32 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 19 | I5.8 R8.0 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 16:47 | 16:57 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.7 R5.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I3.2 R8.5 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R4.8 U2.3 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:20 | 09:00 | 0.67 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I6.4 R6.8 U2.3 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:15 | 09:55 | 0.67 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R7.8 U2.3 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:10 | 10:40 | 0.5 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I6.4 R7.8 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:55 | 11:15 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I4.7 R7.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:30 | 11:50 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I6.4 R7.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:12 | 13:32 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I4.7 R7.0 U2.3 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:47 | 14:37 | 0.83 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15249 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 22 | I4.3 R7.0 U2.3 | 0.68 | cluster (n=42) |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:52 | 15:52 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15250 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R4.0 U2.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 07:30 | 07:50 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15250 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 23 | I6.5 R4.0 U2.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 08:05 | 08:25 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 14570 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Camila Viana | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03 | pausado | 1 | 11 | I5.9 R8.2 U9.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (17.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 21 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15288 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Daniel Camurça | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.5 R4.0 U2.3 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13618 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-TRFR1 | Corretiva | Substituição de transformador | pausado | 1 | 6 | I7.8 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 5 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.7 R6.5 U2.3 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R6.5 U2.3 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:20 | 11:00 | 0.67 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R7.5 U2.3 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:15 | 11:55 | 0.67 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I6.4 R6.5 U2.3 |  | fora do teto (3.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I6.4 R6.5 U2.3 |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:57 | 14:17 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I4.7 R5.8 U2.3 |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:32 | 14:52 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I6.4 R5.8 U2.3 |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:07 | 15:27 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15248 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 24 | I4.7 R5.0 U2.3 | 1.51 | cluster (n=16) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:42 | 16:32 | 0.83 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15925 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-PGINVR1 | Inspeção | [Grid Co.] - Inspeção do Inversor - Alerta de Falha de Corrente Residual | Não Iniciada | 5 | 18 | I8.1 R5.8 U2.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:47 | 16:57 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.7 R5.0 U2.7 |  | fora do teto (8.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.8 R5.0 U2.7 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:55 | 08:35 | 0.67 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.0 U2.7 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:50 | 09:30 | 0.67 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.4 R5.0 U2.7 |  | fora do teto (2.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I6.4 R5.0 U2.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 10:30 | 10:50 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I4.7 R5.0 U2.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 11:05 | 11:25 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I6.4 R5.0 U2.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 11:40 | 12:00 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15244 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 24 | I4.7 R5.0 U2.7 | 1.47 | usina (n=11) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:12 | 14:02 | 0.83 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15924 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-PGINVR1 | Inspeção | [Grid Co.] - Inspeção do Inversor - Alerta de Falha de Corrente Residual | Não Iniciada | 5 | 20 | I8.1 R4.2 U2.0 |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:17 | 14:27 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (21/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 13227 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-DINV6.2 | Corretiva | Substituição de datalogger de inversor | pausado | 5 | 7 | I8.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 37 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (21/10) | 15243 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 | 24 | I5.7 R4.8 U1.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (21/10) | 15243 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 22 | I6.4 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:20 | 08:40 | 0.33 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (21/10) | 15243 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 25 | I4.3 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:55 | 09:55 | 1 | 0 | Não

## CE Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I7.4 R4.8 U2.3 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I5.3 R4.0 U2.3 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I6.3 R4.0 U2.3 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 24 | I5.6 R4.0 U2.3 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15194 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 22 | I7.0 R4.0 U2.3 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 16559 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.5 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 29 | I4.3 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:01:21.688937+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 16559 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.4 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 29 | I4.3 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:01:21.688937+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 16559 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.3 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 29 | I4.3 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:01:21.688937+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 16559 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.2 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I4.3 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:01:21.688937+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 16559 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.1 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 29 | I4.3 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:01:21.688937+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15195 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I5.4 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 16560 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.4 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 28 | I4.4 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:02:55.789859+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 16560 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.3 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 28 | I4.4 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:02:55.789859+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 16560 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.2 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 28 | I4.4 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:02:55.789859+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 16560 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.1 | Administrativa | [GDEN][Sol do Norte 2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 28 | I4.4 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:02:55.789859+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.1 R5.5 U3.0 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.1 R7.0 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:55 | 08:35 | 0.67 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I5.8 R5.5 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 08:50 | 09:30 | 0.67 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I5.8 R5.5 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I5.8 R7.0 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 10:30 | 10:50 | 0.33 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I4.0 R7.0 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 11:05 | 11:25 | 0.33 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I4.0 R7.0 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 11:40 | 12:00 | 0.33 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I5.1 R6.2 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15193 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I5.8 R6.2 U3.0 | 0.66 | usina (n=12) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 14:07 | 14:27 | 0.33 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12857 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 14 | I4.0 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 3 | Não | 14:42 | 15:02 | 0.33 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 16558 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.4 | Administrativa | [GDEN][Guajiru] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 24 | I4.4 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (5.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T12:57:42.501417+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 16558 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.3 | Administrativa | [GDEN][Guajiru] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 29 | I4.4 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T12:57:42.501417+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 16558 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.2 | Administrativa | [GDEN][Guajiru] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.4 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (5.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T12:57:42.501417+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 16558 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Daniel Camurça | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.1 | Administrativa | [GDEN][Guajiru] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I4.4 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (5.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T12:57:42.501417+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15419 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Corretiva | [Crateús 1][Inversor 3.8 SOLAREDGE SE100K] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.0 R4.8 U5.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.3 R7.5 U0.3 | 0.8 | usina (n=71) |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:55 | 10:25 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15760 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.3 R7.5 U0.3 | 0.8 | usina (n=71) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:40 | 11:10 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) [+55D EM ANDAMENTO] | 11512 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Inspeção | Inspeção de inversor para abertura de chamado | Não Iniciada | 5 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 55 | 8 | Não | 11:25 | 14:37 | 2 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 14875 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Corretiva | Retirada de piranômetro/albedômetro para calibração | pausado | 1 | 13 | I5.9 R9.5 U5.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15444 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Corretiva | Correção na caixa de Aterramento da Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 13 | I6.9 R8.8 U5.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15953 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR7.100 | Corretiva | [Tracker 7.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I8.0 R6.8 U0.7 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T15:34:33.098504+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 08:20 | 08:50 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15610 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ETKR30.100 | Corretiva | [Tracker 30.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 13 | I8.0 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T20:24:12.677549+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 09:05 | 09:35 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.8 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:50 | 10:00 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.7 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:15 | 10:25 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.6 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:40 | 10:50 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.5 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:05 | 11:15 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.4 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:30 | 11:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.3 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:55 | 13:17 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.2 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:32 | 13:42 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.1 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 16233 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR1.8 | Corretiva | Realizar ajuste das strings da UFV - manter configuração padrão repassada pelo cliente (ver imagem no anexo de cada tarefa). Inversores 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8: devem possuir as seguintes entrad | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15547 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I9.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (4.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:47 | 14:57 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15547 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 18 | I7.3 R8.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:12 | 15:22 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15547 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | pausado | 30 | 17 | I6.6 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (4.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:37 | 15:47 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15901 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 20 | I4.8 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 16:02 | 16:12 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (22/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12860 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 8 | I5.6 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 4 | Não | 16:27 | 16:47 | 0.33 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO/+100D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 12 | I5.2 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 100 | 11 | Não | 15:30 | 23:30 | 8 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO/+104D EM ANDAMENTO] | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Patrick Viana | Greenyellow - Cedro | CDR100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | pausado | 13 | 10 | I6.6 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 104 | 10 | Não | 15:30 | 23:30 | 8 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Cabo Branco 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Cabo Branco 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Canabrava
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Corisco
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (19/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14957 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR2.6 | Corretiva | Inspeção Inverosr 6 Inoperante | Não Iniciada | 16 | 12 | I7.1 R7.5 U7.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (19/10) | 16243 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100 | Corretiva | [Ceilândia 1][Thopen - Ceilândia 1 - DF BR 070 km 8,5 CH454 Ceilândia Dis] - Chamado de tracker | Não Iniciada | 1 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (19/10) [+44D EM ANDAMENTO] | 12612 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR1 | Inspeção | UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 44 | 7 | Não | 10:20 | 11:20 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (22/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.3 R7.8 U3.0 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (22/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (22/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (22/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 | 15 | I8.3 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (23/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.5 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (23/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.5 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (23/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.5 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (23/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.5 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (23/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Fred Alexandrino | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.5 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (9.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não

## ELISBARREIRAS
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ELISSANTAMV2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15989 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:30 | 16:42 | 6 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 14457 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | Corretiva | Readequação das strings | Não Iniciada | 13 | 8 | I7.5 R8.2 U9.3 |  | fora do teto (7.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15290 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | Corretiva | Vargem Grande: troca de módulos danificados | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.1 R7.5 U2.3 | 1.16 | usina (n=21) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.5 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.2 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I8.2 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I8.2 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I7.5 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | pausado | 27 | 16 | I8.2 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15726 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Vargem Grande | VRG100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I6.1 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.2 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15721 | Thopen - Primavera 2 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 20 | I5.2 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I6.5 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.92 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.1 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | THPN-LNH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I7.6 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.2 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.2 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.2 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I5.5 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I5.5 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 24 | I7.2 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.5 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15720 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.1 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15477 | Thopen - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Thopen - Linhares | LNH100-INVR1.3 | Inspeção | [Linhares][Inversor 1.3] - Verificar operação do inversor no início da geração | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.6 R4.8 U2.7 |  | fora do teto (14.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-05T20:05:41.619906+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.0 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.7 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.1 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I7.8 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.0 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I6.0 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I7.0 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 22 | I6.3 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (23/10) | 15719 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | pausado | 16 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | pausado | 16 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | pausado | 18 | 21 | I8.1 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | pausado | 25 | 24 | I7.1 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | pausado | 25 | 24 | I7.1 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | pausado | 26 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | pausado | 27 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15307 | Axis - Linhares 1 - ES | Danuth Fernandes | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.7 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Faro
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+31D EM ANDAMENTO] | 12936 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-09-18T20:36:50.74572+00:00"}] | Sim | 31 | 6 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
GO Centro 01 | Segunda-feira (19/10) | 15998 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.6 R6.8 U0.3 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:30 | 16:42 | 6 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 13 | I7.6 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 15 | I6.2 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I8.7 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.3 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I8.3 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I8.3 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I8.3 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.3 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I8.3 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.6 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I6.6 R5.5 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 15 | I6.6 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 13 | I7.6 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 19 | I6.9 R5.5 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 12 | I8.3 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 17 | I6.6 R7.5 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (20/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Fred Alexandrino | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 15 | I6.2 R10.0 U3.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-10-08T19:30:00.203264+00:00"}, {"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-10-05T19:30:49.861529+00:00"}] | Sim | 9 | 3 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não

## GO Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+13D EM ANDAMENTO] | 15185 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 11 | I6.5 R10.0 U6.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 13 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15732 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR02.200 | Corretiva | [Timon 200] - Tracker 02 - Substituição do motor danificado | Não Iniciada | 1 | 16 | I8.0 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15727 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR01.200 | Corretiva | [Timon 200] - Tracker 01 - Substituição do motor danificado | pausado | 1 | 16 | I8.0 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16576 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | Corretiva | [TIM200] - Limpeza dos equipamentos da Sala de O&M e Almoxarifado | Não Iniciada | 1 | 25 | I4.9 R4.0 U2.0 | 1.1 | usina (n=136) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:20 | 11:50 | 1.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16247 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR23.200 | Corretiva | [Tracker 23.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 22 | I8.0 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T20:17:07.327164+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16168 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INVR2.1 | Corretiva | [Inversor 2.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 19 | I10.0 R4.0 U0.7 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T11:54:46.615238+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I8.0 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:42 | 14:52 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I9.1 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:07 | 15:17 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:32 | 15:42 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:57 | 16:07 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:22 | 16:32 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:47 | 16:57 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 14780 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.2 | Corretiva | [Timon 1][Inversor 5.2 Huawei] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 11 | I8.9 R5.5 U7.7 |  | fora do teto (15.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 14359 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | Corretiva | Instalação sensor de temperatura módulos e sensor de temperatura do ar | pausado | 13 | 9 | I7.8 R6.2 U9.7 |  | fora do teto (15.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 4 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16569 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | Corretiva | [TIM100] - Limpeza dos equipamentos da Sala de O&M e Almoxarifado | Não Iniciada | 1 | 26 | I4.7 R4.0 U2.0 | 2.52 | usina (n=125) |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:20 | 09:50 | 1.5 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16236 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR54.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.8 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:13:46.628764+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:05 | 10:35 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16236 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR144.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.8 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:13:46.628764+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:50 | 11:20 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16236 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR104.100 | Corretiva | Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.8 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:13:46.628764+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 11:35 | 13:17 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+40D EM ANDAMENTO] | 13611 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Inspeção | [Tracker 117.100 STI Norland] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 8 | I7.8 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (10.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-14T21:32:15.443832+00:00"}] | Sim | 40 | 5 | Não | 13:32 | 13:47 | 0.25 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16555 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (15.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Backoffice", "assigned_date": "2026-10-16T12:52:32.865032+00:00"}, {"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-16T12:42:16.303588+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T12:42:16.303588+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15708 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I6.6 R4.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16556 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 6345, "color": "2b1a1a", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "Backoffice", "assigned_date": "2026-10-16T12:51:31.678981+00:00"}, {"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-10-16T12:48:39.964042+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T12:48:39.964042+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 16299 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 22 | I6.6 R6.0 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 1 | 1 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
MA Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15919 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-SSEG1 | Corretiva | [Matões 200] - Substituição da Speed Dome 03 | pausado | 1 | 19 | I7.1 R4.8 U4.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (16.9x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-10-15T17:07:00.605373+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 16184 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1 | Corretiva | [MTS200] - Limpeza dos equipamentos da Sala de O&M e Almoxarifado | Não Iniciada | 1 | 16 | I6.1 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (16.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 16459 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INVR1.12 | Corretiva | Troca de módulo danificado | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (16.9x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-15T14:34:57.987977+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 16565 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INVR1.12 | Inspeção | [Inversor 1.12] - Inspeção do inversor antes de 12h | Não Iniciada | 5 | 22 | I8.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:37:51.554289+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 16451 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ESTM1 | Corretiva | [MTS100] - Instalação de sensores da ETM | Em progresso | 1 | 24 | I5.9 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:10 | 0.67 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 21 | I6.9 R4.8 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 08:25 | 08:35 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 21 | I6.5 R4.8 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 08:50 | 09:00 | 0.17 | 0 | Não

## MA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGDIVIN01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGLGPRT01-CA
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGLGPRT01-OL
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGLGPRT02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MGSSBOT01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I6.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.6 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I5.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 25 | I6.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 24 | I5.9 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15730 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12779 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | pausado | 99 | 10 | I4.5 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 6 | Não | 08:20 | 08:40 | 0.33 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 15003 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN2 | Corretiva | Auxílio para resolvermos o problema do relé que está desligado na Usina | pausado | 1 | 18 | I6.2 R5.5 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 15002 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Auxílio para resolvermos o problema do relé que está desligado na Usina | Não Iniciada | 1 | 16 | I6.2 R7.5 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+64D EM ANDAMENTO] | 10861 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Substituição de Contatora | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-09-24T11:42:01.083377+00:00"}] | Sim | 64 | 9 | Não | 08:20 | 09:20 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 13362 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Recomposição de String | pausado | 5 | 4 | I8.9 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-10T12:29:41.674634+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 09:35 | 10:05 | 0.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16431 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-RELE2 | Corretiva | Manutenção do sistema de proteção e comunicação do relé de proteção | Não Iniciada | 8 | 23 | I6.2 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:20 | 14:02 | 2.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16430 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Fred Alexandrino | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-RELE1 | Corretiva | Manutenção do sistema de proteção e comunicação do relé de proteção | pausado | 8 | 21 | I6.2 R6.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:17 | 16:47 | 2.5 | 0 | Não

## MS Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 14676 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-CABN1 | Corretiva | Apoio em emenda de cabo — Ribeirão Cascalheiras | Não Iniciada | 1 | 14 | I6.3 R5.5 U8.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 20 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 3.45 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 14448 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-ESTM1 | Corretiva | [Ribeirão Cascalheiras] - Regularização de comunicação com o CLP | Não Iniciada | 12 | 13 | I6.3 R5.5 U9.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 3.45 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 14548 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INFE1-CBCA | Corretiva | Ensaio de Resistência de Isolamento em Cabos CA de Média Tensão com corretiva | Não Iniciada | 15 | 11 | I7.8 R5.5 U9.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-09-25T17:42:54.011651+00:00"}] | Sim | 21 | 3 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 3.45 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14994 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-TRFR1 | Administrativa | Apoio técnico ao time Thopen na substituição de cabo - Time do sr. Ferrel | Não Iniciada | 99 | 18 | I7.2 R4.2 U5.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.01 | cluster (n=85) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 10:45 | 13:57 | 2 | 3.45 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:12 | 16:18 | 2.1 | 3.45 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15788 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:33 | 16:49 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 14343 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição das baterias do CFTV antigo | pausado | 1 | 17 | I6.0 R6.2 U5.7 ¦ parcial: equipamento | 2.01 | cluster (n=85) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:30 | 10:30 | 3 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 14679 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-MDFV | Corretiva | Substituição de módulo fotovoltaico com conector em curto | pausado | 13 | 12 | I6.7 R6.2 U8.7 |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16371 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-DINV1.8 | Corretiva | Retirada de Inversor da UVF Ribeirão Cascalheiras para Canarana | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.4 R4.0 U2.3 | 2.01 | cluster (n=85) |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:10 | 14:22 | 2 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16158 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.8 | Inspeção | [Inversor 1.8 Huawei SUN2000-215KTL-INHO] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 21 | I8.7 R4.0 U0.7 |  | fora do teto (8.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 168, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-10-13T11:22:04.466744+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 14:37 | 14:52 | 0.25 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 | 8 | I6.1 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 5 | Não | 15:07 | 16:44 | 2.1 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 11 | I6.4 R8.0 U8.0 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 24 | 5 | Não | 07:30 | 09:36 | 2.1 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.7 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 09:51 | 10:07 | 0.27 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I6.7 R7.2 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 4 | Não | 10:22 | 10:38 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.7 R6.5 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 10:53 | 11:09 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.7 R6.5 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 11:24 | 11:40 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.7 R6.5 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 11:55 | 13:23 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.7 R6.5 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 13:38 | 13:54 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.7 R6.5 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 14:09 | 14:25 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.7 R6.5 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 14:40 | 14:56 | 0.27 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | pausado | 8 | 17 | I5.0 R5.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 23 | 1 | Não | 15:11 | 16:21 | 1.17 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 17 | I5.0 R5.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 23 | 1 | Não | 16:36 | 16:46 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15468 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | Corretiva | Manutenção e Diagnóstico de Falhas — INVERSOR 23 — #7088260 | pausado | 5 | 11 | I8.2 R8.8 U5.3 |  | fora do teto (12.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 14779 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR1.8 | Corretiva | [Nova Xavantina 2][Inversor 1.8 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 10 | I8.2 R7.5 U7.7 |  | fora do teto (12.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-15T20:14:29.884115+00:00"}] | Sim | 17 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.8 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I3.2 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.8 R8.0 U0.0 | 1.13 | usina (n=60) |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:10 | 09:50 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 | 1.13 | usina (n=60) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:05 | 10:45 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 | 1.13 | usina (n=60) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:00 | 11:40 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 | 1.13 | usina (n=60) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:55 | 13:47 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:02 | 14:32 | 0.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:47 | 15:17 | 0.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:32 | 16:02 | 0.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15764 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (3.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:17 | 16:37 | 0.33 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15737 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 1 | 19 | I6.4 R4.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (14.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.8 R7.2 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I3.2 R7.2 U0.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:45 | 09:25 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.5 R7.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:40 | 10:20 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.5 R7.2 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:35 | 11:15 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:30 | 13:22 | 0.67 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Não | -1 | 1 | Não | 13:37 | 14:07 | 0.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:22 | 14:52 | 0.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 | 0.78 | usina (n=51) |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:07 | 15:37 | 0.5 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:52 | 16:12 | 0.33 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15762 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I6.5 R6.5 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:27 | 16:47 | 0.33 | 0 | Não

## MT Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I7.1 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.7 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | RNGD-CLD200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I8.2 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I6.1 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I6.1 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.4 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 23 | I7.8 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I6.1 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 13714 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de Chamado para Garantia [ Inversor inversor SJ3723-07B0C4F9A-70] | Não Iniciada | 5 | 5 | I8.2 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (10.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 29 | 5 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15673 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.3 | Corretiva | [Colíder 1][Inversor 1.3 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 16 | I8.2 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (10.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12814 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 12 | I4.7 R8.0 U10.0 |  | fora do teto (5.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 6 | Não | 08:20 | 08:40 | 0.33 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15098 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 26 | I5.7 R3.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (21/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12815 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 15 | I4.7 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 5 | Não | 07:55 | 08:15 | 0.33 | 0.11 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Segunda-feira (19/10) | 16296 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-CABN1 | Corretiva | Instalação de analisador de qualidade de energia | pausado | 1 | 25 | I5.0 R4.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 12:00 | 2.5 | 0 | Não

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I6.6 R8.8 U2.3 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I4.1 R8.8 U2.3 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I7.6 R8.8 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:20 | 11:00 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.3 R8.8 U2.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 11:15 | 11:55 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.3 R4.8 U2.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.3 R8.8 U2.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:07 | 14:37 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.3 R8.8 U2.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:52 | 15:22 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I7.3 R8.8 U2.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:37 | 15:57 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (19/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I7.3 R8.8 U2.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:12 | 16:32 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Em progresso | 13 | 19 | I5.8 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | RNGD-NBS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R7.5 U2.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:55 | 08:35 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.5 R7.5 U2.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:50 | 09:30 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.5 R7.5 U2.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:45 | 10:25 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.5 R7.5 U2.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 10:40 | 11:20 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.5 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 11:35 | 13:17 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.5 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:32 | 14:02 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.5 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:17 | 14:47 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.7 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 15:02 | 15:22 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) | 15262 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Em progresso | 23 | 21 | I4.7 R7.5 U2.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 15:37 | 15:57 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (20/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12811 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 6 | Não | 16:12 | 16:32 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I5.5 R8.8 U2.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:50 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I5.5 R8.8 U2.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:05 | 08:25 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I5.5 R8.8 U2.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:40 | 09:00 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 18 | I6.6 R8.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 7 | 1 | Não | 09:15 | 09:55 | 0.67 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 19 | I5.9 R8.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 10:10 | 10:40 | 0.5 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 17 | I7.3 R8.0 U2.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:55 | 11:15 | 0.33 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 20 | I5.5 R8.0 U2.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 6 | 1 | Não | 11:30 | 13:32 | 0.83 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (21/10) | 15747 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 20 | I5.2 R8.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:47 | 14:47 | 1 | 0 | Não

## Monte Alto 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Monte Alto 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Monte Alto 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 6
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Morro Branco 8
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Oiticica
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Olinda
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 17 | I6.9 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 18 | I6.6 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [+42D EM ANDAMENTO] | 12603 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1 | Inspeção | [JCD100] - Inspeção e regularização do sensor de GHI | pausado | 15 | 7 | I5.9 R10.0 U10.0 | 1.57 | usina (n=102) |  | Sim | 42 | 6 | Não | 13:37 | 14:37 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I6.9 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I8.0 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR8 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR9 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN9 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-CABN8 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK9 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK8 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15569 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16507 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ESTM1 | Corretiva | [MAB200] Instalação do Sensor de Temperatura | Não Iniciada | 1 | 24 | I5.9 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.35 | usina (n=173) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16223 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR9.101 | Corretiva | [Marabá 2][Tracker 9.101] - Chamado de tracker | Não Iniciada | 1 | 18 | I7.9 R6.0 U2.0 | 1.35 | usina (n=173) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T17:55:11.47039+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16228 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR3.105 | Corretiva | [Tracker 3.105] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.9 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T18:02:35.771765+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:00 | 10:30 | 0.5 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.9 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15573 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I6.5 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) [+92D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.76 | usina (n=73) |  | Sim | 92 | 14 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 13319 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR1.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 6 | Não | 08:55 | 09:05 | 0.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15599 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR17.102 | Corretiva | [Tracker 17.102] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.8 R4.8 U2.7 | 0.76 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T18:49:29.694608+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 09:20 | 09:50 | 0.5 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15597 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR2.104 | Corretiva | [Tracker 2.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.8 R4.8 U2.7 | 0.76 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T18:37:11.915838+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 10:05 | 10:35 | 0.5 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15594 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR15.104 | Corretiva | [Tracker 15.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.8 R4.8 U2.7 | 0.76 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T18:28:31.824811+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 10:50 | 11:20 | 0.5 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 16224 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR30.103 | Corretiva | [Tracker 30.103] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.8 R4.0 U0.3 | 0.76 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T17:15:08.828326+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 11:35 | 13:17 | 0.5 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 13:32 | 13:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:47 | 14:57 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:12 | 15:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:37 | 15:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:02 | 16:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15571 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (3.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:27 | 16:37 | 0.17 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15651 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ETKR5.101 | Corretiva | [Tracker 05.101] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 20 | I8.0 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (3.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-07T12:04:10.118145+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 16225 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | Corretiva | [Santa Maria do Pará 1][Cabine 2 Santa Maria do Pará Pará Brasil] - Intervenção em transformador | Não Iniciada | 4 | 12 | I8.7 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (10.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:15 | 10:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15928 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | Corretiva | [SMP100] Limpeza das ventilações dos Inversores. | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.1 R4.8 U4.0 |  | fora do teto (10.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:40 | 10:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:05 | 11:15 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:30 | 11:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I9.1 R4.8 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:55 | 13:17 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 13:32 | 13:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:47 | 14:57 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:12 | 15:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:37 | 15:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 16:02 | 16:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (19/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.7 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:27 | 16:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15580 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR8.103 | Corretiva | [Tracker 08.103] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 15 | I7.5 R8.8 U2.3 | 0.89 | cluster (n=701) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-06T17:39:20.006942+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 16364 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR4.101 | Corretiva | [Tracker 04.101] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.5 R4.0 U0.0 | 0.89 | cluster (n=701) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-14T18:47:36.04989+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:00 | 09:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 14 | I7.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:25 | 09:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I8.6 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:50 | 10:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 10:15 | 10:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 10:40 | 10:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 11:05 | 11:15 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 11:30 | 11:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.2 R5.5 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 11:55 | 13:17 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 13:32 | 13:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.2 R5.5 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 14 | I8.2 R9.5 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 14:47 | 14:57 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.2 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:12 | 15:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:37 | 15:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.2 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:02 | 16:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (20/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 13 | I8.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:27 | 16:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.7 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.7 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.7 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.7 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15568 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (12.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15982 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR5.1 | Inspeção | [Inversor 5.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 13 | I9.1 R10.0 U1.0 | 1.72 | usina (n=163) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T19:02:06.039323+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 15:17 | 16:17 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (21/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14968 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Administrativa | [SMP] Acompanhamento da Limpeza do Módulos | pausado | 13 | 8 | I8.0 R10.0 U7.0 |  | fora do teto (10.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 19 | I8.2 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 16 | I6.5 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I6.1 R4.0 U2.0 |  | fora do teto (8.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12800 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Em progresso | 99 | 9 | I5.1 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 2 | Não | 11:40 | 12:00 | 0.33 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 16230 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR7.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 17 | I6.8 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T18:24:19.938328+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 16230 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR7.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 17 | I6.8 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (5.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T18:24:19.938328+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15971 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR1.4 | Corretiva | [Mãe do Rio 1][Inversor 1.4 Huawei SUN2000-215KTL-H0] - Substituição de inversor | Não Iniciada | 5 | 16 | I9.1 R4.8 U4.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 16469 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.2 | Corretiva | Substituição de inversor | Não Iniciada | 5 | 21 | I7.7 R4.0 U2.0 |  | fora do teto (0.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 13:37 | 2.5 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (19/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Fred Alexandrino | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.9 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (20/10) | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Camila Viana | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Em progresso | 18 | 15 | I8.1 R8.5 U2.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.24 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PB Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PB Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 11:30 | 2 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:45 | 14:57 | 2 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR4.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:12 | 15:28 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:43 | 15:59 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR4.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:14 | 16:30 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:45 | 16:55 | 0.17 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:01 | 08:17 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR3.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:32 | 08:48 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR3.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:03 | 09:19 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:34 | 09:50 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:05 | 10:21 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:36 | 10:52 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:07 | 11:23 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:38 | 11:54 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:28 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:43 | 13:59 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:14 | 14:30 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:45 | 15:01 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:16 | 15:32 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:47 | 16:03 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:18 | 16:34 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:49 | 16:59 | 0.17 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:01 | 09:11 | 1.17 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:26 | 10:36 | 1.17 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:51 | 15:03 | 3 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:18 | 16:44 | 3 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-TRFR4 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-QGBT4 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:42 | 14:54 | 1.2 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-QGBT3 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:09 | 16:21 | 1.2 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:42 | 1.2 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:57 | 10:09 | 1.2 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:24 | 10:54 | 0.5 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:09 | 11:39 | 0.5 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I4.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:54 | 16:06 | 3 | 0 | Não
PB Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 16340 | Apolo - Rio do Peixe 1 e 2 - PB |  | Apolo - Rio Do Peixe | APOL-RDP100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:21 | 16:59 | 1.58 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 15016 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SSEG1 | Corretiva | Limpeza das câmeras - corretiva de execução | Não Iniciada | 1 | 20 | I4.7 R5.5 U5.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 14345 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SKID1 | Corretiva | Limpeza dos filtros de ar dos skids | Não Iniciada | 1 | 11 | I6.8 R8.2 U7.3 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 11:15 | 14:27 | 2 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH/+22D EM ANDAMENTO] | 14345 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SKID1 | Corretiva | Aplicação de espuma expansível nos inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.8 R8.2 U7.3 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 4 | Não | 14:42 | 17:42 | 3 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 14340 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Limpeza das câmeras do CFTV | pausado | 1 | 17 | I4.7 R6.2 U7.3 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.8 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 30 | I3.2 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:10 | 10:20 | 0.17 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:35 | 11:15 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.5 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:30 | 12:00 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 25 | I6.5 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 13:32 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 28 | I4.7 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:47 | 14:07 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 28 | I4.7 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:22 | 14:42 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 26 | I5.8 R4.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:57 | 15:37 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 27 | I5.1 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:52 | 16:22 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 25 | I6.5 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 16:37 | 16:57 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 15013 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-SSEG1 | Corretiva | Passagem de cabo de rede da câmera 7 | Não Iniciada | 1 | 16 | I4.5 R9.5 U4.7 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.6 R6.8 U2.3 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I3.1 R6.8 U2.3 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.6 R4.8 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:35 | 10:15 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.3 R6.8 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:30 | 11:10 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I6.3 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:25 | 11:55 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I6.3 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:12 | 13:32 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I4.5 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:47 | 14:07 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I4.5 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:22 | 14:42 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I5.6 R6.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:57 | 15:37 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 23 | I4.9 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:52 | 16:22 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15256 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I6.3 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 16:37 | 16:57 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.8 R5.8 U1.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 27 | I3.2 R5.8 U1.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.0 U1.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 3 | 1 | Não | 08:20 | 09:00 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.5 R5.0 U1.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 3 | 1 | Não | 09:15 | 09:55 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.0 U1.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:10 | 10:40 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R5.0 U1.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:55 | 11:15 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I4.7 R5.0 U1.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 11:30 | 11:50 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I4.7 R5.0 U1.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 13:12 | 13:32 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I5.8 R5.0 U1.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 3 | 1 | Não | 13:47 | 14:27 | 0.67 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I5.1 R5.0 U1.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 23 | I6.5 R5.0 U1.0 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:27 | 15:47 | 0.33 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15258 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Camila Viana | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 27 | I4.7 R4.0 U1.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 3 | 1 | Não | 16:02 | 16:52 | 0.83 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 28 | I4.7 R4.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:20 | 0.83 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15257 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Camila Viana | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 28 | I4.4 R4.0 U0.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:35 | 09:35 | 1 | 0 | Não

## PE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15659 | Apolo - Gravatá 2 - PE |  | Apolo - Gravata | APOL-GVT200-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Em progresso | 10 | 25 | I5.0 R5.8 U0.7 ¦ parcial: porte, recorrência |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15852 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 18 | I4.0 R9.2 U4.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 13:30 | 6 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16300 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | Corretiva | [PEIII] - Realização de testes para chamado - TR 21, TR 24 E TR33 | Não Iniciada | 6 | 25 | I5.1 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.99 | usina (n=26) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16508 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | Corretiva | [PE III] - Relé de proteção - Validação dos contatos físicos | Não Iniciada | 8 | 25 | I5.1 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.99 | usina (n=26) |  | Não | -1 | 1 | Não | 10:45 | 13:57 | 2 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15851 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 15 | I5.8 R9.2 U4.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 6 | 2 | Sim | 13:45 | 15:45 | 2 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (12.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 3 | Não | 14:12 | 14:22 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 13 | I7.1 R10.0 U3.3 |  | fora do teto (12.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 10 | 1 | Não | 14:37 | 14:47 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14672 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção das PV 10 e PV 8 nos horários indicados | pausado | 5 | 10 | I8.2 R10.0 U5.0 | 1.99 | usina (n=26) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T20:28:25.627433+00:00"}] | Sim | 15 | 3 | Não | 15:02 | 16:02 | 1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15220 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 16 | I4.0 R10.0 U5.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 16:00 | 00:00 (D+1) | 8 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+30D EM ANDAMENTO] | 12933 | Axis - Petrolina 3 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 30 | 6 | Sim | 00:15 (D+1) | 00:25 (D+1) | 0.17 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16464 | Axis - Petrolina 2 - PE | Danuth Fernandes | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.24 | Corretiva | [PE II] - INV 24 - Verificação da Fase C | Não Iniciada | 3 | 25 | I5.1 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.89 | usina (n=35) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0.16 | Não

## PEPETRO01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PESURUB01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 16504 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 22 | I6.6 R5.0 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -4 | 1 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 16579 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ESTM1 | Corretiva | [JUNCO] Análise e testes da ETM | Não Iniciada | 6 | 21 | I5.9 R6.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.07 | cluster (n=203) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I8.0 R5.8 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:15 | 09:25 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I6.6 R5.8 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:40 | 09:50 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I9.0 R5.8 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:05 | 10:15 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.7 R5.8 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:30 | 10:40 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.7 R5.8 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:55 | 11:05 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.7 R5.8 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:20 | 11:30 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I8.7 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:45 | 11:55 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I8.7 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I8.7 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I8.7 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I8.7 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.9 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.9 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I6.9 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I8.0 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 21 | I7.3 R6.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | GY-DML100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I8.7 R10.0 U3.3 |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 21 | I6.9 R4.0 U3.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 10 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 15 | I6.2 R10.0 U3.3 |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 10 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15955 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Patrick Viana | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.2 | Inspeção | [Inversor 2.2] - Inspeção da PV 6 entre 10h e 15h | Não Iniciada | 5 | 14 | I8.7 R10.0 U0.7 | 1.96 | usina (n=60) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-09T16:08:52.14189+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16580 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-DINV1.1 | Corretiva | [Disjuntor do Inversor 1.1] - Religamento do Disjuntor do Inversor 1.1 | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16534 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-DINV2.1 | Corretiva | [2C-UNI100-DINV2.1] - Verificação de comunicação do 2C-UNI100-DINV2.1 | Não Iniciada | 12 | 25 | I6.3 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (9.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 16172 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.2 | Corretiva | [Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T12:06:17.708079+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 08:20 | 08:50 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.8 R4.8 U2.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:05 | 09:15 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I8.7 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 21 | I6.9 R6.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15082 | Thopen - Junco 1 - PI | Camila Viana | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I6.6 R5.0 U0.7 |  | fora do teto (10.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não

## PIBJPEN01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PIBJPEN04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PIFRANS01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT1 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 16 | I5.7 R6.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento | 2.2 | usina (n=82) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT2 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 16 | I5.7 R6.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento | 2.2 | usina (n=82) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 11:15 | 13:57 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT3 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 16 | I5.7 R6.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento | 2.2 | usina (n=82) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 14:12 | 15:42 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH/+21D EM ANDAMENTO] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT4 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 16 | I5.7 R6.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento | 2.2 | usina (n=82) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:57 | 17:27 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 15537 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | THPN-MNG100-PGINVR1 | Corretiva | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.5 R6.8 U2.7 | 2.2 | usina (n=82) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 17:42 | 21:42 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 16235 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Estrutura Trackers Estrada Jussara S/N Mandaguaçu Paraná Br] - Chamado de tracker | Não Iniciada | 16 | 20 | I7.8 R4.0 U2.7 |  | fora do teto (13.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 176, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-13T19:07:31.109282+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 21:57 | 22:07 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 16190 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INFC1 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Infraestrutura Civil Estrada Jussara S/N Mandaguaçu Paraná] - Roçagem e supressão vegetal | pausado | 38 | 22 | I6.4 R4.0 U2.7 |  | fora do teto (13.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 22:22 | 22:32 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.9 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | pausado | 33 | 20 | I5.9 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 14 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.8 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R3.2 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.7 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R3.2 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R3.2 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R3.2 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R3.2 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.20 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.19 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.18 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.17 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.16 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.15 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.14 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.13 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.12 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.11 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.10 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Fred Alexandrino | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.1 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 22 | I5.9 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 15024 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ESTM1 | Corretiva | Verificar problema de medição da ETM | Em progresso | 1 | 18 | I5.9 R5.5 U5.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I6.6 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.2 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.6 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.3 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I7.3 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.3 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I5.5 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I5.5 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 23 | I7.3 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 27 | I5.5 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15715 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.2 R4.5 U0.0 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (21/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12845 | Thopen - Colorado 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 16 | I4.2 R5.2 U10.0 |  | fora do teto (3.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 36 | 2 | Não | 14:27 | 14:47 | 0.33 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15960 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | pausado | 5 | 16 | I8.9 R6.8 U2.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 16287 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-CABN1 | Corretiva | [Marialva] - Verificação do multimedidor | Não Iniciada | 3 | 16 | I6.2 R10.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.2 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.2 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.0 R6.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.6 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.6 R6.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 | 16 | I7.6 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 21 | I6.9 R6.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 20 | I6.2 R8.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I7.6 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-SSEG1 | MPM | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 18 | I5.9 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15710 | Axis - Marialva 1 - PR | Danuth Fernandes | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 | 19 | I5.5 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (23/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13852 | Thopen - Colorado 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | pausado | 16 | 17 | I5.1 R5.5 U7.7 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 10 | I7.6 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 7 | Não | 09:30 | 09:46 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 7 | Não | 10:01 | 10:17 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 7 | Não | 10:32 | 10:48 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 7 | Não | 11:03 | 11:19 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 7 | Não | 11:34 | 11:50 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 7 | Não | 13:12 | 13:28 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I7.6 R5.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 6 | Não | 13:43 | 13:59 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.20 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I7.6 R4.0 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 3 | Não | 14:14 | 14:30 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I7.6 R4.0 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 34 | 3 | Não | 14:45 | 15:01 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.19 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R2.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 34 | 1 | Não | 15:16 | 15:32 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.18 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R2.5 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 34 | 1 | Não | 15:47 | 16:03 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.17 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I7.6 R4.0 U10.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 34 | 1 | Não | 16:18 | 16:34 | 0.27 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | pausado | 33 | 23 | I5.8 R2.5 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:50:37.614613+00:00"}] | Não | 14 | 1 | Não | 16:49 | 16:59 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 13 | I7.2 R3.2 U10.0 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 37 | 2 | Não | 07:30 | 09:36 | 2.1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | pausado | 10 | 15 | I5.8 R3.2 U10.0 |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 37 | 2 | Não | 09:51 | 10:01 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 14 | I6.5 R3.2 U10.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 37 | 2 | Não | 10:16 | 14:28 | 3 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+33D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.2 R3.2 U10.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 33 | 2 | Não | 14:43 | 15:55 | 1.2 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+33D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.2 R3.2 U10.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 33 | 2 | Não | 16:10 | 16:44 | 1.2 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I7.8 R7.2 U9.0 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I7.8 R7.2 U9.0 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.4 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I7.8 R7.2 U9.0 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.3 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I7.8 R7.2 U9.0 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I7.8 R7.2 U9.0 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | Camila Viana | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 9 | I7.8 R7.2 U9.0 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 27 | 4 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (22/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 14341 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | Camila Viana | Thopen - Bernardino De Campos | THPN-BDC100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Verificação da comunicação do piranômetro | Não Iniciada | 12 | 20 | I4.5 R4.0 U7.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | 21 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (22/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13765 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | Camila Viana | Thopen - Bernardino De Campos | THPN-BDC100-INVR1.2 | Inspeção | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 14 | I7.6 R3.0 U9.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:12:43.576318+00:00"}] | Não | 27 | 1 | Não | 09:15 | 10:15 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (23/10) | 15977 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV - Apoio a Thopen com verificação de CFTV | Não Iniciada | 3 | 23 | I6.7 R4.8 U0.7 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## PR Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R8.0 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I5.6 R7.2 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.0 R7.2 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.7 R7.2 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.7 R7.2 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I7.7 R6.5 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I5.9 R6.5 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I5.9 R6.5 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 18 | I7.0 R6.5 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 20 | I6.3 R6.5 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 17 | I7.7 R6.5 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I5.9 R4.0 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 21 | I5.6 R6.5 U2.7 |  | fora do teto (5.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.0 R8.5 U3.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.0 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 | 16 | I7.7 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.7 R4.0 U3.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I5.9 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I7.7 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 20 | I5.6 R7.0 U3.0 |  | fora do teto (4.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 9 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 15023 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ESTM1 | Corretiva | Verificar problema de medição da ETM | pausado | 1 | 18 | I6.3 R5.5 U5.0 | 1.32 | cluster (n=133) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## PR Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN5 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 14 | I7.2 R5.2 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN4 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 14 | I7.2 R5.2 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 14 | I7.2 R5.2 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 14 | I7.2 R5.2 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 14 | I7.2 R5.2 U7.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15297 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Céu Azul: instalação e configuração do piranômetro | pausado | 1 | 20 | I5.2 R7.5 U3.0 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15295 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Céu Azul: verificação dos trackers | Não Iniciada | 3 | 16 | I5.9 R9.5 U3.0 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.2 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I5.8 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.3 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I7.9 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I7.9 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15704 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I7.9 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 16462 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR21.100 | Inspeção | [Tracker 21.100 Axial 1V bilinha (um eixo de rotação horizont] - Inspeção para chamado Axial | Não Iniciada | 15 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 95, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-10-15T14:46:42.937955+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:37 | 13:52 | 0.25 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 16574 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR21.100 | Administrativa | [Tracker 21.100 Axial 1V bilinha (um eixo de rotação horizont] - Acompanhamento de chamado Axial | Não Iniciada | 24 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "e2db1a", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-10-16T14:42:08.21541+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:07 | 14:22 | 0.25 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R7.5 U5.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 08:01 | 08:17 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 08:32 | 08:48 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.0 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:03 | 09:19 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 09:34 | 09:50 | 0.27 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:05 | 10:21 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:36 | 10:52 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 11:07 | 11:23 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 11:38 | 11:54 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 13:12 | 13:28 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R4.5 U5.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 13:43 | 13:59 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.6 R5.2 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 14:14 | 14:30 | 0.27 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.6 R5.2 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 14:45 | 15:01 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.6 R5.2 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:16 | 15:32 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.6 R5.2 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:47 | 16:03 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.6 R5.2 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 16:18 | 16:34 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 14 | 1 | Não | 16:49 | 16:59 | 0.17 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.6 R5.2 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I7.6 R4.5 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 3 | Não | 08:01 | 08:17 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.6 R3.8 U5.7 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 2 | Não | 08:32 | 08:48 | 0.27 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE6 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 14 | 1 | Não | 09:03 | 10:13 | 1.17 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE5 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 14 | 1 | Não | 10:28 | 11:38 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE4 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 14 | 1 | Não | 11:53 | 14:15 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 14 | 1 | Não | 14:30 | 15:40 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (22/10) [PARCIAL/+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 14 | 1 | Não | 15:55 | 17:00 | 1.08 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 14 | 1 | Não | 07:30 | 07:35 | 0.08 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.8 R3.0 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 14 | 1 | Não | 07:50 | 09:00 | 1.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I6.5 R3.0 U4.7 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 14 | 1 | Não | 09:15 | 13:27 | 3 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (23/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Fred Alexandrino | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.5 R3.8 U6.7 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 20 | 2 | Não | 13:42 | 16:29 | 3 | 1.25 | Não

## Pedra do Sal 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Pedra do Sal 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Pedra do Sal 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Pedra do Sal 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Ponta da Pedra 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Ponta da Pedra 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Ponta da Pedra 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Porto Seguro 15
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 6
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Praia Grande 8
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 5 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 14 | I6.1 R4.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 30 | 1 | Não | 10:45 | 15:57 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (19/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 9 | I5.4 R9.5 U10.0 |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 30 | 1 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I6.1 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 07:30 | 11:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 8 | I5.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 30 | 5 | Não | 11:45 | 13:57 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (20/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 11 | I4.3 R9.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 30 | 1 | Não | 14:12 | 16:12 | 2 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 10 | I4.7 R9.5 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 30 | 1 | Não | 07:30 | 09:30 | 2 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I6.1 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (7.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I3.6 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (7.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:10 | 10:20 | 0.17 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | THPN-STN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.1 R10.0 U0.7 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:35 | 11:15 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:30 | 13:22 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:37 | 14:07 | 0.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.8 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:22 | 14:42 | 0.33 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I5.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:57 | 15:17 | 0.33 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I5.0 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:32 | 15:52 | 0.33 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (21/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I6.1 R4.8 U0.7 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:07 | 16:47 | 0.67 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 19 | I5.4 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:15 | 08:35 | 0.33 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.0 R4.8 U0.7 | 1.26 | usina (n=26) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:50 | 09:40 | 0.83 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (22/10) | 15254 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 21 | I4.7 R9.5 U0.7 | 1.26 | usina (n=26) |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (23/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 12 | I3.6 R9.5 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 30 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (23/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 8 | I9.0 R10.0 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:45 | 11:45 | 3 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (23/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 6 | I6.8 R10.0 U9.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 29 | 5 | Não | 13:12 | 15:12 | 2 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (23/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I8.1 R4.0 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 16 | 1 | Não | 15:27 | 16:29 | 3 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+43D EM ANDAMENTO] | 12652 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 13 | I4.0 R7.5 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 43 | 7 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16441 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Patrick Viana | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1-CRC1 | Corretiva | [GY Macaíba] - Reparo em alambrado do cercamento | Em progresso | 8 | 26 | I4.6 R4.0 U2.0 | 0.9 | usina (n=71) |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:30 | 10:10 | 0.67 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:50 | 0.33 | 1.92 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:05 | 08:25 | 0.33 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:40 | 09:00 | 0.33 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:15 | 09:35 | 0.33 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I5.0 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:50 | 10:20 | 0.5 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:35 | 10:55 | 0.33 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I4.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:10 | 12:00 | 0.83 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 26 | I4.3 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.92 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:55 | 08:35 | 0.67 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:50 | 09:30 | 0.67 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:45 | 10:25 | 0.67 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:40 | 11:20 | 0.67 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:35 | 13:17 | 0.5 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:32 | 14:02 | 0.5 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:17 | 14:47 | 0.5 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:02 | 15:22 | 0.33 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:37 | 15:57 | 0.33 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15792 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:12 | 16:32 | 0.33 | 0 | Não

## RN Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+37D EM ANDAMENTO] | 13192 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 9 | I5.7 R8.5 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 37 | 6 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+41D EM ANDAMENTO] | 12892 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 12 | I5.6 R6.5 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 41 | 7 | Sim | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) | 16577 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | Corretiva | [PARELHAS] Ajuste na Tubulação da Sala de O&M | Não Iniciada | 1 | 23 | I4.9 R6.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.65 | usina (n=44) |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.5 R4.2 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 25 | I4.9 R4.2 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 16:45 | 17:45 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 25 | I6.2 R4.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 18:00 | 19:00 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 25 | I6.2 R4.2 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:15 | 20:15 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 20:30 | 20:50 | 0.33 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 25 | I6.3 R4.2 U0.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 21:05 | 21:25 | 0.33 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.3 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:00 | 14:20 | 0.33 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I4.3 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:35 | 14:55 | 0.33 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I4.3 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:10 | 15:30 | 0.33 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.6 R3.5 U0.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INVR2.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.6 R3.5 U2.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 20:00 | 20:15 | 0.25 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.6 R3.5 U2.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 20:30 | 20:45 | 0.25 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.6 R3.5 U2.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 21:00 | 21:15 | 0.25 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.6 R3.5 U2.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 21:30 | 21:45 | 0.25 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 28 | I4.9 R3.5 U0.3 |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 22:00 | 22:30 | 0.5 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 31 | I3.0 R3.5 U0.3 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 22:45 | 23:45 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 26 | I6.3 R3.5 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 00:00 (D+1) | 01:00 (D+1) | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.4 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I6.1 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:25 | 14:45 | 0.33 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (21/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I6.1 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:00 | 15:20 | 0.33 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15603 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 26 | I6.3 R3.5 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:35 | 16:35 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (22/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 26 | I4.7 R4.8 U0.7 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (22/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 25 | I6.1 R4.0 U0.7 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:45 | 15:05 | 0.33 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (22/10) | 15555 | Thopen - Caicó - RN | Camila Viana | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 28 | I4.0 R4.0 U0.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:20 | 16:20 | 1 | 0 | Não

## Riacho Funco 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Riacho Funco 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Riacho Funco 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 5
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 6
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## Rio do Fogo 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+12D EM ANDAMENTO] | 15320 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.5 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR3.5] - Religamento do THPN-GTB100-INVR3.5 | Não Iniciada | 1 | 18 | I7.2 R4.8 U4.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 12 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14933 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR3.1] - Religamento do THPN-GTB100-INVR3.1 | Não Iniciada | 1 | 11 | I7.2 R10.0 U5.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 14931 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.5 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR2.5] - Religamento do THPN-GTB100-INVR2.5 | Não Iniciada | 1 | 12 | I7.2 R9.5 U5.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+35D EM ANDAMENTO] | 13427 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Corretiva | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | Não Iniciada | 1 | 6 | I7.2 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-09-11T13:01:53.40486+00:00"}] | Sim | 35 | 5 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 12727 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Instalação antena dos trackers | Não Iniciada | 16 | 6 | I7.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 43 | 7 | Não | 11:10 | 11:50 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 15293 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Guatambu: verificação dos trackers | Não Iniciada | 3 | 17 | I5.7 R9.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 1.41 | usina (n=18) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.5 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 18 | I7.9 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.2 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR1.3 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 16:42 | 17:12 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR1.2 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 17:27 | 17:57 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 16561 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR1.1 | Corretiva | Recomposição de String | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-16T13:06:16.262758+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 18:12 | 18:42 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 15294 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ESTM1 | Corretiva | Guatambu: funcionamento da estação meteorológica | Não Iniciada | 26 | 18 | I5.0 R9.5 U2.7 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.41 | usina (n=18) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 18:57 | 19:57 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 14333 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação geral do sistema de CFTV | pausado | 3 | 16 | I5.6 R6.2 U6.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 10:30 | 3 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 11790 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-ETKR42.100 | Corretiva | [Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:33:00.000247+00:00"}] | Sim | 52 | 8 | Não | 10:45 | 11:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+52D EM ANDAMENTO] | 11788 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-ETKR2.100 | Corretiva | [Tracker 2.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:22:24.749519+00:00"}] | Sim | 52 | 8 | Não | 11:30 | 12:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+31D EM ANDAMENTO] | 13420 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | Corretiva | Verificação a vedação da alvenaria da cabine (está com infiltração) | Não Iniciada | 17 | 7 | I8.4 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 31 | 6 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15292 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | Corretiva | Coração: verificação do CFTV | Não Iniciada | 3 | 19 | I5.6 R7.5 U2.7 ¦ parcial: equipamento | 1.14 | usina (n=15) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:37 | 14:37 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15291 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Corretiva | Coração: verificação dos trackers | Não Iniciada | 3 | 16 | I6.3 R9.5 U2.7 | 1.14 | usina (n=15) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:52 | 15:52 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.7 R9.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (20/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.3 R9.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.2 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:20 | 09:00 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:15 | 09:55 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:10 | 10:50 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:05 | 11:45 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:07 | 14:37 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:52 | 15:22 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:37 | 16:07 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:22 | 16:52 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-PGINVR | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.7 R9.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.4 R9.2 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.4 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.4 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.4 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I8.4 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I6.6 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I6.6 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.6 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 18 | I7.7 R8.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 24 | I7.0 R4.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I8.4 R8.5 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.6 R6.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) | 15688 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 25 | I6.3 R4.0 U0.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+48D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 48 | 8 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+48D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Fred Alexandrino | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 48 | 8 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 07:50 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:05 | 08:25 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:40 | 09:00 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:15 | 09:35 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I4.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:50 | 10:10 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I5.7 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:25 | 11:05 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 23 | I5.0 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:20 | 11:50 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 13:32 | 0.33 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 21 | I4.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:47 | 14:37 | 0.83 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15750 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 22 | I4.3 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:52 | 15:52 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12861 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 36 | 1 | Não | 16:07 | 16:27 | 0.33 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15218 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 19 | I5.7 R5.5 U5.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 9 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) | 16003 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | Corretiva | Retirada de ventilação danificada e troca de capacitores das ventilações do transformador | Não Iniciada | 1 | 20 | I6.5 R8.8 U0.0 | 1 | usina (n=27) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) | 15999 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Camila Viana | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | Corretiva | Verificar a comunicação do relé de temperatura. | Não Iniciada | 8 | 22 | I5.1 R8.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1 | usina (n=27) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R4.8 U0.3 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I6.4 R6.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 16:45 | 17:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R6.8 U0.3 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 18:00 | 18:20 | 0.33 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.0 R6.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 18:35 | 19:35 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R4.8 U0.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 19:50 | 23:50 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (20/10) | 16000 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-TRFR1 | Corretiva | Verificar a comunicação do Relé de temperatura. | Não Iniciada | 8 | 26 | I5.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 0.84 | usina (n=31) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I5.7 R6.0 U0.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15473 | Thopen - Matão 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Matao | MTO100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.4 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:45 | 20:45 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16009 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 27 | I5.0 R4.8 U0.0 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:30 | 15:42 | 5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16351 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CABN1 | Corretiva | [Guaratinguetá] - Análise de falha no desligamento da usina | Em progresso | 1 | 25 | I5.0 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.37 | usina (n=47) |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16548 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFC1-CRC1 | Corretiva | [Guaratinguetá] - Reparo de cercamento após novo furto | Não Iniciada | 8 | 24 | I4.3 R6.0 U2.0 |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 09:25 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (20/10) | 16008 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.0 R4.8 U0.7 | 1.37 | usina (n=47) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:40 | 10:40 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [+106D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.32 | global (n=1062) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 106 | 9 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.7 R9.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 21 | I5.0 R9.2 U0.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:45 | 17:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R9.2 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 18:00 | 19:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 25 | I6.3 R4.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 19:15 | 20:15 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 19 | I6.4 R9.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 20:30 | 20:50 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R9.2 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 21:05 | 22:05 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO/+65D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 11 | I4.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 65 | 9 | Não | 22:20 | 23:20 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15758 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.2 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15758 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 31 | I2.7 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) | 15758 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:50 | 15:10 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I5.7 R9.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R9.2 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 19:45 | 20:00 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.5 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 20:15 | 20:30 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.5 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 20:45 | 21:00 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 21:15 | 21:30 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.5 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 21:45 | 22:00 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.5 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 22:15 | 22:30 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.8 R8.5 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 22:45 | 23:00 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 23:15 | 23:30 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO/+24D EM ANDAMENTO] | 13880 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 17 | I4.5 R5.5 U8.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 24 | 3 | Não | 23:45 | 00:45 (D+1) | 1 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.0 R6.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.7 R6.0 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R6.0 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) | 15546 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.0 R6.0 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I4.3 R8.5 U0.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:40 | 17:40 | 2 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.9 R8.5 U0.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 17:55 | 18:55 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I5.7 R8.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 0 | 1 | Não | 19:10 | 23:10 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 21 | I5.0 R8.5 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 23:25 | 23:55 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I3.2 R8.5 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 00:10 (D+1) | 01:10 (D+1) | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15758 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 29 | I4.2 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 14:20 | 0.33 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (22/10) | 15758 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 28 | I4.5 R4.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=60) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:35 | 15:05 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO] | 15683 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO/+65D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 | 9 | I5.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 65 | 9 | Não | 16:45 | 20:45 | 4 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO/+69D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 14 | I4.3 R6.8 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 69 | 2 | Não | 21:00 | 23:00 | 2 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 14 | I3.9 R6.8 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 70 | 2 | Não | 23:15 | 01:15 (D+1) | 2 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (23/10) | 15758 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 29 | I3.8 R4.0 U0.0 | 0.97 | usina (n=60) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (23/10) [NOTURNO/+63D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 4 | I8.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 63 | 9 | Não | 15:30 | 17:30 | 2 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (23/10) [NOTURNO/+66D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 11 | I4.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 66 | 9 | Não | 17:45 | 18:45 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (23/10) [NOTURNO/+64D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 10 | I5.0 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 64 | 9 | Não | 19:00 | 20:00 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (23/10) [NOTURNO/+63D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 8 | I6.3 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.27 | global (n=538) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 63 | 9 | Não | 20:15 | 22:15 | 2 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (23/10) [NOTURNO/+63D EM ANDAMENTO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Sim | 63 | 9 | Não | 22:30 | 00:30 (D+1) | 2 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 15221 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 16 | I3.9 R10.0 U5.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-10-07T20:33:24.151756+00:00"}] | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [+80D EM ANDAMENTO] | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRTC1 | Corretiva | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 | 0.66 | usina (n=28) | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T13:11:53.450393+00:00"}] | Sim | 80 | 10 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 14999 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | Corretiva | Verificação e teste de comando remoto | Não Iniciada | 6 | 12 | I7.2 R10.0 U4.3 ¦ parcial: equipamento | 1.13 | usina (n=44) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [EXCEDE HH] | 15995 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.0 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 12:00 | 18:00 | 6 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 18:15 | 19:15 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R6.0 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | -5 | 1 | Não | 19:30 | 23:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 23:45 | 00:00 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 00:15 (D+1) | 00:30 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 00:45 (D+1) | 01:00 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 01:15 (D+1) | 01:30 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 01:45 (D+1) | 02:00 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 02:15 (D+1) | 02:30 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 02:45 (D+1) | 03:00 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 03:15 (D+1) | 03:30 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.12 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 03:45 (D+1) | 04:00 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) | 16002 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID4 | Corretiva | Verificar pontos quentes no skid 04 | Não Iniciada | 1 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:00 | 14:40 | 0.67 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [EXCEDE HH] | 16298 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SSEG1 | Corretiva | [INDAIATUBA] - Inspeção das câmeras e realização de testes | pausado | 6 | 22 | I5.4 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:55 | 15:35 | 0.67 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [EXCEDE HH] | 15913 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR1.4 | Corretiva | [Indaiatuba 4] - Inspeção do SKID 4 | Não Iniciada | 16 | 16 | I8.8 R4.8 U4.0 |  | fora do teto (9.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:50 | 16:00 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.11 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.7 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:15 | 16:30 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:45 | 17:00 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 17:15 | 17:30 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 22 | I4.3 R10.0 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | -4 | 1 | Não | 17:45 | 19:45 | 2 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 22 | I3.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 20:00 | 21:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | Não Iniciada | 24 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | -5 | 1 | Não | 21:15 | 01:15 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 23 | I5.0 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 01:30 (D+1) | 02:00 (D+1) | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (21/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 14334 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação das câmeras SBo01-se e Camera 01 | pausado | 3 | 19 | I4.7 R6.2 U5.7 | 1.25 | cluster (n=133) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (21/10) [EXCEDE HH] | 16001 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-TRFR1 | Corretiva | Investigar o problema com relé de temperatura e/ou problema com as ventoinhas | Não Iniciada | 8 | 26 | I5.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 1.25 | cluster (n=133) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:45 | 16:45 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15589 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.1 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 17:00 | 18:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (22/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 14451 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | Corretiva | [Caxambu] - Investigação de possível Hotspot na ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 | 12 | I6.1 R6.2 U9.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 4 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (22/10) [EXCEDE HH] | 16006 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 27 | I4.7 R4.8 U0.0 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:25 | 20:25 | 6 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (23/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 9 | I6.3 R9.8 U8.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 24 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (23/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 14 | I5.7 R6.2 U8.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 24 | 4 | Não | 08:45 | 13:57 | 4 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (23/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13480 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I8.7 R6.2 U7.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 14:12 | 16:14 | 3 | 0.54 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | pausado | 29 | 24 | I5.0 R5.2 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | 25 | I5.0 R4.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 16:45 | 17:15 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15471 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | pausado | 16 | 27 | I3.2 R4.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 17:30 | 18:30 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15306 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR48.100 | Corretiva | Verificação dos trackers parados em Embu | pausado | 3 | 19 | I7.1 R5.5 U3.3 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-02T21:02:40.94489+00:00"}] | Sim | 10 | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 15306 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR33.100 | Corretiva | Verificação dos trackers parados em Embu | pausado | 3 | 19 | I7.1 R5.5 U3.3 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-02T21:02:40.94489+00:00"}] | Sim | 10 | 3 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I5.8 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:00 | 11:50 | 0.83 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I3.2 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I6.8 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:37 | 14:17 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:32 | 15:12 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:27 | 16:07 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (19/10) [PARCIAL] | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 16:22 | 17:00 | 0.63 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (20/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 10 | I6.4 R7.0 U9.7 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 29 | 5 | Não | 07:30 | 09:36 | 2.1 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (20/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 9 | I6.4 R8.5 U9.7 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 29 | 5 | Não | 09:51 | 11:57 | 2.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (20/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 9 | I6.4 R8.5 U9.7 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 29 | 5 | Não | 13:12 | 15:18 | 2.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (20/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 15:33 | 15:49 | 0.27 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (20/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 16:04 | 16:20 | 0.27 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (20/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 13 | I5.0 R8.5 U8.0 |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 24 | 5 | Não | 16:35 | 16:45 | 0.17 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 07:32 | 0.03 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:47 | 08:17 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 08:32 | 09:02 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:17 | 09:47 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 10:02 | 10:22 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I4.7 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 10:37 | 10:57 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I4.7 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:12 | 11:32 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 19 | I5.8 R8.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:47 | 13:39 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 18 | I5.1 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 13:54 | 14:24 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I6.5 R10.0 U2.3 |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 7 | 1 | Não | 14:39 | 14:59 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 18 | I4.7 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:14 | 16:04 | 0.83 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (21/10) [PARCIAL] | 15270 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I4.4 R10.0 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | 7 | 1 | Não | 16:19 | 17:00 | 0.68 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 08:01 | 08:17 | 0.27 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 08:32 | 08:48 | 0.27 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 09:03 | 09:19 | 0.27 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 09:34 | 09:50 | 0.27 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 9 | I6.8 R8.5 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 10:05 | 10:21 | 0.27 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 7 | I6.8 R10.0 U9.3 |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 28 | 5 | Não | 10:36 | 10:52 | 0.27 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 12 | I5.0 R8.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 5 | Não | 11:07 | 13:29 | 1.17 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 12 | I5.0 R8.5 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 5 | Não | 13:44 | 14:54 | 1.17 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | pausado | 19 | 11 | I6.4 R8.5 U8.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 15:09 | 16:09 | 1 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (22/10) [PARCIAL/+24D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 11 | I6.4 R8.5 U8.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 16:24 | 17:00 | 0.6 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 11 | I6.4 R8.5 U8.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 07:30 | 07:54 | 0.4 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+24D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 12 | I6.4 R7.8 U8.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 24 | 4 | Não | 08:09 | 09:09 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT3 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I6.4 R7.8 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 4 | Não | 09:24 | 10:36 | 1.2 | 0.58 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I6.4 R7.8 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 4 | Não | 10:51 | 13:15 | 1.2 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I6.4 R7.8 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 4 | Não | 13:30 | 14:42 | 1.2 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK3 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.7 R7.8 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 4 | Não | 14:57 | 15:27 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.7 R7.8 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 4 | Não | 15:42 | 16:12 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (23/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.7 R7.8 U9.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 27 | 4 | Não | 16:27 | 16:57 | 0.5 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO/+41D EM ANDAMENTO] | 12407 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | pausado | 38 | 12 | I4.0 R8.5 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 41 | 7 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 16:45 | 17:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição (Diurna) | Não Iniciada | 21 | 23 | I6.5 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 18:00 | 19:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I4.4 R5.5 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | -4 | 1 | Não | 19:15 | 21:15 | 2 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 21:30 | 21:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 22:00 | 22:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 22:30 | 22:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 23:00 | 23:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.2 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 23:30 | 23:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 00:00 (D+1) | 00:15 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 00:30 (D+1) | 00:45 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (19/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 01:00 (D+1) | 01:15 (D+1) | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:30 | 15:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:00 | 16:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:30 | 16:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 17:00 | 17:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 17:30 | 17:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 18:00 | 18:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 18:30 | 18:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 19:00 | 19:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 19:30 | 19:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 20:00 | 20:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 20:30 | 20:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 21:00 | 21:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 21:30 | 21:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 22:00 | 22:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 22:30 | 22:45 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (20/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 23:00 | 23:15 | 0.25 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.8 R5.5 U0.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 19:45 | 20:05 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 20:20 | 20:40 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT (Diurno) | Não Iniciada | 20 | 23 | I6.5 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 20:55 | 21:15 | 0.33 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 24 | I6.4 R5.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 21:30 | 22:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 24 | I6.4 R5.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 22:45 | 23:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (21/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-RELE3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 24 | I6.4 R5.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 00:00 (D+1) | 01:00 (D+1) | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 25 | I5.1 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 16:45 | 17:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 18:00 | 19:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador (diurno) | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 19:15 | 20:15 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quinta-feira (22/10) [NOTURNO] | 15596 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR2.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor (Diurno) | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 |  | fora do teto (9.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 20:30 | 20:45 | 0.25 | 0 | Não

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15222 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 21 | I6.7 R4.8 U3.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I8.0 R5.5 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I9.1 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 | 18 | I8.7 R5.5 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 3 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Em progresso | 22 | 15 | I7.0 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 20 | I8.0 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | 15 | I7.3 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | pausado | 27 | 12 | I8.7 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (19/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 16 | I6.6 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 6 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 13188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 02 | Não Iniciada | 1 | 7 | I8.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (9.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 37 | 6 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 13187 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 01 | Não Iniciada | 1 | 7 | I8.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (9.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 37 | 6 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (20/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 14330 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação das câmeras Bullet 06o, 07o, 9T e 10 | Não Iniciada | 3 | 16 | I5.4 R6.2 U7.0 | 1.53 | usina (n=54) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 08:20 | 10:20 | 2 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (20/10) [EXCEDE HH] | 15993 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.8 R8.8 U0.0 |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 10:35 | 16:35 | 6 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 13 | I7.8 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 15 | I6.4 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I8.9 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I8.5 R5.5 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I8.5 R5.5 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 15 | I6.8 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 15 | I7.8 R8.0 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (22/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | pausado | 30 | 15 | I6.4 R10.0 U2.7 |  | fora do teto (6.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 8 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (19/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 16163 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 23 | I6.2 R4.0 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | -4 | 1 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Norte 03 | Segunda-feira (19/10) [+42D EM ANDAMENTO] | 12911 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SKID2 | Corretiva | Instalação de transformador auxiliar - SKID 2 | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-09-23T19:05:36.227902+00:00"}] | Sim | 42 | 7 | Não | 09:30 | 13:42 | 3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (19/10) [+63D EM ANDAMENTO] | 10885 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | Corretiva | Substituição de Ventiladores | pausado | 1 | 6 | I9.1 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 63 | 9 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (19/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 14449 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | Corretiva | [Brodowski] - Regularização de comunicação ethernet da ETM | Não Iniciada | 12 | 9 | I6.8 R8.2 U9.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 4 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (19/10) | 16160 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INFC1 | Corretiva | [Brodowski 1][Infraestrutura Civil Rodovia SP 334 S/N Batatais São Paulo] - Roçagem e supressão vegetal | Não Iniciada | 38 | 23 | I6.1 R4.0 U2.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:47 | 14:57 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (19/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | pausado | 18 | 22 | I7.2 R4.8 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:12 | 16:12 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (19/10) [PARCIAL] | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.10 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:27 | 17:00 | 0.55 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (20/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (20/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.10 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (20/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.11 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (20/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.12 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (20/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.13 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (20/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.14 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (20/10) [PARCIAL] | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.15 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (21/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.10 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 07:57 | 0.45 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (21/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.11 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I7.2 R4.8 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:12 | 09:12 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (21/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.12 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:27 | 10:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (21/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.13 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:42 | 11:42 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (21/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.14 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 11:57 | 14:09 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (21/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.15 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:24 | 15:24 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (21/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.16 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:39 | 16:39 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (22/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.15 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (22/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.16 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:57 | 08:57 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (22/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:12 | 10:12 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (22/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:27 | 11:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (22/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:42 | 13:54 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (22/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.8 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:09 | 15:09 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (22/10) | 15234 |  |  |  | BWK100-INVR2.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R5.0 U1.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:24 | 16:24 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (23/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (23/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (23/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (23/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.2 R4.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (23/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (23/10) | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (23/10) [PARCIAL] | 15234 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.9 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.2 R10.0 U1.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 3 | 1 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) | 16195 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | 2C-TPP100 | Corretiva | Correção de erosão na estrada de acesso | Não Iniciada | 1 | 20 | I6.3 R6.0 U2.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (9.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 4 | I8.7 R10.0 U9.3 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 28 | 6 | Não | 09:55 | 14:07 | 3 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (19/10) [PARCIAL/+28D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I8.7 R7.0 U9.3 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 28 | 6 | Não | 14:22 | 17:00 | 2.63 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 07:30 | 07:46 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 08:01 | 08:17 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 08:32 | 08:48 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 09:03 | 09:19 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 09:34 | 09:50 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 10:05 | 10:21 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 10:36 | 10:52 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.9 R8.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 11:07 | 11:23 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 13 | I6.9 R6.5 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 11:38 | 11:54 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.9 R5.0 U7.3 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (3.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 22 | 1 | Não | 13:12 | 13:28 | 0.27 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 17 | I5.1 R5.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 23 | 1 | Não | 13:43 | 13:53 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (20/10) [PARCIAL/+21D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I5.8 R5.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 21 | 1 | Não | 14:08 | 17:00 | 2.87 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I8.7 R7.0 U9.3 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 28 | 6 | Não | 07:30 | 07:52 | 0.37 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+31D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 08:07 | 10:07 | 2 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+31D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 10:22 | 13:34 | 2 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (21/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I7.8 R6.0 U9.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 13:49 | 16:29 | 3 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I5.8 R5.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 21 | 1 | Não | 07:30 | 07:38 | 0.13 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-TRTP1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 15 | I6.5 R5.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 23 | 1 | Não | 07:53 | 08:53 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.5 R5.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 21 | 1 | Não | 09:08 | 10:08 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I4.8 R5.0 U7.0 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (0.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 21 | 1 | Não | 10:23 | 14:35 | 3 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 17 | I5.1 R5.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 23 | 1 | Não | 14:50 | 16:25 | 1.58 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (22/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Camila Viana | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 17 | I5.1 R5.0 U7.7 ¦ parcial: recorrência |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 23 | 1 | Não | 16:40 | 16:50 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | pausado | 24 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 37 | 1 | Não | 07:30 | 11:30 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R4.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:45 | 11:55 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I3.2 R7.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | 2C-TPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.8 R7.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:37 | 14:17 | 0.67 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R4.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:32 | 15:12 | 0.67 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.4 R7.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:27 | 16:07 | 0.67 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (23/10) | 15255 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R4.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:22 | 16:52 | 0.5 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 16475 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ESTM1-ANM1 | Corretiva | Chamado de tracker | Não Iniciada | 1 | 19 | I5.8 R8.0 U2.0 | 1.1 | usina (n=63) |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:30 | 10:10 | 0.67 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 16350 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | THPN-FRN100 | Corretiva | [Fernandópolis 1][Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N] - Chamado de tracker | pausado | 1 | 15 | I7.2 R10.0 U2.0 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15759 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.3 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (4.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15759 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | THPN-FRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Em progresso | 18 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=66) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:15 | 11:55 | 0.67 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15759 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I4.8 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:12 | 13:32 | 0.33 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15759 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (2.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:47 | 14:07 | 0.33 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) | 15759 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 21 | I4.4 R10.0 U0.0 | 0.67 | usina (n=66) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:22 | 15:22 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (19/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.9 R10.0 U9.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 27 | 6 | Não | 15:37 | 16:37 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I7.9 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.9 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I8.6 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 17 | I8.6 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I8.6 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 17 | I8.6 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.6 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I8.6 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I6.8 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:15 | 11:25 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 20 | I6.8 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:40 | 11:50 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I6.8 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 18 | I7.9 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 17 | I8.6 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15734 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 21 | I6.5 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 15966 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR110.100 | Inspeção | [Tracker 110.100 STI STI-H250] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 20 | I7.9 R4.8 U2.0 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 72, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-10-09T18:17:13.119976+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 15:42 | 15:57 | 0.25 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (20/10) | 16484 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR60.100 | Inspeção | [Tracker 60.100 STI STI-H250] - Inspeção para chamado STI | pausado | 15 | 23 | I6.5 R6.0 U0.0 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 75, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-10-15T18:33:54.150226+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 16:12 | 16:27 | 0.25 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.9 R10.0 U9.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 27 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (21/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.9 R10.0 U9.0 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 27 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## SP Oeste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 1
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 2
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 3
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## São Sebastião do Passé 4
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)