## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 39 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Norte 01 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
BA Sul 01 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Leste 01 | 35 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ES Norte 01 | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
ES Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MA Leste 01 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0
MA Leste 02 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
MT Leste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MT Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MT Sul 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Leste 01 | 37 | 3 | 3 | 19 | 18 | 8 | 0 | 18
PA Norte 01 | 20 | 2 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0
PA Norte 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Norte 03 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0
PE Leste 01 | 14 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0
PE Oeste 01 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
PI Oeste 01 | 41 | 3 | 3 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0
PR Norte 01 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6
PR Oeste 01 | 51 | 4 | 4 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0
PR Sul 01 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 15 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0
RJ Sul 01 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Leste 01 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Sul 01 | 17 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0
SP Centro 01 | 27 | 3 | 2 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0
SP Centro 02 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 01 | 20 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 02 | 45 | 4 | 4 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0
SP Leste 03 | 19 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0
SP Leste 04 | 21 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 05 | 19 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0
SP Norte 02 | 26 | 2 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0
SP Norte 03 | 68 | 17 | 4 | 33 | 35 | 30 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 18 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
TESTE | 27 | 13 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | 6379; seg; Instalação das TAGs de identificação das strings dos inversores; manhã
2 | 6414; seg; [Athon - MTS100] - Fixação dos Cabos CC; manhã
3 | 7488; seg; Substituição de Módulos Fotovoltaicos; tarde
4 | 7757; seg; Substituição de Módulos - SMP 100; manhã
5 | 8302; seg; [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100; manhã
6 | 8382; seg; [Grid Co.] - MPM - Spare Parts; tarde
7 | 8387; seg; [Grid Co.] - MPM - Spare Parts; manhã
8 | 8483; seg; MPM; tarde
9 | 8604; seg; MPM; manhã
10 | 8604; seg; MPM; tarde
11 | 8657; seg; MPA; tarde
12 | 8786; seg; MPA; tarde
13 | 8812; seg; Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento - localização do circuito afetado; manhã
14 | 8860; seg; Análise de inversor com queda de geração; manhã
15 | 8861; seg; Análise de inversor com queda de geração; manhã
16 | 8862; seg; Análise de inversor com queda de geração; manhã
17 | 8863; seg; Análise de inversor com queda de geração; manhã
18 | 8864; seg; Análise de inversor com queda de geração; manhã
19 | 8865; seg; Análise de inversor com queda de geração; manhã
20 | 8869; seg; Tracker 08 - Substituição da Biela e peças danificadas; manhã
21 | 8391; ter; MPM; manhã
22 | 8483; ter; MPM; manhã
23 | 8483; ter; MPM; tarde
24 | 8605; ter; MPM; manhã
25 | 8605; ter; MPM; tarde
26 | 8657; ter; MPA; manhã
27 | 8657; ter; MPA; tarde
28 | 8785; ter; MPA; tarde
29 | 8791; ter; MPA; tarde
30 | 8833; ter; Mapeamento de TCUs com avarias; manhã
31 | 8834; ter; Instalação das placas de identificação de trackers; manhã
32 | 8386; qua; MPM; manhã
33 | 8483; qua; MPM; manhã
34 | 8483; qua; MPM; tarde
35 | 8605; qua; MPM; manhã
36 | 8605; qua; MPM; quinta
37 | 8612; qua; MPM; manhã
38 | 8612; qua; MPM; tarde
39 | 8657; qua; MPA; manhã
40 | 8657; qua; MPA; tarde
41 | 7084; qui; Amarração dos cabos recompostos; manhã
42 | 7854; qui; Acompanhamento da manutenção de 2 caixas de passagem; manhã
43 | 8604; qui; MPM; tarde
44 | 8612; qui; MPM; manhã
45 | 8612; qui; MPM; tarde
46 | 8657; qui; MPA; manhã
47 | 8657; qui; MPA; tarde
48 | 8604; sex; MPM; manhã
49 | 8604; sex; MPM; tarde
50 | 8628; sex; MPA; manhã
51 | 8628; sex; MPA; tarde
52 | 8657; sex; MPA; manhã
53 | 8661; sex; MPM; tarde
54 | 8867; sex; Transformadores - Não foi realizada termografia; tarde;
55 | 8867; sex; SPDA - Incompleta; tarde;
56 | 8867; sex; QGBT 1- Termografia não realizada; tarde;

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Infraestrutura | MAB200-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - SPDA | MAB200-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7782 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7781 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7781 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - SPDA | MAB100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7781 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7781 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 7781 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – QGBT | 2C-UNI100-QGBT2 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | 2C-UNI100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - SPDA | 2C-UNI100-SPDA1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Estação Meteorológica | 2C-UNI100-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - Sistema CFTV (COS) | 2C-UNI100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – INFRAESTRUTURA | 2C-UNI100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – NCU | 2C-UNI100-NCU1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - RSU | 2C-UNI100-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | MNG100-FSEP | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Oeste 01 | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Handover – NCU | THPN-PRV100-NCU1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-PRV100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Handover - RSU | THPN-PRV100-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PRV100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.3 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.5 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.6 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.7 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.8 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.9 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.3 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.5 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.6 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BES100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BES100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 7084 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Amarração dos cabos recompostos | IBT200-INFE1 | Corretiva | 1.5 | Pin: dia 3 é feriado
SP Centro 01 | 7854 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Acompanhamento da manutenção de 2 caixas de passagem | IBT200-INFC1 | OUTRA | 1 | Pin: dia 3 é feriado
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 0.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | ADS100-MDFV | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | ADS100-ESTM1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | ADS100-SOEM1-ARCD | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SPP300-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SPP300-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SPP300-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SPP300-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | ADS200-CABN1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ADS200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ADS200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ADS200-SPDA1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ADS200-SPDA1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | ADS200-ETKR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | ADS200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ADS200-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ADS200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ADS200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADS200-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | BWK100-CXDA1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.10 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.11 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.12 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.13 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.14 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.15 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.16 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.3 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.4 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.5 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.6 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.7 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.8 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR1.9 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BWK100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BWK100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BWK100-CABN1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BWK100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BWK100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.12 Sungrow { BWK100-INVR2.12 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.12 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.12 Sungrow { BWK100-INVR2.12 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.13 Sungrow { BWK100-INVR2.13 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.13 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.13 Sungrow { BWK100-INVR2.13 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.14 Sungrow { BWK100-INVR2.14 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.14 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.14 Sungrow { BWK100-INVR2.14 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.15 Sungrow { BWK100-INVR2.15 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.15 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.15 Sungrow { BWK100-INVR2.15 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.16 Sungrow { BWK100-INVR2.16 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.16 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.16 Sungrow { BWK100-INVR2.16 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.2 Sungrow { BWK100-INVR2.2 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.2 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.2 Sungrow { BWK100-INVR2.2 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.3 Sungrow { BWK100-INVR2.3 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.3 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.3 Sungrow { BWK100-INVR2.3 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.4 Sungrow { BWK100-INVR2.4 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.4 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.4 Sungrow { BWK100-INVR2.4 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.5 Sungrow { BWK100-INVR2.5 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.5 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.5 Sungrow { BWK100-INVR2.5 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.6 Sungrow { BWK100-INVR2.6 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.6 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.6 Sungrow { BWK100-INVR2.6 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.7 Sungrow { BWK100-INVR2.7 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.7 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.7 Sungrow { BWK100-INVR2.7 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.8 Sungrow { BWK100-INVR2.8 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.8 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.8 Sungrow { BWK100-INVR2.8 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
SP Norte 03 | 8482 | Inversor 2.9 Sungrow { BWK100-INVR2.9 } | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BWK100-INVR2.9 | MPM | 0.75 | Usina "Inversor 2.9 Sungrow { BWK100-INVR2.9 }" não recebeu dia na semana (cluster com 17 usinas)
TESTE | 8477 | Inversor 1.5 Huawei { TESTE100-INVR1.5 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.5 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.5 Huawei { TESTE100-INVR1.5 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8470 | Inversor 1.5 Huawei { TESTE100-INVR1.5 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.5 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.5 Huawei { TESTE100-INVR1.5 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8477 | Inversor 1.4 Huawei { TESTE100-INVR1.4 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.4 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.4 Huawei { TESTE100-INVR1.4 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8470 | Inversor 1.4 Huawei { TESTE100-INVR1.4 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.4 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.4 Huawei { TESTE100-INVR1.4 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8477 | Inversor 1.3 Huawei { TESTE100-INVR1.3 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.3 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.3 Huawei { TESTE100-INVR1.3 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8470 | Inversor 1.3 Huawei { TESTE100-INVR1.3 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.3 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.3 Huawei { TESTE100-INVR1.3 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8477 | Inversor 1.2 Huawei { TESTE100-INVR1.2 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.2 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.2 Huawei { TESTE100-INVR1.2 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8470 | Inversor 1.2 Huawei { TESTE100-INVR1.2 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.2 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.2 Huawei { TESTE100-INVR1.2 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8477 | Inversor 1.10 Huawei { TESTE100-INVR1.10 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.10 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.10 Huawei { TESTE100-INVR1.10 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8470 | Inversor 1.10 Huawei { TESTE100-INVR1.10 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.10 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.10 Huawei { TESTE100-INVR1.10 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8477 | Inversor 1.1 Huawei { TESTE100-INVR1.1 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.1 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.1 Huawei { TESTE100-INVR1.1 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8470 | Inversor 1.1 Huawei { TESTE100-INVR1.1 } | Handover – Inversores | TESTE100-INVR1.1 | OUTRA | 0.5 | Usina "Inversor 1.1 Huawei { TESTE100-INVR1.1 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8469 | Transformador de Potencial 1 { TESTE100-TRTP1 } | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | TESTE100-TRTP1 | OUTRA | 0.5 | Usina "Transformador de Potencial 1 { TESTE100-TRTP1 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8468 | Transformador de Potencial 1 { TESTE100-TRTP1 } | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | TESTE100-TRTP1 | OUTRA | 0.5 | Usina "Transformador de Potencial 1 { TESTE100-TRTP1 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8469 | Transformador de Corrente 1 { TESTE100-TRTC1 } | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | TESTE100-TRTC1 | OUTRA | 0.5 | Usina "Transformador de Corrente 1 { TESTE100-TRTC1 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
TESTE | 8468 | Transformador de Corrente 1 { TESTE100-TRTC1 } | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | TESTE100-TRTC1 | OUTRA | 0.5 | Usina "Transformador de Corrente 1 { TESTE100-TRTC1 }" não recebeu dia na semana (cluster com 13 usinas)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR200-QGBT1 | Preventiva | 1.7917 | Deslocada por OS #8796 e sem capacidade na semana
MT Norte 01 | 8657 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | CLD100-CABN1 | Preventiva | 5.3542 | Deslocada por OS #8656 e sem capacidade na semana

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | nan | Sim | 3 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | nan | Sim | 3 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | nan | Sim | 3 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE2 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE3 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR2 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR3 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT2 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT3 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK1 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK2 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK3 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-ESTM1 | OUTRA | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSEG1 | OUTRA | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SOEM1-ARCD | OUTRA | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 09:00-09:30 por OS #9210 | 2026-07-09 12:13
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CXDA1 | OUTRA | Handover – CAIXA D’AGUA | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 09:45-10:15 por OS #9210 | 2026-07-09 12:13
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-FSEP | OUTRA | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NCU1 | OUTRA | Handover – NCU | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1-PPCI | OUTRA | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RSU1 | OUTRA | Handover - RSU | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | THPN-ORB100-TRTP4 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 16:10 | 16:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 18:42
AL Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9142 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | THPN-ORB100-CABN4 | Religamento | [Ouro Branco 4] - Inspeção e normalização da usina | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 12:51 | 13:01 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
AL Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9210 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi 1 - AL | THPN-INP100-INVR1.1 | Corretiva | [THOPEN] Teste e substituição do Inversor 1.1 - INHAPI | pausado | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:27 | 10:27 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #3016) | 3016 |  | 2026-07-09 19:08

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
BA Centro 01 | Segunda-feira (06/07) | 9018 | Greenyellow - Irecê 1 - BA |  | Greenyellow - Irecê 1 - BA | IRC100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | Baixo |  | Não | 1 | Não | 11:06 | 11:08 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
BA Centro 01 | Segunda-feira (06/07) | 9017 | Greenyellow - Irecê 1 - BA |  | Greenyellow - Irecê 1 - BA | IRC100-INFC1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 13:00 | 13:02 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 18:42
BA Centro 01 | Terça-feira (07/07) | 9080 | Greenyellow - Irecê 1 - BA |  | Greenyellow - Irecê 1 - BA | IRC100-ETKR114.100 | Corretiva Emergencial | Falha de tracker parada | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:57 | 11:07 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
BA Centro 01 | Quarta-feira (08/07) | 9137 | Greenyellow - Irecê 1 - BA |  | Greenyellow - Irecê 1 - BA | IRC100-ETKR95.100 | Corretiva | [Irecê][Tracker 11.5] - Realizar reset em tracker parado | Em progresso | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:49 | 09:59 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 12:08

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8395 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | Corretiva | [UFV-Tucano] - Tracker 20 Falha Intermitente | pausado | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-MDFV | MPQ | [SEMP] - MPQ - Módulo | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - ETM | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 4 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-PGINVR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-TRFR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 4 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-CABN1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 4 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SPDA1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 7660 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | MPQ | [SEMP] - MPQ - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8754 | Semp - Tucano 2 - BA |  | Semp - Tucano 2 - BA | SEMP-TCN200-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - CFTV | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
BA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8752 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano 1 - BA | SEMP-TCN200-TRFR1 | Preventiva | [SEMP] - MPM - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 10:08
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8743 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano 1 - BA | SEMP-TCN100-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - CFTV | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:12 | 0.034722 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 13:33
BA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8741 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano 1 - BA | SEMP-TCN100-SSEG1 | Preventiva | [SEMP] - MPM - CFTV | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:15 | 0.076389 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 18:35
BA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8631 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano 1 - BA | SEMP-TCN100-ESTM1 | Preventiva | [SEMP] - MPW - ETM | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8629 | Semp - Tucano 1 - BA |  | Semp - Tucano 1 - BA | SEMP-TCN100-ESTM1 | Preventiva | [SEMP] - MPM - ETM | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-MDFV | MPM | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-SSEG1 | MPM | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8442 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo 1 - BA | PTB100-TRFR1 | Preventiva | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 15:10 | 15:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | IBI200-MDFV | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
BA Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8991 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo 1 - BA | AXIS-PTB100 | Religamento | Religamento da usina de Ponto Belo | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 07:06 | 07:14 | 0.13194 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 12:42
BA Sul 01 | Quarta-feira (08/07) | 9143 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | IBI200-INVR1.3 | Corretiva | Inspeção e normalização do inversor 1.3 | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 12:22 | 12:32 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | nan | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.10 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.11 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | THPN-BLN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8246 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE |  | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8350 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8350 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8350 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8350 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8350 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-SSEG1 | OUTRA | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8350 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.7 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.8 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.9 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 4 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | nan | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 4 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 4 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 4 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-NBRK1 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 4 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 4 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-NCU1 | OUTRA | Handover – NCU | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7962 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-RSU1 | OUTRA | Handover - RSU | Não Iniciada | 37 | nan | Sim | 4 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8955 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | GD Energy - Guajirú 1 - CE | GDEN-GJR100-PGINVR1 | Administrativa | [Grid Co.] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 09:30 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 13:28
CE Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 9173 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | ALLM-MRN100 | Inspeção | Visita técnica semanal de inspeção | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:01 | 11:01 | 4 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #3009) | 3009 |  | 2026-07-08 18:35
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9149 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | GDEN-SON200-RELE1 | Corretiva | Ativação funções 50/51 relés de proteção | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:30 | 17:40 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #3003) | 3003 |  | 2026-07-08 18:35
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9148 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | GD Energy - Guajirú 1 - CE | GDEN-GJR100-RELE1 | Corretiva | Ativação funções 50/51 relés de proteção | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:30 | 17:40 | 0.17 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #3004) | 3004 |  | 2026-07-09 13:28
CE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9147 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE |  | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | GDEN-SON100-RELE1 | Corretiva | Ativação funções 50/51 relés de proteção | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:30 | 17:40 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #3002) | 3002 |  | 2026-07-09 13:28

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
CE Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8918 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-INVR3.9 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2956) | 2956 |  | 2026-07-06 00:02
CE Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8917 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-INVR3.8 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2957) | 2957 |  | 2026-07-06 00:02
CE Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8916 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-INVR3.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:01 | 07:01 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2958) | 2958 |  | 2026-07-09 12:13
CE Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8915 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-INVR2.1 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:59 | 07:59 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2959) | 2959 |  | 2026-07-08 18:35
CE Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8914 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-INVR1.3 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2960) | 2960 |  | 2026-07-06 18:42
CE Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9024 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI |  | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | Baixo |  | Não | 1 | Não | 11:14 | 11:16 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 10:08
CE Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9107 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-SKID5 | Corretiva | [Crateús 01][Skid 05] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
CE Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9106 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-SKID4 | Corretiva | [Crateús 01][Skid 04] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
CE Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9105 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-SKID3 | Corretiva | [Crateús 01][Skid 03] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
CE Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9104 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-SKID2 | Corretiva | [Crateús 01][Skid 02] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
CE Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9103 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | CTS100-SKID1 | Corretiva | [Crateús 01][Skid 01] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
CE Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9124 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | RenoGrid - Crateús 1 - CE | RNGD-CTS100 | Religamento | Religamento de usina | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 19:59 | 21:09 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 10:08

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
CE Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8373 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Sul 01 | Sexta-feira (10/07) | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro 2 - CE | CDR200-QGBT1 | Preventiva | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 19:00 | 20:48 | 1.7917 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | NÃO REALIZADA - deslocada de Sexta-feira (10/07) 19:00-20:48 por OS #8796 | 2026-07-06 00:02
CE Sul 01 | Sexta-feira (10/07) | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE |  | Greenyellow - Cedro 1 - CE | CDR100-INVR1.9 | Preventiva | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 18:00 | 19:42 | 1.7083 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Sul 01 | Quinta-feira (09/07) | 8739 | Greenyellow - Cedro 1 - CE |  | Greenyellow - Cedro 1 - CE | CDR100-MDFV | Preventiva | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 18:37 | 20:29 | 1.875 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
CE Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8998 | Greenyellow - Cedro 1 - CE |  | Greenyellow - Cedro 1 - CE | CDR100-INFC1 | Preventiva | Acompanhamento - Supressão Vegetal | IN_PROGRESS | Médio |  | Sim | 1 | Não | 13:12 | 14:02 | 0.83333 | 0 | Não | Finalizados |  |  | Deslocada de Segunda-feira (06/07) 10:45-11:35 por OS #9016 | 2026-07-08 10:08
CE Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8997 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro 2 - CE | CDR200-INFC1 | Preventiva | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 13:12 | 14:02 | 0.83333 | 0 | Não | Finalizados |  | 2973 | Deslocada de Segunda-feira (06/07) 09:03-09:53 por OS #8996 | 2026-07-08 12:08
CE Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8996 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro 2 - CE | CDR200-INFC1 | Preventiva | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 09:02 | 09:52 | 0.83333 | 0 | Não | Não Iniciada |  | 2974 |  | 2026-07-06 11:58
CE Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 9016 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro 2 - CE | CDR200-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | Baixo |  | Não | 1 | Não | 11:05 | 11:07 | 0.041667 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 12:42
CE Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 9014 | Greenyellow - Cedro 1 - CE |  | Greenyellow - Cedro 1 - CE | CDR100-INFC1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 13:00 | 13:02 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 16:52
CE Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 9013 | Greenyellow - Cedro 1 - CE |  | Greenyellow - Cedro 1 - CE | CDR100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | Baixo |  | Não | 1 | Não | 11:02 | 11:04 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
DF Centro 01 | Sexta-feira (10/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilândia 2 - DF | THPN-CLN200-NBRK4 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:07
DF Centro 01 | Sexta-feira (10/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilândia 1 - DF | THPN-CLN100-NBRK5 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:07
DF Centro 01 | Terça-feira (07/07) | 9123 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilândia 1 - DF | THPN-CLN100-ETKR136.100 | Corretiva | [Ceilândia] [Tracker] - Verificar tracker parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 17:22 | 17:52 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
ES Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8220 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-ETKR1 | Corretiva | [UFV-Vargem Grande] - Tracker 84 Inoperante | pausado | 1 | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-06-24T12:28:10.854164+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
ES Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8221 | Thopen - Primavera 2 - ES |  | Thopen - Primavera | THPN-PRM200 | OUTRA | [UFV-Primavera] - Manutenção do Container de O&M | pausado | 99 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
ES Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8392 | Thopen - Primavera 1 - ES |  | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SPDA1 | MPS | [Primavera 1] - Fotos do sistema de SPDA (Pendências MPS) | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 18:35
ES Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
ES Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES |  | Thopen - Primavera 2 - ES | THPN-PRM200-NBRK1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
ES Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES |  | Thopen - Primavera 1 - ES | THPN-PRM100-NBRK1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
ES Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES |  | Thopen - Linhares 1 - ES | LNH100-SPDA1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
ES Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9185 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | VRG100-SKID1 | Corretiva | [UFV-Vargem Grande] - Limpeza do Sikd 2 | Em progresso | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:23 | 18:23 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #3012) | 3012 |  | 2026-07-08 19:27

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
ES Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8317 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
GO Centro 01 | Sexta-feira (10/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO |  | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | THPN-SDN100-NBRK4 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 16:52
GO Centro 01 | Quinta-feira (09/07) | 9224 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO |  | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | THPN-SDN100-CABN2 | Religamento | [Sítio dos Nogueiras] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08
GO Centro 01 | Quinta-feira (09/07) | 9223 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO |  | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | THPN-SDN100-CABN4 | Religamento | [Sítio dos Nogueiras] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08
GO Centro 01 | Quinta-feira (09/07) | 9222 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO |  | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | THPN-SDN100-CABN1 | Religamento | [Sítio dos Nogueiras] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8293 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM100 | Corretiva | [ATHON/TIM100] - Testes nas proteções dos transformadores | Não Iniciada | 6 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:55 | 13:17 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8383 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 13:32 | 14:17 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8294 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN5 | Corretiva | [ATHON/TIM200] - Testes nas proteções dos transformadores | Não Iniciada | 6 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8385 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8921 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon 1 - MA | TIM100-INVR4.6 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - INV 4.6, SKID 4 de SN ES2520052602 [Testes em campo] | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2947) | 2947 |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon 1 - MA | TIM100-INFC1-PPCI | Preventiva | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 9064 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon 1 - MA | TIM100-INVR3.9 | Corretiva | Averiguar string inversor 3.9 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 10:21 | 11:31 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2981) | 2981 |  | 2026-07-09 09:18
MA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9198 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon 2 - MA | ATHN-TIM200 | Religamento | UFV: Timon 200 ¦ Proteção: -- ¦ Ação: Religamento Local ¦ Falha: Usina offline | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 00:33 | 00:43 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 09:18
MA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9220 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon 1 - MA | TIM100-NBRK1 | Corretiva | Substituição Nobreak Cabine 01 | pausado | Médio |  | Não | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #3026) | 3026 | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 11:25-12:25 por OS #9219 | 2026-07-09 12:13
MA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9219 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon 1 - MA | TIM100-INVR3.8 | Corretiva | Reparo Inversor 3.8 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 11:19 | 12:19 | 1 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #3027) | 3027 |  | 2026-07-09 19:08

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MA Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 6414 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100 | Corretiva | [Athon - MTS100] - Fixação dos Cabos CC | pausado | 1 | nan | Sim | 5 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8123 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFE1 | OUTRA | [Athon - MTS100] - Acompanhamento de Instalação de Coolers nos Quadros de Comunicação/CFTV | pausado | 12 | nan | Sim | 3 | Não | 13:32 | 15:54 | 1.17 | 0 | Não | pausado |  |  | Deslocada de Segunda-feira (06/07) 10:55-13:17 por OS #9027 | 2026-07-06 12:42
MA Leste 02 | Terça-feira (07/07) | 8122 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFE1 | OUTRA | [Athon - MTS200] - Acompanhamento de Instalação de Coolers nos Quadros de Comunicação/CFTV | pausado | 12 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MA Leste 02 | Sexta-feira (10/07) | 8789 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matões 1 - MA | MTS100-NBRK1 | Preventiva | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-09 12:13
MA Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9027 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matões 2 - MA | MTS200-ETKR1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - TCUs [Teste do sensor de Encoder e de IN] | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 11:50 | 11:52 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2970) | 2970 | Deslocada de Segunda-feira (06/07) 11:34-11:36 por OS #9026 | 2026-07-07 12:40
MA Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9026 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matões 1 - MA | MTS100-ETKR1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - TCUs [Teste do sensor de Encoder e de IN] | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 11:33 | 11:35 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2971) | 2971 |  | 2026-07-07 12:40
MA Leste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9221 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matões 1 - MA | MTS100-INVR4.7 | Corretiva Emergencial | desligamento do inversor | Em progresso | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não | pausado | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 11:55-12:05 por OS #9218 | 2026-07-09 19:08
MA Leste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9218 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matões 2 - MA | MTS200-SOEM1-ARCD | Administrativa | Acompanhar Reparo Ar Condicionado Subestação | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 11:20 | 12:20 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  | 3028 |  | 2026-07-09 19:08

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MG Centro 01 | Segunda-feira (06/07) | 8945 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG |  | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | SLG200-INVR1.9 | Corretiva | Coleta de dados de geração por dia | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 07:10 | 07:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 10:08
MG Centro 01 | Terça-feira (07/07) | 9079 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG |  | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | SLG200-ESTM1 | Corretiva | [Sete Lagoas] - Regularização dos sensores de GHI e POARI | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 10:53 | 11:53 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2978) | 2978 |  | 2026-07-07 18:20

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MS Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8848 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | THPN-ADT100 | Administrativa | Testes de Religamento remoto - UFV Aparecida do taboado | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:30 | 17:32 | 0.027778 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2937) | 2937 |  | 2026-07-06 00:02
MS Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | ADT100-SPDA1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 14:10 | 14:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 11:58
MS Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 9212 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | ADT100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Regularização das Câmeras - Apaecida do Taboado | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 10:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #3018) | 3018 |  | 2026-07-09 12:13

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MT Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8361 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SKID2 | Corretiva | Manutenção corretiva e ensaios dos SKIDS | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MT Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8911 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | RNGD-NVX200 | Administrativa | Organização e limpeza do abrigo de inversores | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2933) | 2933 |  | 2026-07-06 13:02
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8910 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-INVR3.5 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2948) | 2948 |  | 2026-07-09 12:13
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8909 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-INVR3.4 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2949) | 2949 |  | 2026-07-09 12:13
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8908 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-INVR3.3 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2950) | 2950 |  | 2026-07-09 12:13
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8907 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-INVR2.6 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2951) | 2951 |  | 2026-07-09 12:13
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8906 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-INVR2.3 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2952) | 2952 |  | 2026-07-09 12:13
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8905 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-INVR1.9 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2953) | 2953 |  | 2026-07-09 12:13
MT Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8904 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | NVX100-INVR2.4 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2954) | 2954 |  | 2026-07-06 00:02
MT Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8903 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | NVX100-INVR2.3 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:02 | 0.041667 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2955) | 2955 |  | 2026-07-06 00:02
MT Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8685 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-SPDA1 | Administrativa | SPDA - Inconforme | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:01 | 0.020833 | 0 | Não | Em progresso | Sim (via Solic #2861) | 2861 |  | 2026-07-06 23:41
MT Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8665 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-QGBT2 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 19:57
MT Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | NVX100-SPDA1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 9119 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-SKID3 | Corretiva | [Nova Xavantina 02][Skid 03] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 16:18 | 16:28 | 0.17 | 0 | Não | Em progresso | Sim (BD) |  | Deslocada de Terça-feira (07/07) 15:58-16:08 por OS #9115 | 2026-07-09 12:13
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 9118 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-SKID2 | Corretiva | [Nova Xavantina 02][Skid 02] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 16:43 | 16:53 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Terça-feira (07/07) 15:58-16:08 por OS #9115 | 2026-07-07 18:20
MT Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9117 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-SKID1 | Corretiva | [Nova Xavantina 02][Skid 01] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não | pausado | Sim (BD) |  | Deslocada de Terça-feira (07/07) 15:58-16:08 por OS #9115 | 2026-07-09 19:08
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 9115 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | NVX100-SKID3 | Corretiva | [Nova Xavantina 01][Skid 03] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:53 | 16:03 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 9114 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | NVX100-SKID2 | Corretiva | [Nova Xavantina 01][Skid 02] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:53 | 16:03 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 9113 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | NVX100-SKID1 | Corretiva | [Nova Xavantina 01][Skid 01] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 15:53 | 16:03 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9205 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | NVX200-SOEM1-ARCD | Corretiva | Limpeza básica de filtros de ar condicionado | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:18 | 09:18 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #3014) | 3014 |  | 2026-07-09 12:13

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MT Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8913 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | RNGD-CLD100 | Administrativa | Organização e limpeza do abrigo de inversores | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2934) | 2934 |  | 2026-07-06 00:02
MT Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8912 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | RenoGrid - Colíder 2 - MT | RNGD-CLD200 | Administrativa | Organização e limpeza do abrigo de inversores | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 10:00 | 10:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2935) | 2935 |  | 2026-07-06 00:02
MT Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8867 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | RenoGrid - Colíder 2 - MT | CLD200-TRFR1 | Corretiva | Transformadores - Não foi realizada termografia. | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:02 | 0.034722 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2888) | 2888 |  | 2026-07-06 00:02
MT Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8855 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | CLD100-CABN1 | Administrativa | Cabine 1 - Fotos Invalidadas. | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:02 | 0.034722 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2872) | 2872 |  | 2026-07-07 12:40
MT Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8657 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | CLD100-CABN1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 18:00 | 23:21 | 5.3542 | 0 | Não | Finalizados |  |  | NÃO REALIZADA - deslocada de Sexta-feira (10/07) 18:00-23:21 por OS #8656 | 2026-07-08 12:08
MT Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8656 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | CLD100-TRFR3 | Preventiva | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 21:00 | 26:16 | 5.2708 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MT Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8989 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | RNGD-CLD100 | Religamento | Religamento de usina | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 05:27 | 05:30 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 11:58
MT Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9101 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | RenoGrid - Colíder 2 - MT | CLD200-SKID3 | Corretiva | [Colíder 02][Skid 03] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 14:55 | 15:05 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9100 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | RenoGrid - Colíder 2 - MT | CLD200-SKID2 | Corretiva | [Colíder 02][Skid 02] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 14:55 | 15:05 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9099 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | RenoGrid - Colíder 2 - MT | CLD200-SKID1 | Corretiva | [Colíder 02][Skid 01] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 14:55 | 15:05 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9098 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | CLD100-SKID3 | Corretiva | [Colíder 01][Skid 03] - Verificação de Temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08
MT Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9097 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | CLD100-SKID2 | Corretiva | [Colíder 01][Skid 02] - Verificação de Temperatura | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9096 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | RenoGrid - Colíder 1 - MT | CLD100-SKID1 | Corretiva | [Colíder 01][Skid 01] - Verificação de Temperatura | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 14:22 | 14:32 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20

## MT Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MT Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8126 | 2C - Araputanga 1 - MT |  | 2C - Araputanga | APG100-CABN1 | Corretiva | Inspeção técnica do comando remoto de religamento da usina | Não Iniciada | 2 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-06-22T12:55:28.126406+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MT Sul 02 | Segunda-feira (06/07) | 8290 | Thopen - Poconé 1 - MT |  | Thopen - Pocone | THPN-PCN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MT Sul 02 | Sexta-feira (10/07) | 8210 | Thopen - Poconé 1 - MT |  | Thopen - Poconé 1 - MT | PCN100-SPDA1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 08:10 | 08:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
MT Sul 02 | Quarta-feira (08/07) | 9035 | Thopen - Poconé 1 - MT |  | Thopen - Poconé 1 - MT | PCN100-ETKR1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - TCU: ZM0013A200420E9923 [Testes em campo] | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2969) | 2969 |  | 2026-07-08 12:08

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
MT Sul 03 | Sexta-feira (10/07) | 8663 | RenoGrid - Nobres 1 - CE |  | RenoGrid - Nobres 1 - CE | NBS100-SPDA1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:07
MT Sul 03 | Terça-feira (07/07) | 9121 | teste1 teste teste teste { THPN-TESTE } |  |  | THPN-TESTE | Teste | teste | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 16:27 | 16:37 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
MT Sul 03 | Terça-feira (07/07) | 9112 | RenoGrid - Nobres 1 - CE |  | RenoGrid - Nobres 1 - CE | NBS100-SKID1 | Corretiva | [Nobres 01][Skid 01] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 15:39 | 15:49 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 12:08

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8302 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | Corretiva | [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100 | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:10 | 0.67 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8387 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 10:25 | 11:10 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8382 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8032 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Substituição do Motor do Trackers 3.8.1 - MAB200 | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 4 | Não | 14:12 | 15:22 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 4 | Não | 15:37 | 16:22 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8391 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 10:20 | 11:05 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  | Deslocada de Terça-feira (07/07) 07:30-08:15 por OS #9054 | 2026-07-09 12:13
PA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8277 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ETKR32.103 | Corretiva | [JCD100][Tracker] - Verificar tracker com atraso | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 10:00 | 1.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8202 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-SSEG1 | Corretiva | [ATHON] Verificação de câmeras sem imagens - JCD100 | Não Iniciada | 3 | nan | Sim | 3 | Não | 10:15 | 11:25 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8277 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INVR8.1 | Corretiva | [JCD100][Inversor 8.1] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 11:40 | 14:22 | 1.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8277 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INVR7.1 | Corretiva | [JCD100][Inversor 7.1] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 14:37 | 16:07 | 1.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8304 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR123.105 | Corretiva | [MAB100][TR-123] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-24T13:28:42.543057+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 13:12 | 14:22 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 07:30-08:40 por OS #9059 | 2026-07-07 12:40
PA Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8310 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | [MAB100] - Trackers com atraso | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-24T14:57:58.282895+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 13:12 | 14:22 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 08:55-10:05 por OS #9059 | 2026-07-07 12:40
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7550 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Marabá 1 - PA | ATHN-MAB100-PGINVR1 | Preventiva | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Marabá 2 - PA | MAB200-NBRK2 | Preventiva | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:07
PA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacundá 1 - PA | JCD100-CABN6 | Preventiva | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8990 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Marabá 2 - PA | MAB200-INVR2.8 | Corretiva | Inspeção e normalização do inversor 2.8 | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 06:18 | 06:21 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 11:58
PA Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9054 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacundá 1 - PA | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 -Termografia dos módulo da String 01.02 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 13:12 | 14:22 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2991) | 2991 | Deslocada de Terça-feira (07/07) 08:13-09:23 por OS #9053 | 2026-07-07 08:30
PA Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacundá 1 - PA | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2992) | 2992 | Deslocada de Terça-feira (07/07) 08:12-09:12 por OS #9055 | 2026-07-07 12:40
PA Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 9055 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacundá 1 - PA | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Substituir módulo da String 02.02 B | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:14 | 09:24 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2990) | 2990 |  | 2026-07-07 08:45
PA Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9059 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Marabá 2 - PA | MAB200-INVR2.8 | Corretiva | MAB200 - Regularizar cabos do Inversor 2.8 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:00 | 09:10 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2989) | 2989 |  | 2026-07-07 12:40
PA Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9129 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Marabá 1 - PA | MAB100-INVR2.6 | Corretiva | Inspeção e normalização do inversor 2.8 | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 06:44 | 06:54 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9209 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Marabá 2 - PA | MAB200-INVR2.8 | Corretiva | [MAB200][Inversor 2.8] - Recomposição de string | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 06:10 | 06:20 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 09:18
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9203 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Marabá 1 - PA | MAB100-INVR2.6 | Corretiva Emergencial | inversor offline | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 07:53 | 08:03 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 09:18
PA Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 9200 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Marabá 1 - PA | MAB100-INVR2.6 | Corretiva Emergencial | Religamento do inversor | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 06:59 | 07:09 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 09:18

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7757 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR6.2 | Corretiva | [SMP100][Inversor 6.2] - Duas strings sem corrente | pausado | 5 | nan | Sim | 5 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8340 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SSPV1 | Corretiva | [ATHON] Auxilio na retomada da Comunicação - SMP100 | pausado | 12 | nan | Sim | 3 | Não | 10:45 | 11:55 | 1.17 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7488 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Corretiva | Substituição de Módulos - SMP 100 | pausado | 13 | nan | Sim | 5 | Não | 13:12 | 14:42 | 1.5 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 18:42
PA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7557 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 4 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7557 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 4 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8343 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-NBRK1 | Corretiva | [ATHON] Instalação de Nobreaks - CPP100 | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8471 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR4.2 | Corretiva | Religamento do inversor | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 08:55 | 09:05 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8341 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR4.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 4.2] - Strings com corrente nula | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 10, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-24T18:00:21.654+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 09:20 | 10:30 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR6.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 10:12 | 1.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Terça-feira (07/07) 10:45-13:27 por OS #9057 | 2026-07-07 12:40
PA Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 3.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 10:27 | 11:57 | 1.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 14:42-16:12 por OS #9172 | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 2.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 15:27 | 16:57 | 1.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8386 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 07:30-08:15 por OS #9111 | 2026-07-07 18:20
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 7557 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 08:30-09:15 por OS #9111 | 2026-07-07 18:20
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 7557 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 09:30-10:15 por OS #9139 | 2026-07-08 12:08
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 7557 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 10:30-11:15 por OS #9139 | 2026-07-08 12:08
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 7557 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 7557 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 7533 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 7533 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8390 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-09 19:08
PA Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | SMP100-NBRK7 | Preventiva | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 14:15 | 14:15 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Sexta-feira (10/07) 13:10-13:10 por OS #9234 | 2026-07-09 19:08
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8725 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-INVR7.2 | Preventiva | [Athon] - MPS - Inversores | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 16:57 | 16:57 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 13:10-13:10 por OS #8712 | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8712 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-INVR7.2 | Preventiva | [Athon] - MPS - Inversores | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:00 | 16:42 | 3.7083 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8999 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | ATHN-SMP100 | Administrativa | [ATHON] Acompanhamento da Equatorial | IN_PROGRESS | Médio |  | Sim | 1 | Não | 10:39 | 10:41 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados |  | 2975 |  | 2026-07-06 12:42
PA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9050 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-CABN1 | Corretiva | [CPP100] Inspeção detalhada da smartlogger da cabine 1 -Athon | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:01 | 09:11 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2983) | 2983 |  | 2026-07-07 12:40
PA Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9057 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | ATHN-CPP100 | Corretiva | Ajustes em TCUs - Acompanhamento Brametal | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 13:00 | 15:00 | 2 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-09 19:08
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9111 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | ATHN-SMP100 | Corretiva | SMP100 - Verificação e regularização do Multimedidor | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:00 | 09:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2996) | 2996 |  | 2026-07-07 18:20
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 9139 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | SMP100-RSU1 | Corretiva | SMP100 - Instalação das RSU | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #3001) | 3001 | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 10:05-11:05 por OS #9138 | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9138 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | SMP100-CABN1 | Administrativa | SMP100 - Acompanhamento as atividades da Concessionária | Em progresso | Médio |  | Sim | 1 | Não | 10:04 | 11:04 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  | 3000 |  | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 9192 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | ATHN-CPP100 | Religamento Remoto | [CPP100] - Religamento da usina | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 11:30 | 11:40 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 17:13-17:23 por OS #9191 | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9191 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-CABN6 | Religamento Remoto | [CPP100] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 17:15 | 17:25 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9190 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-CABN5 | Religamento Remoto | [CPP100] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 17:15 | 17:25 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9189 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-CABN4 | Religamento Remoto | [CPP100] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 17:15 | 17:25 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9188 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-CABN2 | Religamento Remoto | [CPP100] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 17:15 | 17:25 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9187 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitão Poço 1 - PA | CPP100-CABN1 | Religamento Remoto | [CPP100] - Religamento da cabine | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 17:15 | 17:25 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9172 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | SMP100-INVR6.1 | Corretiva | Inspeção e normalização do inversor 6.1 | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 16:41 | 16:51 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 15:30-15:40 por OS #9167 | 2026-07-08 19:27
PA Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 9167 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | ATHN-SMP100 | Corretiva | SMP100 - Inspeção da Cabine Geral | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 15:26 | 16:26 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #3010) | 3010 |  | 2026-07-08 19:42
PA Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 9234 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | SMP100-ESTM1 | Corretiva | Inspeção na conexão de internet | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 13:00 | 14:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PA Norte 02 | Segunda-feira (06/07) | 8389 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | 34 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-09 12:13
PA Norte 02 | Sexta-feira (10/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | MRO100-NBRK1 | Preventiva | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 9051 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | MRO100-ETKR1 | Corretiva | MRO100- Regularização dos Trackers 21 e 24 - Athon | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:02 | 09:12 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2982) | 2982 |  | 2026-07-07 18:20

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8349 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-SSEG1 | Corretiva | Instalação DPS quadro CFTV | pausado | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Terça-feira (07/07) | 8487 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ETKR2.100 | Corretiva | [Ipixuna do Pará][Tracker 2.3] - Realizar comando de reset | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-25T21:07:34.358606+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 03 | Terça-feira (07/07) | 8485 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ETKR63.100 | Corretiva | [Ipixuna do Pará][Tracker 2.63] - Realizar comando de reset | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-25T21:04:20.577284+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 03 | Quarta-feira (08/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 07:30-08:15 por OS #9095 | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Quarta-feira (08/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 08:30-09:15 por OS #9095 | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Quarta-feira (08/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Quarta-feira (08/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna | IPX100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PA Norte 03 | Sexta-feira (10/07) | 8219 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | IPX100-SSEG1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8992 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | IPX100-INVR2.2 | Corretiva Emergencial | ufv ipx2 - Verificação do inversor desligado. | IN_PROGRESS | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:45 | 09:45 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 10:08
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 9036 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 2C-IPX100-ETKR1 | Corretiva | Recomposição tracker 2.20 | IN_PROGRESS | Médio |  | Não | 1 | Não | 15:04 | 15:07 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2980) | 2980 |  | 2026-07-08 10:08
PA Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 9030 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | IPX100-INVR2.12 | Corretiva | [Ipixuna 2][Inversor 2.12] - Recomposição de string | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:40 | 09:40 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 16:52
PA Norte 03 | Terça-feira (07/07) | 9056 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA |  | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | THPN-IPX100 | Religamento | Religamento UFV Ipixuna 1 e 2 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:26 | 08:36 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PA Norte 03 | Terça-feira (07/07) | 9078 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 2C-IPX100 | Religamento | religamento da usina | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 10:51 | 11:01 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 18:20
PA Norte 03 | Quarta-feira (08/07) | 9095 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 2C-IPX100-ESTM1 | Corretiva | [Ipixuna do Pará] - Regularização dos sensores de POA e POARI | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:00 | 09:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2979) | 2979 |  | 2026-07-07 18:20
PA Norte 03 | Sexta-feira (10/07) | 9186 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 2C-IPX100-ETKR1 | Corretiva | [Ipixuna do Pará] - Regularização da Termografia dos Trackers (Pendências MPS) | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 09:00 | 10:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  | 3005 |  | 2026-07-08 18:35

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PA Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8995 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | STR100-INFC1 | Preventiva | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | Médio |  | Sim | 1 | Não | 09:03 | 09:53 | 0.83333 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 11:58
PA Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9136 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | STR100-INVR1.8 | Corretiva | Substituição de Inversor | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:22 | 10:22 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2999) | 2999 |  | 2026-07-08 18:35

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 8273 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ETKR1 | Zeladoria | [UFV-Blo Jardim] - Tracker 41 Inoperante | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.3 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.4 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.5 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.6 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8452 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE |  | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-ETKR1 | Corretiva | [UFV-São Bento do Una] - Tracker 14 Inoperante | pausado | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
PE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.7 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.8 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8484 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8618 | Thopen - Vertentes 2 - PE |  | Thopen - Vertentes 2 - PE | THPN-VRT200-NBRK1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 12:40
PE Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8611 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE |  | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | THPN-SBU100-QGBT1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 12:42
PE Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8479 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | THPN-BJD100-TRFR1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PE Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8280 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR57.100 | Corretiva | [PE II][Tracker 57] - Realizar comando de reset e análise | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:50 | 1.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8280 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.1 | Corretiva | [PE II][Inversor 1.1] - Análise de string anômala | Não Iniciada | 11 | nan | Sim | 3 | Não | 11:05 | 13:37 | 1.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8040 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-DTRF1 | Corretiva | [AXIS/PE III] - Problemas no Religamento Remoto de PE III - DJBT | Não Iniciada | 2 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PE Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8708 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina 3 - PE | PTL300-MDFV | Preventiva | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 12:08
PE Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8707 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina 2 - PE | PTL200-MDFV | Preventiva | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 10:08

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 | nan | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | nan | Sim | 3 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 13:12 | 14:54 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 08:45-10:27 por OS #9132 | 2026-07-08 10:08
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.5 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8286 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ETKR7.100 | Corretiva | [Junco 2.2][Tracker 7] - Tracker com atraso | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:50 | 1.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
PI Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8286 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ETKR41.100 | Corretiva | [Junco 1][Tracker 41] - Tracker com atraso | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:05 | 10:25 | 1.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 11:58
PI Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8474 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | Corretiva | Recomposição de Strings | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 10:40 | 11:50 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8252 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8374 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFC1 | OUTRA | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR2.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR2.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR2.5 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR2.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | nan | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8252 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9022 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | DML100-INFC1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 13:00 | 13:02 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-09 12:13
PI Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9021 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | DML100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | Baixo |  | Não | 1 | Não | 11:30 | 11:32 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 12:08
PI Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9132 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | DML100-INVR2.6 | Corretiva | Falha de string no inversor 2.6 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:21 | 09:31 | 2.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 12:38
PI Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9130 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | DML100-INVR1.6 | Corretiva | Normalização do inversor 6 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 06:58 | 07:08 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 10:08

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PR Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8169 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | Corretiva | [Mandaguaçu][Trackers] - Mapear e resetar trackers parados | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 7255 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 3 | Não | 10:55 | 11:55 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado 2 - PR | THPN-CLR200-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 08:00 | 09:09 | 1.1444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 12:13
PR Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8620 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado 2 - PR | THPN-CLR200-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 16:10 | 16:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | MNG100-MDFV | Preventiva | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 17:00 | 19:05 | 2.0833 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 9006 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | MNG100-INVR4.2 | Corretiva | Verificação Strings Inversores Mandaguaçu | IN_PROGRESS | Médio |  | Não | 1 | Não | 10:18 | 10:21 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2976) | 2976 |  | 2026-07-06 18:42
PR Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 9004 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | Verificação strings inversor 4.4 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:29 | 09:32 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2977) | 2977 |  | 2026-07-06 18:42

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.5 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.7 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Terça-feira (07/07) | 8257 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8250 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7584 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7584 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7584 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7584 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7584 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Quinta-feira (09/07) | 7584 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR |  | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INVR1.8 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | nan | Sim | 4 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-NBRK1 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-ESTM1 | OUTRA | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 7994 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-SSEG1 | OUTRA | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 4 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 13:30
PR Oeste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR |  | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | THPN-APR100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 17:00 | 18:13 | 1.2111 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR |  | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | THPN-APR200-INFC1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 12:42
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9044 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | THPN-CGH100-ETKR45.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-45] | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 09:30 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 18:42
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9043 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | THPN-CGH100-ETKR42.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-42] | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 09:30 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 18:42
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9042 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | THPN-CGH100-ETKR17.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-17] | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 09:30 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 18:42
PR Oeste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9041 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | THPN-CGH100-ETKR17.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-17] | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 09:30 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 18:42

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
PR Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9092 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR19.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-19-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9091 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR17.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-17-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9090 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR15.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-15-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9089 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR14.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-14-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9088 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR13.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-11-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9087 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR11.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-11-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9086 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR9.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-09-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9085 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR7.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-07-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9084 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR5.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-05-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9083 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR3.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-03-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9082 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR1.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-01-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9077 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR23.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-23-Skid 02] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9076 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR22.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-22-Skid 02] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9074 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR58.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-58-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9073 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR56.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-56-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9072 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR55.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-55-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9071 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR54.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-54-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9070 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR52.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-52-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9069 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR51.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-51-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9068 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | CAZ100-ETKR42.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-42-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:12 | 10:22 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
PR Sul 01 | Quinta-feira (09/07) | 9225 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Céu Azul 1 - PR | THPN-CAZ100 | Religamento | Religamento da UFV Céu Azul | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 11:54 | 12:04 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
RJ Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8454 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | THPN-FZL100-ETKR1 | Corretiva | Tracker 75 e Tracker 08 - desmontagem de peças | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | THPN-FZL100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 09:19 | 10:19 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  | Deslocada de Segunda-feira (06/07) 10:55-11:55 por OS #9028 | 2026-07-06 12:42
RJ Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | THPN-FZL100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8171 | Thopen - Saturnino 1 - RJ |  | Thopen - Saturnino | STN100-ETKR1 | Corretiva | TRACKERS - Verificação e regularização de amortecedores | Não Iniciada | 3 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-QGBT2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quarta-feira (08/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | THPN-FZL100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quarta-feira (08/07) [PARCIAL] | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 25 | nan | Sim | 2 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 25 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-ESTM1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 07:57 | 08:57 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-SOEM1-ARCD | MPS | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | nan | Sim | 3 | Não | 09:12 | 10:12 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8900 | Thopen - Saturnino 1 - RJ |  | Thopen - Saturnino 1 - RJ | STN100-INVR1.1 | Corretiva | [Saturnino] - Regularização das termografias do Inversor 1.1 (Pendências MPS) | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 09:00 | 09:04 | 0.0625 | 0 | Não | Finalizados |  | 2921 |  | 2026-07-06 18:42
RJ Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 8899 | Thopen - Saturnino 1 - RJ |  | Thopen - Saturnino 1 - RJ | STN100-INVR1.12 | Corretiva | [Saturnino] [Inversor 12] - Análise Geral do Inversor | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:02 | 0.041667 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2945) | 2945 |  | 2026-07-08 12:08
RJ Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 8869 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | THPN-FZL100-ETKR1 | Corretiva | Tracker 08 - Substituição da Biela e peças danificadas | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2946) | 2946 |  | 2026-07-09 19:08
RJ Norte 01 | Sexta-feira (10/07) | 8612 | Thopen - Saturnino 1 - RJ |  | Thopen - Saturnino 1 - RJ | STN100-NBRK1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 10:08
RJ Norte 01 | Segunda-feira (06/07) | 9028 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | FZL100-INFC1 | Preventiva | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 11:39 | 12:29 | 0.83333 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-08 18:35
RJ Norte 01 | Terça-feira (07/07) | 9063 | Thopen - Saturnino 1 - RJ |  | Thopen - Saturnino 1 - RJ | STN100-CABN1 | Corretiva | RELÉ DE PROTEÇÃO - análise do relé e nobreak | pausado | Médio |  | Não | 1 | Não | 11:56 | 12:56 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2993) | 2993 |  | 2026-07-07 18:20
RJ Norte 01 | Quinta-feira (09/07) | 9235 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | THPN-GYT100 | Religamento | Religamento da UFV Goytacazes | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 17:06 | 17:16 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
RJ Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | THPN-SBT500-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RJ Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | THPN-SNE100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8316 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8902 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Elói 1 - RN | SNE100-SPDA1 | Corretiva | [Senador Elói] - Ações Corretivas no sistema de SPDA e aterramento. | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:02 | 0.034722 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2894) | 2894 |  | 2026-07-09 12:13
RN Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8314 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Elói 1 - RN | SNE100-SPDA1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9025 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN |  | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | MCB100-ETKR40.100 | Corretiva | Tracker 40 parado. Bateria da TCU com falha (descarregada). | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 11:21 | 11:24 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2972) | 2972 |  | 2026-07-06 16:52
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9020 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN |  | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | MCB100-INFC1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | Não Iniciada | Médio |  | Sim | 1 | Não | 13:00 | 13:02 | 0.041667 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-07 12:40
RN Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 9019 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN |  | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | Baixo |  | Não | 1 | Não | 11:07 | 11:09 | 0.041667 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 12:42
RN Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 9141 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN |  | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | MCB100-SKID1 | Inspeção | [GY-Macaíba/RN] - Inspeção do Circuito de Comunicação do DJG2 | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 17:10 | 17:20 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
RN Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8159 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-RELE2 | Corretiva | [THOPEN] Verificação da não atuação do Relé - Parelhas | Não Iniciada | 3 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 11:50 | 2.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8159 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-RELE1 | Corretiva | [THOPEN] Verificação da não atuação do Relé - Parelhas | pausado | 3 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 15:32 | 2.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Segunda-feira (06/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 15:47 | 16:32 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | THPN-PRL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Quarta-feira (08/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Quarta-feira (08/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Quarta-feira (08/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Quarta-feira (08/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Quarta-feira (08/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Quarta-feira (08/07) | 8300 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
RN Sul 01 | Terça-feira (07/07) | 9047 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas 1 - RN | THPN-PRL100 | Religamento | Religamento da UFV Parelhas | Não Iniciada | Muito alto |  | Não | 1 | Não | 06:59 | 07:09 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Centro 01 | Segunda-feira (06/07) | 6379 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | THPN-BES100-PGINVR1 | Corretiva | Instalação das TAGs de identificação das strings dos inversores | pausado | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Quarta-feira (08/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Quarta-feira (08/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Quarta-feira (08/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Quarta-feira (08/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Quarta-feira (08/07) [EXCEDE HH] | 8236 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT100-INVR1.4 | Corretiva | Testes operacionais solicitados pelo fabricante | pausado | 6 | nan | Sim | 3 | Não | 17:12 | 18:22 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Sexta-feira (10/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibaté 2 - SP | IBT200-NBRK1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Sexta-feira (10/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibaté 1 - SP | IBT100-NBRK1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Terça-feira (07/07) | 8480 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | BES100-TRFR2 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 01 | Segunda-feira (06/07) | 9012 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibaté 1 - SP | IBT100-INVR1.7 | Corretiva | [Ibate 1][Inversor 1.7] - Normalizar string sem corrente | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 11:12 | 11:12 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
SP Centro 01 | Quinta-feira (09/07) | 9204 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | BES100-ESTM1-FDL1 | Corretiva | Substituição de Fieldlogger | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:19 | 09:19 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #3013) | 3013 |  | 2026-07-09 12:13
SP Centro 01 | Quarta-feira (08/07) | 9226 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibaté 1 - SP | IBT100-INVR1.7 | Corretiva | [Ibaté 1][Inversor 1.7] - Recomposição de String | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 16:40 | 16:50 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-09 19:08

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Centro 02 | Segunda-feira (06/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Segunda-feira (06/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Segunda-feira (06/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | THPN-MTO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Segunda-feira (06/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Segunda-feira (06/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Segunda-feira (06/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Terça-feira (07/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Terça-feira (07/07) | 8256 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Centro 02 | Sexta-feira (10/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP |  | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | THPN-TPZ100-TRFR1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 21:00 | 23:54 | 2.8958 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:07

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | THPN-APR300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Segunda-feira (06/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Terça-feira (07/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quarta-feira (08/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Quinta-feira (09/07) | 8227 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | GTA500-ETKR1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8226 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida 3 - SP | APR300-SPDA1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 18:42
SP Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8061 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 18:42
SP Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | THPN-ADS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 18:42
SP Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 18:42
SP Leste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 18:42
SP Leste 02 | Terça-feira (07/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Terça-feira (07/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Terça-feira (07/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | THPN-ADS100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Terça-feira (07/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Terça-feira (07/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Terça-feira (07/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Terça-feira (07/07) [PARCIAL] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8284 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ETKR1 | Corretiva | TRACKER 18 - Realização de testes e regularização | pausado | 6 | [{"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-06-24T11:55:48.825203+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:50 | 1.33 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8284 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ETKR5.100 | Corretiva | TRACKER 05 - Realização de testes e regularização | pausado | 6 | [{"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-06-24T11:55:48.825203+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 09:05 | 10:25 | 1.33 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:40 | 11:25 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 11:40 | 13:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 13:52 | 14:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 14:52 | 15:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 2 | Não | 15:52 | 16:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Sexta-feira (10/07) | 8381 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR1 | Corretiva | Verificação de trackers | pausado | 3 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-08 18:35
SP Leste 02 | Sexta-feira (10/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP |  | Thopen - Sorocaba 1 - SP | THPN-SCB100-PGINVR1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9207 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | THPN-SPP300 | Corretiva | Teste de religamento UFV -Salto de Pirapora 3 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:30 | 18:10 | 0.67 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #3015) | 3015 |  | 2026-07-09 09:18
SP Leste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9215 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | ADS200-ETKR1 | Corretiva | TRACKERS - UFV 02 - Inspeção com fabricante | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:16 | 10:16 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #3019) | 3019 | Deslocada de Sexta-feira (10/07) 08:00-09:00 por OS #9214 | 2026-07-09 12:13
SP Leste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9214 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | ADS100-ETKR1 | Corretiva | TRACKERS - UFV 01 - Inspeção com fabricante | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:01 | 09:01 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #3020) | 3020 |  | 2026-07-09 12:13

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Leste 03 | Segunda-feira (06/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 8170 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-INFC1 | Zeladoria | CAXAMBU - Roçagem Pontual para realização de teste de termografia | Não Iniciada | 6 | nan | Sim | 3 | Sim | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Sim | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Segunda-feira (06/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Segunda-feira (06/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Segunda-feira (06/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Segunda-feira (06/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Segunda-feira (06/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Terça-feira (07/07) | 7250 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | pausado | 24 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) [PARCIAL] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Sexta-feira (10/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Sexta-feira (10/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 07:57 | 08:57 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Sexta-feira (10/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 09:12 | 10:12 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Sexta-feira (10/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 25 | nan | Sim | 2 | Não | 10:27 | 11:27 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Sexta-feira (10/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-ESTM1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 11:42 | 13:54 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Sexta-feira (10/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-SOEM1-ARCD | MPS | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | nan | Sim | 3 | Não | 14:09 | 15:09 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Segunda-feira (06/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu 1 - SP | CXB100-SSEG1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Terça-feira (07/07) | 8510 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu 1 - SP | THPN-CXB100-PGINVR1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 03 | Quarta-feira (08/07) | 9133 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba 1 - SP | THPN-PRB100 | Administrativa | Teste de religamento UFV - Piracicaba | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:30 | 18:30 | 1 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2998) | 2998 |  | 2026-07-08 18:35

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Leste 04 | Segunda-feira (06/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Segunda-feira (06/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Segunda-feira (06/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | THPN-STI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Segunda-feira (06/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Segunda-feira (06/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Segunda-feira (06/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | THPN-MRJ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Terça-feira (07/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 04 | Segunda-feira (06/07) | 8922 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | STI100-CABN1 | Corretiva | SANTO INÁCIO - Teste de desligamento/religamento e inspeção do relé | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 17:30 | 17:30 | 0.0069444 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2963) | 2963 |  | 2026-07-08 18:35
SP Leste 04 | Quarta-feira (08/07) | 9127 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | THPN-STI100 | Religamento | Religamento de usina | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 05:52 | 07:02 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 13:33

## SP Leste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Leste 05 | Segunda-feira (06/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 8203 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Segunda-feira (06/07) | 8185 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-ETKR1 | Corretiva | Trackers - Instalação de TCUs e regularização | pausado | 16 | [{"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-06-24T12:56:29.986647+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Segunda-feira (06/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 3 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Segunda-feira (06/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Segunda-feira (06/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | THPN-STB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 3 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Segunda-feira (06/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Segunda-feira (06/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Terça-feira (07/07) | 7187 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Terça-feira (07/07) | 7187 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba | PRB100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Terça-feira (07/07) | 7187 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 4 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8308 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) [PARCIAL] | 8396 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | THPN-STB100-PGINVR1 | OUTRA | Inversores - registros fotográficos incorretos. | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 17:00 | 1.3 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Sexta-feira (10/07) | 8396 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | THPN-STB100-PGINVR1 | OUTRA | Inversores - registros fotográficos incorretos. | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 07:32 | 0.03 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Sexta-feira (10/07) | 8396 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | THPN-STB100 | OUTRA | Transformadores com fotos incorretas. | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 07:47 | 09:07 | 1.33 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Leste 05 | Quarta-feira (08/07) | 8923 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba 1 - SP | PRB100-INVR1.1 | Corretiva | Inversor 01 - Substituição de módulos danificados | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:00 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado | Sim (via Solic #2965) | 2965 |  | 2026-07-08 18:35
SP Leste 05 | Sexta-feira (10/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba 1 - SP | PRB100-NBRK1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02

## SP Leste 06
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Norte 02 | Segunda-feira (06/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Segunda-feira (06/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Segunda-feira (06/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Segunda-feira (06/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Segunda-feira (06/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Segunda-feira (06/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8281 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-INVR1.17 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 17 de SN A1910293409 [Testes em campo] | Não Iniciada | 3 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:50 | 1.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8281 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-INVR1.7 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 07 de SN A1901070145 [Testes em campo] | Não Iniciada | 3 | nan | Sim | 3 | Não | 09:05 | 10:25 | 1.33 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 3 | Não | 10:40 | 11:25 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 11:40 | 13:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 13:52 | 14:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 2 | Não | 14:52 | 15:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 15:52 | 16:37 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Quinta-feira (09/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 07:30-08:15 por OS #9060 | 2026-07-07 12:40
SP Norte 02 | Quinta-feira (09/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Quarta-feira (08/07) 08:30-09:15 por OS #9060 | 2026-07-07 12:40
SP Norte 02 | Quarta-feira (08/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Quarta-feira (08/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Quarta-feira (08/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Quarta-feira (08/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Quarta-feira (08/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Quarta-feira (08/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Sexta-feira (10/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Sexta-feira (10/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  | Deslocada de Sexta-feira (10/07) 08:30-09:15 por OS #9213 | 2026-07-09 12:13
SP Norte 02 | Sexta-feira (10/07) | 7283 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | nan | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Sexta-feira (10/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Sexta-feira (10/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Terça-feira (07/07) | 8222 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair 1 - SP | THPN-ALT100-PGINVR1 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 02 | Quarta-feira (08/07) | 9060 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair 1 - SP | ALT100-INFC1 | Corretiva | Corte de Vegetação Pontual Trackers Altair | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:00 | 09:10 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2985) | 2985 |  | 2026-07-07 12:40
SP Norte 02 | Sexta-feira (10/07) | 9213 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos 1 - SP | BRS100-INVR1.36 | Corretiva | [Chamados] Teste de Inversor 16 de Barretos 2 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 10:00 | 1 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #3017) | 3017 |  | 2026-07-09 12:13

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8431 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR10.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8430 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR11.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8429 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR12.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8428 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR15.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8427 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR18.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8426 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR2.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8425 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR25.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8424 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR26.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8423 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR29.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8422 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR3.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8421 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR31.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8420 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR33.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8419 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR34.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8418 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR35.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) | 8417 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR38.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8416 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR39.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 16:57 | 17:07 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8415 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR4.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 17:22 | 17:32 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8414 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR40.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 17:47 | 17:57 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8413 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR42.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 18:12 | 18:22 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8412 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR43.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 18:37 | 18:47 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8411 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR44.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 19:02 | 19:12 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8410 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR45.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 19:27 | 19:37 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8409 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR47.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 19:52 | 20:02 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8408 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR48.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 20:17 | 20:27 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8407 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR49.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 20:42 | 20:52 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8406 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR5.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 21:07 | 21:17 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8405 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR51.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 21:32 | 21:42 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8404 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR6.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 21:57 | 22:07 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8403 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR8.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 22:22 | 22:32 | 0.17 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Segunda-feira (06/07) [EXCEDE HH] | 8402 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR9.100 | Corretiva | [Brodowski][Tracker] - Tracker parado | Não Iniciada | 1 | nan | Sim | 3 | Não | 22:47 | 23:47 | 1 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Terça-feira (07/07) | 8482 | Inversor 2.1 Sungrow { BWK100-INVR2.1 } |  | Inversor 2.1 Sungrow { Bwk100-Invr2.1 } | BWK100-INVR2.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Quarta-feira (08/07) | 8482 | Inversor 2.10 Sungrow { BWK100-INVR2.10 } |  | Inversor 2.10 Sungrow { Bwk100-Invr2.10 } | BWK100-INVR2.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Sexta-feira (10/07) | 8482 | Inversor 2.11 Sungrow { BWK100-INVR2.11 } |  | Inversor 2.11 Sungrow { Bwk100-Invr2.11 } | BWK100-INVR2.11 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Terça-feira (07/07) | 8481 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski 1 - SP | BWK100-TRFR2 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Norte 03 | Terça-feira (07/07) | 9052 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski 1 - SP | BWK100-ETKR1 | Corretiva | [Garantia] - Trackers com falha de operação - Brdowski | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:07 | 09:17 | 1.17 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2986) | 2986 |  | 2026-07-08 18:35

## SP Norte 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Oeste 01 | Sexta-feira (10/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP |  | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | TPP100-QGBT2 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | pausado |  |  |  | 2026-07-08 12:08

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | THPN-FRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | nan | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | nan | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | nan | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | nan | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Quarta-feira (08/07) | 7541 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | nan | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | nan | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | nan | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | nan | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não | Finalizados |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8920 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100 | Administrativa | [Tanabi] [Usina] - Coleta de Geração Junho | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 07:00 | 07:00 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2936) | 2936 |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Quarta-feira (08/07) | 8733 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | THPN-FRN100 | Administrativa | [Fernandópolis] [Usina] - Realizar Coleta de Geração | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:03 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2876) | 2876 |  | 2026-07-06 18:42
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 8732 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-INVR3.1 | Corretiva | [Fernandópolis] [Inversor 3.1] - Análise Geral do Inversor | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 09:00 | 09:03 | 0.048611 | 0 | Não | Finalizados | Sim (via Solic #2878) | 2878 |  | 2026-07-06 18:42
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100-NBRK2 | Preventiva | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | Alto |  | Sim | 1 | Não | 13:10 | 13:10 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9005 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100-INVR2.15 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.18] - String com corrente nula | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:42 | 09:42 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 11:58
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9003 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100-INVR2.15 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.15] - String com corrente nula | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:42 | 09:42 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 11:58
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9002 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100-INVR2.15 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.18] - String com corrente nula | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:42 | 09:42 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 11:58
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9001 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100-INVR2.18 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.18] - String com corrente nula | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:42 | 09:42 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 11:58
SP Oeste 02 | Segunda-feira (06/07) | 9000 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100-INVR2.15 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.18] - String com corrente nula | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:42 | 09:42 | 0.0069444 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-06 11:58
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9067 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-INVR1.2 | Corretiva | [Fernandópolis][Inversor 1.2] - Verificar strings | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:16 | 10:26 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9066 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-INVR1.1 | Corretiva | [Fernandópolis][Inversor 1.1] - Verificar strings | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:16 | 10:26 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
SP Oeste 02 | Terça-feira (07/07) | 9062 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-INVR3.3 | Corretiva | [Fernandópolis][Inversor 2.7] - Verificar strings | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:16 | 10:26 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-07 12:40
SP Oeste 02 | Quarta-feira (08/07) | 9061 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi 1 - SP | THPN-TNB100-ETKR1 | Corretiva | [Garantia] Trackers com falha de operação - Tanabi 2 | Não Iniciada | Médio |  | Não | 1 | Não | 08:00 | 09:10 | 1.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (via Solic #2987) | 2987 |  | 2026-07-07 12:40
SP Oeste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9169 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR17.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:52 | 16:02 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9168 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR15.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 16:17 | 16:27 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9166 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR14.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 16:42 | 16:52 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9164 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR13.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9163 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR11.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9162 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR10.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9161 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR9.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9160 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR8.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9158 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR7.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9157 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR6.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Sexta-feira (10/07) | 9156 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR5.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  | Deslocada de Quinta-feira (09/07) 15:29-15:39 por OS #9155 | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9155 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR3.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 15:27 | 15:37 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9152 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR2.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35
SP Oeste 02 | Quinta-feira (09/07) | 9151 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | FRN100-ETKR1.100 | Corretiva | [Fernandópolis 1] [Tracker] - Verificar tracker com problema | Não Iniciada | Alto |  | Não | 1 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não | Não Iniciada | Sim (BD) |  |  | 2026-07-08 18:35

## SP Oeste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Oeste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Oeste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Oeste 06
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada) | Status Atual (BD) | Nova OS | Nº Solicitação Origem | Deslocada (Original) | Última Atualização
TESTE | Segunda-feira (06/07) | 8477 | Transformador 1 { TESTE100-TRFR1 } |  | Transformador 1 { Teste100-Trfr1 } | TESTE100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Segunda-feira (06/07) | 8469 | Transformador 1 { TESTE100-TRFR1 } |  | Transformador 1 { Teste100-Trfr1 } | TESTE100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Segunda-feira (06/07) | 8468 | Transformador 1 { TESTE100-TRFR1 } |  | Transformador 1 { Teste100-Trfr1 } | TESTE100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | nan | Sim | 3 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Terça-feira (07/07) | 8477 | Inversor 1.9 Huawei { TESTE100-INVR1.9 } |  | Inversor 1.9 Huawei { Teste100-Invr1.9 } | TESTE100-INVR1.9 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Terça-feira (07/07) | 8470 | Inversor 1.9 Huawei { TESTE100-INVR1.9 } |  | Inversor 1.9 Huawei { Teste100-Invr1.9 } | TESTE100-INVR1.9 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Quarta-feira (08/07) | 8477 | Inversor 1.8 Huawei { TESTE100-INVR1.8 } |  | Inversor 1.8 Huawei { Teste100-Invr1.8 } | TESTE100-INVR1.8 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Quarta-feira (08/07) | 8470 | Inversor 1.8 Huawei { TESTE100-INVR1.8 } |  | Inversor 1.8 Huawei { Teste100-Invr1.8 } | TESTE100-INVR1.8 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Quinta-feira (09/07) | 8477 | Inversor 1.7 Huawei { TESTE100-INVR1.7 } |  | Inversor 1.7 Huawei { Teste100-Invr1.7 } | TESTE100-INVR1.7 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Quinta-feira (09/07) | 8470 | Inversor 1.7 Huawei { TESTE100-INVR1.7 } |  | Inversor 1.7 Huawei { Teste100-Invr1.7 } | TESTE100-INVR1.7 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Sexta-feira (10/07) | 8477 | Inversor 1.6 Huawei { TESTE100-INVR1.6 } |  | Inversor 1.6 Huawei { Teste100-Invr1.6 } | TESTE100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02
TESTE | Sexta-feira (10/07) | 8470 | Inversor 1.6 Huawei { TESTE100-INVR1.6 } |  | Inversor 1.6 Huawei { Teste100-Invr1.6 } | TESTE100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | nan | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não | Não Iniciada |  |  |  | 2026-07-06 00:02