## Slide 1
PCM - REUNIÃO DE SEMANA
Semana 39 — nossos desafios
21 a 25 de setembro de 2026
Equipe de PCM - Grid Co. - dados da API Fracttal em 21/09 (R01)

## Slide 2
PCM - AGENDA
A semana em uma página
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
1
MPM de setembro — última semana — 51% (670 de 1315 tarefas) — o mês fecha na quarta 30/09 (slide 7)
2
MPA vencidas — subiram para 29 OS — Petrolina 2 (Axis) chegou a 104 dias (slide 8)
3
MPS vencidas — 6 OS, todas Thopen — a OS 6340 (118d) FECHOU; a mais antiga agora é Araçoiaba da Serra 1 (81d) (slide 8)
4
Handover — 16 OS abertas, todas Thopen — Inhapi 1 fechou; a mais antiga é Coração 1 e 2 (65d) (slide 9)
5
Corretivas — caíram para 102 abertas (eram 126); 23 com +30 dias — backlog por supervisor (slide 10)
6
Pontos por cliente — Ultragaz zerou corretivas e fechou MPM — risco concentra em Thopen, Athon, Axis e RenoGrid (slides 4 a 6)
7
Análise de óleo — 20 OS abertas — manter a logística enviar / rota / usina / laboratório
8
Ritmo da semana passada — S38 fechou 457 OS; entraram 104 corretivas novas

## Slide 3
PCM - PORTFÓLIO
Panorama por cliente — onde está o risco
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
102
corretivas abertas (eram 126)
35
MPA/MPS vencidas (eram 31)
51%
MPM de setembro (era 37%)
69
OS paradas há +30 dias, todos os tipos (eram 70)
Cliente | Corretivas abertas | +30d | MPA ab/venc | MPS ab/venc | MPM set | OS aberta mais antiga
Thopen | 58 em 22 usinas | 8 | 14 / 12 | 6 / 6 | 55% | OS 8466 · Mandaguaçu 1 · 81d
Athon | 22 em 8 usinas | 9 | 1 / 1 | — | 38% | OS 8338 · Timon 1 · 88d
Axis | 6 em 4 usinas | 1 | 5 / 5 | — | 48% | OS 7103 · Petrolina 2 · 104d
Greenyellow | 3 em 1 usinas | 0 | 3 / 3 | — | 94% | OS 8796 · Cedro 1 · 79d
RenoGrid | 1 em 1 usinas | 0 | 5 / 5 | — | 0% | OS 10245 · Colíder 2 · 37d
2C | 4 em 3 usinas | 1 | 1 / 1 | — | 68% | OS 10149 · Sete Lagoas 2 · 55d
Sal Energia | 4 em 3 usinas | 2 | — | — | 44% | OS 11483 · Aquiraz 2 (Carosa) · 32d
GD Energy | 3 em 2 usinas | 2 | — | — | 20% | OS 9718 · Guajirú 1 · 62d
Ultragaz | — | 0 | 2 / 2 | — | 100% | OS 10319 · Ibirapuã 1 · 41d
Semp | 1 em 1 usinas | 0 | — | — | 100% | OS 11454 · Tucano 1 · 30d
Alves Lima | — | 0 | — | — | 0% | OS 12653 · Morada Nova 1 · 10d

## Slide 4
PCM - PONTOS POR CLIENTE 1/3
Thopen — maior volume do portfólio
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
58
corretivas abertas em 22 usinas
12
MPA vencidas (14 abertas)
6
MPS vencidas (6 abertas)
55%
MPM set (448/822 tarefas)
Usinas com mais corretivas abertas:
Usina | Corretivas
Altair 1 | 10 OS
Céu Azul 1 | 8 OS
Coração 1 e 2 | 5 OS
Vitória da semana: a OS 6340 (MPS de Aparecida do Taboado, aberta desde 19/05) foi FECHADA após ~4 meses.
Mais antiga da Thopen agora: OS 8466 — Mandaguaçu 1 (MPA Caixa d'água), 81 dias. No portfólio, a mais antiga é a OS 7103 — Petrolina 2 (Axis), 104 dias.
Desafio da semana: fechar o mês — MPM em 55% com 30 usinas pendentes; 12 MPA e 6 MPS vencidas (Araçoiaba SPDA e Mandaguaçu caixa d'água com 81d) e 16 handovers abertos (slide 9).
Altair 1 e Céu Azul 1 seguem liderando em corretivas — revisar na programação de hoje.

## Slide 5
PCM - PONTOS POR CLIENTE 2/3
Athon e Axis — atenção concentrada
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
Athon
22
corretivas abertas
9
com +30 dias
38%
MPM setembro
•
OS 8338 — Timon 1: trackers parados há 88 dias (desde 24/06).
•
Marabá 2 e Santa Maria do Pará lideram em corretivas abertas (5 cada).
•
9 das 22 corretivas já passaram de 30 dias.
•
MPM de setembro em 38% — 7 usinas pendentes até 30/09.
•
MPA de Mãe do Rio 1 venceu 17/09 — em execução (plano de ação com a Athon).
Desafio da semana: fechar as 7 usinas de MPM e decidir as 9 corretivas +30d.
Axis
6
corretivas abertas
1
com +30 dias
48%
MPM setembro
•
As 5 MPA abertas estão TODAS vencidas — inclui Marialva 1 (crítica, pendente de envio de relatório).
•
Petrolina 2 chegou a 104 dias (desde 08/06) — o desligamento foi remarcado para 10/09 (Caio/Axis): confirmar se ocorreu e se os ensaios foram concluídos.
•
MPM de setembro em 48% — 3 usinas pendentes.
•
6 corretivas abertas em 4 usinas — Marialva 1 concentra 3.
Desafio da semana: confirmar se o desligamento de Petrolina 2 (remarcado para 10/09) foi executado e concluir os ensaios.

## Slide 6
PCM - PONTOS POR CLIENTE 3/3
Demais clientes — um ponto por linha
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
RenoGrid
5 MPA abertas, TODAS vencidas e Muito Crítico na Gerencial (cluster com 1 técnico só); MPM em 0%.
GD Energy
MPM em 20%; exaustores do trafo de Guajirú seguem abertos há 62 dias (2 corretivas +30d).
Alves Lima
MPM de setembro em 0% (12 tarefas em Morada Nova 1) — corretivas zeradas.
Sal Energia
MPM subiu de 8% para 44% — bom avanço; reparo de estruturas de Aquiraz 2 chegou a 32d.
Greenyellow
MPM em 94%; seguem as 3 MPA vencidas — Cedro 1 (79d) com falta de ferramentas relatada.
2C
MPM em 68% (entraram usinas novas no plano); chamado STI de Sete Lagoas 2 há 55d; MPA de Tupi Paulista vencida.
Ultragaz
ZEROU as corretivas e fechou a MPM em 100% — restam só as 2 MPA vencidas de Ibirapuã (41d).
Semp
MPM 100%; análise do descasamento de geração de Tucano 1 completou 30 dias.

## Slide 7
PCM - PREVENTIVA MENSAL
MPM de setembro — última semana, 51% feito
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
51%
670 de 1315 tarefas
2
clientes já em 100%: Ultragaz · Semp
3
em 0–20%: RenoGrid · GD · Alves Lima
645
tarefas p/ fechar 100% até 30/09 (~81/dia útil)
Cliente | Feitas | % | Usinas pend. | Onde falta
RenoGrid | 0/34 | 0% | 2 | Colíder 2, Elias Fausto 1
Alves Lima | 0/12 | 0% | 1 | Morada Nova 1
GD Energy | 8/41 | 20% | 3 | Guajirú 1, Sol do Norte 1, Sol do Norte 2
Athon | 67/178 | 38% | 7 | Timon 1, Timon 2, Jacundá 1, Marabá 1 +3
Sal Energia | 27/62 | 44% | 4 | Aquiraz 1 (Salvales), Cascavel 1 (Sunpower), Quixadá 1 (Hortina)…
Axis | 29/60 | 48% | 3 | Linhares 1, Marialva 1, Petrolina 3
Thopen | 448/822 | 55% | 30 | Altair 1, Aparecida do Taboado 1 e 2, Araçoiaba da Serra 1… +26
2C | 30/44 | 68% | 1 | União 1
Greenyellow | 17/18 | 94% | 1 | Castelo do Piauí 1
Ultragaz | 29/29 | 100% | 0 | 
Semp | 15/15 | 100% | 0 | 
Teste de ritmo: 645 tarefas em 8 dias úteis ≈ 81/dia, o dobro da semana passada — decidir hoje o que fecha e o que será justificado.

## Slide 8
PCM - ANUAIS E SEMESTRAIS
MPA e MPS — abertas e vencidas por cliente
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
31
OS de MPA abertas
29
MPA já vencidas
6
OS de MPS abertas
6
MPS vencidas (todas Thopen)
MPS: 6 abertas / 6 vencidas — todas Thopen; mais antiga OS 8401 · Araçoiaba da Serra 1 · 81d
Cliente | MPA ab/venc | MPA mais antiga | Onde | Criticidade | Observações
Thopen | 14 / 12 | OS 8466 · Mandaguaçu 1 · 81d | Araçoiaba da Serra 1, Araçoiaba da… +16 | Crítico | Mandaguaçu 1: 25/08/2026: Auxílio na semana do dia 24/08 foi inviabilizado pela Thopen, e será…
Axis | 5 / 5 | OS 7103 · Petrolina 2 · 104d | Marialva 1, Petrolina 2 +1 | Crítico | Petrolina 2: 01/09/2026: Desligamento remarcado para o dia 10/09/2026, feito pelo Caio da Axis.
RenoGrid | 5 / 5 | OS 10245 · Colíder 2 · 37d | Colíder 2, Crateús 1 +3 | Muito Crítico | Colíder 2: 01/09/2026: Adriano apresentou problemas relacionados à mobilização de ônibus.
Greenyellow | 3 / 3 | OS 8796 · Cedro 1 · 79d | Cedro 1, Cedro 2 +1 | Crítico | Cedro 1: 25/08/2026: Foi feita eunião de alinhamento com o técnico Leonardo Dias dia 20/08…
Ultragaz | 2 / 2 | OS 10319 · Ibirapuã 1 · 41d | Ibirapuã 1, Ibirapuã 2 | Alto | Ibirapuã 1: 25/08/2026: MPA em execução
Athon | 1 / 1 | OS 13306 · Mãe do Rio 1 · 3d | Mãe do Rio 1 | Baixo | Mãe do Rio 1: 06/07/2026: MPS prevista para o dia 01/07/2026 pela Athon está inclusa nessa MPA…
2C | 1 / 1 | OS 13184 · Tupi Paulista 1 · 12d | Tupi Paulista 1 e 2 | Alto | —
Criticidade e observações: Gerencial - PCM_2026_R00, aba MPAS (usina mais crítica de cada cliente) · 21/09.

## Slide 9
PCM - HANDOVER
Handover — pendências de entrada de usina
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
16
OS de handover abertas (todas Thopen)
17
usinas com handover aberto
14
já passaram da data
65d
a mais antiga (Coração 1 e 2)
Usina | OS | Tarefas | Escopo mais antigo | Programada | Idade
Coração 1 e 2 | OS 9534 | 18 | PPCI | 17/07 | 65d
Colorado 1 | OS 10607 | 29 | Transformador de Potência | 06/08 | 45d
Diamantino 1 | OS 10971 | 14 | INFRAESTRUTURA | 10/08 | 41d
Guatambú 1 | OS 10829 | 56 | Sistema de Supervisório | 12/08 | 39d
Caicó | OS 11557 | 13 | INFRAESTRUTURA | 25/08 | 26d
Rodrigues 2 | OS 12996 | 29 | Inversores | 08/09 | 12d
Santo Antônio da Platina 1 | OS 12876 | 53 | Ar Condicionado | 08/09 | 12d
Santo Antônio da Platina | OS 12876 | 9 | Sistema de Supervisório | 08/09 | 12d
Pharmas 2 | OS 12900 | 23 | Transformador de Potência | 14/09 | 6d
Canarana 1 | OS 13623 | 24 | Trackers | 15/09 | 5d
Pharmas 3 | OS 12901 | 23 | Transformador de Potência | 15/09 | 5d
Cipó Guaçu | OS 13633 | 34 | FOSSA SEPTICA | 16/09 | 4d
Itajá 1 e 2 | OS 13730 | 11 | Nobreak e Banco de Baterias | 17/09 | 3d
Pharmas 4 | OS 12902 | 23 | Transformador de Potência | 17/09 | 3d
Canarana 2 | OS 13624 | 25 | Nobreak e Banco de Baterias | 21/09 | vence esta semana
Alvares Machado | OS 13758 | 27 | Transformador de Potência | 22/09 | vence esta semana
Assis Chateaubriand | OS 13835 | 61 | Nobreak e Banco de Baterias | 24/09 | vence esta semana
OS 12876 atende duas classificações de Santo Antônio da Platina — 17 linhas para 16 OS.

## Slide 10
PCM - BACKLOG
O estoque antigo por supervisor — 69 OS há +30 dias (23 corretivas)
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
Pedro Candido
18 OS
OS 8338 88d · Timon 1
OS 8466 81d · Mandaguaçu 1
OS 8830 80d · Timon 1
OS 9442 68d · Marialva 1
OS 9489 67d · Céu Azul 1
OS 9602 62d · Mandaguaçu 1
OS 9915 59d · Mandaguaçu 1
OS 10215 54d · Guatambú 1
OS 10501 48d · Colorado 2
OS 10185 48d · Cidade Gaúcha 1
OS 10815 43d · Guatambú 1
OS 10967 41d · Timon 2
OS 10790 41d · Mandaguaçu 1
OS 11134 39d · Mandaguaçu 1
OS 11016 39d · Guatambú 1
OS 11239 37d · Timon 1
OS 10169 34d · Santarém 1 e 2
OS 11524 32d · Matões 2
Fred Alexandrino
12 OS
OS 8626 73d · Topázio (Matão 2)
OS 9723 62d · Topázio (Matão 2)
OS 9722 62d · Matão 1
OS 10016 58d · Boa Esperança do Su
OS 10149 55d · Sete Lagoas 2
OS 10297 53d · Araputanga 1
OS 10030 53d · Matão 1
OS 10744 45d · Ibaté 2
OS 10743 45d · Ibaté 1
OS 10245 37d · Colíder 2
OS 11483 32d · Aquiraz 2 (Carosa)
OS 11482 32d · Aquiraz 1 (Salvales
Camila Viana
11 OS
OS 8282 87d · Capitão Poço 1
OS 9058 67d · Marabá 1
OS 10195 53d · Marabá 1
OS 11503 45d · Aparecida do Taboad
OS 10861 39d · Aparecida do Taboad
OS 10885 38d · Brodowski 1
OS 10810 38d · Tanabi 1
OS 10809 38d · Fernandópolis 1
OS 11119 37d · Marabá 1
OS 11118 37d · Marabá 1
OS 11444 33d · Santa Maria do Pará
Vitor Valadares
10 OS
OS 7103 104d · Petrolina 2
OS 7104 96d · Petrolina 3
OS 9456 67d · Petrolina 2
OS 9865 63d · Vertentes 2
OS 9864 63d · Vertentes 2
OS 9863 63d · Vertentes 2
OS 10319 41d · Ibirapuã 1
OS 11120 39d · Petrolina 2
OS 10889 36d · Vertentes 2
OS 10322 31d · Ibirapuã 2
Danuth Fernandes
8 OS
OS 8401 81d · Araçoiaba da Serra
OS 10157 55d · Piracicaba 1
OS 10460 48d · Embu Guaçu 1
OS 10189 48d · Araçoiaba da Serra
OS 10636 46d · Araçoiaba da Serra
OS 10635 46d · Araçoiaba da Serra
OS 11318 34d · Fazenda Limão 1
OS 11156 34d · Caxambu 1
Sem cluster
7 OS
OS 8859 79d · Marabá 2
OS 8858 79d · Marabá 2
OS 8853 79d · Marabá 2
OS 8852 79d · Marabá 2
OS 9718 62d · Guajirú 1
OS 9717 62d · Guajirú 1
OS 11185 34d · Poconé 1
Marcelo Martineli
3 OS
OS 8796 79d · Cedro 1
OS 8799 75d · Cedro 2
OS 8783 62d · Demerval Lobão 1

## Slide 11
PCM - SEMANA 39
Nossos desafios — o combinado da segunda
Semana 39 - 21/09 a 25/09 - PCM Grid Co.
1
Fechar a MPM de setembro (100% até 30/09) —
o mês fecha na quarta — foco em RenoGrid, GD Energy e Alves Lima (0–20%) e nas 30 usinas pendentes da Thopen.
2
Zerar as MPA vencidas mais antigas —
Petrolina 2 (Axis, 104d, Vitor Valadares) — desligamento remarcado para 10/09: confirmar se ocorreu e se os ensaios foram concluídos; Mandaguaçu 1 (81d, Pedro Candido), Cedro 1/2 (79d, Marcelo Martineli) e as 5 da RenoGrid (Muito Crítico, Fred Alexandrino).
3
Decidir as 6 MPS vencidas da Thopen —
a 6340 fechou — agora a mais antiga é a SPDA de Araçoiaba da Serra 1 (81d, Danuth Fernandes): faz, reprograma ou cancela.
4
Destravar os handovers mais antigos —
Coração 1 e 2 (65d), Colorado 1 (45d) e Diamantino 1 (41d) — plano por usina no slide 9 — e não deixar vencer os desta semana (Canarana 2, Alvares Machado, Assis Chateaubriand).
5
Reduzir o estoque de corretivas +30d —
23 corretivas dentro das 69 OS +30d do slide 10 — começar pelas 9 da Athon (Timon 1: trackers parados há 88d, Pedro Candido); cada supervisor olha o seu bloco e definir dono para as 7 OS "Sem cluster" (Marabá 2, Guajirú 1, Poconé 1) ainda hoje.
6
Análise de óleo —
20 OS abertas — atualizar o estágio logístico (enviar / rota / usina / laboratório) na OS.
7
Fechamento na sexta —
na sexta (25/09) revisamos estes pontos com os dados novos da API — o que fechou, o que ficou.