## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 140 | 3 | 2 | 42 | 98 | 2 | 0 | 0
BA Centro 01 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Norte 01 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Sul 01 | 16 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5
CE Leste 01 | 22 | 5 | 5 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0
CE Leste 02 | 26 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
CE Sul 01 | 36 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 1 | 28
DF Centro 01 | 102 | 2 | 2 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0
ES Norte 01 | 24 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0
ES Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GO Centro 01 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
MA Leste 01 | 70 | 2 | 2 | 31 | 39 | 5 | 0 | 0
MA Leste 02 | 33 | 2 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0
MG Centro 01 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
MS Leste 01 | 29 | 1 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0
MT Leste 01 | 28 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0
MT Norte 01 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1
MT Sul 01 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MT Sul 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MT Sul 03 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0
PA Leste 01 | 135 | 3 | 3 | 27 | 108 | 21 | 0 | 54
PA Norte 01 | 67 | 2 | 2 | 30 | 37 | 14 | 0 | 0
PA Norte 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
PA Norte 03 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
PA Oeste 01 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
PE Leste 01 | 23 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1
PE Oeste 01 | 33 | 3 | 3 | 21 | 15 | 1 | 1 | 19
PI Oeste 01 | 88 | 3 | 3 | 19 | 71 | 0 | 0 | 28
PR Norte 01 | 99 | 3 | 3 | 23 | 58 | 6 | 2 | 51
PR Oeste 01 | 30 | 5 | 5 | 16 | 15 | 3 | 0 | 5
PR Sul 01 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 25 | 3 | 3 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10
RJ Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
RN Leste 01 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Sul 01 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0
SC Oeste 01 | 41 | 3 | 3 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0
SP Centro 01 | 59 | 3 | 3 | 24 | 35 | 2 | 1 | 0
SP Centro 02 | 19 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 6
SP Leste 01 | 14 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 02 | 37 | 5 | 3 | 16 | 22 | 0 | 1 | 5
SP Leste 03 | 44 | 4 | 4 | 28 | 16 | 5 | 1 | 0
SP Leste 04 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0
SP Leste 07 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Norte 02 | 41 | 2 | 2 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0
SP Norte 03 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 38 | 2 | 2 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0
TESTE | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | 9984; seg; Verificar status de comunicação da UFV; manhã
2 | 9854; seg; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; tarde
3 | 9851; ter; Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável); manhã
4 | 9853; ter; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; tarde
5 | 9850; qua; Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável); manhã
6 | 9099; seg; [Colíder 02][Skid 01] - Verificação de temperatura; tarde
7 | 8865; qui; Análise de inversor com queda de geração; manhã
8 | 8864; qui; Análise de inversor com queda de geração; tarde
9 | 9101; sex; [Colíder 02][Skid 03] - Verificação de temperatura; manhã
10 | 9100; sex; [Colíder 02][Skid 02] - Verificação de temperatura; tarde
11 | 9855; seg; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; manhã
12 | 9849; seg; [Colíder 2][Inversor 3.4] - Recomposição de String; tarde
13 | 8812; ter; Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento; manhã
14 | 8860; ter; Análise de inversor com queda de geração; tarde
15 | 9097; qua; [Colíder 01][Skid 02] - Verificação de Temperatura; manhã
16 | 9096; qua; [Colíder 01][Skid 01] - Verificação de Temperatura; tarde
17 | 9023; seg; MPM
18 | 8918; seg; Análise de inversor com queda de geração; tarde
19 | 8916; ter; Análise de inversor com queda de geração; manhã
20 | 8915; ter; Análise de inversor com queda de geração; tarde
21 | 9852; seg; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; manhã
22 | 5988; sex; [TIM200] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV
23 | 5989; seg; [TIM100] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV
24 | 8792; seg; MPM
25 | 8253; qui; MPM
26 | 7975; ter, qua; Handover
27 | 8466; seg; MPA; só: Caixa d'água, Fossa, Infraestrutura
28 | 8621; ter; Handover
29 | 8235; seg; MPM
30 | 9781; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
31 | 9780; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
32 | 9779; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.5] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
33 | 9778; seg; [Ibaté 1][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
34 | 8604; ter; MPM
35 | 9747; ter; Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1; manhã
36 | 9841; ter; [Ibaté 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
37 | 9840; ter; [Ibaté 2][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
38 | 9839; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
39 | 9838; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
40 | 9837; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
41 | 9836; qua; [Ibaté 2][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
42 | 9835; qui; [Ibaté 2][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
43 | 8605; qui; MPM
44 | 9746; sex; Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1; manhã
45 | 6379; seg; Instalação das TAGs de identificação das strings dos inversores; manhã
46 | 8483; seg; MPM
47 | 9722; seg; Manutenção e instalação de câmeras de CFTV; tarde
48 | 8508; ter; Reposicionamento de câmera de CFTV; manhã
49 | 8626; ter; MPA; tarde
50 | 9723; qua; Manutenção e instalação de câmeras de CFTV; manhã
51 | 9857; ter; Inspeção de integridade dos módulos pré-lavagem; manhã
52 | 9263; seg, sex; Handover
53 | 9004; sex; Verificação strings inversor 4.4; manhã
54 | 8321; ter, qui; Handover
55 | 9576; qua; MPM
56 | 8842; ter; [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado; manhã
57 | 6340; qua, qui; MPS
58 | 9483; seg, qui, sex; MPM
59 | 9504; seg; Acompanhamento - Supressão Vegetal
60 | 9507; ter; Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1; tarde
61 | 9782; seg; [Tanabi 1][Inversor 2.18] - Recomposição de String; manhã
62 | 9061; seg; [Garantia] Trackers com falha de operação - Tanabi 2; manhã
63 | 10005; ter; [Capitão Poço 1][Inversor 7.1] - Coleta de Dados de Geração; manhã
64 | 10006; ter; [Capitão Poço 1][Inversor 7.2] - Coleta de Dados de Geração; manhã
65 | 9998; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 02.105] - Verificação de Tracker Parado; manhã
66 | 9999; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 05.106] - Verificação de Tracker Parado; manhã
67 | 10000; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 06.104] - Verificação de Tracker Parado; tarde
68 | 10001; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 07.103] - Verificação de Tracker Parado; tarde
69 | 10002; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 07.106] - Verificação de Tracker Parado; tarde
70 | 10003; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 07.107] - Verificação de Tracker Parado; tarde
71 | 10004; ter; [Capitão Poço 1][Tracker 08.107] - Verificação de Tracker Parado; tarde
72 | 9732; seg; Falha de comunicação com o DJMT principal da usina; tarde
73 | 7488; seg; Substituição de Módulos - SMP 100; manhã
74 | 7757; sex; [SMP100][Inversor 6.2] - Duas strings sem corrente; manhã
75 | 8234; qua; MPM
76 | 8233; qui; MPM
77 | 8309; seg; MPM
78 | 9994; qui; TRANSFORMADOR - Fixação da ventilação forçada
79 | 8255; sex; MPM
80 | 9554; seg; NOBREAK - Verificação dos circuitos
81 | 8401; ter, qua, qui; MPS
82 | 6553; sex; Análise do Relé
83 | 6419; sex; Análise de Relé
84 | 9947; seg; [Piracicaba 1][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor; manhã
85 | 9948; seg; [Piracicaba 1][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor; tarde
86 | 10020; seg; Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)
87 | 8398; ter, qua, qui; MPS
88 | 9874; sex; SANTA BÁRBARA - Mapeamento de Sombreamento de Módulos; manhã
89 | 10012; seg; Abertura de chamado para garantia - Inversor 3 - BN23A1060798 [Testes]; manhã
90 | 9829; seg; [Goytacazes] - Investigação de anomalia térmica no Transformador; tarde
91 | 8397; seg; MPS; manhã
92 | 10019; ter; NOBREAK e BATERIAS - Avaliação de autonomia
93 | 9623; ter; Teste de comando remoto com o DMIX; tarde
94 | 8628; qui, sex; MPA; noite; só: Inversor, Transformador, QGBT, Cabine
95 | 8628; qui, sex; MPA; manhã
96 | 8284; não
97 | 8302; seg; [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100; manhã
98 | 8304; seg; [MAB100][TR-123] - Tracker parado; manhã
99 | 8310; seg; [MAB100] - Trackers com atraso; manhã
100 | 8871; seg; [MAB100][TR-28(ID SunOp)]; manhã
101 | 8872; seg; [MAB100][TR-29(ID SunOp)]; manhã
102 | 8873; seg; [MAB100][TR-41(ID SunOp)]; manhã
103 | 8874; seg; [MAB100][TR-69(ID SunOp)]; tarde
104 | 8876; seg; [MAB100][TR-87(ID SunOp)]; tarde
105 | 8877; seg; [MAB100][TR-120(ID SunOp)]; tarde
106 | 8850; qua; [MAB200][TR-12(ID SunOP)]; manhã
107 | 8851; qua; [MAB200][TR-13(ID SunOP)]; manhã
108 | 8852; qua; [MAB200][TR-42(ID SunOP)]; manhã
109 | 8853; qua; [MAB200][TR-81(ID SunOP)]; manhã
110 | 8857; qua; [MAB200][TR-91(ID SunOP)]; manhã
111 | 8858; qua; [MAB200][TR-93(ID SunOP)]; manhã
112 | 8859; qua; [MAB200][TR-95(ID SunOP)]; tarde
113 | 8879; qua; [MAB200][TR-87(ID SunOP)]; tarde
114 | 8880; qua; [MAB200][TR-106(ID SunOP)]; tarde
115 | 8881; qua; [MAB200][TR-122(ID SunOP)]; tarde
116 | 8391; ter; MPM
117 | 9053; qui; Inspecionar o módulo da String 13.0; manhã
118 | 9054; qui; JCD101 - Termografia dos módulos da String 01.02; tarde

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SDI100-FSEP | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SDI100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SDI100-MDFV | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SDI100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 9263 não coube nos dias ['seg', 'sex']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-INP100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+29d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – NCU | THPN-INP100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - RSU | THPN-INP100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8321 não coube nos dias ['ter', 'qui']
AL Oeste 01 | 10413 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 9.1] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR9.1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10412 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 8.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR8.2 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10411 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 8.1] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR8.1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10410 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 7.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR7.2 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10409 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 7.1] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR7.1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10408 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 5.1] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR5.1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10407 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 4.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR4.2 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10406 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 12.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR12.2 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRTP4 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRTP2 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRTP1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR13 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-ORB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-ORB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-ORB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-INP100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10123 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10325 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-GJR100-INVR1.3 | Administrativa | 0.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10324 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-GJR100-INVR1.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10323 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração | GDEN-GJR100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR200-CABN1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR100-QGBT1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - String Box | CDR100-MDFV | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Módulo | CDR100-MDFV | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR100-CABN1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN100-TRFR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN100-QGBT1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | THPN-CLN100-ESTM1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | THPN-CLN100-SOEM1-ARCD | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR2.9 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.3 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.4 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.5 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR3.6 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.3 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.4 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.5 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.6 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.7 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Inversores | THPN-CLN200-INVR4.8 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLN200-RELE1 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLN200-RELE2 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLN200-RELE3 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLN200-RELE4 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLN200-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – QGBT | THPN-CLN200-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover - SPDA | THPN-CLN200-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLN200-INFC1 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 5989 | Athon - Timon 1 - MA | [TIM100] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV | TIM100-ETKR1 | Administrativa | 15 | [+87d em andamento] Pin: OS 5989 não coube no dia 0 (sem capacidade)
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
MA Leste 01 | 8792 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8792 não coube nos dias ['seg']
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - PPCI | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - PPCI | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | TIM200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8793 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8830 | Athon - Timon 1 - MA | Acompanhamento retrofit CFTV | TIM100-SSEG1 | Administrativa | 1.17 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10117 | Athon - Timon 1 - MA | Acompanhamento Equipe Loop Teste Relé | TIM100-RELE1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MTS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MTS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MTS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR2.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR3.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR4.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB200-INVR5.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | MAB200-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR3 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | MAB100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB100-CABN1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 8858 | Athon - Marabá 2 - PA | [MAB200][TR-93(ID SunOP)] | MAB200-ETKR93.105 | Corretiva | 0.17 | [+27d em andamento] Pin: OS 8858 não coube no dia 2 (sem capacidade)
PA Leste 01 | 8857 | Athon - Marabá 2 - PA | [MAB200][TR-91(ID SunOP)] | MAB200-ETKR91.105 | Corretiva | 0.17 | [+27d em andamento] Pin: OS 8857 não coube no dia 2 (sem capacidade)
PA Leste 01 | 8853 | Athon - Marabá 2 - PA | [MAB200][TR-81(ID SunOP)] | MAB200-ETKR81.105 | Corretiva | 0.17 | [+27d em andamento] Pin: OS 8853 não coube no dia 2 (sem capacidade)
PA Leste 01 | 8852 | Athon - Marabá 2 - PA | [MAB200][TR-42(ID SunOP)] | MAB200-ETKR42.103 | Corretiva | 0.17 | [+27d em andamento] Pin: OS 8852 não coube no dia 2 (sem capacidade)
PA Leste 01 | 8850 | Athon - Marabá 2 - PA | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | MAB200-ETKR9.101 | Corretiva | 0.17 | [+27d em andamento] Pin: OS 8850 não coube no dia 2 (sem capacidade)
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | MAB100-MDFV | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | MAB200-MDFV | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR3 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR5 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN5 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN4 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | JCD100-MDFV | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR6 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR5 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR8 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR7 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR9 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN6 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN5 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN4 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN9 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN7 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN8 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN3 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | JCD100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | JCD100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | JCD100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9999 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Capitão Poço 1][Tracker 05.106] - Verificação de Tracker Parado | CPP100-ETKR5.106 | Corretiva | 0.5 | [+10d em andamento] Pin: OS 9999 não coube no dia 1 (sem capacidade)
PA Norte 01 | 9998 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Capitão Poço 1][Tracker 02.105] - Verificação de Tracker Parado | CPP100-ETKR2.105 | Corretiva | 0.5 | [+10d em andamento] Pin: OS 9998 não coube no dia 1 (sem capacidade)
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | CPP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | CPP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | CPP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10432 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Inversor 7.2] - Coleta de Dados de Geração | CPP100-INVR7.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10431 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Inversor 7.1] - Coleta de Dados de Geração | CPP100-INVR7.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | SMP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | SMP100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | SMP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | SJE100-SPDA1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Transformador | SJE100-TRFR1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | PTL300-CABN1 | MPA | 4 | [+45d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+44d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPA | 4 | [+52d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPA | 4 | [+52d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPA | 4 | [+50d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+49d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPM | 0.12 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-PTL200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | 1.1 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN2 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-JNC100-CABN1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 8253 não coube nos dias ['qui']
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Inversores | 2C-UNI100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Modo A: OS 7975 não coube nos dias ['ter', 'qua']
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Relé de Proteção | 2C-UNI100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Modo A: OS 7975 não coube nos dias ['ter', 'qua']
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - Sistema de Supervisório | 2C-UNI100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Modo A: OS 7975 não coube nos dias ['ter', 'qua']
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | 2C-UNI100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Modo A: OS 7975 não coube nos dias ['ter', 'qua']
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - SPDA | 2C-UNI100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 7975 não coube nos dias ['ter', 'qua']
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – INFRAESTRUTURA | 2C-UNI100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Modo A: OS 7975 não coube nos dias ['ter', 'qua']
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Módulos | DML100-MDFV | Inspeção | 27.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10464 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10028 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.8 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.7 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.6 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.5 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT2 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPT | 29 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Inversor | GY-DML100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | DML100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-JNC100-MDFV | MPM | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Inversores | MRV100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Inversores | MRV100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCA | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | MRV100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | MRV100-MDFV | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | MRV100-SPDA1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR200-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8621 não coube nos dias ['ter']
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR200-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Modo A: OS 8621 não coube nos dias ['ter']
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR200-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Modo A: OS 8621 não coube nos dias ['ter']
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR200-INFC1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Modo A: OS 8621 não coube nos dias ['ter']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | MNG100-FSEP | MPA | 4 | [+29d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | 0.5 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-CLR200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CLR200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLR200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLR200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLR200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLR200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10501 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | THPN-CLR200 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Almoxarifado | MRV100-INFC1 | MPM | 0.02 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | MRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | MRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9602 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI] | MNG100-ETKR1 | Administrativa | 1.5 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-PRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRV100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10282 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-APR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | 0.15 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10181 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-APR200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10181 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-APR200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10181 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-APR200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | GYT100-CABN1 | MPA | 4 | Modo A: OS 8628 não coube nos dias ['qui', 'sex']
RJ Norte 01 | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - SPDA | GYT100-SPDA1 | MPA | 4 | Modo A: OS 8628 não coube nos dias ['qui', 'sex']
RJ Norte 01 | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | STN100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Tracker | STN100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | STN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | STN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | STN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10271 | Thopen - Coração 1 - SC | [ETM] - Coleta e análise de dados | THPN-COR100-ESTM1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.7 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.8 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.9 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.2 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.3 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.4 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.5 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.6 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Modo A: OS 8483 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 9780 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Ibaté 1][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | IBT100-INVR1.6 | Inspeção | 1 | Pin: OS 9780 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 9779 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Ibaté 1][Inversor 1.5] - Inspeção Geral do Inversor | IBT100-INVR1.5 | Inspeção | 1 | Pin: OS 9779 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Modo A: OS 8604 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 9841 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Ibaté 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | IBT200-INVR1.9 | Inspeção | 1 | Pin: OS 9841 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 9840 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Ibaté 2][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor | IBT200-INVR1.8 | Inspeção | 1 | Pin: OS 9840 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT200-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+23d em andamento] Modo A: OS 8605 não coube nos dias ['qui']
SP Centro 01 | 10016 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos | BES100-MDFV | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | BES100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-BES100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-TPZ100-CABN1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPA | 4 | [+28d em andamento] Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPA | 4 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['ter']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | ADS100-QGBT1 | MPS | 1.3 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['ter', 'qua', 'qui']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | ADS100-CABN1 | MPS | 1.3 | [+24d em andamento] Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['ter', 'qua', 'qui']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 1.3 | [+29d em andamento] Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['ter', 'qua', 'qui']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPS | 1.3 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['ter', 'qua', 'qui']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | ADS100-MDFV | MPS | 1.3 | [+23d em andamento] Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['ter', 'qua', 'qui']
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | ADS100-ESTM1 | MPS | 1.3 | [+29d em andamento] Modo A: OS 8401 não coube nos dias ['ter', 'qua', 'qui']
SP Leste 02 | 10425 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | EMBU GUAÇU - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | THPN-EBG100-MDFV | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-EBG100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-EBG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-EBG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-EBG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-SCB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SCB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SCB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SCB100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-SPP300-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | SPP300-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | SPP300-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SPP300-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SPP300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 9874 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | SANTA BÁRBARA - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | STB100-MDFV | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | STB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | STB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | STB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | STB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | STB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | STB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | STB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10266 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | STB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | PRB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | PRB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | PRB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | PRB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CXB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CXB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BRS100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BRS100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BRS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BRS100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BRS100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | BRS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10499 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | THPN-BRS100 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10475 | Thopen - Barretos 1 - SP | Coleta de Geração Mensal - Barretos 1 | BRS100-SKID1 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10475 | Thopen - Barretos 1 - SP | Coleta de Geração Mensal - Barretos 2 | BRS100-SKID2 | Administrativa | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | FRN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 18
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | 27 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | 27 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0
BA Sul 01 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
CE Leste 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
CE Leste 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
CE Leste 01 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
CE Leste 01 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | 12 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8
CE Oeste 02 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 94
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 60 | 0 | 60 | 16 | 44 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 1 - ES | 14 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 2 - ES | 14 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Linhares 1 - ES | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0
ES Norte 02 | Axis - Linhares 1 - ES | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
ES Oeste 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 2 - MA | 21 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 1 - MA | 21 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 24 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
MG Centro 01 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | 13 | 1 | 12 | 4 | 8 | 8
MS Leste 01 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | 14 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | 20 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 41 | 4 | 37 | 0 | 37 | 10
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 62
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 02 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 62
MT Sul 03 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 42
PA Leste 01 | Athon - Jacundá 1 - PA | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 1 - PA | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 2 - PA | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0
PA Norte 01 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0
PA Oeste 01 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | 42 | 15 | 27 | 1 | 26 | 36
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | 25 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Norte 01 | Axis - Marialva 1 - PR | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | 35 | 0 | 35 | 5 | 30 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0
PR Sul 01 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 32 | 0 | 32 | 8 | 24 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
RN Sul 01 | Thopen - Parelhas 1 - RN | 16 | 5 | 11 | 3 | 8 | 31
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
SP Centro 02 | Thopen - Matão 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0
SP Leste 01 | Thopen - Aparecida 3 - SP | 13 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | 23 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | 13 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
SP Leste 03 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | 19 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0
SP Leste 04 | Thopen - Marajoara 1 - SP | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0
SP Leste 04 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | 13 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 18 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 16 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0
SP Norte 03 | Thopen - Brodowski 1 - SP | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 13
SP Oeste 01 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | 21 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Tanabi 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR9 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR8 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR7 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR6 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR5 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10391 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INVR10.1 | Corretiva | [Inversor 10.1] - Inspeção e normalização do Inversor 10.1 | Em progresso | 5 |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:48 | 16:58 | 0.17 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH/+10D EM ANDAMENTO] | 9604 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CABN1 | Corretiva | Instalação do DMIX - Santana do Ipanema | pausado | 1 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 17:13 | 18:13 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 28 | 6 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 28 | 6 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 28 | 6 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 30 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE2 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 29 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 27 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 27 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR4 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR12 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR11 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR10 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT9 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT8 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10414 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.6 | Inspeção | [Inversor 1.6] - Avaliação de sombreamento externo | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:33:56.36175+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10465 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10347 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | GY-IRC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10347 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10347 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10353 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [SEMP] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10353 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-TRFR1 | MPM | [SEMP] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10353 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SPDA1 | MPM | [SEMP] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10353 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [SEMP] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10353 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SSEG1 | MPM | [SEMP] - MPM - CFTV | Não Iniciada | 28 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10491 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INVR1.4 | Administrativa | [Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-31T18:34:18.687758+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10490 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INVR1.3 | Administrativa | [Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-31T18:34:18.168704+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10489 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INVR1.2 | Administrativa | [Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-31T18:34:17.323736+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10488 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INVR1.1 | Administrativa | [Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-31T18:34:16.32793+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10368 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-29T19:31:35.871257+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T19:31:35.871257+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8807 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | Corretiva | Tracker - Corretiva | pausado | 1 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 24 | 3 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 28 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL/+29D EM ANDAMENTO] | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (04/08) | 10415 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INVR1.9 | Inspeção | [Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:58:55.986831+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (05/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8805 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ETKR1 | Corretiva | Tracker - corretiva. | pausado | 1 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 14:00 | 15:10 | 1.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (06/08) | 10123 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (06/08) | 10123 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (07/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 07:30 | 07:39 | 0.15 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (07/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 07:54 | 09:00 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (07/08) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Em progresso | 30 |  | Sim | 4 | 2 | Não | 09:15 | 10:21 | 1.1 | 0 | Não

## CE Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10397 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-ETKR1 | Inspeção | Inspeção de estrutura dos trackers com corrosão | Não Iniciada | 16 |  | Não | -1 | 1 | Não | 13:12 | 14:42 | 1.5 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10326 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.4 | Administrativa | [Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:34:08.211135+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL] | 10325 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INVR1.3 | Administrativa | [Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:34:05.849917+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10331 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.5 | Administrativa | [Inversor 1.5] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:36:05.584987+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10330 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.4 | Administrativa | [Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:36:02.756421+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10329 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.3 | Administrativa | [Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:36:00.504694+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10328 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.2 | Administrativa | [Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:35:57.998044+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10327 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-INVR1.1 | Administrativa | [Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:35:55.678894+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10256 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10336 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.4 | Administrativa | [Inversor 1.4] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:36:57.095681+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10335 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.3 | Administrativa | [Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:36:54.855486+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10334 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.2 | Administrativa | [Inversor 1.2] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:36:52.50824+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10333 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-INVR1.1 | Administrativa | [Inversor 1.1] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T11:36:50.402335+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10458 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100 | Corretiva | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | Não Iniciada | 1 |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10197 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100 | Corretiva | Instalação de Conversor scada RS485 | Não Iniciada | 1 |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | 2 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 |  | Não | 2 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Não | 2 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INFC1-SDRN1 | Handover | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 |  | Não | 2 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-FSEP | Handover | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10285 | Sal Energia - Quixadá 1 (Hortina) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Quixada 1 (Hortina) | SALE-HRT100-CXDA1 | Handover | Handover – CAIXA D’AGUA | Não Iniciada | 37 |  | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não

## CE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) | 9023 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Spare Parts | pausado | 34 |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10469 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:51 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10383 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-30T02:51:05.264224+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T02:51:05.264224+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10453 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR5.4 | Corretiva | Inspeção de Inversor para Abertura de Chamado | pausado | 5 |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 9907 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | GY-CDR200 | Zeladoria | Limpeza das Valas de Drenagem | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
CE Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10467 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10342 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10342 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL] | 10342 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 20 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 |  | Não | 20 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (04/08) | 10468 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 |  | Não | 23 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.9 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 20 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (05/08) | 10344 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 20 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 20 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (06/08) | 10344 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 20 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 20 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (07/08) | 10342 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 20 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 20 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:48 | 15:06 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:21 | 16:39 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 43 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 43 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 43 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN4 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 43 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7597 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 44 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (07/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (07/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (07/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR3.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (07/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR3.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (07/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR3.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (07/08) | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR3.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+42D EM ANDAMENTO] | 7977 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SSEG1 | Corretiva | [UFV-Primavera] - Cameras Off line | pausado | 1 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-25T15:45:33.225992+00:00"}, {"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-06-25T15:46:13.722955+00:00"}] | Sim | 42 | 3 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:55 | 10:01 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:16 | 11:22 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:37 | 13:55 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:10 | 15:16 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10262 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:31 | 16:37 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (05/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (05/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (05/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (05/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (05/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (05/08) | 10244 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (07/08) | 10263 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [+37D EM ANDAMENTO] | 8221 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200 | Administrativa | [UFV-Primavera] - Manutenção do Container de O&M | pausado | 99 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-06-30T23:00:41.327418+00:00"}] | Sim | 37 | 3 | Não | 08:51 | 10:01 | 1.17 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10299 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | Corretiva | [UFV-Sitio dos Nogueiras] - Instalação de Câmeras | Não Iniciada | 1 |  | Não | 2 | 1 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL] | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (04/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:06 | 0.6 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (04/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:21 | 09:27 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (04/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:42 | 10:48 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (04/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:03 | 13:21 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (04/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:36 | 14:42 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (04/08) | 10274 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:57 | 16:03 | 1.1 | 0 | Não

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 22 | 4 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 22 | 4 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 22 | 4 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 22 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH/+10D EM ANDAMENTO] | 9740 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-RELE1 | Corretiva | Acompanhamento equipe loop test relé | pausado | 8 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 17:15 | 18:45 | 1.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH] | 10119 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200 | Corretiva | Acompanhamento do Reparo das Estacas com Recalque/Afundamento | pausado | 8 |  | Não | 3 | 1 | Não | 19:00 | 20:00 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (04/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:25.79087+00:00"}] | Sim | 36 | 4 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10046 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR109.100 | Corretiva | [Timon 1][Tracker 109.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T19:38:00.029853+00:00"}] | Não | 6 | 1 | Não | 08:55 | 09:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10013 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.10 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 3.10 - 21010742426TK4900107 [Testes] | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:40 | 11:10 | 1.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:25 | 13:43 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:58 | 15:04 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:19 | 16:25 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10248 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INVR3.1 | Inspeção | [Inversor 3.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T14:17:56.967316+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 13 | 3 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+87D EM ANDAMENTO] | 5988 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR1 | Administrativa | [TIM200] [Trackers] Mapeamento dos trackers de toda UFV | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 87 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | pausado | 21 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | pausado | 22 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | pausado | 22 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | pausado | 22 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | pausado | 22 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (04/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (05/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MG Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10149 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ETKR38.200 | Corretiva | [Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-27T15:01:33.513299+00:00"}] | Não | 3 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MG Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10145 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
MG Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10145 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não
MG Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10145 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Em progresso | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:49 | 14:55 | 1.1 | 0 | Não
MG Centro 01 | Segunda-feira (03/08) | 10145 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:10 | 16:16 | 1.1 | 0 | Não

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10021 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Regularização das Câmeras ADT | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 21 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 23 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (04/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8842 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | Corretiva | [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (04/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 24 | 3 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (04/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 23 | 3 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (04/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 24 | 3 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+63D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 63 | 7 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+63D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 63 | 7 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+65D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 65 | 7 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+70D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 70 | 7 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+70D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 70 | 7 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (06/08) [+70D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 70 | 7 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (06/08) [+63D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 63 | 6 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (06/08) [+72D EM ANDAMENTO] | 6340 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Caixas elétricas Strings e Caixas Combinadas | pausado | 25 |  | Sim | 72 | 6 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 16:50 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8848 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100 | Administrativa | Testes de Religamento remoto - UFV Aparecida do taboado | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 23 | 3 | Não | 15:27 | 16:27 | 1 | 0 | Não

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 9851 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 8 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
MT Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 9850 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 8 | 2 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
MT Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10134 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10423 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 9849 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.4 | Corretiva | [Colíder 2][Inversor 3.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T14:33:09.573591+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8657 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-27T12:55:49.805916+00:00"}] | Não | 20 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8812 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR2.8 | Corretiva | Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento — localização do circuito afetado | pausado | 5 |  | Sim | 28 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (06/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8865 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.2 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 27 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (06/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8864 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 27 | 4 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10472 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-CABN1 | Administrativa | [Araputanga 1] - Regularização de Termografia da Cabine (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 |  | Não | -5 | 1 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
MT Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10297 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | 2C-APG100 | Administrativa | Analise e testes de religamento remoto UFV - Araputanga | pausado | 6 |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:45 | 15:45 | 1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (04/08) | 10472 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-ESTM1 | Administrativa | [Araputanga 1] - Regularização de Termografia da ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 14 |  | Não | -5 | 1 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quarta-feira (05/08) | 10472 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-ETKR1 | Administrativa | [Araputanga 1] - Regularização de Termografia dos Trackers (Pendências MPS) | Não Iniciada | 14 |  | Não | -5 | 1 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quinta-feira (06/08) | 10472 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-QGBT1 | Administrativa | [Araputanga 1] - Regularização de Termografia do QGBT (Pendências MPS) | Não Iniciada | 14 |  | Não | -5 | 1 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 02 | Segunda-feira (03/08) | 10261 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | THPN-PCN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 02 | Segunda-feira (03/08) | 10261 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Segunda-feira (03/08) | 10457 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INVR6 | Corretiva | Inspeção de Inversor para Abertura de Chamado | pausado | 5 |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 13:42 | 3 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (03/08) | 10457 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INVR13 | Corretiva | Inspeção de Inversor para Abertura de Chamado | Não Iniciada | 5 |  | Não | -1 | 1 | Não | 13:57 | 16:57 | 3 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH] | 10457 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INVR24 | Corretiva | Inspeção de Inversor para Abertura de Chamado | Não Iniciada | 5 |  | Não | -1 | 1 | Não | 17:12 | 20:12 | 3 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (04/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (04/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | RNGD-NBS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (04/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (04/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (04/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (04/08) | 10135 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8302 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | Corretiva | [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100 | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 34 | 4 | Não | 09:30 | 10:10 | 0.67 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9055 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Substituir módulo da String 02.02 B | Em progresso | 13 |  | Sim | 23 | 3 | Não | 10:25 | 11:35 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9054 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 -Termografia dos módulo da String 01.02 | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 23 | 4 | Sim | 13:12 | 14:22 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH] | 10196 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - JCD100 | Não Iniciada | 1 |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:37 | 15:37 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO/+38D EM ANDAMENTO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR1 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 38 | 1 | Não | 15:52 | 19:52 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN1 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | pausado | 21 |  | Não | 4 | 1 | Não | 20:07 | 00:07 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (04/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8851 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR12.101 | Corretiva | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:33:45.134517+00:00"}] | Sim | 27 | 3 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH/+36D EM ANDAMENTO] | 8032 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Substituição do Motor do Trackers 3.8.1 - MAB200 | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 36 | 4 | Não | 14:25 | 15:35 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH] | 10474 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | Remoção de Cupins dos Tracker - MAB200 | Não Iniciada | 1 |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:50 | 16:50 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN2 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | 4 | 1 | Não | 17:05 | 21:05 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN3 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | 4 | 1 | Não | 21:20 | 01:20 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8881 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-122(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:11:57.905022+00:00"}] | Sim | 27 | 3 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8880 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-106(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:10:56.927672+00:00"}] | Sim | 27 | 3 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8879 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-87(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:05:40.233629+00:00"}] | Sim | 27 | 3 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8859 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR95.105 | Corretiva | [MAB200][TR-95(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:06:59.463322+00:00"}] | Sim | 27 | 3 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [EXCEDE HH/+15D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:40 | 16:50 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [EXCEDE HH] | 10476 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100 | Corretiva | Instalação do Monitor de Temperatura - MAB100 | Não Iniciada | 1 |  | Não | -1 | 1 | Não | 17:05 | 18:05 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [EXCEDE HH] | 10195 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - MAB100 | Não Iniciada | 1 |  | Não | 1 | 1 | Não | 18:20 | 19:20 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [EXCEDE HH] | 10191 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | Mapeamento das TCUs com problemas - MAB100 | Não Iniciada | 16 |  | Não | 1 | 1 | Não | 19:35 | 20:35 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN4 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | 4 | 1 | Não | 20:50 | 00:50 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN5 | MPA | [Athon] - MPA - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | 4 | 1 | Não | 01:05 (D+1) | 05:05 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | pausado | 13 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INVR2.4 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 5 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INVR2.5 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INVR2.6 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 5 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO] | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INVR2.7 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9732 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100 | Corretiva | Falha de comunicação com o DJMT principal da usina | pausado | 1 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [+52D EM ANDAMENTO] | 7488 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Corretiva | Substituição de Módulos - SMP 100 | pausado | 13 |  | Sim | 52 | 6 | Não | 13:37 | 15:07 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:22 | 16:28 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10004 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR8.107 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 08.107] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:49.641927+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10003 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR7.107 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 07.107] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:49.159286+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10002 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR7.106 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 07.106] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:48.735972+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10001 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR7.103 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 07.103] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:48.249806+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10000 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR6.104 | Corretiva | [Capitão Poço 1][Tracker 06.104] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T12:19:47.777445+00:00"}] | Sim | 10 | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH/+49D EM ANDAMENTO] | 7493 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia [Testes] | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 49 | 3 | Não | 16:57 | 17:57 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH/+35D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR6.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 35 | 3 | Não | 18:12 | 19:42 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH/+35D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 3.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 35 | 3 | Não | 19:57 | 21:27 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH/+35D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 2.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 35 | 3 | Não | 21:42 | 23:12 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 17 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 7757 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR6.2 | Corretiva | [SMP100][Inversor 6.2] - Duas strings sem corrente | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:59:15.73702+00:00"}] | Sim | 43 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 20 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 20 | 3 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Segunda-feira (03/08) [+52D EM ANDAMENTO] | 7539 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFE1 | Corretiva | [ATHON] Substituição das abraçadeiras desgastadas - MRO | pausado | 1 |  | Sim | 52 | 5 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (03/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8496 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Acompanhamento de atividades nos Tracker - MRO100 | Não Iniciada | 1 |  | Não | 34 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10477 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PA Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (04/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (04/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (04/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (04/08) | 10444 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-31T03:12:42.690616+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-31T03:12:42.690616+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+24D EM ANDAMENTO] | 8995 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 24 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PA Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 9876 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INVR1.1 | Corretiva | [Santarém 1 e 2][Inversor 1.1] - Recomposição de String | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T18:11:12.057922+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 9885 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.8 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:44:33.805556+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+11D EM ANDAMENTO] | 9882 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.7 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:30:37.072646+00:00"}] | Sim | 11 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+11D EM ANDAMENTO] | 9865 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.9 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Em progresso | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:52:01.398915+00:00"}] | Sim | 11 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+11D EM ANDAMENTO] | 9881 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-INVR1.1 | Zeladoria | [Belo Jardim 1][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T19:30:33.510608+00:00"}] | Sim | 11 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+11D EM ANDAMENTO] | 9864 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.7 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | Em progresso | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:58.694382+00:00"}] | Sim | 11 | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [+11D EM ANDAMENTO] | 9863 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.6 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | Em progresso | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:55.358097+00:00"}] | Sim | 11 | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL] | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:27 | 15:30 | 1.05 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO/+10D EM ANDAMENTO] | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10273 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10273 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10283 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10283 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10283 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10283 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 07:33 | 0.05 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:48 | 08:54 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:09 | 10:15 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:30 | 11:36 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:51 | 14:09 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10273 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10273 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10273 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10273 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 9456 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+37D EM ANDAMENTO] | 8040 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-DTRF1 | Corretiva | [AXIS/PE III] - Problemas no Religamento Remoto de PE III - DJBT | Não Iniciada | 2 | [{"id": 5378, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Engenharia para Testes", "assigned_date": "2026-07-31T15:08:44.448974+00:00"}] | Sim | 37 | 4 | Não | 09:30 | 10:40 | 1.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8708 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | pausado | 16 |  | Sim | 21 | 3 | Não | 10:55 | 13:13 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:28 | 14:34 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL] | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:49 | 15:30 | 0.68 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 |  | Não | 6 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 |  | Não | 16 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | AXIS-SJE100-EFIX1 | MPA | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 |  | Não | 16 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 |  | Não | 16 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9202 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | Administrativa | [PE I][UFV] - Coleta de dados de todos os inversores | Não Iniciada | 33 |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INFC1 | MPA | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 |  | Não | 16 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INFE1-CBCA | MPA | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | 16 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 14:25 | 0.42 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [PARCIAL] | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:40 | 15:30 | 0.83 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INVR1.1 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 16 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-INVR1.2 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 16 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 14:16 | 0.27 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [PARCIAL] | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:31 | 15:30 | 0.98 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 |  | Não | 16 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 9910 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 |  | Não | 16 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 9272 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4][Demerval Lobão 01] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:29:25.580904+00:00"}] | Sim | 20 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 9271 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | Inspeção | [Inversor 2.3][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:26:51.928563+00:00"}] | Sim | 20 | 3 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 9270 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | Inspeção | [Inversor 2.4][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:24:30.010886+00:00"}] | Sim | 20 | 3 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 9264 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | Inspeção | [Inversor 2.5][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T14:55:04.513253+00:00"}] | Sim | 20 | 3 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 6 | 1 | Não | 15:42 | 19:42 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 6 | 1 | Não | 19:57 | 23:57 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+37D EM ANDAMENTO] | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INFC1 | Handover | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 37 | 6 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [PARCIAL] | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 |  | Não | 6 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 |  | Não | 9 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 30 | 6 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 7 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 23 | 5 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 7 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [PARCIAL] | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | Inspeção | [GreenYellow] - MPT - Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 7 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10369 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | Zeladoria | Troca de módulo quebrado mesa 43 | Não Iniciada | 13 |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+16D EM ANDAMENTO] | 9442 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 16 | 3 | Sim | 08:45 | 10:45 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 29 | 3 | Não | 09:30 | 14:42 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10069 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Cabine 4] - Inspeção e normalização da Cabine 4 | Não Iniciada | 4 | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-07-31T19:34:54.883786+00:00"}] | Não | 5 | 1 | Não | 14:57 | 15:07 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH] | 10068 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN3 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Cabine 3] - Inspeção e normalização da Cabine 3 | Não Iniciada | 4 | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-07-31T19:34:45.55758+00:00"}] | Não | 5 | 1 | Não | 15:22 | 15:32 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH] | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 15:47 | 16:17 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [EXCEDE HH] | 10341 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.2 | Corretiva | [Inversor 2.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-29T12:21:11.960986+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 16:32 | 17:02 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 1 | 1 | Não | 17:17 | 21:17 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 |  | Não | 2 | 1 | Não | 21:32 | 01:32 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (04/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | pausado | 13 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (04/08) [PARCIAL/+14D EM ANDAMENTO] | 9412 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 |  | Não | 0 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [+30D EM ANDAMENTO] | 10394 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.2 | Corretiva | [Inversor 1.2] - Inspeção e normalização do Inversor 1.2 | Não Iniciada | 5 |  | Não | 30 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [PARCIAL] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.8 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.7 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 2 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Em progresso | 18 |  | Sim | 9 | 2 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.6 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:33 | 19:33 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.5 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:48 | 23:48 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (07/08) | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.4 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO] | 10257 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INVR1.3 | MPA | [Axis] - MPA - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL] | 10247 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -5 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10181 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10282 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 10282 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 9044 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR45.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-45] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:23:20.944973+00:00"}] | Sim | 24 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 9043 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR42.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-42] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:21:47.945644+00:00"}] | Sim | 24 | 3 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 9042 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR17.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-17] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:19:06.017361+00:00"}] | Sim | 24 | 3 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | pausado | 16 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (04/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+24D EM ANDAMENTO] | 9028 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 24 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-03T18:04:16.046039+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-03T18:04:16.046039+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (03/08) | 10289 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (04/08) | 10268 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (05/08) | 10200 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-SKID1 | Preventiva | SKID - Realização de Testes complementares | pausado | 35 |  | Não | 3 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Não | -1 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 10289 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | THPN-GYT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (06/08) | 10289 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (06/08) [NOTURNO] | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 6 | 3 | Não | 18:00 | 22:00 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (07/08) | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 6 | 3 | Não | 07:30 | 11:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (07/08) | 10289 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (07/08) | 10289 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (07/08) [NOTURNO] | 8628 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 6 | 2 | Não | 18:00 | 22:00 | 4 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+33D EM ANDAMENTO] | 8563 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | [{"id": 2037, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Retirada de Animais", "assigned_date": "2026-07-31T16:53:38.611677+00:00"}] | Não | 33 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10270 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10270 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | THPN-SNE100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10270 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10270 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10270 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10466 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10348 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | GY-MCB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10348 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10348 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10270 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10214 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-28T02:40:08.3414+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T02:40:08.3414+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:51 | 09:51 | 1 | 0 | Não

## RN Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 9507 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SKID1 | Zeladoria | Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1 | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 9504 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 15 | 3 | Não | 08:45 | 04:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (03/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (04/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (04/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | THPN-PRL100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (04/08) | 10253 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (05/08) | 10265 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 9803 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | Corretiva | [Coração 1][Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-21T17:46:10.182878+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 10:15 | 10:54 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-FSEP | Handover | Handover – FOSSA SEPTICA | Não Iniciada | 37 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 11:09 | 11:48 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 13 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 7 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (04/08) | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10215 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Inspeção | [Usina] - Inserir dados na tabela de equipamentos | pausado | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T03:19:23.805134+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (06/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.11 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 9 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | pausado | 19 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Em progresso | 19 |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (07/08) | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10032 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Em progresso | 38 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (03/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 29 | 6 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (03/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 24 | 5 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (03/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 24 | 5 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (03/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 24 | 5 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (03/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.3 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 24 | 4 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9747 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SSEG1 | Corretiva | Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1 | pausado | 16 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 28 | 3 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | pausado | 22 |  | Sim | 20 | 3 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | pausado | 24 |  | Sim | 24 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (04/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | pausado | 27 |  | Sim | 22 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 9839 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.4 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:24.299109+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 9838 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.3 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:21.70044+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 9837 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.11 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:19.538506+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 9836 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.10 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:17.151225+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (05/08) | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:42 | 16:48 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (06/08) | 9835 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.1 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:12.035031+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 21 | 4 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (06/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (07/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9746 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-SSEG1 | Corretiva | Inspeção e Manutenção de Sensores de Barreira - Ibaté 1 | pausado | 16 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10030 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 1 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10029 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 |  | Sim | 3 | 2 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (03/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9722 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (04/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 8508 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Reposicionamento de câmera de CFTV | pausado | 1 | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-06-26T19:33:42.721486+00:00"}] | Sim | 34 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (04/08) | 10246 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (04/08) [PARCIAL] | 10246 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 20 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (05/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (06/08) | 10246 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 07:39 | 0.15 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (06/08) | 10246 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:54 | 09:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (06/08) | 10246 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:15 | 10:21 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (06/08) | 10246 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:36 | 11:42 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (06/08) | 10246 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:57 | 14:15 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (06/08) | 10500 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | THPN-MTO100 | Administrativa | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | Não Iniciada | 33 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-31T19:59:41.325757+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 14:30 | 15:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quinta-feira (06/08) | 10456 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | THPN-MTO100-PGINVR1 | Administrativa | Coleta de dados de geração - Usina Matão 1 | Não Iniciada | 33 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:45 | 16:45 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -2 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -3 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -3 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (04/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -3 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (05/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -2 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10460 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (03/08) | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (03/08) [PARCIAL] | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -8 | 1 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (03/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -7 | 1 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (04/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 27 | 6 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -6 | 1 | Não | 15:33 | 19:33 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (04/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -5 | 1 | Não | 19:48 | 23:48 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 27 | 6 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (05/08) [NOTURNO] | 10189 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:31:21.707868+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 15:33 | 19:33 | 4 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (06/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | THPN-ADS100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 28 | 6 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (06/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 24 | 6 | Não | 15:33 | 16:51 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 07:39 | 0.15 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (07/08) | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:54 | 09:00 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10020 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 |  | Sim | 3 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Segunda-feira (03/08) | 10128 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID1 | Corretiva | SKID 01 - Verificação e realização de testes | Não Iniciada | 3 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:13:30.138877+00:00"}] | Não | 2 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (03/08) | 10208 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-27T20:44:25.604938+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-27T20:44:25.604938+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (04/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 24 | 6 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (04/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (04/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (04/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (04/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH/+41D EM ANDAMENTO] | 7951 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Teste de alimentação da Câmeras | pausado | 6 | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-19T18:08:32.934993+00:00"}] | Sim | 41 | 4 | Não | 16:18 | 17:18 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (04/08) [EXCEDE HH] | 9972 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100 | Corretiva | Avaliar a meta de geração estabelecida | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T20:57:24.425256+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 17:33 | 17:43 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (05/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (05/08) [EXCEDE HH] | 10462 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-CABN1 | Corretiva | Análise do relé e multimedidor | Não Iniciada | 8 | [{"id": 2037, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Retirada de Animais", "assigned_date": "2026-07-31T14:24:03.769764+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 16:18 | 17:18 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (06/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ETKR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Tracker | pausado | 24 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 22 | 5 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (06/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-MDFV | MPS | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 25 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 20 | 5 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (06/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ESTM1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:38:53.958811+00:00"}] | Sim | 29 | 5 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (06/08) | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRTC1 | Corretiva | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T13:11:53.450393+00:00"}] | Não | 3 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (06/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:45 | 15:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (06/08) | 10260 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 16:06 | 16:50 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (07/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (07/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (07/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (07/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (07/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (07/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10492 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 04 | Segunda-feira (03/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (03/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | THPN-STI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (03/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (03/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (03/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (04/08) | 10424 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-SSPV1 | Corretiva | SMARTLOGGER - Atualização de Software | Em progresso | 1 |  | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (05/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (05/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (05/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (05/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quinta-feira (06/08) | 9994 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-TRFR1 | Corretiva | TRANSFORMADOR - Fixação da ventilação forçada | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T18:56:04.031532+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (03/08) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (03/08) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Em progresso | 20 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (03/08) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (03/08) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (03/08) | 10010 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10031 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (03/08) | 10351 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-DJMT1 | Corretiva | Testes na bobina do disjuntor MT - Barretos | Não Iniciada | 6 |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (03/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (03/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (03/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 21 | 4 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (03/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (04/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (04/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (04/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (04/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (04/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (04/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (05/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (05/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (05/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (05/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 23 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (05/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (05/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (06/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (06/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (06/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (06/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (06/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (06/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (07/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (07/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (07/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 21 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (07/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 16 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (07/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 28 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (07/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | -3 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10156 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | Inspeção | [ETM] - Coleta e análise dos dados | Não Iniciada | 33 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-27T17:04:54.635675+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-27T17:51:07.926301+00:00"}] | Não | 8 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10287 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (03/08) | 10287 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Segunda-feira (03/08) | 10485 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | Corretiva | [Tupi Paulista] - Manutenção Corretiva no Barramento BT do QGBT-1 (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10033 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 21 | 3 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) [+28D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 28 | 3 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 17 | 4 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 4 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (03/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 13 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10116 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ETKR1 | Corretiva | Verificação de tracker | Não Iniciada | 3 |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (04/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (05/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (05/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 16 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (05/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 29 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (05/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 29 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (05/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 20 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (05/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 20 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | -2 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (06/08) | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (07/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 15 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (07/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | 24 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (07/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | 27 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (07/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | 22 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (07/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 14 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (07/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | 23 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
TESTE | Segunda-feira (03/08) | 10479 |  |  |  | TESTE100-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7 Huawei] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-07-31T14:52:38.075414+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
TESTE | Segunda-feira (03/08) | 10478 |  |  |  | TESTE100-INVR1.6 | Inspeção | [Inversor 1.6 Huawei] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-07-31T14:51:42.668455+00:00"}] | Não | -2 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
TESTE | Segunda-feira (03/08) | 10418 |  |  |  | TESTE100-INVR1.5 | Inspeção | [Inversor 1.5 Huawei] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4821, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Chamado Garantia", "assigned_date": "2026-07-30T19:17:47.825021+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
TESTE | Segunda-feira (03/08) | 10403 |  |  |  | TESTE100-INVR1.3 | Inspeção | [Inversor 1.3 Huawei] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4821, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Chamado Garantia", "assigned_date": "2026-07-30T16:20:31.507963+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
TESTE | Segunda-feira (03/08) | 10402 |  |  |  | TESTE100-INVR1.2 | Inspeção | [Inversor 1.2 Huawei] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4821, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Chamado Garantia", "assigned_date": "2026-07-30T16:13:49.804989+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
TESTE | Terça-feira (04/08) | 10400 |  |  |  | TESTE100-INVR1.1 | Inspeção | [Inversor 1.1 Huawei] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-30T16:01:54.239389+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
TESTE | Terça-feira (04/08) | 10401 |  |  |  | TESTE100-ETKR1.101 | Inspeção | [Tracker 1.101 STI] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-30T16:03:16.0119+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não