## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 30 | 3 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0
BA Centro 01 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Norte 01 | 18 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Sul 01 | 55 | 2 | 2 | 18 | 37 | 1 | 0 | 24
CE Leste 01 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3
CE Leste 02 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0
CE Norte 01 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 54 | 2 | 2 | 23 | 31 | 7 | 0 | 40
CE Sul 01 | 17 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
DF Centro 01 | 94 | 2 | 2 | 33 | 63 | 3 | 0 | 0
ES Norte 01 | 61 | 5 | 5 | 30 | 32 | 1 | 0 | 0
GO Centro 01 | 26 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0
MA Leste 01 | 30 | 2 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0
MA Leste 02 | 41 | 2 | 2 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0
MG Centro 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MS Leste 01 | 24 | 1 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0
MT Leste 01 | 60 | 5 | 5 | 25 | 35 | 6 | 0 | 0
MT Norte 01 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
MT Sul 01 | 24 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
MT Sul 03 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9
PA Leste 01 | 58 | 3 | 3 | 33 | 26 | 5 | 0 | 0
PA Norte 01 | 49 | 2 | 2 | 30 | 19 | 1 | 1 | 0
PA Norte 02 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
PA Norte 03 | 39 | 2 | 2 | 20 | 19 | 2 | 1 | 5
PA Oeste 01 | 24 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5
PE Leste 01 | 26 | 3 | 3 | 18 | 8 | 7 | 4 | 18
PE Oeste 01 | 52 | 2 | 2 | 29 | 28 | 8 | 2 | 17
PI Oeste 01 | 44 | 2 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 | 28
PR Norte 01 | 212 | 6 | 5 | 63 | 149 | 54 | 40 | 25
PR Norte 02 | 176 | 7 | 5 | 40 | 136 | 1 | 0 | 0
PR Oeste 01 | 114 | 6 | 5 | 18 | 97 | 1 | 0 | 35
PR Sul 01 | 83 | 2 | 2 | 41 | 43 | 8 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 43 | 3 | 3 | 18 | 25 | 4 | 2 | 26
RJ Sul 01 | 13 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0
RN Leste 01 | 31 | 3 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0
RN Oeste 01 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
RN Sul 01 | 17 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0
SC Oeste 01 | 89 | 2 | 2 | 40 | 49 | 12 | 0 | 0
SP Centro 01 | 46 | 3 | 3 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0
SP Centro 02 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Leste 01 | 16 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0
SP Leste 02 | 34 | 4 | 4 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1
SP Leste 03 | 13 | 4 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0
SP Leste 04 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 05 | 45 | 2 | 2 | 38 | 7 | 2 | 1 | 0
SP Leste 07 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0
SP Norte 02 | 40 | 2 | 2 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0
SP Norte 03 | 37 | 2 | 2 | 32 | 7 | 4 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 57 | 3 | 3 | 23 | 36 | 0 | 0 | 28
SP Oeste 02 | 47 | 2 | 2 | 30 | 19 | 3 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | @usina Santana do Ipanema = seg, sex
2 | @usina Inhapi = ter, qui
3 | @usina Ouro Branco = qua
4 | @usina Parelhas = seg, sex
5 | @usina Rodrigues 1 = ter, qui
6 | @usina Caicó = qua
7 | @usina Itajá 1 e 2 = seg, qua, sex
8 | @usina Jucurutu = ter, qui
9 | @usina Senador = ter, qui
10 | @usina Rodrigues 2 = qua
11 | @usina Altair = seg, qua, sex
12 | @usina Barretos = ter, qui
13 | @usina Brodowski = seg, ter, qua, qui, sex
14 | @usina Fernandópolis = seg, sex
15 | @usina Tanabi = ter, qui
16 | @usina Aparecida do Taboado = qua
17 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
18 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
19 | @usina Jacundá 1 = ter, qui
20 | @usina Santa Maria do Pará 1 = seg, qua, sex
21 | @usina Capitão Poço 1 = ter, qui
22 | @usina Mãe do Rio = seg, ter, qua, qui, sex
23 | @usina Morada Nova 1 = seg
24 | @usina Hortina = ter
25 | @usina Vitesse = ter
26 | @usina Bonfim Limoeiro do Norte = qui
27 | @usina Guajirú = qua
28 | @usina Sol do Norte 1 = qua
29 | @usina Sol do Norte 2 = qua
30 | @usina Castelo do Piauí = qui
31 | @usina Fazenda Limão 1 = seg, qua
32 | @usina Saturnino 1 = ter, sex
33 | @usina Goytacazes 1 = qui
34 | @usina São Bento 5 = seg, ter, qua, qui, sex
35 | @usina Aparecida 3 = seg, qua, sex
36 | @usina Guaratinguetá 5 = ter, qui
37 | @usina Araçoiaba da Serra 1 = seg, sex
38 | @usina Araçoiaba da Serra 2 = qua
39 | @usina Sorocaba = qui
40 | @usina Salto Pirapora 3 = ter
41 | @usina Embu Guaçu = seg, qua, sex
42 | @usina Cipó Guaçu = ter, qui
43 | @usina Piracicaba 1 = seg
44 | @usina Indaiatuba = ter
45 | @usina Santa Bárbara 1 = qua
46 | @usina Caxambu 1 = qui
47 | @usina Marajoara 1 = ter, qui
48 | @usina Santo Inácio 12 = seg, qua, sex
49 | @usina Elias Fausto = sex
50 | 13480; não
51 | 10636; não
52 | 10635; não
53 | 10189; não
54 | 13203; não
55 | 8799; não
56 | 13208; não
57 | 8796; não

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-INP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-INP100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-INP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.9 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.8 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.7 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.6 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.5 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.4 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.3 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | IBI200-INFC1 | MPA | 4 | [+38d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPA | 4 | [+37d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | IBI200-ESTM1 | MPA | 4 | [+42d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IBI200-CABN1 | MPA | 4 | [+31d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI200-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBI200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBI200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBI200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBI200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBI200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBI200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBI200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBI200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Inversor | ULTG-IBI100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBI100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBI100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBI100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBI100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBI100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBI100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBI100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBI100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.9 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.8 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.7 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.6 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.5 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.4 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.3 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.2 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.10 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR3.1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.9 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.8 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.7 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.6 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.5 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.4 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.3 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.10 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CTS100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+17d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Oeste 02 | 12860 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Levantamento de EPC | GY-CDP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLN100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLN100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLN100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLN100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.8 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR5.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR4.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR4.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR4.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR4.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR4.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR4.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR4.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR3.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR3.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR3.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR3.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR3.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR3.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR3.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR2.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR2.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR2.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR2.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR2.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR2.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR2.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR1.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR1.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR1.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR1.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR1.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15156 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Ceilândia 1][Usina] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLN100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLN200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLN200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLN200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLN200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLN200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLN200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CDS100-TRFR2 | MPM | 0.6 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CDS100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CDS100-QGBT2 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CDS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CDS100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CDS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CDS100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CDS100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CDS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CDS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CDS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CDS100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | VRG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | VRG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | VRG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | VRG100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRM200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-PRM200-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRM200-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | LNH100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | LNH100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | LNH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | LNH100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRM100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRM100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MTS100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MTS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MTS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15104 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MTS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 13655 | Athon - Matões 1 - MA | [Inversor 6.2 CANANDIAN SOLAR] - Acompanhamento de chamado Canadian Solar | MTS100-INVR6.2 | Administrativa | 1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 13800 | Athon - Matões 1 - MA | [Tracker 06.101 Convert Italia SpA] - Acompanhamento de chamado Convert | MTS100-ETKR06.101 | Administrativa | 1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 15105 | Athon - Matões 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MTS200-INFC1 | MPM | 0.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 12813 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Levantamento de EPC | NVX200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN100-MDFV | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Trackers | THPN-CNN100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CNN100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CNN100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-CNN100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Inversores | THPN-CNN200-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-CNN200-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CNN200-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CNN200-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CNN200-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – QGBT | THPN-CNN200-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - SPDA | THPN-CNN200-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CNN200-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover - RSU | THPN-CNN200-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Leste 01 | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Handover – NCU | THPN-CNN200-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN5 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN4 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12807 | Athon - Marabá 2 - PA | Levantamento de EPC | MAB200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13384 | Athon - Marabá 1 - PA | Coleta de Óleo - Transformador | MAB100-TRFR5 | Preventiva | 1 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 13320 | Athon - Marabá 1 - PA | OS de teste | MAB100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 14623 | Athon - Marabá 1 - PA | [Inversor 3.3] - Coleta de Dados de Geração | MAB100-INVR3.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK7 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK6 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | JCD100-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | JCD100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | JCD100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | CPP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | CPP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | CPP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12800 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | Levantamento de EPC | CPP100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | 2C-IPX100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | 2C-IPX100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | 2C-IPX100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | 2C-IPX100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | 2C-IPX100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | 2C-IPX100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | 2C-IPX100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | 2C-IPX100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IPX100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IPX100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IPX100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IPX100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IPX100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IPX100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IPX100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IPX100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IPX100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IPX100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IPX100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Oeste 01 | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Tracker | STR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Oeste 01 | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | STR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Oeste 01 | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | STR100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Oeste 01 | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | STR100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Oeste 01 | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | STR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-SBU100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-SBU100-ETKR1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-SBU100-ESTM1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-SBU100-CXDA1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Leste 01 | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-SBU100-CABN1 | MPA | 4 | [+29d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPA | 4 | [+30d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+107d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPA | 4 | [+105d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPA | 4 | [+115d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPA | 4 | [+115d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPA | 4 | [+113d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 7103 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPA | 4 | [+112d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Almoxarifado | PTL200-INFC1 | MPM | 0.03 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-PTL200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Transformador | PTL200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTL200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTL200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTL200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM | 0.17 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Transformador | PTL300-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL300-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | PTL300-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL300-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | PTL300-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | PTL300-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTL300-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+70d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+71d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+73d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 4 | [+71d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 4 | [+71d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | DML100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - SPDA | 2C-UNI100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | 2C-UNI100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | 2C-UNI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | 2C-UNI100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | 2C-UNI100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 15031 | 2C - União 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | 2C-UNI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE1 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE2 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 4 | [+85d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 4 | [+85d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 4 | [+76d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 4 | [+92d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 4 | [+92d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Norte 01 | 15039 | Thopen - Sarandi 1 - PR | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | THPN-SRD100 | Corretiva | 0.17 | Usina "Thopen - Sarandi 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-CLR200-MDFV | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CLR200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLR200-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLR200-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLR200-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLR200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12705 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLR200-INFC1 | MPM | 1.1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.4 | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.3 | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.2 | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12418 | Thopen - Colorado 2 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.1 | Administrativa | 1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12845 | Thopen - Colorado 2 - PR | Levantamento de EPC | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14952 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Inversor 1.3] - Coleta de Dados de Geração | THPN-CLR200-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-CLR100-MDFV | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-CLR100-CXDA1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CLR100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CLR100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CLR100-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CLR100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLR100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13277 | Thopen - Colorado 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLR100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-CLR100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLR100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CLR100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLR100-MDFV | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLR100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – QGBT | THPN-CLR100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - SPDA | THPN-CLR100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-CLR100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - RSU | THPN-CLR100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – NCU | THPN-CLR100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CLR100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-CLR100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-CLR100-FSEP | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CLR100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+56d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.8 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.20 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.19 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.18 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.17 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.16 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.15 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.14 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.13 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.12 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR2.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.9 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.8 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.20 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.19 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.18 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.17 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.16 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.15 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.14 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.13 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.12 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SRD100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13983 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 13592 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 2 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | MNG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | MNG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | MNG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12703 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12825 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Levantamento de EPC | MNG100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Inversores | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.20 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.19 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.18 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.17 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.16 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.15 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.14 | Handover | 0.65 | [+20d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.13 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.12 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.11 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.10 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.9 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.20 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.19 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.18 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.17 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.16 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.15 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.14 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.13 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.12 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.11 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-SAP100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-SAP100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SAP100-MDFV | Handover | 0.65 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SAP100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SAP100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-SAP100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - RSU | THPN-SAP100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+19d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – NCU | THPN-SAP100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SAP100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-SAP100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SAP100-FSEP | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SAP100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.20 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.19 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.18 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.17 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.16 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.15 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.14 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.13 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.12 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR2.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.9 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.8 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.7 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.6 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.5 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.4 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.20 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.2 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.19 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.18 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.17 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.16 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.15 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.14 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.13 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.12 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14661 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Coleta de Dados de Geração | THPN-SAP100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 14341 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | Verificação da comunicação do piranômetro | THPN-BDC100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | 1.5 | Usina "Thopen - Bernardino de Campos - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 13765 | Thopen - Bernardino de Campos - SP | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-BDC100-INVR1.2 | Inspeção | 1 | [+13d em andamento] Usina "Thopen - Bernardino de Campos - SP" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS400-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS400-MDFV | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS400-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS400-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS400-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS400-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS400-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS400-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS400-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS400-INFC1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS400-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS400-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS400-FSEP | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS400-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS300-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS300-MDFV | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS300-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS300-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS300-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS300-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS300-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS300-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS300-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS300-INFC1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS300-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS300-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS300-FSEP | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS300-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-PHS200-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-PHS200-MDFV | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-PHS200-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – QGBT | THPN-PHS200-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PHS200-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - SPDA | THPN-PHS200-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-PHS200-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-PHS200-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-PHS200-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-PHS200-INFC1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-PHS200-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover - PPCI | THPN-PHS200-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-PHS200-FSEP | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-PHS200-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-SAP100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SAP100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Trackers | THPN-SAP100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – QGBT | THPN-SAP100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+19d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – QGBT | THPN-SAP100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+19d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - SPDA | THPN-SAP100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+19d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-SAP100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SAP100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Norte 02 | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-SAP100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Usina "Thopen - Santo Antônio da Platina - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 7 usinas)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.20 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.19 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.18 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.17 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.16 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.15 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.14 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.13 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+48d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPA | 4 | [+56d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-CGH100-FSEP | MPA | 4 | [+57d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPA | 4 | [+50d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPA | 4 | [+52d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-CGH100-CXDA1 | MPA | 4 | [+58d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-CGH100-CABN1 | MPA | 4 | [+49d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-CGH100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+59d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-NVL200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-NVL200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-NVL200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-NVL200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-NVL200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-NVL200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-NVL100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-NVL100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-NVL100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-NVL100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-NVL100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-NVL100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-NVL100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-NVL100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-NVL100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-NVL100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-NVL100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-NVL100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-CGH100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-CGH100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-CGH100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-CGH100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-CGH100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CGH100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CGH100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CGH100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CGH100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-PRV100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-PRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-PRV100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-PRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-PRV100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRV100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-PRV100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-PRV100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-PRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-APR200-PGINVR1 | MPM | 0.15 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-APR200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-APR200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-APR200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-APR200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-APR200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-APR200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-APR200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-APR200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-APR200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-APR200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-APR100-MDFV | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-APR100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-APR100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-APR100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-APR100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-APR100-CABN1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-APR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-APR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-APR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-APR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-APR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-APR100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Oeste 01 | 15059 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-APR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Usina "Thopen - Alto Paraná 1 - PR" não recebeu dia na semana (cluster com 6 usinas)
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Inversores | THPN-ACB100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-ACB100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-ACB100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-ACB100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Trackers | THPN-ACB100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ACB100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – QGBT | THPN-ACB100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ACB100-NBRK6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ACB100-NBRK5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ACB100-NBRK4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ACB100-NBRK3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ACB100-NBRK2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ACB100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - SPDA | THPN-ACB100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ACB100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ACB100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-ACB100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ACB100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - RSU | THPN-ACB100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – NCU | THPN-ACB100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ACB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover - PPCI | THPN-ACB100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-ACB100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-ACB100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CAZ100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CAZ100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CAZ100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CAZ100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CAZ100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Sul 01 | 13798 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | [Céu Azul] Embalo e envio das Câmeras defeituosas | CAZ100-SSEG1-CMRA | Administrativa | 1 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+13d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.14 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.13 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STN100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+14d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | STN100-INFC1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | STN100-FSEP | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STN100-ETKR1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | STN100-ESTM1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | STN100-CXDA1 | MPA | 4 | [+16d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STN100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GYT100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GYT100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GYT100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GYT100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GYT100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GYT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GYT100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | GYT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Norte 01 | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GYT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.4 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.3 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+45d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-GTB100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-GTB100-MDFV | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Trackers | THPN-GTB100-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - SPDA | THPN-GTB100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Estação Meteorológica | THPN-GTB100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-GTB100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+50d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Ar Condicionado | THPN-GTB100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-GTB100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-GTB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - PPCI | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-GTB100-FSEP | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-GTB100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+48d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12861 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Levantamento de EPC | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Transformador | COR100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-COR100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-COR100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-COR100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-COR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-COR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-COR100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | COR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-COR100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-COR100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 12867 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Levantamento de EPC | COR100-INFC1-PPCI | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | BES100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | BES100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | BES100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BES100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BES100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | BES100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | BES100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | BES100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SCB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SCB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SCB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SCB100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SCB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | SPP300-SOEM1-ARCD | MPS | 1.3 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - RSU | THPN-SPP300-RSU1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - NCU | THPN-SPP300-NCU1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Transformador | SPP300-TRFR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | SPP300-MDFV | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 13238 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Estrutura de Trackers] - Acompanhamento de chamado Trina | SPP300-ETKR1 | Administrativa | 1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – Estação Meteorológica | CGU100-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - Sistema CFTV (COS) | CGU100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – INFRAESTRUTURA | CGU100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - Sistema de Drenagem | CGU100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover - PPCI | CGU100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – FOSSA SEPTICA | CGU100-FSEP | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 05 | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Handover – CAIXA D’AGUA | CGU100-CXDA1 | Handover | 0.65 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ALT100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 14648 | Thopen - Altair 1 - SP | Coleta de Dados de Geração de Setembro | ALT100-INVR4.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 14648 | Thopen - Altair 1 - SP | Coleta de Dados de Geração de Setembro | ALT100-INVR1.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | BRS100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BRS100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BRS100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | BRS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | BRS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Coleta de Dados de Geração | BWK100-INVR1.12 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Coleta de Dados de Geração | BWK100-INVR1.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Coleta de Dados de Geração | BWK100-INVR1.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Coleta de Dados de Geração | BWK100-INVR1.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 14950 |  | Coleta de Dados de Geração | BWK100-INVR2.11 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 14950 |  | Coleta de Dados de Geração | BWK100-INVR2.10 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 03 | 14950 |  | Coleta de Dados de Geração | BWK100-INVR2.1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.3 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR2.10 | MPA | 4 | [+20d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Inversor | TPP100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | TPP100-INFC1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | TPP100-ETKR1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | TPP100-ESTM1 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | TPP100-CABN1 | MPA | 4 | [+15d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
SP Oeste 01 | 13926 | Thopen - Santo Anastácio - SP | [Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de chamado Huawei | THPN-STA100-INVR1.4 | Administrativa | 1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Inversores | THPN-ALM100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Relé de Proteção | THPN-ALM100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-ALM100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-ALM100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRTP1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-ALM100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – QGBT | THPN-ALM100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ALM100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - SPDA | THPN-ALM100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Estação Meteorológica | THPN-ALM100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-ALM100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – Ar Condicionado | THPN-ALM100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-ALM100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-ALM100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover - PPCI | THPN-ALM100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-ALM100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 01 | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-ALM100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | 0.3 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10810 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Visita de Segurança THOPEN | THPN-TNB100-INFC1 | Administrativa | 1 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN3 | MPS | 1.3 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN2 | MPS | 1.3 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | FRN100-CABN1 | MPS | 1.3 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK3 | MPS | 1.3 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK2 | MPS | 1.3 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK1 | MPS | 1.3 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | FRN100-ETKR1 | MPS | 1.3 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | FRN100-MDFV | MPS | 1.3 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10809 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Visita de Segurança Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Administrativa | 1 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Qualidade
Tipo | Item | Detalhe | Ação
REMOVIDA | Grid Co. | OS 14769 · Visita de campo nas usinas de Faro Morro Branco (férias de colaborador | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Almoxarifado | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 07 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 05 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 03 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Skid 01 | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA | Thopen - Teste 1 - PA | OS 12202 · Inspeção de Extintor - Sala de O&M | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 12168 · Inspeção Mensal de Extintores (Teste) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
AVISO | Thopen - Sarandi 1 - PR ¦ Thopen - Sarandi 1- PR | Grafias diferentes que normalizam igual — contam como DUAS usinas na distribuição de dias | Conferir no Fracttal se é uma usina duplicada
AVISO | RenoGrid - Nobres 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Bernardino de Campos - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | 14 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | 15 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 25 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 29 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 24 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 13 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15
MT Sul 01 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0
PA Norte 03 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | 14 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0
PA Oeste 01 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 12 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 12 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0
PI Oeste 01 | 2C - União 1 - PI | 14 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12709 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.0 R5.8 U6.7 | 0.64 | usina (n=31) |  | Sim | 20 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.3 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Almoxarifado NÃO USAR | Não Iniciada | 16 | 20 | I6.6 R8.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.9 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I8.3 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I8.0 R7.8 U7.3 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I8.0 R7.8 U7.3 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I8.0 R7.8 U7.3 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.0 R7.8 U7.3 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.0 R7.8 U7.3 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13004 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I6.2 R7.8 U7.3 | 0.66 | cluster (n=103) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.0 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I6.2 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I6.2 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I6.2 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I6.2 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15067 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 19 | I7.3 R8.0 U0.0 | 0.66 | usina (n=28) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 14880 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | GY-IRC100 | Inspeção | [GreenYellow][Irecê] - Coletar Numeração dos Inversores em Campo | Não Iniciada | 3 | 20 | I6.7 R8.0 U0.0 | 1.57 | usina (n=73) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-29T15:48:42.217936+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15068 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | GY-IRC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.0 R7.0 U0.0 | 1.32 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15068 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 23 | I6.3 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.32 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15068 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I5.6 R7.0 U0.0 | 1.32 | usina (n=17) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+41D EM ANDAMENTO] | 11454 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | Inspeção | Análise do descasamento da geração com a irradiância de Tucano 1 | Não Iniciada | 8 | 11 | I5.9 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-18T20:54:42.777234+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-18T20:54:42.777234+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15134 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100 | Inspeção | Ronda Curta — Semp - Tucano 1 - BA — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 21 | I4.6 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15014 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100 | Inspeção | Ronda Curta — Semp - Tucano 1 - BA — 30/09/2026 | Não Iniciada | 99 | 21 | I4.6 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-FSEP | MPM | [SEMP] - MPM - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.9 R7.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:27 | 15:33 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ESTM1 | MPM | [SEMP] - MPM - ETM | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:48 | 16:54 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15081 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-CABN1 | MPM | [SEMP] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.3 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15081 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SPDA1 | MPM | [SEMP] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I5.6 R3.5 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15081 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [SEMP] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15081 | Semp - Tucano 2 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-SSEG1 | MPM | [SEMP] - MPM - CFTV | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [SEMP] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I7.7 R7.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15081 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [SEMP] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I7.7 R7.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-TRFR1 | MPM | [SEMP] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.3 R7.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15081 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN200-TRFR1 | MPM | [SEMP] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.3 R7.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-CABN1 | MPM | [SEMP] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.3 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SPDA1 | MPM | [SEMP] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I5.6 R7.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [SEMP] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I6.6 R7.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-SSEG1 | MPM | [SEMP] - MPM - CFTV | Não Iniciada | 28 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
BA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15080 | Semp - Tucano 1 - BA | Vitor Valadares | Semp - Tucano | SEMP-TCN100-INFC1 | MPM | [SEMP] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.2 R7.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não

## BA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15161 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200 | Corretiva | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | Não Iniciada | 1 | 24 | I7.2 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 14663 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 14 | I8.1 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:58:53.368262+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.99 | usina (n=30) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 35 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 37 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 7 | I6.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15075 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.7 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.99 | usina (n=30) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 31 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 35 | 6 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 15076 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=28) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 37 | 5 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+36D EM ANDAMENTO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 4.22 | usina (n=6) |  | Sim | 36 | 5 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.01 | Não

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 13987 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INVR1.8 | Administrativa | [Inversor 1.8 Huawei] - Acompanhamento de chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 16 | I7.9 R6.8 U3.0 | 0.77 | usina (n=11) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 19, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-21T12:29:50.678456+00:00"}] | Sim | 9 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R5.8 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 16 | I5.9 R5.8 U7.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13111 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 19 | I7.3 R3.5 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 14 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 14570 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | BLN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03 | pausado | 1 | 18 | I5.9 R6.8 U4.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (17.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15050 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Thopen - Bonfim Limoeiro Do Norte | THPN-BLN100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 29 | I4.5 R3.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Segunda-feira (05/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13227 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-DINV6.2 | Corretiva | Substituição de datalogger de inversor | pausado | 5 | 9 | I8.1 R6.2 U9.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 4 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (05/10) [+35D EM ANDAMENTO] | 12064 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Sunpower | Não Iniciada | 6 | 12 | I5.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.8 | usina (n=8) |  | Sim | 35 | 5 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (05/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.8 R7.2 U7.0 ¦ parcial: porte | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (05/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13268 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | pausado | 30 | 18 | I4.3 R5.8 U7.0 ¦ parcial: porte | 1.51 | cluster (n=16) |  | Sim | 21 | 2 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13618 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-TRFR1 | Corretiva | Substituição de transformador | Não Iniciada | 1 | 13 | I7.8 R5.5 U7.3 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 16 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (06/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 11482 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-INFC1 | Corretiva | Reparo de estruturas de sustentação dos inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 | 1.13 | usina (n=9) |  | Sim | 43 | 6 | Não | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (06/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12065 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Salvales | Não Iniciada | 6 | 13 | I5.0 R6.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.13 | usina (n=9) |  | Sim | 36 | 6 | Não | 10:10 | 11:10 | 1 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (07/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 11483 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200-INFC1 | Corretiva | Reparo de estruturas de sustentação dos inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 43 | 6 | Não | 07:30 | 09:40 | 2.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (07/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12066 | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) - CE | Fred Alexandrino | Sal Energia - Aquiraz 2 (Carosa) | SALE-CRS200 | Inspeção | Testes de religamento remoto UFV - Carosa | pausado | 6 | 12 | I5.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.86 | cluster (n=30) |  | Sim | 36 | 6 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não

## CE Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+73D EM ANDAMENTO] | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 0.96 | cluster (n=74) | [{"id": 4753, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fabricante", "assigned_date": "2026-08-14T19:25:33.112798+00:00"}] | Sim | 73 | 10 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+73D EM ANDAMENTO] | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 | 11 | I5.8 R7.0 U10.0 | 0.96 | cluster (n=74) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-08-14T19:26:45.490741+00:00"}] | Sim | 73 | 10 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12857 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 17 | I4.0 R6.8 U7.3 | 0.96 | cluster (n=74) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) [+41D EM ANDAMENTO] | 11512 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.8 | Inspeção | Inspeção de inversor para abertura de chamado | Não Iniciada | 5 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 41 | 6 | Não | 09:30 | 11:30 | 2 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) | 15175 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | RNGD-CTS100 | Inspeção | Ronda Curta — RenoGrid - Crateús 1 - CE — 02/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 21 | I5.9 R8.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:45 | 13:57 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) | 15051 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | RNGD-CTS100 | Inspeção | Ronda Curta — RenoGrid - Crateús 1 - CE — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 21 | I5.9 R8.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:12 | 15:12 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13413 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100 | Inspeção | Análise das falhas de Sobretensão da Rede | Não Iniciada | 8 | 13 | I7.3 R7.5 U5.7 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-10T22:40:24.629681+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-10T22:40:24.629681+00:00"}] | Sim | 17 | 3 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) | 12479 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | pausado | 32 | 20 | I4.8 R10.0 U0.3 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.7 | Corretiva | [Inversor 2.7] - Religamento do Inversor 2.7 | Não Iniciada | 5 | 2 | I9.0 R10.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 34 | 5 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [EXCEDE HH/+34D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.6 | Corretiva | [Inversor 2.6] - Religamento do Inversor 2.6 | Não Iniciada | 5 | 4 | I9.0 R9.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 34 | 5 | Não | 15:15 | 16:15 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [EXCEDE HH/+34D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.5 | Corretiva | [Inversor 2.5] - Religamento do Inversor 2.5 | Não Iniciada | 5 | 4 | I9.0 R9.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 34 | 5 | Não | 16:30 | 17:30 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [EXCEDE HH/+34D EM ANDAMENTO] | 12947 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.4 | Corretiva | [Inversor 2.4] - Religamento do Inversor 2.4 | Não Iniciada | 5 | 4 | I9.0 R9.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 5806, "color": "0011f7", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Furto constatado, ocorrência em tratativa", "assigned_date": "2026-09-04T12:17:31.300728+00:00"}] | Sim | 34 | 5 | Não | 17:45 | 18:45 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [EXCEDE HH] | 15043 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-CABN2 | Corretiva | [Cabine 2] - Inspeção e normalização da Cabine 2 | Não Iniciada | 4 | 13 | I9.6 R10.0 U0.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 19:00 | 19:10 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [EXCEDE HH] | 14875 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Corretiva | Retirada de piranômetro/albedômetro para calibração | pausado | 1 | 23 | I5.9 R6.0 U0.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 19:25 | 19:35 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [EXCEDE HH] | 15087 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INVR2.7 | Corretiva | [Inversor 2.7] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 15 | I9.9 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T13:12:45.061618+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 19:50 | 20:20 | 0.5 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 20:35 | 00:35 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 00:50 (D+1) | 04:50 (D+1) | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 12722 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Em progresso | 18 | 3 | I9.0 R10.0 U9.3 | 0.8 | cluster (n=74) |  | Sim | 28 | 4 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.10 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13201 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR4.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I7.7 R10.0 U4.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | Inspeção | [GreenYellow] - MPT - Módulos | Não Iniciada | 13 | 27 | I5.2 R4.0 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-CABN1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | Não Iniciada | 16 | 28 | I4.5 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.9 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:48 | 15:06 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.8 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 15:21 | 16:39 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.7 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.6 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.5 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.4 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.3 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.2 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.10 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.3 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-QGBT1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - QGBT | Não Iniciada | 20 | 25 | I5.9 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 14971 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | MPT | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura e Monitoramento | Não Iniciada | 30 | 28 | I4.5 R4.5 U0.0 | 0.86 | cluster (n=9) |  | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15058 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I7.6 R4.5 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:45 | 15:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15058 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 26 | I5.9 R4.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:06 | 16:50 | 1.1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15058 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 27 | I5.2 R4.5 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 14957 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR2.6 | Corretiva | Inspeção Inverosr 6 Inoperante | Não Iniciada | 16 | 19 | I7.1 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (05/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 12612 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR1 | Inspeção | UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 30 | 5 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.8 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I6.4 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.8 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:04 | 16:10 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:25 | 17:00 | 0.58 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 14956 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-DTRF1 | Corretiva | Tranformador com Vazamento de Óleo | Não Iniciada | 1 | 22 | I6.9 R4.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15069 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.4 | Corretiva | [Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.6 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T12:31:53.003024+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 07:55 | 08:25 | 0.5 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.6 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:40 | 09:46 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I6.2 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:01 | 11:07 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.7 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:22 | 13:40 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:55 | 15:01 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:16 | 16:22 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:01 | 0.52 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:16 | 09:22 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:37 | 10:43 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:58 | 13:16 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:31 | 14:37 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:52 | 15:58 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (07/10) [PARCIAL] | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:13 | 17:00 | 0.78 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15125 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I8.3 R6.5 U0.0 | 0.98 | usina (n=23) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:49 | 0.32 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:04 | 09:10 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:25 | 10:31 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:46 | 11:52 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15121 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I8.5 R9.0 U0.0 | 1.63 | usina (n=61) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15119 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100 | Inspeção | Ronda Longa — Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.39 | cluster (n=93) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 11:00 | 1.5 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I5.7 R7.2 U4.3 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 11:15 | 13:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I3.2 R7.2 U4.3 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 13:48 | 14:54 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I6.8 R7.2 U4.3 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 15:09 | 16:15 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL/+13D EM ANDAMENTO] | 13285 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.4 R7.2 U4.3 ¦ parcial: porte | 0.68 | cluster (n=118) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (06/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 10 | I6.6 R10.0 U7.0 | 0.58 | usina (n=38) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (06/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 12 | I5.2 R10.0 U7.0 | 0.58 | usina (n=38) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (06/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.6 R10.0 U7.0 | 0.58 | usina (n=38) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (06/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.3 R10.0 U7.0 | 0.58 | usina (n=38) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (06/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 9 | I7.3 R10.0 U7.0 | 0.58 | usina (n=38) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (06/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12939 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.3 R10.0 U7.0 | 0.58 | usina (n=38) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 14 | I6.5 R6.0 U7.3 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.92 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 16 | I5.1 R6.0 U7.3 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | THPN-LNH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I7.6 R6.0 U7.3 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.2 R6.0 U7.3 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I7.2 R7.0 U7.3 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12930 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 13 | I7.2 R6.0 U7.3 | 0.84 | usina (n=22) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 14457 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | Corretiva | Readequação das strings | pausado | 13 | 15 | I7.5 R6.8 U4.7 |  | fora do teto (7.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.5 R10.0 U6.7 | 0.78 | usina (n=31) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I8.5 R9.0 U6.7 | 0.78 | usina (n=31) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 8 | I8.2 R10.0 U6.7 | 0.78 | usina (n=31) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 11 | I8.2 R7.0 U6.7 | 0.78 | usina (n=31) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 8 | I8.2 R10.0 U6.7 | 0.78 | usina (n=31) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12929 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Vargem Grande | VRG100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 15 | I6.4 R6.2 U6.7 | 0.78 | usina (n=31) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 10 | I6.6 R10.0 U7.0 | 0.57 | usina (n=27) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.6 R10.0 U7.0 | 0.57 | usina (n=27) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.3 R10.0 U7.0 | 0.57 | usina (n=27) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I7.3 R9.0 U7.0 | 0.57 | usina (n=27) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.3 R10.0 U7.0 | 0.57 | usina (n=27) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12928 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 11 | I5.5 R10.0 U7.0 | 0.57 | usina (n=27) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+17D EM ANDAMENTO] | 12936 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 | 12 | I6.3 R10.0 U5.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-09-18T20:36:50.74572+00:00"}] | Sim | 17 | 4 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
GO Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 16 | I7.6 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.9 R4.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I8.3 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.6 R4.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
GO Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15128 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I6.2 R10.0 U0.0 | 1.14 | usina (n=74) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não

## GO Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 14011 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR32.200 | Corretiva | Substituição TCU 32 do SKID 202 | Não Iniciada | 1 | 12 | I9.1 R6.8 U5.3 |  | fora do teto (6.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+35D EM ANDAMENTO] | 12311 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | Inspeção | ETM TIM200 - Avaliação do IPOA | Não Iniciada | 99 | 11 | I6.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.1 | usina (n=136) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-27T11:37:06.769133+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T11:37:06.769133+00:00"}] | Sim | 35 | 5 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 7 | I8.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 6 | I8.7 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 15:04 | 16:10 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL/+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R7.5 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 16:25 | 17:00 | 0.58 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+99D EM ANDAMENTO] | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | 7 | I6.5 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:25.79087+00:00"}] | Sim | 99 | 12 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 14780 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR5.2 | Corretiva | [Timon 1][Inversor 5.2 Huawei] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 18 | I8.9 R4.0 U3.0 |  | fora do teto (15.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 08:55 | 09:05 | 0.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 14359 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | Corretiva | Instalação sensor de temperatura módulos e sensor de temperatura do ar | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.8 R4.8 U5.0 |  | fora do teto (15.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 9 | 2 | Não | 09:20 | 09:30 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+26D EM ANDAMENTO] | 13611 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Inspeção | [Tracker 117.100 STI Norland] - Inspeção para chamado STI | Não Iniciada | 15 | 11 | I7.8 R5.5 U8.7 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-14T21:32:15.443832+00:00"}] | Sim | 26 | 3 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I6.8 R10.0 U7.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 11:00 | 13:18 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I6.8 R10.0 U7.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 13:33 | 14:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I6.8 R10.0 U7.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 14:54 | 16:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL/+23D EM ANDAMENTO] | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.8 R5.5 U7.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 16:15 | 17:00 | 0.75 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R7.5 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 08:01 | 0.52 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 6 | I8.7 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 08:16 | 09:22 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 6 | I8.7 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 09:37 | 10:43 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R7.5 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 10:58 | 13:16 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 13:31 | 14:37 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 14:52 | 15:58 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [PARCIAL/+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 16:13 | 17:00 | 0.78 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.8 R5.5 U7.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 07:30 | 07:51 | 0.35 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I6.8 R10.0 U7.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 08:06 | 09:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12945 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 9 | I6.4 R10.0 U7.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 23 | 3 | Não | 09:27 | 10:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13612 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR117.100 | Administrativa | [Tracker 117.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 15 | I7.8 R5.5 U5.3 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-14T21:46:32.353724+00:00"}] | Sim | 16 | 3 | Não | 10:48 | 11:48 | 1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13610 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR32.100 | Administrativa | [Tracker 32.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 16 | I7.8 R4.8 U5.3 |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 49, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-14T21:19:24.772689+00:00"}] | Sim | 16 | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 07:49 | 0.32 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 08:04 | 09:10 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 09:25 | 10:31 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 14 | I7.3 R4.8 U7.3 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 10:46 | 11:52 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 9 | I7.0 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13013 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 9 | I6.6 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12804 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 11 | I5.6 R10.0 U7.3 | 1.1 | usina (n=136) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:54 | 16:54 | 1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (05/10) | 15142 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INVR4.2 | Corretiva | [Inversor 4.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.9 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (5.0x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T18:51:43.614086+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (05/10) | 14851 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100 | Inspeção | Ronda Curta — Athon - Matões 1 - MA — 29/09/2026 | Não Iniciada | 99 | 18 | I5.9 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:15 | 11:15 | 1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (05/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.9 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:30 | 13:48 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (05/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.9 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:03 | 15:09 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (05/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:24 | 16:30 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (06/10) [+43D EM ANDAMENTO] | 11524 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200 | Inspeção | [Inversores - MTS200] - Avaliação das correntes nulas | pausado | 5 | 8 | I7.5 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-19T20:49:03.33998+00:00"}] | Sim | 43 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (06/10) | 15055 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200 | Inspeção | Ronda Curta — Athon - Matões 2 - MA — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (06/10) | 15011 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200 | Inspeção | Ronda Curta — Athon - Matões 2 - MA — 30/09/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I5.8 R4.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (06/10) | 14765 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200 | Inspeção | Ronda Curta — Athon - Matões 2 - MA — 28/09/2026 | pausado | 99 | 25 | I5.8 R4.0 U1.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (06/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:42 | 14:48 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (06/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:03 | 16:09 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL] | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:24 | 17:00 | 0.6 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (07/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (07/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (07/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (07/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (07/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (07/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:15 | 09:21 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:36 | 10:42 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:57 | 13:15 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:30 | 14:36 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:51 | 15:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (08/10) [PARCIAL] | 15105 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (09/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (09/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (09/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (09/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (09/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (09/10) | 15104 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MG Centro 01 | Segunda-feira (05/10) [+66D EM ANDAMENTO] | 10149 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | Fred Alexandrino | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ETKR38.200 | Corretiva | [Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-27T15:01:33.513299+00:00"}] | Sim | 66 | 9 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I6.3 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I6.3 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 11 | I6.3 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 11 | I6.3 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I6.3 R6.2 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 13 | I6.3 R8.2 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.5 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 13 | I4.5 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 13 | I4.5 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 16 | I5.6 R6.2 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 13 | I4.9 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+50D EM ANDAMENTO] | 10861 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Substituição de Contatora | Não Iniciada | 1 | 7 | I7.1 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-09-24T11:42:01.083377+00:00"}] | Sim | 50 | 7 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13362 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 9 | I8.9 R8.2 U6.7 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-10T12:29:41.674634+00:00"}] | Sim | 20 | 4 | Não | 08:45 | 09:15 | 0.5 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15003 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN2 | Corretiva | Auxílio para resolvermos o problema do relé que está desligado na Usina | Não Iniciada | 1 | 26 | I6.2 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15002 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Auxílio para resolvermos o problema do relé que está desligado na Usina | Não Iniciada | 1 | 23 | I6.2 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+56D EM ANDAMENTO] | 11503 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | Inspeção | [Estrutura Trackers Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul] - Inspeção para chamado Brametal | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.6 R7.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 75, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-08-19T17:38:29.651165+00:00"}] | Sim | 56 | 6 | Não | 10:20 | 11:20 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I5.6 R6.2 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 11:35 | 13:53 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 16 | I3.0 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 14:08 | 15:14 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I6.6 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:29 | 16:35 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 11 | I6.3 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 16 | I4.5 R8.2 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13248 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 14 | I4.2 R10.0 U6.7 | 0.62 | usina (n=18) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12779 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 13 | I4.5 R10.0 U7.3 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 14360 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | Administrativa | [ETM] - Coleta e análise de dados | Não Iniciada | 33 | 18 | I4.9 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-22T17:48:08.972764+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-22T17:48:08.972764+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não

## MS Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14343 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Substituição das baterias do CFTV antigo | Não Iniciada | 1 | 24 | I6.0 R4.8 U1.0 ¦ parcial: equipamento | 2.01 | cluster (n=85) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:30 | 13:42 | 3 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14679 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-MDFV | Corretiva | Substituição de módulo fotovoltaico com conector em curto | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.7 R4.8 U4.0 |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 13:57 | 14:07 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | pausado | 4 | 17 | I6.1 R6.0 U5.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:22 | 15:01 | 0.65 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 17 | I6.4 R6.0 U5.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:16 | 15:55 | 0.65 | 2.15 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13623 | Thopen - Canarana 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 17 | I6.4 R6.0 U5.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 16:10 | 16:49 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 19 | I6.4 R6.5 U3.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.7 R5.0 U3.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 10 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I4.6 R5.0 U3.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 10 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | pausado | 26 | 22 | I5.0 R5.0 U3.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 10 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INFC1-SDRN1 | Handover | Handover - Sistema de Drenagem | Não Iniciada | 37 | 22 | I5.0 R5.0 U3.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 10 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | pausado | 37 | 23 | I4.6 R5.0 U3.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 10 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-CXDA1 | Handover | Handover – CAIXA D’AGUA | Não Iniciada | 37 | 24 | I4.3 R5.0 U3.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 10 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.7 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 2.16 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 13624 | Thopen - Canarana 2 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Canarana | THPN-CNN200-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 20 | I6.7 R5.8 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (07/10) | 14779 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR1.8 | Corretiva | [Nova Xavantina 2][Inversor 1.8 SOLAREDGE] - Abertura de chamado de garantia | Não Iniciada | 5 | 17 | I8.2 R6.0 U3.0 |  | fora do teto (12.0x vs estimativa) — mantida |  | Não | 3 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12153 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas internos (garantia) - Solicitação 3451 | Não Iniciada | 5 | 2 | I9.1 R10.0 U10.0 | 2 | usina (n=54) |  | Sim | 36 | 6 | Não | 07:55 | 09:55 | 2 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12152 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.1 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com erro de comunicação (garantia) - Solicitação 3452 | Não Iniciada | 5 | 6 | I9.1 R7.0 U10.0 | 2 | usina (n=54) |  | Sim | 36 | 5 | Não | 10:10 | 13:22 | 2 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12149 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.5 | Inspeção | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge em alta temperatura (garantia) - Solicitação 3450 | pausado | 5 | 4 | I9.1 R9.0 U10.0 | 2 | usina (n=54) |  | Sim | 36 | 5 | Não | 13:37 | 15:37 | 2 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+35D EM ANDAMENTO] | 12290 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-NBRK1 | Inspeção | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | Não Iniciada | 6 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 | 2 | usina (n=54) |  | Sim | 35 | 5 | Não | 15:52 | 16:44 | 1 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 14676 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-CABN1 | Corretiva | Apoio em emenda de cabo — Ribeirão Cascalheiras | Não Iniciada | 1 | 20 | I6.3 R4.8 U4.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 3.45 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 14448 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-ESTM1 | Corretiva | [Ribeirão Cascalheiras] - Regularização de comunicação com o CLP | Não Iniciada | 12 | 19 | I6.3 R4.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 14548 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-INFE1-CBCA | Corretiva | Ensaio de Resistência de Isolamento em Cabos CA de Média Tensão com corretiva | Não Iniciada | 15 | 17 | I7.8 R4.8 U4.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (12.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-09-25T17:42:54.011651+00:00"}] | Sim | 7 | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 14994 | Thopen - Ribeirão Cascalheiras - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Ribeirao Cascalheiras | THPN-RCS100-TRFR1 | Administrativa | Apoio técnico ao time Thopen na substituição de cabo - Time do sr. Ferrel | Não Iniciada | 99 | 24 | I7.2 R3.5 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.01 | cluster (n=85) |  | Não | 1 | 1 | Não | 08:45 | 10:45 | 2 | 0 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+35D EM ANDAMENTO] | 12289 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK1 | Inspeção | Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks | Não Iniciada | 6 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 35 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.02 | Não
MT Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12812 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 15 | I4.7 R7.5 U7.3 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0.02 | Não

## MT Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13714 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR1.4 | Corretiva | Abertura de Chamado para Garantia [ Inversor inversor SJ3723-07B0C4F9A-70] | Não Iniciada | 5 | 13 | I8.2 R5.5 U7.0 |  | fora do teto (10.9x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12814 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 14 | I4.7 R8.2 U7.3 | 1.82 | usina (n=55) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (06/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12815 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 16 | I4.7 R7.0 U7.3 | 1.38 | usina (n=36) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.11 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.1 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 3.5 | Não
MT Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.7 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | THPN-PCN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.1 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | 2C-APG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.2 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I6.1 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 3.5 | Não
MT Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 22 | I6.0 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 22 | I6.0 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I7.8 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I6.1 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15030 | 2C - Araputanga 1 - MT | Fred Alexandrino | 2C - Araputanga | APG100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.7 R6.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MT Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.0 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 3.5 | Não
MT Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 15062 | Thopen - Poconé 1 - MT | Fred Alexandrino | Thopen - Pocone | PCN100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I5.7 R7.0 U0.0 | 0.57 | usina (n=52) |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Segunda-feira (05/10) | 15174 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INVR4 | Corretiva | [NBS100-INVR4] - Verificação de strings do NBS100-INVR4 | Não Iniciada | 3 | 26 | I5.8 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (15.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (05/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12811 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 13 | I4.7 R9.5 U7.3 |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 5 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | RNGD-NBS100-EFIX1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estrutura Fixa | Em progresso | 16 | 19 | I5.1 R8.0 U3.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 17 | I5.1 R8.8 U4.3 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I6.4 R8.8 U4.3 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I6.5 R8.8 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I6.5 R8.8 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I6.5 R8.8 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I4.7 R7.2 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I5.8 R6.5 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 16 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Sul 03 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13310 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | Fred Alexandrino | Renogrid - Nobres | NBS100-INFC1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I4.4 R6.5 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 16 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15022 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INVR5.9 | Corretiva | [Inversor 5.9] - Religamento do Inversor 5.9 | Não Iniciada | 5 | 13 | I9.9 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (8.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15018 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INVR5.7 | Corretiva | [Inversor 5.7] - Religamento do Inversor 5.7 | Não Iniciada | 5 | 13 | I9.9 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (8.1x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12193 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Inspeção | [Tracker 124.105] - Verificação de tracker parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.9 R7.0 U10.0 | 1.35 | usina (n=173) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T17:49:09.290899+00:00"}] | Sim | 36 | 5 | Não | 10:20 | 11:20 | 1 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+36D EM ANDAMENTO] | 12192 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Inspeção | [Tracker 117.104] - Verificação de tracker parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.9 R7.0 U10.0 | 1.35 | usina (n=173) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-25T17:45:50.265282+00:00"}] | Sim | 36 | 5 | Não | 11:35 | 13:47 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 12 | I6.9 R10.0 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 14:02 | 15:08 | 1.1 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 12 | I7.9 R8.2 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:23 | 16:29 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 12603 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1 | Inspeção | [JCD100] - Inspeção e regularização do sensor de GHI | pausado | 15 | 7 | I5.9 R10.0 U10.0 | 1.57 | usina (n=102) |  | Sim | 28 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 11 | I6.9 R10.0 U5.3 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 10 | I8.0 R10.0 U5.3 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I9.0 R10.0 U5.3 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK9 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I6.9 R10.0 U5.3 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12700 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-NBRK8 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I6.9 R10.0 U5.3 | 0.64 | usina (n=80) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+78D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 | 9 | I5.8 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.76 | usina (n=73) |  | Sim | 78 | 12 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13319 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR1.1 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | Não Iniciada | 3 | 11 | I7.1 R6.2 U9.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 22 | 4 | Não | 08:55 | 09:05 | 0.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) | 14607 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFE1 | Corretiva | [MAB200] Amarração das Strings soltas | Não Iniciada | 13 | 18 | I7.8 R4.8 U4.0 |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:20 | 09:30 | 0.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+30D EM ANDAMENTO] | 12565 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-DINV3.3 | Inspeção | Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617 | Não Iniciada | 3 | 4 | I8.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 0.76 | usina (n=73) |  | Sim | 30 | 3 | Não | 09:45 | 10:45 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 10 | I6.5 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 11:00 | 13:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.4 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 13:33 | 14:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I7.5 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 14:54 | 16:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [PARCIAL/+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.2 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 16:15 | 17:00 | 0.75 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.2 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 07:51 | 0.35 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.2 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 08:06 | 09:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.2 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 09:27 | 10:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.2 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 10:48 | 11:54 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I7.2 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I7.2 R4.8 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12649 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 11 | I5.4 R10.0 U7.3 | 0.6 | cluster (n=144) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I9.0 R10.0 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.6 R10.0 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I8.6 R6.2 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.6 R10.0 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.6 R5.5 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12701 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.6 R10.0 U5.0 | 0.59 | usina (n=32) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14968 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | Zeladoria | [SMP] Acompanhamento da Limpeza do Módulos | pausado | 13 | 13 | I8.0 R10.0 U2.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 12909 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ETKR1 | Inspeção | [SMP100] - Trackers com range pequeno | Não Iniciada | 16 | 12 | I6.7 R7.5 U7.7 | 1.72 | usina (n=163) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-03T14:26:40.218062+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T14:26:40.218062+00:00"}] | Sim | 23 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15113 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INVR6.1 | Inspeção | [Inversor 6.1] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 1.72 | usina (n=163) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T15:43:05.621246+00:00"}] | Não | -1 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 12 | I7.0 R10.0 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I9.1 R10.0 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R9.5 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15115 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR2 | Corretiva | Alimentar o nobreak com o trafo auxiliar do transformador 2 | pausado | 1 | 21 | I9.1 R4.0 U0.0 | 0.89 | cluster (n=701) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.5 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:15 | 10:21 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.5 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:36 | 11:42 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.6 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:57 | 14:15 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:30 | 15:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:51 | 16:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R10.0 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.7 R9.5 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.7 R8.8 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 13 | I8.7 R6.8 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 10 | I8.7 R8.8 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 12659 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 13 | I8.7 R6.8 U5.0 | 2.09 | usina (n=85) |  | Sim | 15 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I8.2 R4.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 20 | I8.2 R6.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (09/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I8.2 R8.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (09/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 23 | I8.2 R4.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (09/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (09/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 23 | I8.2 R4.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (09/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.2 R10.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (09/10) | 15107 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 23 | I8.2 R4.0 U0.0 | 1.38 | usina (n=78) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 14959 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-ETKR1 | Corretiva | [MRO] REPARO NO TRACKER 1.20 | pausado | 8 | 18 | I8.0 R6.0 U2.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 23 | I8.0 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:49 | 14:55 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:10 | 16:16 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 24 | I7.3 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15106 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15012 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFC1 | Zeladoria | Analisarmos a iluminação geral, orçar e trocar | Não Iniciada | 11 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
PA Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13692 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | Corretiva | [Ipixuna do Pará] - Solução de falha na comunicação ethernet da ETM | pausado | 12 | 12 | I7.3 R7.5 U7.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (14.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (05/10) | 15173 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100 | Inspeção | Ronda Curta — 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA — 02/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 24 | I6.0 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (05/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (05/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Em progresso | 16 | 18 | I6.6 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.7 R9.0 U5.7 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I8.7 R9.0 U5.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (06/10) | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.1 R7.5 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 16 | I4.7 R9.0 U5.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+15D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 13 | I7.8 R7.5 U5.0 | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 15 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (07/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13473 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I7.8 R6.0 U5.3 | 5.11 | usina (n=24) |  | Não | 16 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.7 R7.5 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.24 | Não
PA Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 15153 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.1 R7.5 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 15155 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14600 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | THPN-STR100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Santarém 1 e 2 - PA — 25/09/2026 | Não Iniciada | 99 | 17 | I6.0 R10.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento | 0.93 | usina (n=95) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14753 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | THPN-STR100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Santarém 1 e 2 - PA — 28/09/2026 | Não Iniciada | 99 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: equipamento | 0.93 | usina (n=95) |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | pausado | 8 | 5 | I7.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | pausado | 8 | 5 | I7.3 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.7 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | THPN-STR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 5 | I7.4 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 5 | I7.4 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 45 | 6 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.8 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | pausado | 21 | 9 | I7.4 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 45 | 6 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.8 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.8 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.8 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.8 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.8 R4.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15057 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=31) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 15016 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SSEG1 | Zeladoria | Limpeza das câmeras - corretiva de execução | Não Iniciada | 1 | 28 | I4.7 R4.0 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14347 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-SKID1 | Zeladoria | Limpeza dos filtros de ar dos skids | pausado | 1 | 22 | I6.6 R4.8 U2.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 09:15 | 11:15 | 2 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [EXCEDE HH] | 14345 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SKID1 | Corretiva | Aplicação de espuma expansível nos inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R6.8 U2.7 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:30 | 14:30 | 5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14345 | Thopen - Vertentes 2 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-SKID1 | Zeladoria | Limpeza dos filtros de ar dos skids | Não Iniciada | 1 | 18 | I6.8 R6.8 U2.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 11:30 | 16:30 | 5 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+28D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 11 | I8.7 R4.0 U9.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 28 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14340 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SSEG1-CMRA | Zeladoria | Limpeza das câmeras do CFTV | pausado | 1 | 24 | I4.7 R4.8 U2.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 16:45 | 18:45 | 2 | 0 | Sim
PE Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+29D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I4.7 R4.0 U9.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (06/10) [EXCEDE HH] | 14337 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SKID1 | Corretiva | Aplicação de espuma expansível nos inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R6.8 U2.7 |  | fora do teto (0.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 14:00 | 19:00 | 5 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+29D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Em progresso | 29 | 16 | I5.1 R4.0 U9.7 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 19:15 | 23:15 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+29D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | pausado | 20 | 14 | I6.5 R4.0 U9.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 23:30 | 03:30 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15013 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-SSEG1 | Corretiva | Passagem de cabo de rede da câmera 7 | Não Iniciada | 1 | 24 | I4.5 R8.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+28D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R4.0 U9.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 28 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+28D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R4.0 U9.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 28 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 14633 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100 | Inspeção | Realizar atualização do firmware dos inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I8.0 R4.0 U1.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T16:20:22.827614+00:00"}] | Não | 3 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+29D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.8 R4.0 U9.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+29D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.8 R4.0 U9.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+29D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 13 | I6.8 R4.0 U9.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PE Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+29D EM ANDAMENTO] | 12429 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | Vitor Valadares | Thopen - Sao Bento Do Una | THPN-SBU100-INVR1.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 13 | I6.8 R4.0 U9.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 29 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+16D EM ANDAMENTO] | 12933 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 13 | I5.8 R10.0 U5.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 16 | 4 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+17D EM ANDAMENTO] | 12932 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 13 | I5.8 R9.8 U5.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 17 | 4 | Sim | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR6.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR47.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.1 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR46.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR36.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR35.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR34.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14909 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR13.100 | Corretiva | Verificação de Tracker - Teste para Garantia | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.1 R6.0 U0.3 |  | fora do teto (11.9x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14672 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INVR1.7 | Inspeção | [Inversor 1.7] - Inspeção das PV 10 e PV 8 nos horários indicados | pausado | 5 | 15 | I8.2 R10.0 U0.3 | 1.99 | usina (n=26) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T20:28:25.627433+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 13:37 | 14:37 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 | 2.03 | cluster (n=100) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:52 | 15:30 | 0.63 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+28D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | pausado | 25 | 8 | I5.8 R10.0 U9.3 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 28 | 6 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.8 R5.5 U2.3 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15112 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR64.100 | Corretiva | Intalação de TCU - tracker 64 | Não Iniciada | 1 | 26 | I5.8 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 14:00 | 14:20 | 0.33 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL] | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 1.65 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:35 | 15:30 | 0.92 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+24D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 12 | I4.7 R10.0 U8.0 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+24D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I6.5 R10.0 U8.0 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 | 2.03 | cluster (n=100) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 14:28 | 0.47 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [PARCIAL] | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.03 | cluster (n=100) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:43 | 15:30 | 0.78 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+24D EM ANDAMENTO] | 12328 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-QGBT1 | MPA | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 9 | I6.5 R9.8 U8.0 | 4.33 | usina (n=9) |  | Sim | 24 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+30D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPA | [Axis] - MPA - Medidor de Energia (Concessionária) | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 30 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 1.65 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 14:11 | 0.18 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [PARCIAL] | 15070 | Axis - Petrolina 2 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 21 | I6.4 R7.5 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.65 | usina (n=50) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:26 | 15:30 | 1.07 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 35 | 5 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPA | [Axis] - MPA - Trackers | Não Iniciada | 16 | 8 | I5.8 R10.0 U10.0 | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 2.03 | cluster (n=100) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 14:19 | 0.32 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [PARCIAL] | 15071 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.2 R10.0 U0.0 | 2.03 | cluster (n=100) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:34 | 15:30 | 0.93 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-SPDA1 | MPA | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 31 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+31D EM ANDAMENTO] | 12316 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-TRFR1 | MPA | [Axis] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 6 | I6.5 R10.0 U10.0 | 4.89 | usina (n=7) |  | Sim | 31 | 3 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15052 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100 | Inspeção | Ronda Curta — 2C - União 1 - PI — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 28 | I5.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.59 | usina (n=8) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I7.0 R3.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Não | -7 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+69D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 69 | 9 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+69D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 4 | I8.3 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 69 | 9 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15065 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | GY-DML100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 1.42 | usina (n=20) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+69D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.6 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 69 | 9 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+72D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 8 | I6.3 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 72 | 9 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I7.8 R3.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 70 | 9 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 70 | 9 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 24 | I7.8 R3.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 70 | 9 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 70 | 9 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15031 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 27 | I6.0 R3.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.65 | cluster (n=83) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 70 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+70D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 3 | I8.7 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 70 | 8 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.1 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13421 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN1 | Corretiva | Vedação da Cabine, borracha já está em campo | Não Iniciada | 3 | 10 | I9.4 R6.2 U6.7 |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 20 | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [+70D EM ANDAMENTO] | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 1 | I9.7 R10.0 U10.0 |  | fora do teto (4.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 70 | 10 | Não | 10:45 | 11:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [EXCEDE HH] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT1 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 23 | I5.7 R4.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:30 | 17:30 | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.2 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:45 | 23:45 | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [EXCEDE HH] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT2 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 23 | I5.7 R4.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 17:45 | 23:45 | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.3 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 00:00 (D+1) | 08:00 (D+1) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [EXCEDE HH] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT3 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 23 | I5.7 R4.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 00:00 (D+1) | 06:00 (D+1) | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [EXCEDE HH] | 14331 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-DJMT4 | Corretiva | Teste de comando remoto e funcionamento do disjuntor | Não Iniciada | 6 | 23 | I5.7 R4.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 06:15 (D+1) | 12:15 (D+1) | 6 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.4 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:15 (D+1) | 16:15 (D+1) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 14374 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-SPDA1 | Corretiva | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento - Pendências | Não Iniciada | 1 | 18 | I6.8 R6.8 U2.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 12:30 (D+1) | 16:30 (D+1) | 4 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.5 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:30 (D+1) | 00:30 (D+2) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 14374 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | Corretiva | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA - Pendências | Não Iniciada | 1 | 16 | I8.5 R6.8 U2.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 16:45 (D+1) | 20:45 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.6 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 00:45 (D+2) | 08:45 (D+2) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.7 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:00 (D+2) | 17:00 (D+2) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR1.8 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 19 | I7.5 R6.8 U1.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 17:15 (D+2) | 01:15 (D+3) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.1 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 01:30 (D+3) | 09:30 (D+3) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.2 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 17 | I7.5 R8.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:45 (D+3) | 17:45 (D+3) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.3 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 18:00 (D+3) | 02:00 (D+4) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.4 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 02:15 (D+4) | 10:15 (D+4) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.5 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 10:30 (D+4) | 18:30 (D+4) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.6 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 18:45 (D+4) | 02:45 (D+5) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.7 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 03:00 (D+5) | 11:00 (D+5) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR2.8 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.7 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:15 (D+5) | 19:15 (D+5) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.1 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 19:30 (D+5) | 03:30 (D+6) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.2 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 03:45 (D+6) | 11:45 (D+6) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.3 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 12:00 (D+6) | 20:00 (D+6) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR3.4 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 20:15 (D+6) | 04:15 (D+7) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.1 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 04:30 (D+7) | 12:30 (D+7) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.10 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 12:45 (D+7) | 20:45 (D+7) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.11 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 21:00 (D+7) | 05:00 (D+8) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.12 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 05:15 (D+8) | 13:15 (D+8) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.13 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 13:30 (D+8) | 21:30 (D+8) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.14 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 21:45 (D+8) | 05:45 (D+9) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.15 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 06:00 (D+9) | 14:00 (D+9) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.16 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 14:15 (D+9) | 22:15 (D+9) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.17 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 22:30 (D+9) | 06:30 (D+10) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.18 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 06:45 (D+10) | 14:45 (D+10) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.19 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 15:00 (D+10) | 23:00 (D+10) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.2 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 16 | I7.5 R10.0 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 23:15 (D+10) | 07:15 (D+11) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.20 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 (D+11) | 15:30 (D+11) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.3 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:45 (D+11) | 23:45 (D+11) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 16 | I7.5 R10.0 U0.3 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 00:00 (D+12) | 08:00 (D+12) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.5 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 08:15 (D+12) | 16:15 (D+12) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.6 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 16:30 (D+12) | 00:30 (D+13) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.7 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 00:45 (D+13) | 08:45 (D+13) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.8 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:00 (D+13) | 17:00 (D+13) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO] | 14471 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.9 | Zeladoria | Corretiva - Limpeza de ventoinha de inversor | Não Iniciada | 5 | 20 | I7.5 R6.8 U0.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 17:15 (D+13) | 01:15 (D+14) | 8 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 14662 | Thopen - Sarandi 1- PR | Pedro Candido | Thopen - Sarandi | THPN-SRD100-INVR2.9 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 24 | I5.9 R5.8 U0.0 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:51:26.84303+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 8 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [+37D EM ANDAMENTO] | 11784 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-ETKR35.100 | Corretiva | [Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:59:12.284164+00:00"}] | Sim | 37 | 6 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15021 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-INFE1 | Corretiva | Configuração do Demix recém instalado | Não Iniciada | 1 | 25 | I5.1 R6.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:45 | 14:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [EXCEDE HH] | 13852 | Thopen - Colorado 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.1 R4.8 U3.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 15:10 | 16:10 | 1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 8 | Não | 16:25 | 20:25 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CABN4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.1 R7.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 8 | Não | 20:40 | 00:40 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12885 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.2 | Corretiva | [Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 6 | I8.5 R9.0 U9.0 |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-03T12:35:15.39505+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15024 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ESTM1 | Corretiva | Verificar problema de medição da ETM | Não Iniciada | 1 | 26 | I5.9 R4.0 U0.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:45 | 14:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+92D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 11 | I3.9 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 92 | 10 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+92D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 9 | I4.6 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 92 | 9 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12704 | Axis - Marialva 1 - PR | Pedro Candido | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 12 | I6.2 R10.0 U5.3 ¦ parcial: equipamento | 0.59 | usina (n=33) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+69D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I7.5 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 69 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+76D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Mandaguacu | MNG100-QGBT4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 5 | I7.1 R10.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 76 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R5.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R5.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R5.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R5.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R5.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 14 | I7.6 R5.5 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 5 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 12876 | Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Santo Antonio Da Platina | THPN-SAP100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I7.6 R4.8 U6.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 17 | I5.9 R7.2 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-PGINVR1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R7.2 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I6.2 R6.5 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I6.2 R6.5 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I6.2 R6.5 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I6.2 R6.5 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I6.2 R6.5 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 17 | I6.2 R6.5 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 12902 | Thopen - Pharmas 4 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS400-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 20 | I4.5 R6.5 U4.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 16 | I5.9 R7.2 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-PGINVR1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quarta-feira (07/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12901 | Thopen - Pharmas 3 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS300-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 19 | I4.5 R6.5 U5.3 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 16 | I5.9 R7.2 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-PGINVR1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 15 | I6.2 R7.2 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 16 | I6.2 R6.5 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Quinta-feira (08/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12900 | Thopen - Pharmas 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Pharmas | THPN-PHS200-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 19 | I4.5 R6.5 U5.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.8 R6.5 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR2.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.8 R6.5 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.4 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.8 R6.5 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.3 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.8 R6.5 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.2 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.8 R6.5 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
PR Norte 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13766 | Thopen - Taguai 1 e 2 - SP |  | Thopen - Taguai | THPN-TGI100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I7.8 R6.5 U4.3 ¦ parcial: recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-17T14:17:17.144561+00:00"}] | Sim | 13 | 3 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não

## PR Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15023 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ESTM1 | Corretiva | Verificar problema de medição da ETM | Não Iniciada | 1 | 25 | I6.3 R4.0 U0.3 | 1.32 | cluster (n=133) |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I6.9 R6.5 U0.0 | 0.62 | usina (n=41) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.5 R6.5 U0.0 | 0.62 | usina (n=41) |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 15060 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.0 R6.5 U0.0 | 0.62 | usina (n=41) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+49D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 4 | I8.7 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 49 | 8 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+55D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 55 | 9 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 15140 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.0 R8.0 U0.0 | 0.79 | usina (n=57) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+50D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 10 | I5.0 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 50 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+49D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 49 | 8 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15138 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I7.0 R6.0 U0.0 | 0.98 | usina (n=56) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+49D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I6.4 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 49 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+51D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 51 | 8 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15136 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 | 0.9 | usina (n=33) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+50D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 10 | I5.0 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 50 | 8 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+45D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 9 | I5.7 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 15061 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I6.9 R6.0 U0.0 | 0.78 | cluster (n=228) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.8 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 48 | 7 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+48D EM ANDAMENTO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I6.8 R9.0 U10.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 48 | 7 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (05/10) [+11D EM ANDAMENTO] | 13980 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN1 | Inspeção | [Cabine 1 HGR5+5M9 Assis Chateaubriand, PR Assis Chateaubrian] - Inspeção para chamado Convert | Não Iniciada | 4 | 18 | I8.7 R3.2 U3.7 ¦ parcial: porte | 0.8 | cluster (n=84) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 95, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-21T10:47:29.599923+00:00"}] | Sim | 11 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN6 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R3.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:45 | 11:24 | 0.65 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN5 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R3.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:39 | 13:30 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN4 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R3.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 13:45 | 14:24 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R3.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:39 | 15:18 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R3.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:33 | 16:12 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R3.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 16:27 | 17:00 | 0.55 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13477 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100 | Corretiva | Instalação do Smartlogger do SKID 1 | Não Iniciada | 1 | 9 | I8.3 R7.5 U7.7 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 17 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+31D EM ANDAMENTO] | 12363 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR52.100 | Corretiva | [Tracker 52.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 7 | I7.2 R9.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T20:33:39.145937+00:00"}] | Sim | 31 | 6 | Não | 08:45 | 09:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11775 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR5.100 | Corretiva | [Tracker 5.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 7 | I7.2 R9.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:15.814875+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11774 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR43.100 | Corretiva | [Tracker 43.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:13.100916+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11773 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR35.100 | Corretiva | [Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:10.216086+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11772 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR28.100 | Corretiva | [Tracker 28.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:07.038453+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11771 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR21.100 | Corretiva | [Tracker 21.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T18:32:04.166396+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+78D EM ANDAMENTO] | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | Não Iniciada | 16 | 9 | I5.9 R9.0 U10.0 | 0.8 | usina (n=84) |  | Sim | 78 | 11 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (06/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.8 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 15:42 | 16:48 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R3.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 07:36 | 0.1 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R4.8 U0.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:51 | 08:30 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:45 | 09:24 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:39 | 10:18 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR5.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:33 | 11:12 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.7 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 11:27 | 13:18 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.7 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 13:33 | 14:12 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.7 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 14:27 | 15:06 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.7 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:21 | 16:00 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.7 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 16:15 | 16:54 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.3 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 7 | I7.9 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I7.9 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I7.9 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 7 | I7.9 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quinta-feira (08/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12712 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 7 | I7.9 R10.0 U7.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 22 | 5 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.7 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 1.25 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R3.2 U0.7 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R3.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R3.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R3.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R3.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R3.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R3.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
PR Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 13835 | Thopen - Assis Chateaubriand - PR |  | Thopen - Assis Chateaubriand | THPN-ACB100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 25 | I6.8 R2.5 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 3 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+13D EM ANDAMENTO] | 13764 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 17 | I4.0 R10.0 U4.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+45D EM ANDAMENTO] | 11318 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 8 | I6.1 R9.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 45 | 6 | Sim | 07:55 | 09:55 | 2 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15091 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.1 | Corretiva | [FZL100-INVR1.1] - Verificação de strings do FZL100-INVR1.1 | Em progresso | 3 | 26 | I6.1 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (12.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (05/10) | 15020 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | THPN-FZL100-ETKR1 | Corretiva | [Estrutura de Trackers] - Verificar operação dos trackers | Não Iniciada | 16 | 19 | I7.5 R8.0 U0.0 |  | fora do teto (4.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T18:05:54.163972+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 09:55 | 10:25 | 0.5 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13736 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-SPDA1 | Corretiva | [Grid Co.] - MPA - SPDA - Pendências | Não Iniciada | 1 | 21 | I5.1 R5.5 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.1 R5.5 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (06/10) | 15026 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-SSEG1 | Corretiva | Auxílio ao time Thopen para retirada dos equipamentos | Não Iniciada | 1 | 27 | I5.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (8.6x vs estimativa) — mantida |  | Não | -1 | 1 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I9.0 R10.0 U0.7 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+15D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I6.8 R10.0 U5.0 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (07/10) | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.27 | usina (n=32) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 14 | I5.4 R10.0 U5.3 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I5.0 R7.5 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (08/10) | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.27 | usina (n=32) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+16D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I6.1 R5.5 U5.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.1 R5.5 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (09/10) | 15088 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.27 | usina (n=32) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.1 R5.5 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.14 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+13D EM ANDAMENTO] | 13606 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.1 R5.5 U4.3 | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 14546 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | THPN-SBT500-PGINVR1 | Corretiva | [São Bento V] - Atualização do firmware dos inversores | pausado | 5 | 17 | I8.1 R4.8 U4.3 |  | fora do teto (5.5x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15099 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | THPN-SBT500 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - São Bento 5 - RJ — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 25 | I5.0 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.92 | usina (n=40) |  | Não | 0 | 1 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | THPN-SBT500-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I8.1 R4.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:04 | 16:10 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:25 | 17:00 | 0.58 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:01 | 0.52 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:16 | 09:22 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:37 | 10:43 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I6.0 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:58 | 13:16 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 24 | I6.0 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:31 | 14:37 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:52 | 15:58 | 1.1 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL] | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:13 | 17:00 | 0.78 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I7.8 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:49 | 0.32 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 15027 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.7 R6.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=55) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:04 | 09:10 | 1.1 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+23D EM ANDAMENTO] | 13190 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 12 | I5.7 R8.8 U7.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 23 | 4 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+29D EM ANDAMENTO] | 12652 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 11 | I4.0 R9.5 U9.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 29 | 5 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
RN Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15169 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | GY-MCB100 | Inspeção | Ronda Curta — Greenyellow - Macaíba 1 - RN — 02/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 20 | I5.3 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.9 | usina (n=71) |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15077 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | GY-MCB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=16) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15077 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.7 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.6 | usina (n=16) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15077 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 | 0.6 | usina (n=16) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (05/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12875 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | Marcelo Martineli | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ETKR40.100 | Administrativa | [Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05] - Acompanhamento de chamado STI | Não Iniciada | 24 | 8 | I6.0 R10.0 U9.0 | 0.9 | usina (n=71) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 164, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-03T11:25:37.507458+00:00"}] | Sim | 27 | 5 | Não | 15:54 | 16:54 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15015 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 17 | I9.0 R8.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (4.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:53:30.639045+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.0 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:15 | 09:21 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:36 | 10:42 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | THPN-SNE100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.1 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:57 | 13:15 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:30 | 14:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:51 | 15:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL] | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) | 15101 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200 | Corretiva | [RODRIGUES 2] Inspeção junto a engenharia | pausado | 16 | 20 | I5.0 R8.0 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (10.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 15 | I5.0 R7.8 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 07:55 | 08:34 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 13 | I5.7 R7.8 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 4 | Não | 08:49 | 09:28 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT3 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I6.4 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 09:43 | 10:22 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I6.4 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 10:37 | 11:16 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK3 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I4.7 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 11:31 | 13:22 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I4.7 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 13:37 | 14:16 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I4.7 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 14:31 | 15:10 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 16 | I4.7 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 15:25 | 16:04 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 15 | I5.0 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 16:19 | 16:58 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 07:48 | 0.3 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.0 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:03 | 09:09 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:24 | 10:30 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.3 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I6.0 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15078 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I5.7 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 17 | I4.3 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
RN Leste 01 | Sexta-feira (09/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12996 | Thopen - Rodrigues 2 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR200-INFC1-PPCI | Handover | Handover - PPCI | Não Iniciada | 37 | 16 | I4.7 R7.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 22 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não

## RN Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15170 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | THOPEN-ITA100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Itajá 1 e 2 - RN — 02/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.8 | usina (n=13) |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15048 | Thopen - Itajá 1 e 2 - RN |  | Thopen - Itaja | THOPEN-ITA100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Itajá 1 e 2 - RN — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 28 | I4.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 0.8 | usina (n=13) |  | Não | 0 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
RN Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 14475 | Thopen - Jucurutu 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.1 | Inspeção | [Thopen][Jucurutu] - Análise de Falha nos Inversores de Caicó | Não Iniciada | 11 | 21 | I7.8 R5.2 U1.0 | 0.88 | cluster (n=20) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-23T20:04:41.193447+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-23T20:04:41.193447+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+23D EM ANDAMENTO] | 13192 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 13 | I5.7 R7.8 U7.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 23 | 4 | Sim | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+27D EM ANDAMENTO] | 12892 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | PRL100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 14 | I5.6 R6.0 U9.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 27 | 5 | Sim | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (05/10) | 15172 | Thopen - Parelhas 1 - RN | Camila Viana | Thopen - Parelhas | THPN-PRL100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Parelhas 1 - RN — 02/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 29 | I4.9 R3.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.65 | usina (n=44) |  | Não | -1 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.0 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I5.7 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I8.1 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I7.8 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (06/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I7.8 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quarta-feira (07/10) | 14473 | Thopen - Caicó - RN |  | Thopen - Caico | THPN-CAI100-INVR1.1 | Inspeção | [Thopen][Caicó] - Análise de Falha nos Inversores de Caicó | Não Iniciada | 11 | 22 | I7.8 R4.2 U1.0 | 1.22 | cluster (n=78) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-23T19:53:47.006334+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-23T19:53:47.006334+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0.79 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I6.0 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 24 | I6.0 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.3 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I7.8 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Quinta-feira (08/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 24 | I6.0 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Sexta-feira (09/10) | 15097 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 25 | I5.7 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.6 | usina (n=37) |  | Não | -5 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 13427 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Corretiva | [Usina] - Inspeção e normalização da Usina | Não Iniciada | 1 | 12 | I7.2 R7.5 U7.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2066, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "Solicitado para Técnico Concluir OS", "assigned_date": "2026-09-11T13:01:53.40486+00:00"}] | Sim | 21 | 3 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14933 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR3.1] - Religamento do THPN-GTB100-INVR3.1 | Não Iniciada | 1 | 17 | I7.2 R10.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 14931 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.5 | Corretiva | [THPN-GTB100-INVR2.5] - Religamento do THPN-GTB100-INVR2.5 | Não Iniciada | 1 | 21 | I7.2 R6.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 12728 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Corretiva | [Inversor 4.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 7 | I9.0 R7.0 U9.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-02T12:30:47.539096+00:00"}] | Sim | 28 | 5 | Não | 10:45 | 11:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+50D EM ANDAMENTO] | 11016 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.2 | Corretiva | [Inversor 3.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 6 | I9.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T12:34:01.736049+00:00"}] | Sim | 50 | 7 | Não | 11:30 | 12:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 12727 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-ETKR1 | Corretiva | Instalação antena dos trackers | Não Iniciada | 16 | 9 | I7.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 29 | 5 | Não | 13:12 | 13:52 | 0.67 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+42D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 42 | 7 | Não | 14:07 | 14:46 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+42D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 42 | 7 | Não | 15:01 | 15:40 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 15:55 | 16:34 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11791 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR50.100 | Corretiva | [Tracker 50.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:36:15.648094+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11790 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR42.100 | Corretiva | [Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:33:00.000247+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11789 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR38.100 | Corretiva | [Tracker 38.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:28:36.146802+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [+38D EM ANDAMENTO] | 11788 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-ETKR2.100 | Corretiva | [Tracker 2.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 8 | I7.7 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-21T19:22:24.749519+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 13420 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | Corretiva | Verificação a vedação da alvenaria da cabine (está com infiltração) | Não Iniciada | 17 | 13 | I8.4 R6.2 U5.7 |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 10:30 | 10:40 | 0.17 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (06/10) | 14333 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação geral do sistema de CFTV | Não Iniciada | 3 | 23 | I5.6 R4.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:55 | 15:07 | 3 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 4 | I8.7 R9.5 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 15:22 | 16:22 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 7 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 6 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 6 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 6 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 4 | I8.7 R9.5 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [+34D EM ANDAMENTO] | 12331 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Inspeção | Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 4 | I8.7 R9.5 U10.0 | 1.14 | usina (n=15) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-27T14:39:28.246004+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I6.3 R7.2 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.8 R7.2 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | THPN-COR100-PGINVR | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I7.4 R7.2 U2.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 13873 | Thopen - Coração 1 e 2 - SC | Pedro Candido | Thopen - Coracao | COR100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I7.0 R7.2 U2.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 5 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.11 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 4 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 4 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 4 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 4 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R6.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 4 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R6.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 4 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 6 | I6.8 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 45 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [+45D EM ANDAMENTO] | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.8 R6.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 45 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 14844 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.9 | Corretiva | [Inversor 1.9] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 13 | I9.6 R10.0 U0.3 |  | fora do teto (3.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-29T11:43:17.30433+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 14872 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.6 | Inspeção | [Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 21 | I8.7 R4.0 U0.3 | 1.89 | usina (n=30) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-29T14:19:49.997455+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:15 | 11:15 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.7 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:30 | 13:48 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.3 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:03 | 15:09 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (05/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | THPN-BES100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:24 | 16:30 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (06/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13294 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INFE1-CBCC | Corretiva | Amarração de cabos CC | pausado | 1 | 10 | I7.8 R6.2 U9.3 |  | fora do teto (7.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2032, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 14, "description": "Sem Material Sobressalente", "assigned_date": "2026-09-25T17:46:22.989509+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.1 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (06/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.1 R6.5 U0.0 | 0.79 | usina (n=34) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R6.5 U0.0 | 0.79 | usina (n=34) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I8.1 R6.5 U0.0 | 0.79 | usina (n=34) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 0.79 | usina (n=34) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 | 0.79 | usina (n=34) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (07/10) | 15133 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 | 0.79 | usina (n=34) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (08/10) | 15132 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.4 R10.0 U0.0 | 0.63 | usina (n=30) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (09/10) | 15135 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 | 1.24 | usina (n=22) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (05/10) [+73D EM ANDAMENTO] | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | pausado | 1 | 10 | I4.7 R9.0 U10.0 | 1 | usina (n=27) |  | Sim | 73 | 10 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (05/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Em progresso | 13 | 22 | I7.1 R6.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (05/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I5.7 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (05/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Em progresso | 18 | 20 | I8.2 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (05/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I7.8 R4.0 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (06/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (06/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (06/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.1 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (06/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 23 | I6.1 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (06/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I7.1 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (06/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 22 | I6.4 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (07/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 20 | I7.8 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (07/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I6.1 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (07/10) | 15103 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I5.7 R6.5 U0.0 | 0.7 | cluster (n=94) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 21 | I6.0 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (05/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 26 | I5.7 R4.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15151 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T19:44:23.617099+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15150 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INVR1.3 | Corretiva | [Inversor 1.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T19:44:20.817548+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15149 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INVR1.1 | Corretiva | [Inversor 1.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 21 | I9.0 R4.0 U0.0 |  | fora do teto (2.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-10-01T19:44:15.06393+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.1 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:45 | 10:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.7 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:06 | 13:24 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | THPN-GTA500-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I8.1 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:39 | 14:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 19 | I7.8 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:00 | 16:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL] | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 16:21 | 17:00 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 19 | I7.8 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 07:57 | 0.45 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I7.8 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:12 | 09:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 09:33 | 10:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I6.0 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:54 | 12:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 24 | I7.1 R4.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 21 | I6.4 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (08/10) | 15120 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I7.8 R8.0 U0.0 | 0.64 | usina (n=74) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:54 | 16:59 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (05/10) | 14795 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR9.100 | Corretiva | [Tracker 9.100] - Verificação de Tracker | Não Iniciada | 3 | 24 | I7.0 R4.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-28T18:56:33.822365+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (05/10) [+92D EM ANDAMENTO] | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | 9 | I4.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.32 | global (n=1062) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-30T12:37:29.1571+00:00"}] | Sim | 92 | 7 | Não | 10:15 | 11:33 | 1.3 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (05/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13732 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR14.100 | Administrativa | [Tracker 14.100] - Acompanhamento de chamado Brametal | Não Iniciada | 24 | 13 | I7.0 R8.8 U4.7 ¦ parcial: porte | 1.21 | usina (n=29) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 93, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-16T19:53:13.08195+00:00"}] | Sim | 14 | 2 | Não | 11:48 | 14:00 | 1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+10D EM ANDAMENTO] | 13880 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 22 | I4.5 R5.8 U3.3 ¦ parcial: equipamento | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-INVR1.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.3 R5.5 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:00 | 15:18 | 1.3 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-INVR1.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.3 R5.8 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 15:33 | 16:51 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (07/10) | 15009 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CABN1 | Corretiva | [ADS2] - Inspeção da cabine devido desligamentos sucessivos | pausado | 4 | 18 | I7.8 R6.0 U2.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (07/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 16 | I7.0 R4.8 U6.7 ¦ parcial: porte | 1.33 | usina (n=43) |  | Sim | 20 | 2 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (07/10) [+20D EM ANDAMENTO] | 13043 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 14 | I6.3 R7.2 U6.7 ¦ parcial: porte | 1.33 | usina (n=43) |  | Sim | 20 | 2 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I7.3 R3.5 U0.0 | 1.06 | usina (n=35) |  | Não | -7 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 26 | I5.9 R4.0 U0.0 | 1.06 | usina (n=35) |  | Não | -7 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I8.4 R3.5 U0.0 | 1.06 | usina (n=35) |  | Não | -7 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 23 | I8.0 R3.5 U0.0 | 1.06 | usina (n=35) |  | Não | -7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 23 | I8.0 R3.5 U0.0 | 1.06 | usina (n=35) |  | Não | -7 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (08/10) | 15102 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 23 | I8.0 R3.5 U0.0 | 1.06 | usina (n=35) |  | Não | -7 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (09/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-INVR1.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.3 R5.8 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (09/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-INVR1.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.3 R5.8 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (09/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I5.9 R5.8 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 16 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (09/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CABN1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 19 | I5.9 R5.0 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 16 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (09/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-SPDA1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I4.2 R5.0 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 16 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (09/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 13060 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ESTM1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 21 | I4.5 R5.0 U5.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Não | 16 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (05/10) [+66D EM ANDAMENTO] | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRTC1 | Corretiva | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 | 0.66 | usina (n=28) | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T13:11:53.450393+00:00"}] | Sim | 66 | 9 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (05/10) | 14999 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | Corretiva | Verificação e teste de comando remoto | Não Iniciada | 6 | 17 | I7.2 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.13 | usina (n=44) |  | Não | -1 | 1 | Não | 11:03 | 13:15 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (06/10) | 14644 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-SSPV1 | Corretiva | [Indaiatuba] - Verificação da comunicação do supervisório Local | pausado | 12 | 14 | I7.1 R8.8 U4.0 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (9.9x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 152, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-09-25T17:06:33.006779+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (06/10) [+31D EM ANDAMENTO] | 12234 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100 | MPS | [Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias: Inversores, QGBTs, Cabine, Transformadores e ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 11 | 5 | I7.5 R10.0 U10.0 | 0.69 | cluster (n=78) |  | Sim | 31 | 5 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (06/10) | 13862 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I6.4 R10.0 U1.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:45 | 15:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL] | 13862 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.5 R10.0 U1.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 16:06 | 17:00 | 0.9 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (07/10) | 14334 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação das câmeras SBo01-se e Camera 01 | Não Iniciada | 3 | 26 | I4.7 R4.8 U1.0 | 1.25 | cluster (n=133) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (07/10) [+29D EM ANDAMENTO] | 12570 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-RELE1 | Inspeção | Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara | Não Iniciada | 8 | 4 | I8.7 R9.0 U10.0 | 1.25 | cluster (n=133) |  | Sim | 29 | 5 | Não | 09:15 | 10:15 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 13217 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Santa Barbara | STB100-ETKR1 | Administrativa | [Estrutura Trackers Santa Bárbara d'Oeste São Paulo Brasil] - Acompanhamento de chamado Brametal | Não Iniciada | 16 | 14 | I7.0 R5.5 U7.3 | 1.25 | cluster (n=133) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 27, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-08T14:51:00.33645+00:00"}] | Sim | 22 | 3 | Não | 10:30 | 11:30 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (08/10) | 14451 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | Corretiva | [Caxambu] - Investigação de possível Hotspot na ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 1 | 19 | I6.1 R4.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento | 0.69 | usina (n=19) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (08/10) [+21D EM ANDAMENTO] | 12719 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | 17 | I6.1 R4.8 U7.0 | 0.76 | usina (n=23) |  | Sim | 21 | 2 | Não | 09:03 | 10:09 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (09/10) | 13862 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I7.5 R10.0 U1.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (09/10) | 13862 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 17 | I6.4 R10.0 U1.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:57 | 09:03 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (09/10) | 13862 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I7.1 R10.0 U1.0 | 0.86 | usina (n=35) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:18 | 10:24 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (05/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.9 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (05/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.8 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (05/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.7 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (05/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.6 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (05/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.5 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (06/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.1 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (07/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.4 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (07/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.3 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (07/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.2 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (07/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.12 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (07/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.11 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (07/10) | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.10 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (07/10) [PARCIAL] | 15010 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INVR1.1 | Administrativa | [THOPEN][Usina] - Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=37) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:37:23.716504+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não

## SP Leste 05
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 05 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+59D EM ANDAMENTO] | 10460 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 10 | I4.0 R10.0 U10.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 59 | 9 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 05 | Segunda-feira (05/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 13444 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR2.2 | Inspeção | [Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1] - Inspeção para chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 3 | I9.1 R10.0 U9.3 | 1.22 | usina (n=53) | [{"id": 2036, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 169, "description": "Aguardando Garantia", "assigned_date": "2026-09-11T15:34:18.5399+00:00"}] | Sim | 28 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (05/10) | 14659 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR1.2 | Inspeção | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 20 | I8.2 R4.8 U1.7 | 1.22 | usina (n=53) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:48:17.991772+00:00"}] | Sim | 5 | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (05/10) | 14658 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR2.5 | Inspeção | [Inversor 2.5] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 20 | I8.2 R4.8 U1.7 | 1.22 | usina (n=53) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-25T18:47:18.121362+00:00"}] | Sim | 5 | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (05/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I8.2 R10.0 U9.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 27 | 3 | Não | 14:27 | 15:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Segunda-feira (05/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 6 | I7.8 R10.0 U9.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 27 | 2 | Não | 15:48 | 16:54 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) | 14878 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SKID3 | Corretiva | [Cipó Guaçu] - Instalação de ventilação forçada do SKID 3 | pausado | 1 | 22 | I6.8 R4.0 U2.3 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) | 14426 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SSEG1 | Corretiva | [Cipó Guaçu] - Inspeção de câmeras offline | Não Iniciada | 16 | 20 | I6.0 R4.8 U4.7 |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 3039, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Condições climática adversa", "assigned_date": "2026-09-24T12:51:55.019469+00:00"}] | Sim | 8 | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN3 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 18 | I6.4 R5.5 U5.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 08:20 | 08:59 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 18 | I6.4 R5.5 U5.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:14 | 09:53 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 18 | I6.4 R5.5 U5.0 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 10:08 | 10:47 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:02 | 11:41 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 11:56 | 13:47 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:02 | 14:41 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 14:56 | 15:35 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:50 | 16:29 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (07/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I7.8 R6.8 U9.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 27 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (07/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 14 | I6.1 R4.8 U9.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 27 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (07/10) [+27D EM ANDAMENTO] | 12682 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 8 | I6.1 R10.0 U9.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 27 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quarta-feira (07/10) [+22D EM ANDAMENTO] | 12852 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1-PPCI | Administrativa | Levantamento de EPC | Não Iniciada | 99 | 12 | I4.7 R10.0 U7.3 | 1.22 | usina (n=53) |  | Sim | 22 | 2 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE3 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 21 | I5.0 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 21 | I5.0 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 22 | I5.0 R5.5 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I5.7 R5.5 U4.7 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 14 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Quinta-feira (08/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.4 R5.5 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.4 R5.5 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+10D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 20 | I6.4 R5.5 U3.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT3 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK3 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.7 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK2 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.7 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 21 | I4.7 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Leste 05 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13633 | Thopen - Cipó Guaçu - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Cipo Guacu | CGU100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I4.7 R5.5 U4.3 | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (05/10) [ZELADORIA/PARALELO/+27D EM ANDAMENTO] | 12407 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | pausado | 38 | 12 | I4.0 R10.0 U9.0 |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 27 | 5 | Não | 07:30 | 15:30 | 8 | 0 | Sim
SP Leste 07 | Segunda-feira (05/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I7.8 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (05/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I7.8 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (05/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I7.8 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (05/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 10 | I7.8 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Segunda-feira (05/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 10 | I7.8 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I6.1 R6.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I6.1 R6.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I6.1 R6.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | pausado | 23 | 13 | I6.1 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | 13 | I6.4 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Terça-feira (06/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 13 | I6.1 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Quarta-feira (07/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 14 | I5.7 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (09/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13680 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | RNGD-ELF100-PGINVR1 | Inspeção | Abertura de Chamado para Garantia - SN: SJ4922-07E057C57-56 | Não Iniciada | 36 | 14 | I5.1 R8.5 U7.0 ¦ parcial: equipamento | 1.48 | usina (n=55) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (09/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 11 | I7.1 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (09/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 14 | I5.7 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 10:06 | 11:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (09/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | RNGD-ELF100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 10 | I8.2 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 11:27 | 13:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (09/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I7.8 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 07 | Sexta-feira (09/10) [+17D EM ANDAMENTO] | 12720 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 10 | I7.8 R9.2 U5.7 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:21 | 16:27 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13186 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador | Não Iniciada | 1 | 8 | I8.7 R6.2 U9.7 |  | fora do teto (11.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 4 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [+15D EM ANDAMENTO] | 13653 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SSEG1 | Corretiva | Corretiva - Inspeção de CFTV | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.0 R5.5 U5.0 | 1.88 | usina (n=59) |  | Sim | 15 | 3 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 15147 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Altair 1 - SP — 01/10/2026 | Não Iniciada | 99 | 26 | I6.0 R4.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento | 1.88 | usina (n=59) |  | Não | 0 | 1 | Não | 11:10 | 13:22 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I8.0 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:37 | 14:43 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (05/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I9.1 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:58 | 16:04 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 16:19 | 17:00 | 0.68 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13188 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 02 | Não Iniciada | 1 | 8 | I8.5 R6.2 U9.7 |  | fora do teto (9.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 4 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (06/10) [+23D EM ANDAMENTO] | 13187 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | Corretiva | Reposição de óleo do transformador - Transformador 01 | Não Iniciada | 1 | 8 | I8.5 R6.2 U9.7 |  | fora do teto (9.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 23 | 4 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 14330 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Verificação das câmeras Bullet 06o, 07o, 9T e 10 | Não Iniciada | 3 | 23 | I5.4 R4.8 U2.3 | 1.53 | usina (n=54) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:20 | 10:20 | 2 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 14870 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Barretos 1 - SP — 29/09/2026 | Não Iniciada | 99 | 19 | I5.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: equipamento | 1.53 | usina (n=54) |  | Não | 2 | 1 | Não | 10:35 | 11:35 | 1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:50 | 14:08 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:23 | 15:29 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (06/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.9 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:44 | 16:50 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (07/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 07:55 | 0.42 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (07/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:10 | 09:16 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (07/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 09:31 | 10:37 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (07/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:52 | 11:58 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (07/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (07/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (07/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I8.7 R4.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (08/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.5 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (08/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I8.5 R4.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (08/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (08/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (08/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 15 | I8.5 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (08/10) | 15085 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 | 1.02 | global (n=4033) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (09/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (09/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (09/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I8.0 R4.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (09/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 17 | I7.3 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (09/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (09/10) | 15083 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 24 | I7.0 R4.0 U0.0 | 0.55 | usina (n=62) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 12911 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SKID2 | Corretiva | Instalação de transformador auxiliar - SKID 2 | Não Iniciada | 1 | 9 | I7.2 R7.0 U10.0 |  | fora do teto (0.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-09-23T19:05:36.227902+00:00"}] | Sim | 28 | 5 | Não | 09:30 | 13:42 | 3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [+49D EM ANDAMENTO] | 10885 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | Corretiva | Substituição de Ventiladores | Não Iniciada | 1 | 6 | I9.1 R7.0 U10.0 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 49 | 7 | Não | 13:57 | 15:17 | 1.33 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [EXCEDE HH] | 14327 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Retirada de duas câmeras do CFTV | Não Iniciada | 1 | 24 | I5.1 R4.8 U2.3 | 1.22 | global (n=6077) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:32 | 17:32 | 2 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (05/10) [EXCEDE HH] | 14449 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | Corretiva | [Brodowski] - Regularização de comunicação ethernet da ETM | Não Iniciada | 12 | 16 | I6.8 R6.8 U4.7 ¦ parcial: equipamento |  | fora do teto (7.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 8 | 2 | Não | 17:47 | 17:57 | 0.17 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (06/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.9 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (06/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.8 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (06/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.7 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (06/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (06/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (06/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL] | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (07/10) | 15139 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | THPN-BWK100 | Inspeção | Ronda Curta — Thopen - Brodowski 1 - SP — 30/09/2026 | Não Iniciada | 99 | 24 | I5.5 R6.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento | 1.22 | global (n=6077) |  | Não | 1 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (07/10) [+28D EM ANDAMENTO] | 12688 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | THPN-BWK100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Em progresso | 18 | 4 | I8.6 R10.0 U9.3 | 1.02 | global (n=4033) |  | Sim | 28 | 5 | Não | 08:45 | 09:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (07/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.9 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:06 | 11:06 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (07/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.8 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:21 | 13:33 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (07/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.7 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:48 | 14:48 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (07/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.6 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 27 | I5.5 R4.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 15:03 | 16:03 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quarta-feira (07/10) [PARCIAL] | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 16:18 | 17:00 | 0.7 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:42 | 0.2 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.2 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:57 | 08:57 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.16 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:12 | 10:12 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.15 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:27 | 11:27 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.14 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:42 | 13:54 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.13 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 14:09 | 15:09 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Quinta-feira (08/10) | 14950 |  |  |  | BWK100-INVR2.12 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 26 | I5.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 15:24 | 16:24 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.5 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 07:30 | 07:48 | 0.3 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.4 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 08:03 | 09:03 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.3 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | pausado | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 09:18 | 10:18 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.16 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 10:33 | 11:33 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.15 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 11:48 | 14:00 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.14 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 14:15 | 15:15 | 1 | 0 | Não
SP Norte 03 | Sexta-feira (09/10) | 14950 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-INVR1.13 | Administrativa | Coleta de Dados de Geração | Não Iniciada | 33 | 20 | I5.5 R10.0 U0.0 | 1.22 | global (n=6077) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T12:29:14.738089+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 15:30 | 16:30 | 1 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 20 | I6.5 R6.5 U2.0 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [PARCIAL] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 15:00 | 15:30 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 10 | I8.7 R9.8 U4.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (05/10) [NOTURNO/+14D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I8.7 R6.2 U4.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [+12D EM ANDAMENTO] | 13927 | Thopen - Santo Anastácio - SP |  | Thopen - Santo Anastacio | THPN-STA100-INVR1.1 | Administrativa | [Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de chamado Huawei | Não Iniciada | 5 | 9 | I9.1 R10.0 U4.0 | 1.38 | cluster (n=39) | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 58, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-09-18T22:40:13.885654+00:00"}] | Sim | 12 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I6.4 R9.8 U5.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Terça-feira (06/10) [NOTURNO/+17D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I6.4 R8.2 U5.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:24 | 15:03 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R9.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quarta-feira (07/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R9.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [PARCIAL] | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R9.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Quinta-feira (08/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R9.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.9 R6.5 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:00 | 14:03 | 0.05 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) | 13758 | Thopen - Alvares Machado - SP |  | Thopen - Alvares Machado | THPN-ALM100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 20 | I6.9 R5.0 U2.7 ¦ parcial: recorrência | 0.86 | global (n=851) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:18 | 14:57 | 0.65 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 11 | I6.8 R9.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Sim | 20 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Sexta-feira (09/10) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 13184 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I6.8 R7.5 U7.0 ¦ parcial: porte | 2.27 | global (n=538) |  | Não | 21 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 13:48 | 15:06 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (05/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 15:21 | 16:39 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [+14D EM ANDAMENTO] | 13657 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR110.100 | Corretiva | [Tracker 110.100] - Verificar operação dos trackers no Inversor 15 da Usina 2 | Não Iniciada | 1 | 14 | I8.9 R5.5 U4.7 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-15T19:48:14.308034+00:00"}] | Sim | 14 | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [+31D EM ANDAMENTO] | 12405 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR60.100 | Corretiva | Tracker 60 - acompanhamento de inject da TCU com a STI | Não Iniciada | 1 | 8 | I6.5 R9.0 U10.0 | 1.64 | usina (n=41) |  | Sim | 31 | 5 | Não | 08:15 | 10:15 | 2 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (06/10) | 14882 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR2.18 | Corretiva | [Inversor 2.18] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 15 | I9.8 R8.0 U0.3 |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-29T16:22:50.976614+00:00"}] | Não | 1 | 1 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (06/10) | 15000 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR1.10 | Inspeção | [Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 14 | I8.9 R10.0 U0.0 | 1.64 | usina (n=41) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-09-30T17:05:11.432096+00:00"}] | Não | -4 | 1 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 10 | I7.9 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 4 | Não | 13:42 | 14:48 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 12 | I6.5 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 15:03 | 16:09 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (06/10) [PARCIAL/+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I8.9 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 16:24 | 17:00 | 0.6 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 3 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.9 R4.8 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (07/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I6.9 R4.8 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 2 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 8 | I8.9 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.6 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 08:15 | 09:21 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 9 | I8.6 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 09:36 | 10:42 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 9 | I8.6 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 10:57 | 13:15 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 9 | I8.6 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 13:30 | 14:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.6 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 14:51 | 15:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (08/10) [PARCIAL/+16D EM ANDAMENTO] | 12721 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 9 | I8.6 R10.0 U5.3 | 0.76 | usina (n=10) |  | Sim | 16 | 3 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.9 R6.2 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.9 R6.2 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR2.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (09/10) [+13D EM ANDAMENTO] | 13061 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INVR1.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I6.9 R10.0 U4.3 | 1.32 | global (n=1062) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)