## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 175 | 3 | 3 | 30 | 145 | 1 | 0 | 0
BA Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
BA Sul 01 | 38 | 3 | 3 | 17 | 22 | 2 | 1 | 31
CE Leste 01 | 58 | 5 | 5 | 21 | 37 | 2 | 0 | 0
CE Leste 02 | 16 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0
CE Oeste 02 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0
CE Sul 01 | 30 | 2 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0 | 28
DF Centro 01 | 94 | 2 | 2 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0
ES Norte 01 | 48 | 5 | 5 | 35 | 13 | 1 | 3 | 0
ES Norte 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
ES Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MA Leste 01 | 62 | 2 | 2 | 37 | 27 | 13 | 1 | 0
MA Leste 02 | 28 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0
MG Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
MS Leste 01 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0
MT Leste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
MT Norte 01 | 41 | 2 | 2 | 13 | 28 | 3 | 0 | 38
MT Sul 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
MT Sul 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
MT Sul 03 | 35 | 1 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0
PA Leste 01 | 126 | 3 | 3 | 29 | 97 | 16 | 1 | 67
PA Norte 01 | 76 | 2 | 2 | 29 | 47 | 6 | 0 | 0
PA Norte 02 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
PA Norte 03 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
PA Oeste 01 | 23 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 20
PE Leste 01 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
PE Oeste 01 | 35 | 3 | 3 | 31 | 5 | 13 | 1 | 2
PI Oeste 01 | 82 | 3 | 3 | 21 | 64 | 3 | 0 | 28
PR Norte 01 | 105 | 4 | 4 | 27 | 78 | 2 | 2 | 23
PR Oeste 01 | 52 | 2 | 2 | 20 | 32 | 4 | 0 | 35
PR Sul 01 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9
RJ Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
RN Leste 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
RN Sul 01 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0
SC Oeste 01 | 96 | 3 | 3 | 42 | 54 | 3 | 0 | 0
SP Centro 01 | 71 | 3 | 3 | 33 | 40 | 0 | 2 | 0
SP Centro 02 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3
SP Leste 01 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0
SP Leste 02 | 57 | 5 | 5 | 32 | 26 | 4 | 3 | 0
SP Leste 03 | 21 | 4 | 4 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0
SP Leste 04 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0
SP Norte 02 | 17 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Norte 03 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 61 | 2 | 2 | 32 | 29 | 4 | 1 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
2 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
3 | @usina Jacundá 1 = ter, qui
4 | @usina Sol do Norte 1 = seg
5 | @usina Sol do Norte 2 = seg
6 | @usina Guajirú = ter
7 | @usina Axis - Linhares = seg, ter
8 | @usina Vargem Grande = qua, qui
9 | @usina Ceilândia 1 = seg, ter
10 | @usina Ceilândia 2 = qua, qui
11 | @usina Altair = seg, qua, sex
12 | @usina Barretos = ter, qui
13 | @usina Fernandópolis = seg, sex
14 | @usina Tanabi = ter, qui
15 | @usina Santana do Ipanema = seg, sex
16 | @usina Inhapi = ter, qui
17 | @usina Ouro Branco = qua
18 | 10728; seg; Limpeza das valas de drenagem; tarde
19 | 10297; qua; Analise e testes de religamento remoto; manhã
20 | 10634; qua; Supressão Vegetal; tarde
21 | 11185; seg; Limpeza de Módulos; manhã
22 | 10971; seg; ; manhã
23 | 10284; seg
24 | 10016; seg; ; manhã
25 | 10232; sex
26 | 9747; não
27 | 10743; sex; Limpeza de Módulos; tarde
28 | 9841; ter; ; manhã
29 | 9840; ter; ; manhã
30 | 9839; ter; ; manhã
31 | 9838; ter; ; manhã
32 | 10421; ter
33 | 9837; ter; ; tarde
34 | 9836; ter; ; tarde
35 | 9835; ter; ; tarde
36 | 9746; não
37 | 10744; qui; Limpeza de Módulos; manhã
38 | 9722; qua; câmeras de CFTV; manhã
39 | 10030; qua; Limpeza de Módulos; tarde
40 | 8626; seg; ; manhã
41 | 10301; seg; ; tarde
42 | 9723; ter; câmeras de CFTV; manhã
43 | 11156; seg, ter; Limpeza de Módulos; manhã
44 | 11037; qui; Inspeção de câmeras offline; manhã
45 | 10645; qua; Investigação T; manhã
46 | 10189; não
47 | 8466; seg; ; tarde

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-ORB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-ORB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-ORB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRTP4 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRTP2 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRTP1 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-INP100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-INP100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-INP100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-INP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-INP100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-INP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-INP100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-INP100-CABN2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-INP100-CABN3 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR2.3 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.3 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE3 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-INP100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-INP100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – NCU | THPN-INP100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - RSU | THPN-INP100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10902 | Thopen - Inhapi 1 - AL | [ETM] - Coleta e análise de dados | THPN-INP100-ESTM1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | THPN-SDI100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT9 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT8 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SDI100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SDI100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SDI100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SDI100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SDI100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 10406 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | [Inversor 12.2] - Inspeção Geral do Inversor | THPN-SDI100-INVR12.2 | Inspeção | 1 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | THPN-SDI100-CABN1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR9.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR8.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR7.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR6.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR5.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR4.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR12.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR11.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.2 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-SDI100-INVR10.1 | Handover | 0.65 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-SDI100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-SDI100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-SDI100-MDFV | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR9 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR8 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR7 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR6 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR5 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR4 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR3 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR2 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR12 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR11 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-SDI100-TRFR10 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT9 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT8 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT7 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT6 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT5 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT4 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT3 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT2 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT12 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT11 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-SDI100-QGBT10 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SDI100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - SPDA | THPN-SDI100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-SDI100-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+21d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SDI100-FSEP | Handover | 0.65 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | IBI100-QGBT1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | IBI100-NBRK1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - NCU | IBI100-NCU1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | IBI100-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IBI100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | IBI100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | IBI100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IBI100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | IBI100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | IBI100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | IBI100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | IBI100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
BA Sul 01 | 10727 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | [Ibirapuã 02] - Regularização de Termografia dos Trackers (Pendências MPS) | IBI200-ETKR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GDEN-SON200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-SON200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-SON200-CABN1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON200-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10846 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON200-INVR1.4 | Inspeção | 1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10845 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON200-INVR1.3 | Inspeção | 1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10844 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON200-INVR1.2 | Inspeção | 1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10843 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON200-INVR1.1 | Inspeção | 1 | Usina "GD Energy - Sol do Norte 2 - CE" não recebeu dia na semana (cluster com 5 usinas)
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | GDEN-SON100-QDJN1.1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | GDEN-SON100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Inversor | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Transformador | GDEN-SON100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - QGBT | GDEN-SON100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-SON100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | GDEN-SON100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10839 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Inversor 1.5] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON100-INVR1.5 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10838 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON100-INVR1.4 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10837 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON100-INVR1.3 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10836 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON100-INVR1.2 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10835 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-SON100-INVR1.1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | GDEN-GJR100-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | GDEN-GJR100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - SPDA | GDEN-GJR100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-GJR100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-GJR100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10834 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-GJR100-INVR1.4 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10833 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-GJR100-INVR1.3 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10832 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-GJR100-INVR1.2 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 10831 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | GDEN-GJR100-INVR1.1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.2 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.1 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.10 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR200-CABN1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR100-QGBT1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - String Box | CDR100-MDFV | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Módulo | CDR100-MDFV | MPA | 4 | [+41d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR100-CABN1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR2.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.9 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.8 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.7 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.6 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.5 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.12 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.11 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN200-INVR1.10 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN200-TRFR4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN200-TRFR3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN200-TRFR2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Transformador | THPN-CLN200-TRFR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN200-QGBT4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN200-QGBT3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN200-QGBT2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - QGBT | THPN-CLN200-QGBT1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | THPN-CLN200-CABN1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK4 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK3 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK2 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - SPDA | THPN-CLN200-SPDA1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Tracker | THPN-CLN200-ETKR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLN200-MDFV | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | THPN-CLN200-ESTM1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR4.2 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR4.1 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.7 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.6 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.5 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.4 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.3 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.2 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR3.1 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.7 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.6 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.5 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.4 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.3 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.2 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR2.1 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.7 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.6 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.5 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.4 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.3 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.2 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Inversor | THPN-CLN100-INVR1.1 | MPS | 1.3 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - RSU | THPN-CLN100-RSU1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - SPDA | THPN-CLN100-SPDA1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Tracker | THPN-CLN100-ETKR1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLN100-MDFV | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | THPN-CLN100-ESTM1 | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | THPN-CLN100-SOEM1-ARCD | MPS | 1.3 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - RSU | THPN-CDS100-RSU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - RSU | THPN-CDS100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – NCU | THPN-CDS100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CDS100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover - PPCI | THPN-CDS100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-CDS100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CDS100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | VRG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - SPDA | VRG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Tracker | VRG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | VRG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | VRG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | VRG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM100-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10165 | Athon - Timon 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 11140 | Athon - Timon 1 - MA | [TIM100-ETK69.100] - Verificação de tracker com oscilação de ângulo alvo | TIM100-ETKR69.100 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 11139 | Athon - Timon 1 - MA | [TIM100-ETK43.100] - Verificação de tracker com oscilação de ângulo alvo | TIM100-ETKR43.100 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10753 | Athon - Timon 1 - MA | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | TIM100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 8830 | Athon - Timon 1 - MA | Acompanhamento retrofit CFTV | TIM100-SSEG1 | Administrativa | 1.17 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Transformador | TIM200-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Cabine | TIM200-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | TIM200-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | TIM200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | TIM200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10164 | Athon - Timon 2 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | TIM200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10248 | Athon - Timon 2 - MA | [Inversor 3.1] - Inspeção Geral do Inversor | TIM200-INVR3.1 | Inspeção | 1 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 01 | 10754 | Athon - Timon 2 - MA | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | TIM200-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10168 | Athon - Matões 1 - MA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MTS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 10751 | Athon - Matões 1 - MA | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | MTS100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MA Leste 02 | 11212 | Athon - Matões 1 - MA | Acompanhamento loop testes Relé | MTS100-RELE1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Inversor | CLD200-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | CLD200-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | CLD200-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | CLD200-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Norte 01 | 8657 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | CLD100-CABN1 | MPA | 4 | [+34d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-DMT100-INVR2.10 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-DMT100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-DMT100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-DMT100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-DMT100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-DMT100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Inversores | THPN-DMT100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-DMT100-RELE2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Relé de Proteção | THPN-DMT100-RELE1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-DMT100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-DMT100-MDFV | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Trackers | THPN-DMT100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-DMT100-TRFR2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-DMT100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – QGBT | THPN-DMT100-QGBT2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – QGBT | THPN-DMT100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-DMT100-NBRK2 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-DMT100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - SPDA | THPN-DMT100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Estação Meteorológica | THPN-DMT100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-DMT100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – Ar Condicionado | THPN-DMT100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-DMT100-INFC1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-DMT100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - PPCI | THPN-DMT100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover - RSU | THPN-DMT100-RSU1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – NCU | THPN-DMT100-NCU1 | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
MT Sul 03 | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-DMT100-FSEP | Handover | 0.65 | Modo A: OS 10971 não coube nos dias ['seg']
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.9 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.8 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN1 | MPA | 4 | [+18d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN2 | MPA | 4 | [+18d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN3 | MPA | 4 | [+18d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN4 | MPA | 4 | [+18d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB200-CABN5 | MPA | 4 | [+18d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | MAB200-MDFV | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR1 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR2 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR3 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR4 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9809 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB200-TRFR5 | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR5 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR4 | MPA | 4 | [+23d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR3 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - String Box e Módulo | MAB100-MDFV | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB100-CABN1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | MAB100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11119 | Athon - Marabá 1 - PA | [MAB100-ETK65.102] - Verificação de Tracker com oscilação de ângulo alvo | MAB100-ETKR1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11118 | Athon - Marabá 1 - PA | [MAB100-ETK67.102] - Verificação de Tracker Parado | MAB100-ETKR1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | MAB100-MDFV | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11182 | Athon - Marabá 1 - PA | Verificar PV05 e 06 do inversor 2.3 de MAB100. Verificar se há strings desligadas e quantidade e potência dos módulos dessas duas strings. Verificar também se há algum conector Y entre strings | MAB100-INVR2.3 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | MAB200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | MAB200-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB200-CABN2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK5 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB200-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN4 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN3 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | CPP100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | CPP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | CPP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | CPP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | CPP100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 10741 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | SMP100-INFC1-PPCI | Inspeção | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - PPCI | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | SMP100-MDFV | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Inversor | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR7 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR5 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR6 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR4 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR3 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | SMP100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN3 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN4 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN5 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN6 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | SMP100-CABN7 | MPM | 1.1 | [+22d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK7 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK6 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK5 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK4 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK3 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | SMP100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | SMP100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | SMP100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 01 | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | SMP100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR2.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR2.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR2.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR2.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | STR100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | STR100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STR100-CABN2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PA Oeste 01 | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | STR100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Transformador | PTL200-TRFR1 | MPM | 0.28 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | PTL200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | PTL200-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | PTL200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PE Oeste 01 | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | PTL300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPA | 4 | [+21d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPA | 4 | [+24d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPA | 4 | [+22d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PI Oeste 01 | 9271 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Inversor 2.3][Demerval Lobão 02] | DML100-INVR2.3 | Inspeção | 1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9270 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Inversor 2.4][Demerval Lobão 02] | DML100-INVR2.4 | Inspeção | 1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9264 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Inversor 2.5][Demerval Lobão 02] | DML100-INVR2.5 | Inspeção | 1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Módulos | DML100-MDFV | Inspeção | 29 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 11211 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10806 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10464 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | DML100-INFC1 | Inspeção | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Monitoramento | DML100-INFC1 | MPT | 29 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN2 | MPT | 29 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Quadro de Paralelismo | DML100-CABN1 | MPT | 29 | [+17d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.8 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.7 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.6 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.5 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.4 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.3 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.2 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR2.1 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.9 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.8 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.7 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.6 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.5 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.4 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.3 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.2 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.1 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.12 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.11 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Inversor | DML100-INVR1.10 | MPT | 29 | [+15d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT2 | MPT | 29 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - QGBT | DML100-QGBT1 | MPT | 29 | [+13d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 9010 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | [GreenYellow] - MPT - Infraestrutura | DML100-INFC1 | MPT | 29 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | 0.02 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-JNC100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-JNC100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-JNC100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Inversores | 2C-UNI100-INVR1.6 | Handover | 0.05 | [+49d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Relé de Proteção | 2C-UNI100-RELE1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - Sistema de Supervisório | 2C-UNI100-SSPV1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | 2C-UNI100-TRFR1 | Handover | 0.65 | [+44d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover - SPDA | 2C-UNI100-SPDA1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PI Oeste 01 | 7975 | 2C - União 1 - PI | Handover – INFRAESTRUTURA | 2C-UNI100-INFC1 | Handover | 0.65 | [+51d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 4 | [+36d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | MNG100-FSEP | MPA | 4 | [+43d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPA | 4 | [+20d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPA | 4 | [+27d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 4 | [+36d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 4 | [+43d em andamento] Modo A: OS 8466 não coube nos dias ['seg']
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | MNG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-MNG100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | MNG100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | MNG100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | MNG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10790 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers | MNG100-ETKR1 | Inspeção | 16 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9040 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPS - Inversor | MNG100-INVR4.3 | MPS | 1.3 | [+23d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 9602 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI] | MNG100-ETKR1 | Administrativa | 1.5 | [+24d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.8 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.7 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.6 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Inversores | THPN-CLR100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Relé de Proteção | THPN-CLR100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-CLR100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLR100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-CLR100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – QGBT | THPN-CLR100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - SPDA | THPN-CLR100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-CLR100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - RSU | THPN-CLR100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – NCU | THPN-CLR100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CLR100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-CLR100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-CLR100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-CLR100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-CLR200-MDFV | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Trackers | THPN-CLR200-ETKR1 | Handover | 0.65 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR200-ESTM1 | Handover | 0.65 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR200-SSEG1 | Handover | 0.65 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR200-INFC1 | Handover | 0.65 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10501 | Thopen - Colorado 2 - PR | [Usina] - Coleta e análise de dados de geração | THPN-CLR200 | Administrativa | 1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | MRV100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | MRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Norte 01 | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.7 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.6 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.5 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.4 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.3 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.2 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.20 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.19 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.18 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.17 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.16 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.15 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.14 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.13 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.12 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.11 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Inversor | THPN-CGH100-INVR1.10 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-CGH100-INFC1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | THPN-CGH100-FSEP | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-CGH100-ETKR1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | THPN-CGH100-ESTM1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | THPN-CGH100-CXDA1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-CGH100-CABN1 | MPA | 4 | MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | THPN-CGH100-SOEM1-ARCD | MPA | 4 | [+10d em andamento] MPA excede a capacidade noturna da semana — reprogramar (defina o dia nas observações)
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-PRV100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-PRV100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-PRV100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-PRV100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-PRV100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-PRV100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRV100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR4.12 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR4.11 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR4.10 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR3.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.5 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR2.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Inversores | THPN-GTB100-INVR1.1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Relé de Proteção | THPN-GTB100-RELE1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-GTB100-SSPV1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-GTB100-MDFV | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Trackers | THPN-GTB100-ETKR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-GTB100-TRFR1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT4 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT3 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – QGBT | THPN-GTB100-QGBT1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-GTB100-NBRK1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - SPDA | THPN-GTB100-SPDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Estação Meteorológica | THPN-GTB100-ESTM1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-GTB100-SSEG1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – Ar Condicionado | THPN-GTB100-SOEM1-ARCD | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-GTB100-INFC1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10815 | Thopen - Guatambú 1 - SC | [ETM] - Coleta e análise de dados | THPN-GTB100-ESTM1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-GTB100-INFC1-SDRN1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - PPCI | THPN-GTB100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover - RSU | THPN-GTB100-RSU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU2 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – NCU | THPN-GTB100-NCU1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-GTB100-FSEP | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-GTB100-CXDA1 | Handover | 0.65 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | COR100-MDFV | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK2 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | COR100-NBRK1 | Handover | 0.65 | [+14d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - PPCI | COR100-INFC1-PPCI | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover - RSU | COR100-RSU1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU2 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – NCU | COR100-NCU1 | Handover | 0.65 | [+16d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SC Oeste 01 | 9534 | Thopen - Coração 1- SC | Handover – FOSSA SEPTICA | COR100-FSEP | Handover | 0.65 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 9835 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Ibaté 2][Inversor 1.1] - Inspeção Geral do Inversor | IBT200-INVR1.1 | Inspeção | 1 | [+22d em andamento] Pin: OS 9835 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | IBT200-MDFV | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | IBT200-CXDA1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBT200-TRFR1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBT200-QGBT1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT200-CABN1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT200-NBRK1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT200-SPDA1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT200-ESTM1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT200-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT200-SSEG1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10421 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10421 não coube nos dias ['ter']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+10d em andamento] Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | BES100-MDFV | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BES100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | BES100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | BES100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | BES100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | BES100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BES100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | BES100-ESTM1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | BES100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | BES100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Modo A: OS 10284 não coube nos dias ['seg']
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM | 0.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | IBT200-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT200-CABN1 | MPM | 1.1 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.2 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.3 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.4 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.5 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.6 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | BES100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | BES100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPA | 4 | [+42d em andamento] Modo A: OS 8626 não coube nos dias ['seg']
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-EBG100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-EBG100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-EBG100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-EBG100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-EBG100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10425 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | EMBU GUAÇU - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | THPN-EBG100-MDFV | Inspeção | 1 | [+10d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | ADS100-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | ADS100-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ADS100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | ADS100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | ADS100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | ADS100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 1.3 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPS | 1.3 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | SPP300-TRFR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | SPP300-QGBT1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SPP300-CABN1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | SPP300-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | SPP300-ESTM1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SPP300-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SPP300-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CXB100-ESTM1 | MPM | 0.32 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CXB100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | FRN100-INFE1-CBCC | MPM | 1.1 | [+12d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | FRN100-MDFV | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | FRN100-CXDA1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-FRN100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK3 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK2 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | FRN100-ETKR1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | FRN100-SSEG1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | FRN100-INFC1 | MPM | 1.1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10809 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Visita de Segurança Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | THPN-TNB100-MDFV | MPM | 1.1 | [+35d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | 1.1 | [+42d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM | 1.1 | [+31d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | 1.1 | [+27d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | 1.1 | [+30d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | 1.1 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | 1.1 | [+43d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | 1.1 | [+34d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | 1.1 | [+29d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM | 1.1 | [+38d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | 1.1 | [+41d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | 1.1 | [+36d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | 1.1 | [+28d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 1.1 | [+37d em andamento] Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Oeste 02 | 10810 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Visita de Segurança THOPEN | THPN-TNB100-INFC1 | Administrativa | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina

## _Qualidade
Tipo | Item | Detalhe | Ação
REMOVIDA |  | OS 11203 · UFV: TESTE ¦ Ação: Religamento Local¦ Falha: Inversor desligado | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 11184 · NÃO UTILIZAR, TAREFAS REALOCADAS. | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 10625 · [NCU 1] - Acompanhamento de chamado Brametal | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9661 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9660 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9659 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9658 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9653 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9652 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9649 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9648 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9647 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9645 · Tarefa de teste - inspecao ficticia (validacao App Campo) (COPY) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
REMOVIDA |  | OS 9463 · TESTE APP CAMPO 2 - inspecao ficticia (recriacao pos-9379) | Linha excluída da programação (ativo/equipe de teste)
AVISO | Thopen - Coração 1 - SC ¦ Thopen - Coração 1- SC | Grafias diferentes que normalizam igual — contam como DUAS usinas na distribuição de dias | Conferir no Fracttal se é uma usina duplicada
AVISO | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal
AVISO | Athon - Marabá 1 - PA | UF do nome (PA) difere da equipe (PE Leste 01) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 no Fracttal

## _Plano do Mês
Equipe | Usina | Meta | Feitas | Faltam | Programadas nesta semana | Saldo após a semana | % do mês
AL Oeste 01 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | 29 | 0 | 29 | 6 | 23 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | 34 | 0 | 34 | 11 | 23 | 0
AL Oeste 01 | Thopen - Inhapi 1 - AL | 21 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0
BA Centro 01 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 1 - BA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Norte 01 | Semp - Tucano 2 - BA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA | 29 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0
BA Sul 01 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA | 27 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0
BA Sul 01 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Leste 01 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | 17 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0
CE Leste 01 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
CE Leste 01 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0
CE Leste 01 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
CE Leste 01 | Thopen - Bonfim Limoeiro do Norte 1 - CE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Oeste 02 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Oeste 02 | RenoGrid - Crateús 1 - CE | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
CE Sul 01 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 100
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | 58 | 3 | 55 | 18 | 37 | 5
DF Centro 01 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | 60 | 21 | 39 | 10 | 29 | 35
ES Norte 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0
ES Norte 01 | Thopen - Linhares 1 - ES | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 1 - ES | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100
ES Norte 01 | Thopen - Primavera 2 - ES | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100
ES Norte 02 | Axis - Linhares 1 - ES | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
ES Oeste 01 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0
GO Centro 01 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
MA Leste 01 | Athon - Timon 2 - MA | 21 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0
MA Leste 01 | Athon - Timon 1 - MA | 21 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 1 - MA | 24 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0
MA Leste 02 | Athon - Matões 2 - MA | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 89
MG Centro 01 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MS Leste 01 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | 14 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Leste 01 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | 41 | 4 | 37 | 10 | 27 | 10
MT Norte 01 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 62
MT Sul 01 | 2C - Araputanga 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 02 | Thopen - Poconé 1 - MT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
MT Sul 03 | RenoGrid - Nobres 1 - CE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
PA Leste 01 | Athon - Jacundá 1 - PA | 75 | 2 | 73 | 0 | 73 | 3
PA Leste 01 | Athon - Marabá 1 - PA | 59 | 0 | 59 | 12 | 47 | 0
PA Leste 01 | Athon - Marabá 2 - PA | 27 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0
PA Norte 01 | Athon - Capitão Poço 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 7 | 20 | 0
PA Norte 01 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA | 27 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0
PA Norte 02 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 67
PA Norte 03 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | 17 | 9 | 8 | 7 | 1 | 53
PA Oeste 01 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | 42 | 22 | 20 | 10 | 10 | 52
PE Leste 01 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Leste 01 | Thopen - São Bento do Una 1 - PE | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PE Leste 01 | Thopen - Vertentes 2 - PE | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 2 - PE | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 62
PE Oeste 01 | Axis - Petrolina 3 - PE | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0
PI Oeste 01 | Thopen - Junco 1 - PI | 19 | 12 | 7 | 1 | 6 | 63
PI Oeste 01 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0
PR Norte 01 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | 25 | 4 | 21 | 9 | 12 | 16
PR Norte 01 | Thopen - Colorado 2 - PR | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
PR Norte 01 | Axis - Marialva 1 - PR | 12 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17
PR Oeste 01 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | 35 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Paranavaí 1 - PR | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 1 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Oeste 01 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
PR Sul 01 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 62
RJ Norte 01 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | 34 | 24 | 10 | 9 | 1 | 71
RJ Norte 01 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Norte 01 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
RJ Sul 01 | Thopen - São Bento 5 - RJ | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 82
RN Leste 01 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Leste 01 | Thopen - Senador Elói 1 - RN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100
RN Sul 01 | Thopen - Rodrigues 1 - RN | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 31
RN Sul 01 | Thopen - Parelhas 1 - RN | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 81
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 2 - SP | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0
SP Centro 01 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | 17 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6
SP Centro 01 | Thopen - Ibaté 1 - SP | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 69
SP Centro 02 | Thopen - Matão 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Centro 02 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 85
SP Leste 01 | Thopen - Aparecida 3 - SP | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
SP Leste 01 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0
SP Leste 02 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 67
SP Leste 03 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | 13 | 1 | 12 | 0 | 12 | 8
SP Leste 03 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | 19 | 9 | 10 | 0 | 10 | 47
SP Leste 03 | Thopen - Caxambu 1 - SP | 15 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13
SP Leste 03 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Leste 04 | Thopen - Marajoara 1 - SP | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 95
SP Leste 04 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 85
SP Leste 07 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
SP Norte 02 | Thopen - Altair 1 - SP | 17 | 2 | 15 | 2 | 13 | 12
SP Norte 02 | Thopen - Barretos 1 - SP | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
SP Norte 03 | Thopen - Brodowski 1 - SP | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100
SP Oeste 01 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | 15 | 8 | 7 | 0 | 7 | 53
SP Oeste 02 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | 21 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0
SP Oeste 02 | Thopen - Tanabi 1 - SP | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I5.7 R6.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 27 | I3.2 R6.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R6.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R6.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R5.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 20 | I3.2 R9.2 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I6.4 R8.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I6.4 R8.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I6.4 R7.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (18/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I5.7 R8.5 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (18/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Almoxarifado NÃO USAR | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.0 R8.5 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10960 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-MDFV | Corretiva | Organização dos módulos sobressalentes | Não Iniciada | 13 | 18 | I7.0 R8.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (6.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.58 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 19 | I7.0 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:55 | 09:01 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.7 R7.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 09:16 | 10:22 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R7.8 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:37 | 11:43 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R7.8 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:58 | 14:16 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R7.8 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:31 | 15:37 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10308 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL |  | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 18 | I6.4 R7.8 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:52 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.8 R7.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.15 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.4 R9.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.4 R9.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 16 | I6.4 R9.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.4 R7.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10306 | Thopen - Inhapi 1 - AL |  | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 21 | I6.4 R7.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R4.8 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R5.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R5.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R5.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R5.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10295 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL |  | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo | Não Iniciada | 19 | 23 | I6.4 R5.2 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10723 | Greenyellow - Irecê 1 - BA |  | Greenyellow - Irece | GY-IRC100 | Zeladoria | Limpeza Pontual dos Módulos Fotovoltaicos | pausado | 13 | 16 | I5.7 R9.5 U3.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
BA Centro 01 | Segunda-feira (17/08) | 11208 | Greenyellow - Irecê 1 - BA |  | Greenyellow - Irece | IRC100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 29 | I3.9 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.82 | usina (n=57) |  | Não | -7 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10973 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 27 | I4.0 R5.2 U0.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
BA Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 8807 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | Corretiva | Tracker - Corretiva | pausado | 1 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.69 | usina (n=49) |  | Sim | 43 | 5 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 10726 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ESTM1 | MPS | [Ibirapuã 02] - Regularização de Termografia da ETM (Pendências MPS) | Não Iniciada | 14 | 15 | I5.0 R10.0 U4.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.38 | usina (n=20) |  | Sim | 7 | 3 | Sim | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [PARCIAL] | 10756 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 20 | I4.7 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.26 | usina (n=27) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:45 | 15:30 | 0.75 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-FSEP | MPA | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | Não Iniciada | 16 | 22 | I3.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ESTM1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 20 | I5.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (18/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 8805 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ETKR1 | Corretiva | Tracker - corretiva. | pausado | 1 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 2.18 | usina (n=27) |  | Sim | 43 | 5 | Não | 14:00 | 15:10 | 1.17 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-CXDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.2 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10322 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-SOEM1-ARCD | MPA | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 20 | I5.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (19/08) | 10415 | Axis - Ponto Belo 1 - BA |  | Axis - Ponto Belo | PTB100-INVR1.9 | Inspeção | [Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 15 | I8.1 R7.2 U3.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-30T17:58:55.986831+00:00"}] | Sim | 9 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 1.08 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 20 | I8.7 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (20/08) | 10756 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 20 | I4.7 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.26 | usina (n=27) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:00 | 14:21 | 0.35 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 26 | I4.7 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.0 R6.0 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 23 | I6.3 R6.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -4 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.01 | Não
BA Sul 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10319 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 4.08 | cluster (n=25) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I5.7 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 4.23 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I6.4 R4.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I6.4 R4.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I6.4 R4.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10332 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 24 | I6.4 R4.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (18/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 9717 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | Corretiva | Tratamento de ferrugem em QGBT | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.87 | cluster (n=43) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 4.23 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (18/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 9718 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | Corretiva | Verificação e reparo de exaustores de transformador | Não Iniciada | 3 | 10 | I6.4 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.87 | cluster (n=43) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 25 | I5.7 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 10:00 | 11:06 | 1.1 | 4.23 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 11:21 | 13:39 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 24 | I6.4 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 13:54 | 15:00 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10321 | GD Energy - Guajirú 1 - CE |  | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:15 | 16:21 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10320 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE |  | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 | 23 | I6.4 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 11218 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE |  | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200-INVR1.10 | Inspeção | Inspeção e medição de strings com emendas na Usina Vitesse | Não Iniciada | 1 | 22 | I6.4 R5.0 U2.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.87 | cluster (n=43) |  | Não | -4 | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 11040 | Sal Energia - Quixadá 2 (Vitesse) - CE |  | Sal Energia - Quixada 2 (Vitesse) | SALE-VTS200 | Administrativa | Configuração Firewall UFV - Vitesse | pausado | 99 | 23 | I5.0 R5.8 U2.3 ¦ parcial: equipamento, porte, recorrência | 1.87 | cluster (n=43) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 26 | I5.7 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 4.23 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QDJN1.1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção | Não Iniciada | 16 | 25 | I6.4 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10337 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE |  | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | cluster (n=75) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## CE Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR6.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR6.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR6.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR5.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR5.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Terça-feira (18/08) | 11217 | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) - CE |  | Sal Energia - Aquiraz 1 (Salvales) | SALE-SVL100-SSPV1 | Corretiva | Configuração de Firewall de sistema de operação remota | Não Iniciada | 1 | 25 | I5.0 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Não | -6 | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR3.2 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR3.1 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 21 | I6.8 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | pausado | 13 | 22 | I5.7 R5.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR6 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
CE Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10711 | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) - CE |  | Sal Energia - Cascavel 1 (Sunpower) | SALE-SNP100-TRFR5 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Em progresso | 19 | 22 | I6.4 R4.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.39 | usina (n=10) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não

## CE Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) | 11188 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI |  | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-CABN2 | Corretiva | [Cabine 2] - Inspeção e normalização da Cabine 2 | Em progresso | 4 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (13.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) | 11000 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI |  | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-ESTM1 | Corretiva | [Castelo] - Regularização dos sensores da ETM | Em progresso | 1 | 24 | I5.0 R4.8 U2.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (13.0x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) | 11205 | Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - PI |  | Greenyellow - Castelo Do Piaui | GY-CDP100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 23 | I3.9 R9.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 10:20 | 11:20 | 1 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (18/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8916 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR3.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Em progresso | 11 | 10 | I6.8 R6.8 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 38 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Oeste 02 | Terça-feira (18/08) | 11086 | RenoGrid - Crateús 1 - CE |  | Renogrid - Crateus | CTS100-INVR5.4 | Corretiva | [Inversor 5.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 18 | I9.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T12:47:33.503474+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 07:55 | 08:25 | 0.5 | 0 | Não

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 11207 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 28 | I3.9 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.84 | usina (n=35) |  | Não | -5 | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I7.8 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.0 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (18/08) | 11206 | Greenyellow - Cedro 1 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 28 | I3.9 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.98 | usina (n=37) |  | Não | -4 | 1 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO/+37D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 11 | I5.7 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 37 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.9 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
CE Sul 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE |  | Greenyellow - Cedro | CDR200-INVR1.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.2 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 09:30 | 10:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 11:03 | 13:33 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 13:48 | 15:06 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 15:21 | 16:39 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR5.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10159 | Thopen - Ceilândia 1 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | usina (n=5) | [{"id": 5514, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Suporte em atividades ao cliente", "assigned_date": "2026-08-12T12:51:30.618875+00:00"}] | Sim | 10 | 4 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (19/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (19/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (19/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (19/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (19/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (19/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (20/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (20/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR4.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (20/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (20/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.5 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (20/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (20/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 3 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR3.1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 09:03 | 10:21 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.9 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 10:36 | 11:54 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.8 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 25 | I6.8 R4.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 13:12 | 14:30 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.7 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 14:45 | 16:03 | 1.3 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10209 | Thopen - Ceilândia 2 - DF |  | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-INVR2.6 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | 24 | I6.8 R4.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | cluster (n=8) | [{"id": 5534, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 96, "description": "Apoio ao cliente em atividades esporádicas", "assigned_date": "2026-08-13T12:22:04.770919+00:00"}] | Não | 0 | 1 | Não | 16:18 | 16:50 | 1.3 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11093 | Thopen - Primavera 1 - ES |  | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | Não Iniciada | 38 | 25 | I4.0 R7.2 U0.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 20 | I6.4 R6.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.8 R6.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.8 R6.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.8 R6.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.8 R6.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 19 | I6.8 R6.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R7.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11092 | Thopen - Primavera 2 - ES |  | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | Não Iniciada | 38 | 27 | I4.0 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 03:45 (D+1) | 23:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11091 | Thopen - Linhares 1 - ES |  | Thopen - Linhares | LNH100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Poda Química | pausado | 38 | 28 | I4.0 R3.2 U2.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 00:00 (D+2) | 20:00 (D+2) | 20 | 0 | Sim
ES Norte 01 | Terça-feira (18/08) [+56D EM ANDAMENTO] | 7977 | Thopen - Primavera 1 - ES |  | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SSEG1 | Corretiva | [UFV-Primavera] - Cameras Off line | pausado | 1 | 13 | I4.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-25T15:45:33.225992+00:00"}, {"id": 3072, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 114, "description": "Aguardando Terceiro", "assigned_date": "2026-06-25T15:46:13.722955+00:00"}] | Sim | 56 | 6 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R9.2 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R8.2 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 17 | I5.7 R8.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R8.5 U1.7 ¦ parcial: porte | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0.25 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | THPN-VRG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.1 R8.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 20 | I6.4 R8.5 U0.3 ¦ parcial: porte | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 18 | I6.8 R7.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 20 | I6.8 R5.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 23 | I5.0 R5.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 23 | I5.0 R5.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-MDFV | Handover | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 | 22 | I5.7 R5.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 22 | I5.7 R5.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR4 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR3 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR2 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 21 | I6.4 R5.2 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-TRFR1 | Handover | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 | 22 | I6.4 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-NBRK1 | Handover | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I4.7 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 24 | I4.7 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 24 | I5.0 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 24 | I5.0 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-SOEM1-ARCD | Handover | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 | 24 | I5.0 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10619 | Thopen - Córrego do Sapucaia 1 - ES |  | Thopen - Corrego Do Sapucaia | THPN-CDS100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 25 | I4.3 R4.5 U2.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Não | 8 | 1 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 10503 | Axis - Linhares 1 - ES |  | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 22 | I4.0 R6.5 U3.3 ¦ parcial: porte, recorrência |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10355 | Thopen - Vargem Grande 1 - ES |  | Thopen - Vargem Grande | VRG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 16 | I5.7 R9.2 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.97 | usina (n=19) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10967 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 19 | I4.0 R10.0 U3.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 10046 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR109.100 | Corretiva | [Timon 1][Tracker 109.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 14 | I7.0 R6.2 U6.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-24T19:38:00.029853+00:00"}] | Sim | 20 | 4 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 10013 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR3.10 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - Inversor 3.10 - 21010742426TK4900107 [Testes] | Não Iniciada | 5 | 10 | I6.8 R9.0 U7.7 ¦ parcial: porte | 2.68 | usina (n=125) |  | Sim | 17 | 5 | Não | 10:15 | 11:45 | 1.5 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+50D EM ANDAMENTO] | 8338 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ETKR100.100 | Corretiva | [TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados | Não Iniciada | 16 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:25.79087+00:00"}] | Sim | 50 | 7 | Não | 13:12 | 14:22 | 1.17 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 14:37 | 15:43 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [PARCIAL/+10D EM ANDAMENTO] | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 15:58 | 17:00 | 1.03 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10563 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-SKID5 | Corretiva | [TIM200] [SKID 05] CAB.05 Atuando | Não Iniciada | 1 | 14 | I6.8 R7.5 U5.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (7.1x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 10119 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200 | Corretiva | Acompanhamento do Reparo das Estacas com Recalque/Afundamento | pausado | 8 | 16 | I5.0 R6.2 U7.7 ¦ parcial: porte | 1.18 | usina (n=118) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 11138 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR51.200 | Corretiva | [Tracker 51.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T21:12:50.500921+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 09:10 | 09:40 | 0.5 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10771 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR76.200 | Corretiva | [Tracker 76.200] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:03.823382+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 09:55 | 10:25 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10770 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR75.200 | Corretiva | [Tracker 75.200] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:03.21785+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 10:40 | 11:10 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10769 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR73.200 | Corretiva | [Tracker 73.200] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:02.506248+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 11:25 | 11:55 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10768 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR67.200 | Corretiva | [Tracker 67.200] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:01.756387+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10767 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR63.200 | Corretiva | [Tracker 63.200] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:01.198048+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10766 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR35.200 | Corretiva | [Tracker 35.200] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:51:00.502408+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10765 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ETKR34.200 | Corretiva | [Tracker 34.200] - Verificação de Tracker Parado | pausado | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-06T19:50:59.947536+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [PARCIAL] | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 07:34 | 0.07 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:49 | 08:55 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 09:10 | 10:16 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 10:31 | 11:37 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 14 | I6.3 R10.0 U3.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 11:52 | 14:10 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:25 | 15:31 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 18 | I7.0 R7.5 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 15:46 | 16:52 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 07:48 | 0.3 | 0.4 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 08:03 | 09:09 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 13 | I8.1 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:24 | 10:30 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10164 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.1 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.44 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10165 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | ATHN-MTS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I8.1 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (18/08) | 10167 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Em progresso | 22 | 21 | I6.0 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Terça-feira (18/08) | 10752 | Athon - Matões 2 - MA |  | Athon - Matoes | MTS200-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Em progresso | 28 | 20 | I4.7 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 21 | I6.0 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.01 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 16 | I6.3 R10.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MA Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10168 | Athon - Matões 1 - MA |  | Athon - Matoes | MTS100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 | 22 | I6.0 R4.8 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## MA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MG Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10728 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG |  | 2C - Sete Lagoas | SLG200-INFC1-SDRN1 | Zeladoria | Limpeza das valas de drenagem | pausado | 1 | 22 | I4.0 R5.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 0 | Sim
MG Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 10149 | 2C - Sete Lagoas 2 - MG |  | 2C - Sete Lagoas | SLG200-ETKR38.200 | Corretiva | [Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu | Não Iniciada | 1 | 13 | I7.0 R8.2 U5.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4659, "color": "efe838", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "CHAMADOS", "assigned_date": "2026-07-27T15:01:33.513299+00:00"}] | Sim | 17 | 4 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10715 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 24 | I4.0 R7.5 U0.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MS Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10861 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CABN1 | Corretiva | Substituição de Contatora | Não Iniciada | 1 | 23 | I7.2 R4.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10721 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | Corretiva | Substituição da TCU do Tracker 5 - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 | 20 | I5.7 R5.5 U4.0 ¦ parcial: porte | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 20 | I7.0 R7.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 21 | I5.7 R7.5 U1.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 4 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.1 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I6.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -3 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.0 R8.2 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 20 | I6.3 R6.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 16 | I7.8 R8.2 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10184 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I5.7 R8.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10742 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | pausado | 28 | 22 | I4.7 R7.5 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+37D EM ANDAMENTO] | 8848 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS |  | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100 | Administrativa | Testes de Religamento remoto - UFV Aparecida do taboado | Não Iniciada | 6 | 10 | I5.0 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.62 | usina (n=23) |  | Sim | 37 | 6 | Não | 08:51 | 09:51 | 1 | 0 | Não

## MS Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+22D EM ANDAMENTO] | 9850 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT |  | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Em progresso | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U9.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 22 | 5 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [+42D EM ANDAMENTO] | 8812 | RenoGrid - Colíder 1 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD100-INVR2.8 | Corretiva | Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento — localização do circuito afetado | Em progresso | 5 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.64 | usina (n=54) |  | Sim | 42 | 6 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.7 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I8.7 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (18/08) [+41D EM ANDAMENTO] | 8865 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.2 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 | 7 | I6.8 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 41 | 7 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (18/08) [+41D EM ANDAMENTO] | 8864 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | pausado | 11 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (8.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 41 | 7 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 27 | I4.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 20 | I6.3 R8.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT3 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 20 | I6.4 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 24 | I6.4 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 23 | I4.7 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -6 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I5.7 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0.11 | Não
MT Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10245 | RenoGrid - Colíder 2 - MT |  | Renogrid - Colider | CLD200-INVR3.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R9.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10634 | 2C - Araputanga 1 - MT |  | 2C - Araputanga | APG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 22 | I4.0 R5.5 U5.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 9 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
MT Sul 01 | Quarta-feira (19/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 10297 | 2C - Araputanga 1 - MT |  | 2C - Araputanga | 2C-APG100 | Administrativa | Analise e testes de religamento remoto UFV - Araputanga | pausado | 6 | 14 | I5.0 R8.2 U7.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 02 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11185 | Thopen - Poconé 1 - MT |  | Thopen - Pocone | PCN100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -4 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Sul 03 | Segunda-feira (17/08) | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT |  | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.9 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 22 | I6.8 R5.8 U0.3 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:30 | 10:09 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (17/08) | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT |  | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.8 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 22 | I6.8 R5.8 U0.3 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 10:24 | 11:03 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (17/08) | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT |  | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.7 | Handover | Handover – Inversores | pausado | 5 | 22 | I6.8 R5.8 U0.3 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 11:18 | 11:57 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (17/08) | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT |  | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I6.8 R5.8 U0.3 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (17/08) | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT |  | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I6.8 R5.8 U0.3 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (17/08) | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT |  | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I6.8 R5.8 U0.3 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
MT Sul 03 | Segunda-feira (17/08) | 10971 | Thopen - Diamantino 1 - MT |  | Thopen - Diamantino | THPN-DMT100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 22 | I6.8 R5.8 U0.3 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11165 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 22 | I4.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 11199 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR3.3 | Corretiva | [Inversor 3.3] - Religamento do Inversor 3.3 | Em progresso | 5 | 18 | I9.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -1 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+13D EM ANDAMENTO] | 10476 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100 | Corretiva | Instalação do Monitor de Temperatura - MAB100 | Não Iniciada | 1 | 13 | I5.0 R10.0 U6.3 ¦ parcial: porte | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 13 | 4 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+15D EM ANDAMENTO] | 10195 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - MAB100 | Não Iniciada | 1 | 17 | I5.0 R6.2 U7.0 ¦ parcial: porte | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 11:10 | 13:22 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 | 9 | I5.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 29 | 7 | Não | 13:37 | 14:47 | 1.17 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH/+48D EM ANDAMENTO] | 8302 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1 | Corretiva | [ATHON] Resíduos para descarte na Usina - MAB100 | Não Iniciada | 1 | 12 | I5.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 48 | 7 | Não | 15:02 | 15:42 | 0.67 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH/+15D EM ANDAMENTO] | 10191 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | Mapeamento das TCUs com problemas - MAB100 | Não Iniciada | 16 | 12 | I5.0 R10.0 U7.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.93 | usina (n=61) |  | Sim | 15 | 4 | Não | 15:57 | 16:57 | 1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH] | 11117 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR59.104 | Corretiva | [Tracker 59.104] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.93 | usina (n=61) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T19:06:21.885535+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 17:12 | 17:42 | 0.5 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.9 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 17:57 | 21:57 | 4 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.8 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 22:12 | 02:12 (D+1) | 4 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 10196 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ESTM1-PRN1 | Corretiva | Instalação do Piranômetro - JCD100 | Não Iniciada | 1 | 17 | I5.0 R6.2 U6.7 ¦ parcial: porte | 1.03 | usina (n=103) |  | Sim | 14 | 4 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [EXCEDE HH/+37D EM ANDAMENTO] | 9055 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Substituir módulo da String 02.02 B | pausado | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.03 | usina (n=103) |  | Sim | 37 | 6 | Não | 15:15 | 16:25 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [EXCEDE HH/+37D EM ANDAMENTO] | 9054 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 -Termografia dos módulo da String 01.02 | Não Iniciada | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.03 | usina (n=103) |  | Sim | 37 | 7 | Sim | 16:40 | 17:50 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [EXCEDE HH/+37D EM ANDAMENTO] | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | pausado | 13 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.03 | usina (n=103) |  | Sim | 37 | 7 | Não | 18:05 | 19:05 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.7 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 19:20 | 23:20 | 4 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO/EXCEDE JANELA MPA] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.6 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 23:35 | 03:35 (D+1) | 4 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+41D EM ANDAMENTO] | 8859 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR95.105 | Corretiva | [MAB200][TR-95(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:06:59.463322+00:00"}] | Sim | 41 | 6 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+41D EM ANDAMENTO] | 8858 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR93.105 | Corretiva | [MAB200][TR-93(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:05:53.716499+00:00"}] | Sim | 41 | 5 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+41D EM ANDAMENTO] | 8853 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR81.105 | Corretiva | [MAB200][TR-81(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:41:06.752889+00:00"}] | Sim | 41 | 5 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+41D EM ANDAMENTO] | 8852 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR42.103 | Corretiva | [MAB200][TR-42(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:39:44.203438+00:00"}] | Sim | 41 | 5 | Não | 15:15 | 15:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [EXCEDE HH/+50D EM ANDAMENTO] | 8032 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Substituição do Motor do Trackers 3.8.1 - MAB200 | Não Iniciada | 16 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.28 | usina (n=195) |  | Sim | 50 | 7 | Não | 15:40 | 16:50 | 1.17 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.5 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 17:05 | 21:05 | 4 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.4 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 21:20 | 01:20 (D+1) | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) | 11032 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.0 R10.0 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 1.46 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.3 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.2 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R4.8 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10174 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 18 | I7.8 R4.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.1 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 1.29 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 11019 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR5.10 | MPA | [Athon] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 7.36 | cluster (n=5) |  | Sim | 2 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 11031 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SKID5 | Corretiva | Substituir as Conexões de Primário | Não Iniciada | 1 | 20 | I9.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.4x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:30 | 10:10 | 0.67 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 14 | I6.3 R10.0 U3.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 10:25 | 11:31 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 11:46 | 14:04 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:19 | 15:25 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 15:40 | 16:46 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (18/08) [+49D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR6.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 7 | I6.8 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 49 | 6 | Não | 07:30 | 09:00 | 1.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (18/08) [+49D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR3.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 3.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 49 | 6 | Não | 09:15 | 10:45 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (18/08) [+49D EM ANDAMENTO] | 8282 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR2.2 | Corretiva | [CPP100][Inversor 2.2] - Avaliação de módulos e string do inversor | Não Iniciada | 13 | 10 | I6.8 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-14T18:58:45.20923+00:00"}] | Sim | 49 | 6 | Não | 11:00 | 13:42 | 1.5 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (18/08) | 11114 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR4.102 | Corretiva | [Tracker 04.102] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.8 | usina (n=419) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T18:33:09.583162+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (18/08) | 10725 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-ETKR1 | Corretiva | Verificação dos Trackers Parados - CPP100 | Não Iniciada | 3 | 14 | I5.7 R10.0 U4.3 ¦ parcial: porte | 0.8 | usina (n=419) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:42 | 15:42 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (18/08) | 10740 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | Caminhada Mensal de Segurança/PPCI | Não Iniciada | 28 | 20 | I4.7 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.83 | usina (n=80) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 15:57 | 16:59 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (19/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 | 12 | I6.0 R10.0 U5.7 ¦ parcial: porte | 1.83 | usina (n=80) | [{"id": 3201, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Desconsiderar", "assigned_date": "2026-08-12T18:43:34.463553+00:00"}] | Sim | 17 | 5 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 1.23 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 14 | I7.0 R7.0 U5.7 ¦ parcial: porte | 1.83 | usina (n=80) | [{"id": 3201, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Desconsiderar", "assigned_date": "2026-08-12T18:43:34.463553+00:00"}] | Sim | 17 | 5 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 9 | I8.1 R10.0 U5.7 ¦ parcial: porte | 1.83 | usina (n=80) | [{"id": 3201, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Desconsiderar", "assigned_date": "2026-08-12T18:43:34.463553+00:00"}] | Sim | 17 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN7 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 11 | I7.8 R9.0 U5.7 ¦ parcial: porte | 1.83 | usina (n=80) | [{"id": 3201, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Desconsiderar", "assigned_date": "2026-08-12T18:43:34.463553+00:00"}] | Sim | 17 | 5 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN6 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 11 | I7.8 R9.0 U5.7 ¦ parcial: porte | 1.83 | usina (n=80) | [{"id": 3201, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Desconsiderar", "assigned_date": "2026-08-12T18:43:34.463553+00:00"}] | Sim | 17 | 5 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9916 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 | 14 | I7.8 R6.2 U5.7 ¦ parcial: porte | 1.83 | usina (n=80) | [{"id": 3201, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "Desconsiderar", "assigned_date": "2026-08-12T18:43:34.463553+00:00"}] | Sim | 17 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Sexta-feira (21/08) | 10166 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.75 | cluster (n=53) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Segunda-feira (17/08) | 10965 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INVR2.4 | Corretiva | [Inversor 2.4] - Religamento do Inversor 2.4 | pausado | 5 | 19 | I9.0 R4.8 U1.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0.98 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (17/08) | 10173 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (17/08) | 10173 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 02 | Segunda-feira (17/08) | 10173 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 13:49 | 14:55 | 1.1 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (17/08) [+36D EM ANDAMENTO] | 9095 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | Corretiva | [Ipixuna do Pará] - Regularização dos sensores de POA e POARI | Em progresso | 1 | 14 | I5.0 R5.5 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 36 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (17/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 15 | I7.0 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (17/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (17/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (17/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (18/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (18/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (18/08) | 10150 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (18/08) | 11187 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA |  | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-ESTM1 | Administrativa | Verificar o comportamento da ETM da UFV. Verificado alguns horários com falha de comunicação e o dia 07/08 com valor de IPOA de 92. Retornar com o valor diário de IPOA e GHI de todos os dias do mês de | Não Iniciada | 12 | 27 | I5.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-13T21:23:44.659933+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 151, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-13T21:23:44.659933+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 11:33 | 13:45 | 1 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+38D EM ANDAMENTO] | 8995 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 10 | I4.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 38 | 6 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PA Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9876 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-INVR1.1 | Corretiva | [Santarém 1 e 2][Inversor 1.1] - Recomposição de String | pausado | 5 | 6 | I9.0 R10.0 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T18:11:12.057922+00:00"}] | Sim | 22 | 5 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10905 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-ESTM1 | Corretiva | [ETM] - Análise de sensores | pausado | 8 | 25 | I5.0 R4.8 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (6.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-07T20:50:33.312935+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T20:50:33.312935+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 10:15 | 10:25 | 0.17 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-TRFR2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 15 | I8.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 18 | I6.3 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 18 | I6.3 R10.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-QGBT2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 18 | I6.4 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 23 | I6.8 R5.5 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PA Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10169 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA |  | Thopen - Santarem | STR100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 18 | I6.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE |  | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 | 19 | I7.0 R7.5 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10277 | Thopen - Vertentes 2 - PE |  | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | pausado | 24 | 17 | I7.0 R8.2 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+25D EM ANDAMENTO] | 9865 | Thopen - Vertentes 2 - PE |  | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.9 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 7 | I8.1 R9.0 U8.3 ¦ parcial: porte | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:52:01.398915+00:00"}] | Sim | 25 | 5 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+25D EM ANDAMENTO] | 9864 | Thopen - Vertentes 2 - PE |  | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.7 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.7] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 7 | I8.1 R9.0 U8.3 ¦ parcial: porte | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:58.694382+00:00"}] | Sim | 25 | 5 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+24D EM ANDAMENTO] | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR2 | MPA | [Athon] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 9 | I6.4 R10.0 U8.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 24 | 6 | Não | 15:42 | 19:42 | 4 | 25.27 | Não
PE Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10887 | Thopen - Belo Jardim 1 - PE |  | Thopen - Belo Jardim | THPN-BJD100-ETKR1 | Inspeção | Mapeamento de Trackers | pausado | 16 | 18 | I7.0 R8.8 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.12 | usina (n=13) |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 1.23 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (19/08) [+25D EM ANDAMENTO] | 9863 | Thopen - Vertentes 2 - PE |  | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-INVR1.6 | Inspeção | [Vertentes 2][Inversor 1.6] - Inspeção Geral do Inversor | pausado | 11 | 7 | I8.1 R9.0 U8.3 ¦ parcial: porte | 1.29 | global (n=5329) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T15:51:55.358097+00:00"}] | Sim | 25 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PE Leste 01 | Quarta-feira (19/08) | 10889 | Thopen - Vertentes 2 - PE |  | Thopen - Vertentes | THPN-VRT200-ETKR1 | Inspeção | Mapeamento dos trackers | pausado | 16 | 23 | I5.7 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+29D EM ANDAMENTO] | 9456 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 14 | I4.0 R7.0 U9.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 29 | 6 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10858 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR6.100 | Corretiva | [Tracker 1.6] - Verificação de Tracker com Alarme | pausado | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:54.845765+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10857 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR49.100 | Corretiva | [Tracker 1.49] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:53.970475+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10856 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR46.100 | Corretiva | [Tracker 1.46] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:53.10103+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10855 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR36.100 | Corretiva | [Tracker 1.36] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:52.346045+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10854 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR35.100 | Corretiva | [Tracker 1.35] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:51.375892+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10853 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR34.100 | Corretiva | [Tracker 1.34] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:50.710922+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH] | 10852 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR31.100 | Corretiva | [Tracker 1.31] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:49.754886+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH] | 10851 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR24.100 | Corretiva | [Tracker 1.24] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:48.535423+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH] | 10850 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR23.100 | Corretiva | [Tracker 1.23] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:47.784034+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 16:42 | 17:12 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH] | 10849 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR14.100 | Corretiva | [Tracker 1.14] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:46.959342+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 17:27 | 17:57 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [EXCEDE HH] | 10848 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR13.100 | Corretiva | [Tracker 1.13] - Verificação de Tracker com Alarme | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T18:46:46.084776+00:00"}] | Sim | 6 | 2 | Não | 18:12 | 18:42 | 0.5 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+58D EM ANDAMENTO] | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-INFE1-CBCC | MPA | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 7 | I6.4 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 5.28 | usina (n=6) |  | Sim | 58 | 3 | Não | 18:57 | 22:57 | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+56D EM ANDAMENTO/EXCEDE JANELA MPA] | 7104 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPA | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | pausado | 25 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 5.28 | usina (n=6) |  | Sim | 56 | 3 | Não | 23:12 | 03:12 (D+1) | 4 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (18/08) | 11121 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.6 | Corretiva | [Inversor 1.6] - Religamento do Inversor 1.6 | Em progresso | 5 | 20 | I9.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (18/08) | 11120 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL200-INVR1.5 | Corretiva | [Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5 | Em progresso | 5 | 20 | I9.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (5.6x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (18/08) | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL200-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 23 | I6.3 R5.5 U0.7 ¦ parcial: equipamento, porte | 2.14 | usina (n=61) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 14:50 | 15:56 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [PARCIAL] | 10129 | Axis - Petrolina 2 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL200-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 21 | I7.8 R6.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 2.14 | usina (n=61) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 16:11 | 17:00 | 0.82 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9202 | Axis - São José do Egito 1 - PE |  | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | Administrativa | [PE I][UFV] - Coleta de dados de todos os inversores | pausado | 33 | 8 | I6.8 R8.0 U10.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 1.55 | cluster (n=57) |  | Sim | 29 | 7 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | AXIS-PTL300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 12 | I8.1 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Trackers | Não Iniciada | 16 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | pausado | 16 | 17 | I6.3 R10.0 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 | 20 | I6.3 R6.2 U2.7 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 8 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 | 17 | I7.8 R6.2 U3.0 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 9 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.16 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-MDFV | MPM | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 | 16 | I7.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 16 | I6.3 R10.0 U2.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 13 | I7.8 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) | 10130 | Axis - Petrolina 3 - PE |  | Axis - Petrolina | PTL300-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.79 | cluster (n=123) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10722 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-TRFR1 | Corretiva | Instalação dos Ventiladores do Transformador | Não Iniciada | 1 | 19 | I6.4 R5.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10716 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFE1-CBCC | Corretiva | Acompanhamento reposição strings furtadas | pausado | 13 | 20 | I5.7 R5.5 U4.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-ESTM1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 21 | I6.3 R4.8 U3.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.42 | usina (n=41) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [PARCIAL] | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | GY-DML100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I8.1 R10.0 U3.0 ¦ parcial: porte | 1.42 | usina (n=41) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 14:33 | 15:30 | 0.95 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT2 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I7.8 R10.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-QGBT1 | MPA | [GreenYellow] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 8 | I7.8 R10.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (18/08) | 10999 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ESTM1 | Corretiva | [Junco] - Regularização do sensor POA | pausado | 1 | 24 | I5.0 R4.8 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (6.3x vs estimativa) — mantida |  | Sim | -2 | 2 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [PARCIAL/+10D EM ANDAMENTO] | 10240 | Thopen - Junco 1 - PI |  | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 13 | I7.8 R9.2 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.88 | usina (n=53) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:25 | 15:30 | 1.08 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO/+20D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - String Box | Não Iniciada | 13 | 10 | I7.0 R10.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 20 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO/+23D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-MDFV | MPA | [GreenYellow] - MPA - Módulo | Não Iniciada | 13 | 10 | I5.7 R10.0 U7.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 23 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+44D EM ANDAMENTO] | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 12 | I6.4 R5.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.75 | usina (n=24) |  | Sim | 44 | 9 | Não | 14:00 | 14:39 | 0.65 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [PARCIAL/+49D EM ANDAMENTO] | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 11 | I6.8 R5.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.75 | usina (n=24) |  | Sim | 49 | 8 | Não | 14:54 | 15:30 | 0.6 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.8 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.7 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | GY-DML100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [GreenYellow] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I8.1 R10.0 U3.0 ¦ parcial: porte | 1.42 | usina (n=41) |  | Sim | 9 | 2 | Não | 14:00 | 14:09 | 0.15 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10345 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INFC1 | MPM | [GreenYellow] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 16 | I5.7 R10.0 U2.7 ¦ parcial: porte | 1.42 | usina (n=41) |  | Sim | 8 | 2 | Não | 14:24 | 15:30 | 1.1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.6 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:45 | 19:45 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 20:00 | 00:00 (D+1) | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+34D EM ANDAMENTO] | 9272 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR1.4 | Inspeção | [Inversor 1.4][Demerval Lobão 01] | Não Iniciada | 5 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:29:25.580904+00:00"}] | Sim | 34 | 6 | Não | 14:00 | 15:00 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO/+21D EM ANDAMENTO] | 8783 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI |  | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | MPA | [GreenYellow] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 21 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11134 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 19 | I5.7 R10.0 U0.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 1 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+30D EM ANDAMENTO] | 9442 | Axis - Marialva 1 - PR |  | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 25 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 30 | 6 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
PR Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 9915 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-INVR4.4 | Corretiva | [Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 6 | I9.0 R10.0 U7.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T13:44:08.672161+00:00"}] | Sim | 21 | 5 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I5.7 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | cluster (n=57) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 13:57 | 15:03 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 8 | I6.3 R10.0 U9.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 27 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+27D EM ANDAMENTO] | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-RELE2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 8 | I6.3 R10.0 U9.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 27 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (18/08) | 10648 | Thopen - Colorado 1 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-ETKR44.100 | Corretiva | [Tracker 44.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 20 | I7.0 R5.5 U2.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-05T12:06:39.453828+00:00"}] | Sim | 6 | 3 | Não | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (18/08) | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 23 | I6.4 R4.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.36 | cluster (n=36) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 14:45 | 15:24 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 01 | Terça-feira (18/08) | 10607 | Thopen - Colorado 1 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 24 | I6.8 R2.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.36 | cluster (n=36) |  | Não | 7 | 1 | Não | 15:39 | 16:18 | 0.65 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR |  | Axis - Marialva | MRV100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 | 14 | I6.3 R10.0 U3.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.83 | usina (n=49) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.71 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR |  | Axis - Marialva | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 | 14 | I6.3 R10.0 U3.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.83 | usina (n=49) |  | Não | 10 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR |  | Axis - Marialva | AXIS-MRV100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 | 12 | I8.1 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.83 | usina (n=49) |  | Não | 10 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR |  | Axis - Marialva | MRV100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.83 | usina (n=49) |  | Não | 10 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR |  | Axis - Marialva | MRV100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.83 | usina (n=49) |  | Não | 10 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10422 | Axis - Marialva 1 - PR |  | Axis - Marialva | MRV100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 | 20 | I7.0 R4.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.83 | usina (n=49) |  | Não | 10 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10427 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R5.8 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.79 | cluster (n=57) |  | Sim | -8 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10427 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -3 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10427 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -3 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10427 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 22 | I7.8 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -3 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10427 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -3 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (20/08) | 10427 | Thopen - Colorado 2 - PR |  | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte, recorrência | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | -8 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | cluster (n=57) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | cluster (n=57) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | cluster (n=57) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | 10 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I4.7 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | 10 | 1 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
PR Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10292 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR |  | Thopen - Mandaguacu | MNG100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 17 | I4.7 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.79 | cluster (n=57) |  | Não | 10 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10998 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-ESTM1 | Corretiva | [Paranavaí] - Investigação e regularização dos sensores de GHI e POARI | Não Iniciada | 1 | 21 | I5.0 R6.8 U2.7 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (7.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 25 | I3.2 R5.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.92 | cluster (n=152) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 09:55 | 11:01 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 21 | I6.4 R4.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.92 | cluster (n=152) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 11:16 | 13:34 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I5.7 R4.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.92 | cluster (n=152) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:49 | 14:55 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | Não Iniciada | 19 | 18 | I8.7 R7.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-SPDA1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - SPDA | Não Iniciada | 23 | 21 | I4.7 R7.8 U2.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 9044 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR45.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-45] | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (10.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:23:20.944973+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 14:00 | 14:10 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 9043 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR42.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-42] | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.3 R7.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (10.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:21:47.945644+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 14:25 | 14:35 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 9042 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR17.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-17] | Não Iniciada | 1 | 8 | I6.3 R9.0 U10.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (10.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:19:06.017361+00:00"}] | Sim | 38 | 6 | Não | 14:50 | 15:00 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RSU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - RSU | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.0 R7.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 22 | I6.3 R7.0 U0.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 20 | I5.0 R6.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.92 | cluster (n=152) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-QGBT1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - QGBT | Não Iniciada | 20 | 22 | I6.4 R7.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NBRK1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 24 | I4.7 R7.0 U0.7 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 2 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I6.4 R4.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.92 | cluster (n=152) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-NCU1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - NCU | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.0 R7.0 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 1 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 24 | I5.7 R6.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10293 | Thopen - Paranavaí 1 - PR |  | Thopen - Paranavai | THPN-PRV100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 24 | I4.3 R4.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.92 | cluster (n=152) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:00 | 15:06 | 1.1 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10185 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR |  | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | Não Iniciada | 18 | 21 | I6.8 R7.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não

## PR Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [+29D EM ANDAMENTO] | 9489 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | Corretiva | Instalação amortecedores trackers | pausado | 16 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.78 | usina (n=93) |  | Sim | 29 | 6 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -3 | 2 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (18/08) | 10201 | Thopen - Céu Azul 1 - PR |  | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 11132 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR2.4 | Inspeção | [Inversor 2.4] - Inspeção Geral do Inversor e das Strings com baixa performance | Não Iniciada | 11 | 17 | I8.1 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T20:20:40.858805+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 11131 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.9 | Inspeção | [Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor e das Strings com baixa performance | Em progresso | 11 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T20:20:34.340986+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (17/08) | 11130 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.8 | Inspeção | [Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor e das Strings com baixa performance | Em progresso | 11 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-12T20:20:31.402203+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR2.4 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 17 | I8.1 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.9 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.8 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (18/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.7 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.6 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (19/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.5 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.2 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quinta-feira (20/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INVR1.1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -2 | 1 | Não | 19:45 | 23:45 | 4 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Sexta-feira (21/08) [NOTURNO] | 10043 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ |  | Thopen - Fazenda Limao | THPN-FZL100-ETKR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | pausado | 24 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Não | -6 | 1 | Não | 15:30 | 19:30 | 4 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+47D EM ANDAMENTO] | 8563 | Thopen - São Bento 5 - RJ |  | Thopen - Sao Bento | SBT500-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 12 | I4.0 R8.2 U10.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) | [{"id": 2037, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Retirada de Animais", "assigned_date": "2026-07-31T16:53:38.611677+00:00"}] | Sim | 47 | 4 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10985 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN |  | Greenyellow - Macaiba | MCB100-ETKR40.100 | Corretiva | Diagnóstico de bateria da TCU | pausado | 1 | 18 | I5.0 R8.8 U3.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 0.86 | usina (n=67) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RN Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 11210 | Greenyellow - Macaíba 1 - RN |  | Greenyellow - Macaiba | MCB100-INFC1 | Inspeção | [Greenyellow] - Inspeção/Relatório fotográfico UFV | Não Iniciada | 32 | 22 | I3.9 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.86 | usina (n=67) |  | Não | -5 | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não

## RN Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+23D EM ANDAMENTO] | 9507 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SKID1 | Zeladoria | Limpeza geral do SKID - Rodrigues 1 | Não Iniciada | 11 | 10 | I6.8 R7.0 U9.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+29D EM ANDAMENTO] | 9504 | Thopen - Parelhas 1 - RN |  | Thopen - Parelhas | PRL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 14 | I4.0 R7.0 U9.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 29 | 6 | Não | 08:45 | 04:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RN Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 11216 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-SSPV1 | Corretiva | Configuração de Firewall de sistema de operação remota | Não Iniciada | 1 | 25 | I5.0 R4.0 U2.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (9.5x vs estimativa) — mantida |  | Não | -4 | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
RN Sul 01 | Segunda-feira (17/08) | 11163 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-INVR1.3 | Inspeção | [Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 22 | I8.1 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.58 | usina (n=12) | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-13T16:46:38.429174+00:00"}] | Sim | -5 | 2 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (18/08) | 11042 | Thopen - Jucurutu 1 - RN |  | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR2.1 | Corretiva | [Inversor 2.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 18 | I9.0 R6.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T19:21:01.017794+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
RN Sul 01 | Terça-feira (18/08) | 10976 | Thopen - Jucurutu 1 - RN |  | Thopen - Jucurutu | THPN-JUC100-INVR1.4 | Corretiva | [Inversor 1.4] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.0 R4.8 U0.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-10T15:20:43.84341+00:00"}] | Sim | 2 | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SC Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 11173 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.3 | Corretiva | [Inversor 3.3] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-13T18:11:27.265706+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 11016 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.2 | Corretiva | [Inversor 3.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 20 | I9.0 R4.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T12:34:01.736049+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 11015 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR3.1 | Corretiva | [Inversor 3.1] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 18 | I9.0 R6.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.3x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T12:33:06.528018+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 10215 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100 | Inspeção | [Usina] - Inserir dados na tabela de equipamentos | pausado | 1 | 16 | I6.3 R6.8 U5.3 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.63 | cluster (n=12) | [{"id": 3377, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "Atividade em execução", "assigned_date": "2026-08-03T16:49:35.663236+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-28T03:19:23.805134+00:00"}] | Sim | 16 | 4 | Não | 11:45 | 13:57 | 1 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN2 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 14:12 | 14:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-CABN1 | Handover | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 | 24 | I6.4 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:06 | 15:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 16:00 | 16:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR2.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.9 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Terça-feira (18/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSPV1 | Handover | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 | 15 | I6.3 R6.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ETKR1 | Handover | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 | 15 | I7.0 R7.0 U5.3 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 16 | 5 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT2 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.8 R6.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-QGBT1 | Handover | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 | 13 | I7.8 R6.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SPDA1 | Handover | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 | 18 | I6.0 R6.0 U4.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 14 | 5 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-ESTM1 | Handover | Handover – Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 | 16 | I6.3 R7.0 U4.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 14 | 5 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-SSEG1 | Handover | Handover - Sistema CFTV (COS) | Não Iniciada | 28 | 15 | I6.3 R6.0 U7.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 5 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quarta-feira (19/08) [+27D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1 - SC |  | Thopen - Coracao | THPN-COR100-INFC1 | Handover | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 | 14 | I5.7 R6.0 U9.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 27 | 5 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.8 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.7 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.6 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.5 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Quinta-feira (20/08) | 10829 | Thopen - Guatambú 1 - SC |  | Thopen - Guatambu | THPN-GTB100-INVR4.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 23 | I6.8 R5.2 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.4 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 07:30 | 08:09 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.3 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 08:24 | 09:03 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.2 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 10 | I8.1 R7.0 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 09:18 | 09:57 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.1 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 10:12 | 10:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.13 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 11:06 | 11:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.12 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 13:12 | 13:51 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.11 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 14:06 | 14:45 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+23D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-INVR1.10 | Handover | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 | 12 | I8.1 R5.5 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 23 | 6 | Não | 15:00 | 15:39 | 0.65 | 0 | Não
SC Oeste 01 | Sexta-feira (21/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 9534 | Thopen - Coração 1- SC |  | Thopen - Coracao | COR100-RELE1 | Handover | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 | 15 | I6.3 R5.5 U7.0 ¦ parcial: porte | 0.88 | global (n=753) |  | Sim | 21 | 6 | Não | 15:54 | 16:33 | 0.65 | 0 | Não

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10744 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 17 | I5.7 R9.5 U2.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 7 | 3 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+20D EM ANDAMENTO] | 10016 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-MDFV | Inspeção | Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos | pausado | 13 | 9 | I5.7 R10.0 U8.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.8x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 20 | 3 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10743 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 17 | I5.7 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 7 | 3 | Sim | 09:45 | 11:45 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I3.2 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | THPN-BES100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I6.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10284 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9841 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.9 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.9] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 8 | I8.1 R9.5 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:29.243652+00:00"}] | Sim | 22 | 3 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9840 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.8 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.8] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 8 | I8.1 R9.5 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:26.786805+00:00"}] | Sim | 22 | 3 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9839 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.4 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.4] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I8.1 R10.0 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:24.299109+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9838 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.3 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I8.1 R10.0 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:21.70044+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9837 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.11 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.11] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I8.1 R10.0 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:19.538506+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (18/08) [+22D EM ANDAMENTO] | 9836 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.10 | Inspeção | [Ibaté 2][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | 7 | I8.1 R10.0 U7.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-22T13:28:17.151225+00:00"}] | Sim | 22 | 4 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (18/08) [PARCIAL/+35D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 35 | 6 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (19/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.5 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (19/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.6 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (19/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.7 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 5 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (19/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.8 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (19/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.9 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 4 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (19/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR2.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 4 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (20/08) [+43D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 12 | I3.2 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 43 | 8 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (20/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I8.1 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 7 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (20/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I8.1 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 7 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (20/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 7 | I8.1 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 7 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (20/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.3 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 6 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (20/08) [+38D EM ANDAMENTO] | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP |  | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.4 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 4 | I8.1 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 38 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.74 | usina (n=21) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibate | THPN-IBT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.74 | usina (n=21) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 22 | I7.8 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.74 | usina (n=21) |  | Sim | -2 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (21/08) | 10232 | Thopen - Ibaté 1 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 15 | I7.8 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.74 | usina (n=21) |  | Sim | 3 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (21/08) [+35D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 6 | I7.0 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 35 | 6 | Não | 14:06 | 14:24 | 0.3 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (21/08) [+42D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | IBT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 8 | I5.7 R10.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 42 | 6 | Não | 14:39 | 15:45 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (21/08) [PARCIAL/+27D EM ANDAMENTO] | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP |  | Thopen - Ibate | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 5 | I8.1 R10.0 U9.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | global (n=3585) |  | Sim | 27 | 6 | Não | 16:00 | 17:00 | 1 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+15D EM ANDAMENTO] | 10030 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 15 | I5.7 R9.0 U5.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 15 | 5 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (17/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP |  | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 20 | I6.8 R7.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.87 | cluster (n=80) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (17/08) | 10301 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP |  | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 21 | I6.4 R7.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.87 | cluster (n=80) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+35D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP |  | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 9 | I7.0 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 35 | 7 | Não | 15:54 | 19:54 | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (17/08) [NOTURNO/+34D EM ANDAMENTO] | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP |  | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Transformador | pausado | 19 | 6 | I7.8 R8.5 U10.0 ¦ parcial: porte | 3.29 | global (n=320) |  | Sim | 34 | 5 | Não | 20:09 | 00:09 (D+1) | 4 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (18/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 9723 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP |  | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 | 11 | I4.7 R9.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.52 | usina (n=21) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Quarta-feira (19/08) [+24D EM ANDAMENTO] | 9722 | Thopen - Matão 1 - SP |  | Thopen - Matao | MTO100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Manutenção e instalação de câmeras de CFTV | Não Iniciada | 1 | 13 | I4.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 0.9 | usina (n=29) |  | Sim | 24 | 5 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11166 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | pausado | 13 | 21 | I5.7 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 0 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 11159 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ETKR1.500 | Corretiva | [Tracker 1.1.500] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.0 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.9x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-13T15:43:16.640914+00:00"}] | Sim | -5 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 11158 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ETKR1.500 | Corretiva | [Tracker 1.1.500] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.0 R8.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.9x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-13T15:33:15.097667+00:00"}] | Sim | -5 | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (17/08) [+11D EM ANDAMENTO] | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | 15 | I5.7 R10.0 U3.7 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=64) |  | Sim | 11 | 4 | Não | 11:00 | 13:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Segunda-feira (17/08) | 10207 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP |  | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | 16 | I6.3 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=64) |  | Sim | 6 | 4 | Não | 13:33 | 14:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (18/08) [+12D EM ANDAMENTO] | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 15 | I5.7 R10.0 U4.0 ¦ parcial: porte | 0.72 | usina (n=83) |  | Sim | 12 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Terça-feira (18/08) | 10182 | Thopen - Aparecida 3 - SP |  | Thopen - Aparecida | APR300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 16 | I6.3 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.72 | usina (n=83) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10636 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 21 | I4.0 R8.5 U2.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 11060 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR1.100 | Corretiva | [Tracker 1.100] - Verificação de Tracker 51 | Não Iniciada | 3 | 23 | I7.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T20:50:29.367107+00:00"}] | Sim | 0 | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) | 11043 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INVR1.2 | Corretiva | [Inversor 1.2] - Recomposição de String | Não Iniciada | 5 | 18 | I9.0 R6.8 U0.3 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.2x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 110, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-11T19:27:54.528694+00:00"}] | Sim | 1 | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I3.2 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 11:00 | 13:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I6.4 R6.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:33 | 14:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | pausado | 24 | 16 | I5.7 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:54 | 16:00 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) [PARCIAL/+10D EM ANDAMENTO] | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 17 | I5.0 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 16:15 | 17:00 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 10635 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 22 | I4.0 R7.5 U2.7 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 8 | 3 | Não | 03:45 (D+1) | 23:45 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 10460 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 18 | I4.0 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 00:00 (D+2) | 20:00 (D+2) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 02 | Terça-feira (18/08) [+50D EM ANDAMENTO] | 8284 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ETKR1 | Corretiva | TRACKER 18 - Realização de testes e regularização | pausado | 6 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.17 | cluster (n=124) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-07-01T20:19:33.092435+00:00"}] | Sim | 50 | 5 | Não | 07:30 | 08:50 | 1.33 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (18/08) [+50D EM ANDAMENTO] | 8284 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-ETKR5.100 | Corretiva | TRACKER 05 - Realização de testes e regularização | pausado | 6 | 11 | I5.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.17 | cluster (n=124) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-07-01T20:19:33.092435+00:00"}] | Sim | 50 | 5 | Não | 09:05 | 10:25 | 1.33 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 19 | I8.1 R4.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.94 | usina (n=50) |  | Não | 10 | 1 | Não | 10:40 | 11:46 | 1.1 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 19 | I7.8 R4.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.94 | usina (n=50) |  | Não | 10 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (18/08) | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 23 | I7.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.94 | usina (n=50) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0.49 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (18/08) | 10264 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP |  | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 24 | I5.7 R4.8 U1.3 ¦ parcial: porte | 0.94 | usina (n=50) |  | Sim | 4 | 2 | Não | 15:54 | 16:58 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 18 | I5.7 R7.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 23 | I3.2 R6.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 18 | I6.4 R6.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 22 | I5.7 R4.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (19/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 20 | I5.0 R6.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10281 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP |  | Thopen - Aracoiaba Da Serra | THPN-ADS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 22 | I6.8 R6.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.3 | usina (n=12) |  | Não | -4 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0.51 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP |  | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 21 | I7.0 R5.5 U1.7 ¦ parcial: porte | 1.14 | usina (n=21) |  | Sim | 5 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP |  | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | usina (n=21) |  | Não | -1 | 1 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP |  | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.0 R5.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.14 | usina (n=21) |  | Não | -2 | 1 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10272 | Thopen - Sorocaba 1 - SP |  | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 23 | I5.7 R5.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.14 | usina (n=21) |  | Não | 7 | 1 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 17 | I5.0 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 07:30 | 07:51 | 0.35 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 14 | I6.4 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 10 | 1 | Não | 08:06 | 09:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | pausado | 13 | 18 | I5.7 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 3 | 1 | Não | 09:27 | 10:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 | 17 | I6.8 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 3 | 1 | Não | 10:48 | 11:54 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.4 R4.0 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 1 | 1 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.4 R4.0 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 1 | 1 | Não | 14:33 | 15:39 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (21/08) | 10309 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP |  | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 25 | I6.4 R4.0 U0.3 ¦ parcial: porte | 1.13 | cluster (n=125) |  | Não | 1 | 1 | Não | 15:54 | 17:00 | 1.1 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO] | 11156 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | Zeladoria | Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável) | Não Iniciada | 13 | 20 | I5.7 R9.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | -4 | 2 | Sim | 07:30 | 09:30 | 2 | 0 | Sim
SP Leste 03 | Segunda-feira (17/08) [+21D EM ANDAMENTO] | 9972 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100 | Corretiva | Avaliar a meta de geração estabelecida | Não Iniciada | 1 | 10 | I6.3 R10.0 U7.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (8.5x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-23T20:57:24.425256+00:00"}] | Sim | 21 | 5 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (17/08) [+55D EM ANDAMENTO] | 7951 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Teste de alimentação da Câmeras | pausado | 6 | 13 | I4.7 R7.0 U10.0 ¦ parcial: porte | 1.41 | usina (n=18) | [{"id": 2136, "color": "a6a6a6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fornecimento do Cliente", "assigned_date": "2026-06-19T18:08:32.934993+00:00"}] | Sim | 55 | 7 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 13 | I7.0 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 11:10 | 13:28 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 12 | I8.1 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 13:43 | 14:49 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 15:04 | 16:10 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (17/08) [PARCIAL/+10D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 16:25 | 17:00 | 0.58 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (18/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 10157 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba | PRB100-TRTC1 | Corretiva | [Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 14 | I6.4 R6.2 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.7 | usina (n=25) | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T13:11:53.450393+00:00"}] | Sim | 17 | 4 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (19/08) | 10645 | Thopen - Piracicaba 1 - SP |  | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | Corretiva | [Piracicaba] - Manutenção Corretiva e Investigação Térmica na Cabine de Medição (Pendências MPS) | Não Iniciada | 4 | 17 | I6.4 R7.5 U4.0 ¦ parcial: porte | 0.7 | usina (n=25) |  | Sim | 6 | 3 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (19/08) [+16D EM ANDAMENTO] | 10128 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-SKID1 | Corretiva | SKID 01 - Verificação e realização de testes | Não Iniciada | 3 | 9 | I6.8 R10.0 U7.3 ¦ parcial: porte | 1.78 | usina (n=34) | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-31T13:13:30.138877+00:00"}] | Sim | 16 | 4 | Não | 09:03 | 10:03 | 1 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (20/08) | 11037 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP |  | Thopen - Indaiatuba | IND100-SSEG1-CMRA | Corretiva | Inspeção de câmeras offline | pausado | 16 | 24 | I4.7 R4.8 U2.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (10.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 2 | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 1.28 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (20/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 9874 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP |  | Thopen - Santa Barbara | STB100-MDFV | Inspeção | SANTA BÁRBARA - Mapeamento de Sombreamento de Módulos | pausado | 13 | 15 | I5.7 R6.2 U7.7 ¦ parcial: porte | 0.92 | usina (n=23) |  | Sim | 17 | 4 | Não | 07:55 | 08:55 | 1 | 0.54 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:01 | 0.52 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 13 | I7.8 R9.5 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 08:16 | 09:22 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 14 | I7.0 R9.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 09:37 | 10:43 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (21/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 19 | I5.7 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 10:58 | 13:16 | 1.1 | 1.79 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (21/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 16 | I6.0 R10.0 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 13:31 | 14:37 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (21/08) | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 17 | I6.0 R9.8 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 7 | 2 | Não | 14:52 | 15:58 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (21/08) [PARCIAL] | 10199 | Thopen - Caxambu 1 - SP |  | Thopen - Caxambu | CXB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 19 | I6.3 R9.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.91 | usina (n=13) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 16:13 | 17:00 | 0.78 | 1.79 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+10D EM ANDAMENTO] | 10492 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 | 23 | I4.0 R6.2 U3.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Leste 04 | Segunda-feira (17/08) [+14D EM ANDAMENTO] | 9994 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-TRFR1 | Corretiva | TRANSFORMADOR - Fixação da ventilação forçada | Não Iniciada | 1 | 14 | I6.4 R7.0 U6.7 ¦ parcial: porte | 0.89 | usina (n=25) | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-31T18:56:04.031532+00:00"}] | Sim | 14 | 5 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (17/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | 18 | I5.7 R8.8 U2.3 ¦ parcial: porte | 1.02 | usina (n=74) |  | Sim | 7 | 4 | Não | 10:45 | 11:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Segunda-feira (17/08) | 10267 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | 20 | I6.3 R8.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 1.02 | usina (n=74) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 13:12 | 14:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Leste 04 | Terça-feira (18/08) | 10237 | Thopen - Marajoara 1 - SP |  | Thopen - Marajoara | MRJ100-SOEM1-ARCD | MPS | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | pausado | 29 | 21 | I5.0 R8.5 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte | 1.51 | global (n=1007) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 07:30 | 08:48 | 1.3 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (17/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 23 | I7.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 09:30 | 10:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (17/08) | 10180 | Thopen - Altair 1 - SP |  | Thopen - Altair | ALT100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 25 | I6.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.74 | usina (n=47) |  | Sim | -5 | 2 | Não | 10:51 | 11:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (18/08) [+11D EM ANDAMENTO] | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Em progresso | 16 | 15 | I5.7 R10.0 U3.7 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 11 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (18/08) [+11D EM ANDAMENTO] | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 15 | I5.7 R10.0 U3.7 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 11 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (18/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 17 | I7.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | -3 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (18/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 14 | I8.1 R10.0 U1.3 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 4 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (18/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Terça-feira (18/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (19/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 18 | I6.3 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (19/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 15 | I7.8 R10.0 U1.3 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 4 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (19/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 23 | I6.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (20/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (20/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (20/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 14 | I7.8 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | 6 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (20/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 25 | I6.0 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | -1 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (20/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | -3 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quinta-feira (20/08) | 10188 | Thopen - Barretos 1 - SP |  | Thopen - Barretos | BRS100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 21 | I7.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.71 | usina (n=5) |  | Sim | -7 | 2 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (17/08) | 10885 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT1 | Corretiva | Substituição de Ventiladores | Não Iniciada | 1 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 09:30 | 10:50 | 1.33 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (17/08) | 10885 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-QGBT2 | Corretiva | Substituição de Ventiladores | Não Iniciada | 1 | 21 | I8.7 R4.8 U0.0 ¦ parcial: porte | 1.29 | global (n=5329) |  | Sim | 0 | 2 | Não | 11:05 | 13:37 | 1.33 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (17/08) | 11183 | Thopen - Brodowski 1 - SP |  | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR12.100 | Corretiva | [Tracker 12.100] - Verificação de Tracker 12 SLIDE 2 | Não Iniciada | 3 | 21 | I7.0 R6.8 U0.0 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (2.6x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 120, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-13T20:30:20.694177+00:00"}] | Sim | -1 | 2 | Não | 13:52 | 14:22 | 0.5 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) [ZELADORIA/PARALELO/+16D EM ANDAMENTO] | 10033 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 | 16 | I4.0 R10.0 U5.3 ¦ parcial: porte |  | zeladoria (terceirizada — apontamento não mede o esforço) |  | Sim | 16 | 5 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) | 11097 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | THPN-FRN100 | Corretiva | Verificação da comunicação | Não Iniciada | 12 | 18 | I7.2 R8.8 U0.3 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (6.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 1 | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) [+17D EM ANDAMENTO] | 10116 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ETKR1 | Corretiva | Verificação de tracker | Não Iniciada | 3 | 9 | I7.9 R10.0 U5.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (6.7x vs estimativa) — mantida |  | Sim | 17 | 4 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 10:20 | 11:26 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 11:41 | 13:59 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 14:14 | 15:20 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (17/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 15:35 | 16:41 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (18/08) | 10658 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR25.100 | Corretiva | [Tracker 25.100] - Verificação de Tracker Parado | Não Iniciada | 3 | 19 | I7.0 R5.5 U2.7 ¦ parcial: porte |  | fora do teto (3.1x vs estimativa) — mantida | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-04T21:29:08.106529+00:00"}] | Sim | 8 | 3 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (18/08) | 10892 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ESTM1 | Corretiva | [ETM] - Análise de sensores | Não Iniciada | 8 | 25 | I5.0 R4.8 U1.0 ¦ parcial: equipamento, porte |  | fora do teto (9.4x vs estimativa) — mantida | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-08-07T20:21:51.199592+00:00"}, {"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-08-07T20:21:51.199592+00:00"}] | Sim | 3 | 2 | Não | 08:15 | 08:25 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 | 16 | I5.7 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 08:40 | 09:46 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 10:01 | 11:07 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 10 | 3 | Não | 11:22 | 13:40 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (18/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 21 | I6.3 R4.8 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 10 | 2 | Não | 13:55 | 15:01 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (18/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 | 16 | I7.0 R10.0 U1.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 4 | 3 | Não | 15:16 | 16:22 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 | 17 | I7.0 R7.5 U2.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 7 | 3 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 | 14 | I7.8 R10.0 U1.7 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 5 | 2 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 | 19 | I6.0 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (19/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 | 17 | I5.7 R10.0 U2.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Não | 6 | 1 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 | 16 | I8.1 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 0 | 3 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | -4 | 2 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 16 | I7.8 R10.0 U0.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | -1 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quinta-feira (20/08) | 10275 | Thopen - Tanabi 1 - SP |  | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 | 18 | I6.0 R10.0 U1.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | cluster (n=48) |  | Sim | 3 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 07:30 | 08:36 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 17 | I7.8 R6.2 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 08:51 | 09:57 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 10:12 | 11:18 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (21/08) [+10D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 | 12 | I7.8 R10.0 U3.3 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 10 | 4 | Não | 11:33 | 13:51 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (21/08) [+12D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 | 20 | I6.0 R5.5 U4.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 14:06 | 15:12 | 1.1 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Sexta-feira (21/08) [+12D EM ANDAMENTO] | 10206 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP |  | Thopen - Fernandopolis | FRN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 | 14 | I6.3 R10.0 U4.0 ¦ parcial: porte | 0.63 | usina (n=47) |  | Sim | 12 | 3 | Não | 15:27 | 16:33 | 1.1 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | RPN (novo) | RPN (como calculou) | Duração aprendida (h) | Duração (base) | Etiquetas | Reprogramada | Idade (dias) | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)