## _Resumo
Equipe | Tarefas total | Usinas no cluster | Usinas visitadas | Tarefas agendadas | Tarefas pendentes | Corretivas | Zeladoria (paralela) | MPA noturnas
AL Oeste 01 | 103 | 3 | 3 | 51 | 52 | 1 | 1 | 0
BA Centro 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
BA Sul 01 | 13 | 3 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0
CE Leste 01 | 43 | 4 | 4 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0
CE Sul 01 | 31 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30
DF Centro 01 | 52 | 2 | 2 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0
ES Norte 01 | 34 | 3 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0
ES Norte 02 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
GO Centro 01 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MA Leste 01 | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0
MS Leste 01 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
MT Leste 01 | 34 | 2 | 2 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0
MT Norte 01 | 16 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0
PA Leste 01 | 121 | 3 | 3 | 46 | 75 | 26 | 0 | 53
PA Norte 01 | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0
PA Norte 02 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
PA Norte 03 | 34 | 2 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 23
PA Oeste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
PE Oeste 01 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12
PI Oeste 01 | 21 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
PR Norte 01 | 50 | 3 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 31
PR Oeste 01 | 45 | 4 | 4 | 31 | 14 | 4 | 0 | 0
PR Sul 01 | 32 | 1 | 1 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0
RJ Norte 01 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0
RJ Sul 01 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
RN Leste 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
RN Sul 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Centro 01 | 48 | 3 | 3 | 20 | 28 | 4 | 0 | 0
SP Centro 02 | 11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8
SP Leste 01 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Leste 02 | 43 | 5 | 5 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0
SP Leste 03 | 37 | 4 | 3 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0
SP Leste 04 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Leste 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
SP Norte 02 | 24 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0
SP Norte 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SP Oeste 01 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
SP Oeste 02 | 27 | 2 | 2 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0
TESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## _Observacoes
# | Observação
1 | 8259;Sex;MPM;manhã
2 | 8259;Sex;MPM;tarde
3 | 8628;Qua;MPA;manhã
4 | 8628;Qua;MPA;tarde
5 | 8628;Qui;MPA;manhã
6 | 8628;Qui;MPA;tarde
7 | 8628;Sex;MPA;manhã
8 | 8628;Sex;MPA;tarde
9 | 9231;Seg;Nobreak da cabine - realização de testes;manhã
10 | 9230;Seg;Nobreak da sala de O&M - realização de testes solicitados pelo fabricante;tarde
11 | 8397;não
12 | 8309;Qua;MPM;manhã
13 | 8309;Qua;MPM;tarde
14 | 8255;Qui;MPM;manhã
15 | 8255;Qui;MPM;tarde
16 | 8234;Qua;MPM;manhã
17 | 8234;Qua;MPM;tarde
18 | 8233;Qui;MPM;tarde
19 | 8233;Qui;MPM;manhã
20 | 9232;Seg;Inspeção e regularização da comunicação dos relés de temperatura com a PV Operation;manhã
21 | 8303;Ter;MPM;manhã
22 | 8303;Ter;MPM;tarde
23 | 9207;Ter;teste de religamento UFV - Salto Pirapora;tarde
24 | 8238;Qua;MPM;manhã
25 | 8238;Qua;MPM;tarde
26 | 8616;Qui;MPM;manhã
27 | 8616;Qui;MPM;tarde
28 | 8616;Sex;MPM;manhã
29 | 8616;Sex;MPM;tarde
30 | 8284;não
31 | 8401;não
32 | 6553;não
33 | 6419;não
34 | 8673;não
35 | 8832;Ter;[CPP100][Inversores] - coleta de dados;manhã
36 | 8282;Ter;[CPP100][Inversor 2.2] - avaliação de módulos e string de inversor;manhã
37 | 8282;Ter;[CPP100][Inversor 3.2] - avaliação de módulos e string de inversor;manhã
38 | 8282;Ter;[CPP100][Inversor 6.2] - avaliação de módulos e string de inversor;manhã
39 | 9057;Ter;Ajustes em TCUs - Acompanhamento Brametal;tarde
40 | 7757;Seg;[SMP100][Inversor 6.2] - Duas strings sem corrente;tarde
41 | 7488;Seg;substituição de módulos - SMP100;manhã
42 | 6379;Ter;Instalação das TAGs de identificação das strings dos inversores;manhã
43 | 8483;Qua;MPM;tarde
44 | 9012;Seg;[Ibaté 1][Inversor 1.7] - Normalizar strings sem corrente;tarde
45 | 8604;Qui;MPM;manhã
46 | 7084;Sex;Amarração dos cabos recompostos;manhã
47 | 7854;não
48 | 8605;Sex;MPM;tarde
49 | 8508;Seg;Reposicionamento de Câmera CFTV;manhã
50 | 8626;Seg;;tarde
51 | 8396;Ter;Inversores - Registros fotográficos incorretos;manhã
52 | 8396;Ter;Transformadores com fotos incorretas;manhã
53 | 7187;Ter;MPS;tarde
54 | 7187;Ter;MPS;tarde
55 | 7250;Qua;MPS;manhã
56 | 8512;Qua;MPM;manhã
57 | 8512;Qua;MPM;tarde
58 | 8512;Qui;MPM;manhã
59 | 8512;Qui;MPM;tarde
60 | 8817;Sex;[Indaiatuba 1] [Inversor 1.10] - String sem corrente;manhã
61 | 8398;não
62 | 7951;não
63 | 8185;não
64 | 8788;Ter;MPM;dia todo
65 | 8788;Qui;MPM;dia todo
66 | 8834;Ter;[ATHON] instalação das placas de identificação - JCD100;manhã
67 | 8833;Ter;[ATHON] Mapeamento de TCUs com avarias - JCD100;tarde
68 | 9055;Qui;JCD101 - substituir módulo da string 02.02 B;manhã
69 | 9053;Qui;JCD101 - inspecionar o módulo da string 13.01;manhã
70 | 9054;Qui;JCD101 - Termografia dos módulos da string 01.02;tarde
71 | 9110;Seg;[Elias Fausto 01][Skid 03] - Verificação de temperatura;manhã
72 | 9109;Seg;[Elias Fausto 02][Skid 01] - Verificação de temperatura;manhã
73 | 9108;Seg;[Elias Fausto 01][Skid 01] - Verificação de temperatura;tarde
74 | 8919;Seg;Análise de inversor com queda de geração;tarde
75 | 8143;Seg;[THOPEN] Amarração das strings - ALTAIR;manhã
76 | 8232;Seg;MPM;tarde
77 | 8232;Qua;MPM;tarde
78 | 8232;Sex;MPM;dia todo
79 | 9060;Qua;Corte de vegetação pontual Trackers Altair;tarde
80 | 9213;Ter;[Chamados] Teste de Inversor 16 de Barretos 2;manhã
81 | 8674;Ter;[THOPEN] Recomposição da Usina Pós sinistro - Barretos;tarde
82 | 8242;não
83 | 7434;Seg;Relé de proteção com atraso - Fernandópolis;manhã
84 | 9062;Seg;[Fernandópolis][Inversor 2.7] - Verificar strings;manhã
85 | 9066;Seg;[Fernandópolis][Inversor 1.1] - Verificar strings;manhã
86 | 9067;Seg;[Fernandópolis][Inversor 1.2] - Verificar strings;manhã
87 | 8251;Seg;MPM;tarde
88 | 8920;Ter;[Tanabi][Usina] - coleta de geração Junho;manhã
89 | 9001;Ter;[Tanabi][Inversor 2.18] - string com corrente nula;manhã
90 | 9003;Ter;[Tanabi][Inversor 2.15] - string com corrente nula;manhã
91 | 8617;Ter;MPM;tarde
92 | 8842;Qua;[THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado;manhã
93 | 6340;Qua;MPS;manhã
94 | 8848;Qua;Testes de Religamento remoto - Aparecida do Taboado;tarde
95 | 8705;Ter;[Rodrigues 1] - Investigação de Hotspot nos fusíveis da seccionadora da cabine de Junção;manhã
96 | 8321;Ter;Handover;dia todo
97 | 9045;Qua;MPM;dia todo
98 | 8614;Seg;Acompanhamento - Supressão Vegetal;manhã
99 | 7975;Ter;Handover;manhã
100 | 8534;Seg;MPM;manhã
101 | 8531;Seg;MPM;manhã
102 | 8621;Ter;Handover;manhã
103 | 8621;Qui;Handover;manhã
104 | 8537;não
105 | 8608;Seg;MPM;manhã
106 | 7597;Qua;Handover;manhã
107 | 7597;Qui;handover;manhã
108 | @usina Marabá 1 = seg, qua, sex
109 | @usina Marabá 2 = seg, qua, sex
110 | @usina Jacundá 1 = ter, qui

## _Pendentes
Equipe | OSs ID | Ativo | Tarefa | Código | Tipo | Duração (h) | Motivo
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.2 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Inversores | THPN-INP100-INVR3.3 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE2 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Relé de Proteção | THPN-INP100-RELE3 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema de Supervisório | THPN-INP100-SSPV1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | THPN-INP100-MDFV | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Trackers | THPN-INP100-ETKR1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR2 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | THPN-INP100-TRFR3 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT2 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – QGBT | THPN-INP100-QGBT3 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK2 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-INP100-NBRK3 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - SPDA | THPN-INP100-SPDA1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – Estação Meteorológica | THPN-INP100-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-INP100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-INP100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-INP100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover – NCU | THPN-INP100-NCU1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - PPCI | THPN-INP100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - RSU | THPN-INP100-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-INP100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8321 não coube no dia 1 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR5 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR3 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR13 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR12 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR11 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR10 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-ORB100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-ORB100-QGBT1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-ORB100-CABN1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-ORB100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-ORB100-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-ORB100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-ORB100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-ORB100-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 9045 não coube no dia 2 (sem capacidade)
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-SDI100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover - PPCI | THPN-SDI100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-SDI100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
AL Oeste 01 | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-SDI100-CXDA1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON200-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Tracker | GDEN-SON100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | GDEN-SON100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-SON100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-GJR100-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Leste 01 | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | GDEN-GJR100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR200-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - String Box | CDR200-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Módulo | CDR200-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR200-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Monitoramento | CDR200-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Infraestrutura | CDR200-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8799 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR200-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - QGBT | CDR100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - String Box | CDR100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Módulo | CDR100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Inversor | CDR100-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
CE Sul 01 | 8796 | Greenyellow - Cedro 1 - CE | [GreenYellow] - MPA - Quadro de Paralelismo | CDR100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
DF Centro 01 | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLN100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLN100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLN100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLN100-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK3 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLN200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-CLN200-SPDA1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-CLN200-ETKR1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-CLN200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-CLN200-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-CLN200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
DF Centro 01 | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-CLN200-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
ES Norte 01 | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-PRM200-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Pin: OS 8608 não coube no dia 0 (sem capacidade)
ES Norte 01 | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-PRM200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8608 não coube no dia 0 (sem capacidade)
ES Norte 01 | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-PRM200-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8608 não coube no dia 0 (sem capacidade)
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - SPDA | MAB100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR5.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR4.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR3.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR2.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Inversor | MAB100-INVR1.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 9283 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPA - Cabine | MAB100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | MAB100-CABN1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB100-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Transformador | JCD100-TRFR9 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN6 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN5 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN4 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN9 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN7 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN8 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN2 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA | [Athon] - MPM - Cabine | JCD100-CABN3 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK5 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK4 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | MAB200-NBRK3 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | MAB200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | MAB200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Leste 01 | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA | [Athon] - MPM - Infraestrutura | MAB200-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Tracker | IPX100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR1.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.10 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.11 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.12 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.13 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.5 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.6 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.7 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.8 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PA Norte 03 | 9353 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | [Grid Co.] - MPA - Inversor | IPX100-INVR2.9 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Transformador | SJE100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | SJE100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | SJE100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | SJE100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | SJE100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Inversores | SJE100-INVR1.2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Inversores | SJE100-INVR1.1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | SJE100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | AXIS-SJE100-EFIX1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Cabos CA/CC | SJE100-INFE1-CBCA | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | SJE100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PE Oeste 01 | 9346 | Axis - São José do Egito 1 - PE | [Axis] - MPA - Medidor de Energia | SJE100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos | MRV100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Cabine de Média Tensão | MRV100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | MRV100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estação Meteorológica | MRV100-ESTM1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Infraestrutura Civil | MRV100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | MRV100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Rede de Aterramento | MRV100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Transformador | MRV100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8706 | Axis - Marialva 1 - PR | [Axis] - MPA - Estrutura Fixa | AXIS-MRV100-EFIX1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | MNG100-CABN4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Caixa d'água | MNG100-CXDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Fossa Séptica | MNG100-FSEP | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - QGBT | MNG100-QGBT2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | MNG100-RELE4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | MNG100-MDFV | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Tracker | MNG100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR3 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR2 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Transformador | MNG100-TRFR4 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - SPDA | MNG100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8466 | Thopen - Mandaguaçu 1 - PR | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | MNG100-INFC1 | MPA | 1.5 | Noturno MPA sem capacidade
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – QGBT | THPN-CLR200-QGBT1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-CLR200-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-CLR200-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-CLR200-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-CLR200-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-CLR200-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover - PPCI | THPN-CLR200-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Norte 01 | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Handover - RSU | THPN-CLR200-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Pin: OS 8621 não coube no dia 3 (sem capacidade)
PR Oeste 01 | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-APR200-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-APR200-INFC1 | MPM | 0.75 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | THPN-APR100-NBRK1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover - SPDA | THPN-APR100-SPDA1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover – Estação Meteorológica | THPN-APR100-ESTM1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover - Sistema CFTV (COS) | THPN-APR100-SSEG1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover – Ar Condicionado | THPN-APR100-SOEM1-ARCD | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover – INFRAESTRUTURA | THPN-APR100-INFC1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover - Sistema de Drenagem | THPN-APR100-INFC1-SDRN1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover - PPCI | THPN-APR100-INFC1-PPCI | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover - RSU | THPN-APR100-RSU1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover – NCU | THPN-APR100-NCU1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover – FOSSA SEPTICA | THPN-APR100-FSEP | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
PR Oeste 01 | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Handover – CAIXA D’AGUA | THPN-APR100-CXDA1 | OUTRA | 0.5 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - QGBT | SBT500-QGBT1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SBT500-CABN1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SBT500-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - SPDA | SBT500-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | SBT500-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SBT500-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SBT500-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
RJ Sul 01 | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SBT500-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8259 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | IBT200-QGBT1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | IBT200-CABN1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | IBT200-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | IBT200-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | IBT200-ETKR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT200-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT200-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT200-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT200-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8605 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.3 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.5 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.6 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.7 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.8 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR1.9 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.3 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.4 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.5 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Inversor | BES100-INVR2.6 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | BES100-TRFR2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8483 não coube no dia 2 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | IBT100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8604 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | IBT100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Pin: OS 8604 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | IBT100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8604 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Centro 01 | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | IBT100-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8604 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Transformador | THPN-TPZ100-TRFR1 | MPA | 1.5 | Pin: OS 8626 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - QGBT | THPN-TPZ100-QGBT1 | MPA | 1.5 | Pin: OS 8626 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição | THPN-TPZ100-CABN1 | MPA | 1.5 | Pin: OS 8626 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - SPDA | THPN-TPZ100-SPDA1 | MPA | 1.5 | Pin: OS 8626 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Tracker | THPN-TPZ100-ETKR1 | MPA | 1.5 | Pin: OS 8626 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Centro 02 | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | [Grid Co.] - MPA - Infraestrutura | THPN-TPZ100-INFC1 | MPA | 1.5 | Pin: OS 8626 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | SPP300-QGBT1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | SPP300-CABN1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | SPP300-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | SPP300-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | SPP300-ETKR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | SPP300-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | SPP300-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | SPP300-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | SPP300-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8303 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-SCB100-QGBT1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-SCB100-CABN1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-SCB100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-SCB100-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-SCB100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-SCB100-INFE1-CBCC | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-SCB100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-SCB100-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8616 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | ADS100-CABN1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | ADS100-SPDA1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | ADS100-ETKR1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | ADS100-MDFV | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | ADS100-ESTM1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 02 | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | ADS100-SOEM1-ARCD | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | CXB100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8512 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Leste 03 | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | CXB100-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8512 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Leste 03 | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | CXB100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8512 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Leste 03 | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | CXB100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8512 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Leste 03 | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | CXB100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Pin: OS 8512 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Leste 03 | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | CXB100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8512 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Leste 03 | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | CXB100-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8512 não coube no dia 3 (sem capacidade)
SP Leste 03 | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - QGBT | IND100-QGBT1 | MPS | 0.2 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição | IND100-CABN1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - SPDA | IND100-SPDA1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Tracker | IND100-ETKR1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Strings e Conjuntos de Módulos | IND100-MDFV | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Estação Solarimétrica | IND100-ESTM1 | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | [Grid Co.] - MPS - Ar Condicionado | IND100-SOEM1-ARCD | MPS | 1 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Leste 03 | 8396 | Thopen - Santa Bárbara 1 - SP | Inversores - registros fotográficos incorretos. | THPN-STB100-PGINVR1 | OUTRA | 1.33 | Sem capacidade no(s) dia(s) atribuído(s) à usina
SP Norte 02 | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | ALT100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8232 não coube no dia 4 (sem capacidade)
SP Oeste 01 | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | TPP100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8534 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Oeste 01 | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | TPP100-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8534 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Oeste 01 | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | TPP100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8534 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Oeste 01 | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | TPP100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8534 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Oeste 01 | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | TPP100-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8534 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Transformador | THPN-TNB100-TRFR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-TNB100-QGBT2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - QGBT | THPN-TNB100-QGBT1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | THPN-TNB100-CABN1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK2 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | THPN-TNB100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - SPDA | THPN-TNB100-SPDA1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Tracker | THPN-TNB100-ETKR1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | THPN-TNB100-ESTM1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | THPN-TNB100-INFE1-CBCA | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | THPN-TNB100-SSEG1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | THPN-TNB100-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8617 não coube no dia 1 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | FRN100-NBRK1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8251 não coube no dia 0 (sem capacidade)
SP Oeste 02 | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | FRN100-INFC1 | MPM | 0.75 | Pin: OS 8251 não coube no dia 0 (sem capacidade)

## AL Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 8614 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR9 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR8 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR7 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR6 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR5 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR4 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 4 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN2 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 4 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-CABN3 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 4 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 4 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 4 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 4 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 4 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8321 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR3.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 4 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Terça-feira (14/07) [EXCEDE HH] | 9258 | Thopen - Inhapi 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Inhapi | THPN-INP100-INVR2.1 | Corretiva | [Inhapi] [Inversor 2.1] - Análise Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 16:57 | 17:57 | 1 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRTP1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR9 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR8 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR7 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9045 | Thopen - Ouro Branco 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Ouro Branco | THPN-ORB100-TRFR6 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR3 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR2 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR12 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR11 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-TRFR10 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT9 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT8 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT7 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT6 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT5 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT4 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT3 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT2 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT12 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT11 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-QGBT10 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-NBRK1 | OUTRA | Handover – Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-SOEM1-ARCD | OUTRA | Handover – Ar Condicionado | Não Iniciada | 29 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
AL Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9263 | Thopen - Santana do Ipanema 1 - AL | Camila Viana | Thopen - Santana Do Ipanema | THPN-SDI100-INFC1 | OUTRA | Handover – INFRAESTRUTURA | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não

## BA Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 9276 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.10 | OUTRA | [Inversor 1.10][Irecê 01] - Inv. com string performando abaixo | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T18:10:08.953242+00:00"}] | Não | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
BA Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 9275 | Greenyellow - Irecê 1 - BA | Marcelo Martineli | Greenyellow - Irece | IRC100-INVR1.8 | OUTRA | [Inversor 1.8][Irecê 01] - Inv. com string performando abaixo | pausado | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T18:07:50.793036+00:00"}] | Não | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não

## BA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## BA Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
BA Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 8807 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | Corretiva | Tracker - Corretiva | pausado | 1 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | ULTG-IBI200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | AXIS-PTB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Axis] - MPM - Inversores | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8668 | Axis - Ponto Belo 1 - BA | Vitor Valadares | Axis - Ponto Belo | PTB100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quarta-feira (15/07) | 8805 | Utragaz - Ibirapuã 1 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI100-ETKR1 | Corretiva | Tracker - corretiva. | pausado | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (16/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
BA Sul 01 | Quinta-feira (16/07) | 8529 | Utragaz - Ibirapuã 2 - BA |  | Utragaz - Ibirapua | IBI200-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não

## CE Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9350 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-SSPV1 | Corretiva | Instalação de módulo de monitoramento remoto PV Operation | Não Iniciada | 2 |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | 1 | Não | 10:45 | 11:30 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | 1 | Não | 11:45 | 13:42 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 1 | Não | 13:57 | 14:42 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 1 | Não | 14:57 | 15:42 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 1 | Não | 15:57 | 16:42 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Não | 1 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 1 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 1 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 1 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | 1 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9358 | GD Energy - Sol do Norte 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | 1 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9148 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-RELE1 | Corretiva | Ativação funções 50/51 relés de proteção | pausado | 8 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | 1 | Não | 07:55 | 08:40 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 1 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 1 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 1 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 1 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | 1 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | 1 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9357 | GD Energy - Guajirú 1 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Guajiru | GDEN-GJR100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | 1 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Não | 1 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Não | 1 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 1 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | 1 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | 1 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9359 | GD Energy - Sol do Norte 2 - CE | Fred Alexandrino | Gd Energy - Sol Do Norte | GDEN-SON200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | 1 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Não | 1 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Não | 1 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Não | 1 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
CE Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 9362 | Alves Lima - Morada Nova 1 - CE | Fred Alexandrino | Alves Lima - Morada Nova | ALLM-MRN100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | 1 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não

## CE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## CE Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
CE Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9367 | Greenyellow - Cedro 2 - CE | Marcelo Martineli | Greenyellow - Cedro | CDR200-ETKR40.200 | Corretiva | Falha de tracker parada bateria descarregada | Não Iniciada | 1 |  | Não | 1 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não

## CE Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## DF Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
DF Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 9123 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-ETKR136.100 | Corretiva | [Ceilândia] [Tracker] - Verificar tracker parado | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 10:15 | 11:00 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 12:00 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8536 | Thopen - Ceilândia 2 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN200-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-NBRK5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-NBRK4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
DF Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8535 | Thopen - Ceilândia 1 - DF | Vitor Valadares | Thopen - Ceilandia | THPN-CLN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## ES Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8608 | Thopen - Primavera 2 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | THPN-LNH100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8606 | Thopen - Primavera 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Primavera | THPN-PRM100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (17/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-INFE1-CBCA | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (17/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 01 | Sexta-feira (17/07) | 8537 | Thopen - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Thopen - Linhares | LNH100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não

## ES Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
ES Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Medidor de Energia | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-EFIX1 | MPM | [Axis] - MPM - Estrutura Fixa | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-TRFR1 | MPM | [Axis] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-QGBT1 | MPM | [Axis] - MPM - QGBT/QDMT/QSFV/QSA | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-CABN1 | MPM | [Axis] - MPM - Cabine de Média Tensão | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (14/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM | [Axis] - MPM - Caixas elétricas - Strings e caixas combinadas | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (14/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos | Não Iniciada | 25 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (14/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-ESTM1 | MPM | [Axis] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (14/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFE1-CBCC | MPM | [Axis] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (14/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-SSEG1 | MPM | [Axis] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
ES Norte 02 | Terça-feira (14/07) | 8709 | Axis - Linhares 1 - ES | Vitor Valadares | Axis - Linhares | AXIS-LHN100-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Infraestrutura Civil | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não

## ES Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## GO Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
GO Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | pausado | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | pausado | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
GO Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
GO Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 8613 | Thopen - Sítio dos Nogueiras 1 - GO | Vitor Valadares | Thopen - Sitio Dos Nogueiras | THPN-SDN100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## GRID Co.
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8921 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INVR4.6 | Corretiva | Abertura de chamado para garantia - INV 4.6, SKID 4 de SN ES2520052602 [Testes em campo] | Não Iniciada | 3 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9220 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | Corretiva | Substituição Nobreak Cabine 01 | pausado | 4 |  | Sim | 2 | Não | 09:55 | 10:55 | 1 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 11:10 | 11:55 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | ATHN-TIM100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9334 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INVR2.2 | Corretiva | Religamento do inversor | Em progresso | 5 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:55 | 08:40 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN2 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-CABN3 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8793 | Athon - Timon 2 - MA |  | Athon - Timon | TIM200-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8792 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
MA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8830 | Athon - Timon 1 - MA |  | Athon - Timon | TIM100-SSEG1 | OUTRA | Acompanhamento retrofit CFTV | pausado | 28 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:52 | 1.17 | 0 | Não

## MA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MG Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MS Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MS Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8993 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
MS Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8848 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | THPN-ADT100 | OUTRA | Testes de Religamento remoto - UFV Aparecida do taboado | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:30 | 1 | 0 | Não
MS Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8842 | Thopen - Aparecida do Taboado 1 e 2 - MS | Camila Viana | Thopen - Aparecida Do Taboado | ADT100-ESTM1 | Corretiva | [THOPEN] Atraso de ETM - Aparecida do Taboado | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## MT Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9115 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SKID3 | Corretiva | [Nova Xavantina 01][Skid 03] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T18:49:27.16817+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9114 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SKID2 | Corretiva | [Nova Xavantina 01][Skid 02] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T18:48:47.915122+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9113 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SKID1 | Corretiva | [Nova Xavantina 01][Skid 01] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T18:48:02.949685+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8904 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR2.4 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8903 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INVR2.3 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 11:10 | 13:22 | 1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 13:37 | 14:22 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:37 | 15:22 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:37 | 16:22 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9119 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SKID3 | Corretiva | [Nova Xavantina 02][Skid 03] - Verificação de temperatura | Em progresso | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T19:00:21.460249+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9118 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SKID2 | Corretiva | [Nova Xavantina 02][Skid 02] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T18:59:29.537891+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9117 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SKID1 | Corretiva | [Nova Xavantina 02][Skid 01] - Verificação de temperatura | pausado | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T18:58:45.650523+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8910 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.5 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | pausado | 11 |  | Sim | 2 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8909 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.4 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | pausado | 11 |  | Sim | 2 | Não | 09:10 | 09:20 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8908 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR3.3 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | pausado | 11 |  | Sim | 2 | Não | 09:35 | 09:45 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8907 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR2.6 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | pausado | 11 |  | Sim | 2 | Não | 10:00 | 10:10 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8906 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR2.3 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | pausado | 11 |  | Sim | 2 | Não | 10:25 | 10:35 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8905 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-INVR1.9 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | pausado | 11 |  | Sim | 2 | Não | 10:50 | 11:00 | 0.17 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8685 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | RNGD-NVX200-PGINVR1 | OUTRA | Inversores - Fotos anexadas incorretamente. | Em progresso | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8685 | RenoGrid - Nova Xavantina 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX200-SPDA1 | OUTRA | SPDA - Inconforme | Em progresso | 23 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
MT Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8664 | RenoGrid - Nova Xavantina 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Nova Xavantina | NVX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não

## MT Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
MT Norte 01 | Segunda-feira (13/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 8912 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | RNGD-CLD200 | Zeladoria | Organização e limpeza do abrigo de inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Sim
MT Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8867 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-TRFR1 | Corretiva | Transformadores - Não foi realizada termografia. | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Sim | 11:00 | 11:50 | 0.83 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8867 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | Corretiva | SPDA - Incompleta | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:02 | 0.83 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (13/07) [EXCEDE HH] | 8867 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-QGBT1 | Corretiva | QGBT 1- Termografia não realizada. | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Sim | 14:17 | 15:07 | 0.83 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 9099 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SKID1 | Corretiva | [Colíder 02][Skid 01] - Verificação de temperatura | Não Iniciada | 3 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T18:07:43.154419+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:22 | 15:32 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8865 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.2 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 15:47 | 15:57 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8864 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INVR1.7 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:22 | 0.17 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8855 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-SPDA1 | Corretiva | SPDA - Incompleta | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:20 | 0.83 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8812 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-INVR2.8 | Corretiva | Inspeção do Inversor 18 com baixa resistência de isolamento — localização do circuito afetado | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 08:35 | 09:35 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8855 | RenoGrid - Colíder 1 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD100-CABN1 | OUTRA | Cabine 1 - Fotos Invalidadas. | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 09:50 | 10:50 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8661 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8661 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | RNGD-CLD200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8661 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8661 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8867 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | CLD200-CABN1 | OUTRA | Cabine 1 - Fotos Invalidadas. | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:42 | 1 | 0 | Não
MT Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8867 | RenoGrid - Colíder 2 - MT | Fred Alexandrino | Renogrid - Colider | RNGD-CLD200-PGINVR1 | OUTRA | Inversores - termografia invalidada. | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Sim | 13:57 | 14:57 | 1 | 0 | Não

## MT Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Sul 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## MT Sul 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8881 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-122(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:11:57.905022+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8880 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-106(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:10:56.927672+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8879 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR1 | Corretiva | [MAB200][TR-87(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T21:05:40.233629+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8859 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR95.105 | Corretiva | [MAB200][TR-95(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:06:59.463322+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8858 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR93.105 | Corretiva | [MAB200][TR-93(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:05:53.716499+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8857 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR91.105 | Corretiva | [MAB200][TR-91(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:03:32.837532+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8853 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR81.105 | Corretiva | [MAB200][TR-81(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:41:06.752889+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8852 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR42.103 | Corretiva | [MAB200][TR-42(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:39:44.203438+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8851 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR12.101 | Corretiva | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:33:45.134517+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8850 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-ETKR9.101 | Corretiva | [MAB200][TR-12(ID SunOP)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T19:20:23.862338+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 14:52 | 15:37 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 15:52 | 16:37 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8834 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Instalação das placas de Identificação - JCD100 | pausado | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 8833 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-ETKR1 | Corretiva | [ATHON] Mapeamento de TCUs com avarias - JCD100 | pausado | 16 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (14/07) [EXCEDE HH] | 9054 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 -Termografia dos módulo da String 01.02 | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Sim | 14:27 | 15:37 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Terça-feira (14/07) | 9053 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Inspecionar o módulo da String 13.01 | pausado | 13 |  | Sim | 2 | Não | 15:52 | 16:52 | 1 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9058 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Não Iniciada | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8877 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | [MAB100][TR-120(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:57:14.537087+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 08:55 | 09:05 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8876 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR1 | Corretiva | [MAB100][TR-87(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:56:04.682021+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:20 | 09:30 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8875 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR97.105 | Corretiva | [MAB100][TR-97(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:44:45.945991+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:45 | 09:55 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8874 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR69.104 | Corretiva | [MAB100][TR-69(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:43:18.4535+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:10 | 10:20 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8873 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR41.103 | Corretiva | [MAB100][TR-41(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:42:33.23137+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:35 | 10:45 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8872 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR29.102 | Corretiva | [MAB100][TR-29(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:41:58.694473+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:00 | 11:10 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8871 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR28.102 | Corretiva | [MAB100][TR-28(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:41:16.021837+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:25 | 11:35 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8870 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR25.102 | Corretiva | [MAB100][TR-25(ID SunOp)] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-02T20:40:04.369223+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:50 | 12:00 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8714 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-ETKR11.101 | Corretiva | Tracker parado, realizar comando de reset. Caso não retorne, coloque o tracker na posição de 0° e registre uma foto panorâmica inicial focando na placa de identificação (número de série) da TCU, NCU o | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-06-30T19:46:17.862208+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9203 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INVR2.6 | Corretiva | inversor offline | Não Iniciada | 5 | [{"id": 2920, "color": "2f4fe6", "enabled": true, "assigned_by": 73, "description": "ENGENHARIA", "assigned_date": "2026-07-13T12:01:58.013799+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 14:02 | 14:47 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 15:02 | 15:47 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8787 | Athon - Marabá 1 - PA |  | Athon - Maraba | MAB100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:02 | 16:47 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9055 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | Corretiva | JCD101 - Substituir módulo da String 02.02 B | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:55 | 09:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | ATHN-JCD100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:55 | 10:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:55 | 11:40 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:55 | 13:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:07 | 14:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR8 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:07 | 15:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8785 | Athon - Jacundá 1 - PA |  | Athon - Jacunda | JCD100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:07 | 16:52 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | ATHN-MAB200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN5 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-CABN4 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Não | 1 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Leste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8786 | Athon - Marabá 2 - PA |  | Athon - Maraba | MAB200-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Não | 1 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## PA Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PA Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | ATHN-SMP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR7 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR5 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR6 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 9057 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | ATHN-CPP100 | Corretiva | Ajustes em TCUs - Acompanhamento Brametal | pausado | 1 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 15:12 | 2 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8832 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INFC1 | OUTRA | [CPP100][Inversores] - Coleta de dados | Não Iniciada | 33 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 16:27 | 1 | 0 | Não
PA Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 9332 | Athon - Capitão Poço 1 - PA |  | Athon - Capitao Poco | CPP100-INVR5.2 | Corretiva | Religamento do inversor | Em progresso | 5 |  | Não | 1 | Não | 16:42 | 16:52 | 0.17 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR4 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR3 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR2 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK7 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK6 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK5 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK4 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK3 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK2 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-NBRK1 | MPM | [Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-ESTM1 | MPM | [Athon] - MPM - Estação Meteorológica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-SSEG1 | MPM | [Athon] - MPM - Sistemas de segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8791 | Athon - Santa Maria do Pará 1 - PA |  | Athon - Santa Maria Do Para | SMP100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não

## PA Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 02 | Quinta-feira (16/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1-PPCI | MPM | [Athon] - MPM - PPCI | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 02 | Quinta-feira (16/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 02 | Quinta-feira (16/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | ATHN-MRO100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Athon] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 02 | Quinta-feira (16/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-TRFR1 | MPM | [Athon] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 02 | Quinta-feira (16/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-CABN1 | MPM | [Athon] - MPM - Cabine | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 02 | Quinta-feira (16/07) | 8788 | Athon - Mãe do Rio 1 - PA |  | Athon - Mae Do Rio | MRO100-INFC1 | MPM | [Athon] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não

## PA Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Em progresso | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Em progresso | 20 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8531 | 2C - Ipixuna do Pará 1 - PA | Pedro Candido | 2C - Ipixuna Do Para | 2C-IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | 1 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (14/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (14/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | THPN-IPX100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (14/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (14/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PA Norte 03 | Terça-feira (14/07) | 8235 | Thopen - Ipixuna 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Ipixuna | IPX100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não

## PA Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PA Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 8995 | Thopen - Santarém 1 e 2 - PA | Pedro Candido | Thopen - Santarem | STR100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim

## PE Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PE Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PE Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9202 | Axis - São José do Egito 1 - PE | TBD | Axis - Sao Jose Do Egito | SJE100-CABN1 | OUTRA | [PE I][UFV] - Coleta de dados de todos os inversores | Não Iniciada | 33 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
PE Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 8708 | Axis - Petrolina 3 - PE | Vitor Valadares | Axis - Petrolina | PTL300-INFC1 | MPM | [Axis] - MPM - Almoxarifado | pausado | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não

## PI Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PI Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PI Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 3 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 7975 | 2C - União 1 - PI |  | 2C - Uniao | 2C-UNI100-SPDA1 | OUTRA | Handover - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9272 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR1.4 | OUTRA | [Inversor 1.4][Demerval Lobão 01] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:29:25.580904+00:00"}] | Não | 1 | Não | 10:30 | 11:30 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9271 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.3 | OUTRA | [Inversor 2.3][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:26:51.928563+00:00"}] | Não | 1 | Não | 11:45 | 13:57 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9270 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.4 | OUTRA | [Inversor 2.4][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T17:24:30.010886+00:00"}] | Não | 1 | Não | 14:12 | 15:12 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9264 | Greenyellow - Demerval Lobão 1 - PI | Marcelo Martineli | Greenyellow - Demerval Lobao | DML100-INVR2.5 | OUTRA | [Inversor 2.5][Demerval Lobão 02] | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-10T14:55:04.513253+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:27 | 16:27 | 1 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 4 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PI Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8253 | Thopen - Junco 1 - PI | Pedro Candido | Thopen - Junco | THPN-JNC100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Em progresso | 30 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não

## PR Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-PGINVR1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | pausado | 13 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | pausado | 16 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
PR Norte 01 | Quinta-feira (16/07) | 8621 | Thopen - Colorado 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Colorado | THPN-CLR200-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não

## PR Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## PR Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INFC1 | OUTRA | Handover - COS - Supervisório, CFTV e Religamento Remoto | Não Iniciada | 2 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-CABN1 | OUTRA | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 10:15 | 10:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-PGINVR1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:00 | 11:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.9 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 11:45 | 13:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.8 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:12 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.7 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:57 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.6 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.5 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 15:57 | 16:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Terça-feira (14/07) | 9011 | Thopen - Alto Paraná 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR200-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quarta-feira (15/07) | 9351 | Thopen - Nova Londrina 2 - PR | Pedro Candido | Thopen - Nova Londrina | THPN-NVL200-INVR1.5 | Corretiva | [Nova Londrina 2][Inversor 1.5] - Recomposição de String | Em progresso | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-13T13:46:12.281014+00:00"}] | Não | 1 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9044 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR45.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-45] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:23:20.944973+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9043 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR42.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-42] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:21:47.945644+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Quinta-feira (16/07) | 9042 | Thopen - Cidade Gaúcha 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Cidade Gaucha | THPN-CGH100-ETKR17.100 | Corretiva | [Cidade Gaúcha][TR-17] | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T20:19:06.017361+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 08:20 | 08:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.4 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.3 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 08:15 | 08:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.2 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:00 | 09:30 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.1 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:45 | 10:15 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-INVR1.10 | OUTRA | Handover – Inversores | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:00 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-RELE1 | OUTRA | Handover – Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 2 | Não | 11:15 | 11:45 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-SSPV1 | OUTRA | Handover - Sistema de Supervisório | Não Iniciada | 10 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:42 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-MDFV | OUTRA | Handover – Strings e Conjuntos de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 13:57 | 14:27 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-ETKR1 | OUTRA | Handover – Trackers | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:12 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-TRFR1 | OUTRA | Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 15:27 | 15:57 | 0.5 | 0 | Não
PR Oeste 01 | Sexta-feira (17/07) | 8829 | Thopen - Alto Paraná 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Alto Parana | THPN-APR100-QGBT1 | OUTRA | Handover – QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:42 | 0.5 | 0 | Não

## PR Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9091 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR17.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-17-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:38:05.890414+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:30 | 09:40 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9090 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR15.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-15-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:36:46.997138+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 09:55 | 10:05 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9089 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR14.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-14-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:35:23.628498+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:20 | 10:30 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9088 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR13.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-11-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:33:57.579894+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 10:45 | 10:55 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9087 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR11.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-11-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:32:54.657809+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:10 | 11:20 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9086 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR9.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-09-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:31:25.623293+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 11:35 | 11:45 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9085 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR7.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-07-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:30:20.191285+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9084 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR5.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-05-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:28:25.891768+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 13:37 | 13:47 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9083 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR3.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-03-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:21:41.464762+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:02 | 14:12 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9082 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-01-Skid 01] - Tracker com problema de seguimento de ângulo alvo | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:19:02.192099+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:27 | 14:37 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9077 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR23.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-23-Skid 02] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:01:40.676592+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 14:52 | 15:02 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9076 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR22.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-22-Skid 02] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T14:00:50.161545+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:17 | 15:27 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9074 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR58.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-58-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T13:50:58.597467+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 15:42 | 15:52 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9073 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR56.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-56-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T13:50:09.765712+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 16:07 | 16:17 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) | 9072 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR55.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-55-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T13:49:02.757924+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 16:32 | 16:42 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) [EXCEDE HH] | 9071 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR54.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-54-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T13:47:18.989963+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 16:57 | 17:07 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) [EXCEDE HH] | 9070 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR52.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-52-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T13:46:15.56352+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 17:22 | 17:32 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) [EXCEDE HH] | 9069 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR51.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-51-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T13:44:51.627904+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 17:47 | 17:57 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Segunda-feira (13/07) [EXCEDE HH] | 9068 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR42.100 | Corretiva | [Céu Azul][TR-42-Skid 03] - Tracker Parado | Não Iniciada | 1 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 118, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-07T13:40:24.468933+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 18:12 | 18:22 | 0.17 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | THPN-CAZ100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (15/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (15/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (15/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (15/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
PR Sul 01 | Quarta-feira (15/07) | 8248 | Thopen - Céu Azul 1 - PR | Pedro Candido | Thopen - Ceu Azul | CAZ100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 4 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não

## RJ Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Norte 01 | Segunda-feira (13/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9028 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | pausado | 38 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
RJ Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 9230 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-NBRK1 | Corretiva | NOBREAK DA SALA DE O&M - realização de testes solicitados pelo Fabricante. | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Segunda-feira (13/07) | 9364 | Thopen - Saturnino 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Saturnino | STN100-INVR1.14 | Corretiva | INVERSOR 14 - Análise de alarme no inversor | Não Iniciada | 11 |  | Não | 1 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-03T18:04:16.046039+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Terça-feira (14/07) | 8397 | Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Fazenda Limao | FZL100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | pausado | 19 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-03T18:04:16.046039+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
RJ Norte 01 | Quarta-feira (15/07) | 9347 | Thopen - Campos dos Goytacazes 1 - RJ |  | Thopen - Campos Dos Goytacazes | GYT100-NBRK1 | Corretiva | NOBREAK - medição de corrente de cada circuito do nobreak para avaliação da adequação da carga | Não Iniciada | 1 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## RJ Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RJ Sul 01 | Sexta-feira (17/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Sexta-feira (17/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Sexta-feira (17/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | THPN-SBT500-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
RJ Sul 01 | Sexta-feira (17/07) | 8259 | Thopen - São Bento 5 - RJ | Danuth Fernandes | Thopen - Sao Bento | SBT500-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não

## RN Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9259 | Thopen - Senador Elói 1 - RN |  | Thopen - Senador Eloi | SNE100-INVR1.3 | Corretiva | [Senador Eloi] [Inversor 3] - Análise do Inversor | Não Iniciada | 11 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não

## RN Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## RN Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
RN Sul 01 | Terça-feira (14/07) | 8705 | Thopen - Rodrigues 1 - RN |  | Thopen - Rodrigues | THPN-RDR100-CABN1 | Corretiva | [Rodrigues 1] - Investigação de Hotspot nos fusíveis da Seccionadora da Cabine de Junção | Não Iniciada | 4 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Não

## SC Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Centro 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 9250 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-ETKR36.101 | Corretiva | Inspeção e diagnóstico de trackers inoperantes | Em progresso | 16 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Segunda-feira (13/07) | 9249 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-ETKR1.102 | Corretiva | Inspeção e diagnóstico de trackers inoperantes | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 9253 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT200 | Corretiva | Acompanhamento de instalação de internet via rádio | Em progresso | 1 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 01 | Terça-feira (14/07) | 9316 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-INVR1.7 | Corretiva | IBATE II - Verificação do inversor desligado. | Não Iniciada | 9 |  | Não | 1 | Não | 08:45 | 08:55 | 0.17 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.10 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quarta-feira (15/07) | 8483 | Thopen - Boa Esperança do Sul 1 e 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Boa Esperanca Do Sul | BES100-INVR1.2 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | pausado | 20 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Quinta-feira (16/07) | 8604 | Thopen - Ibaté 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Não | 1 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | THPN-IBT200-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Centro 01 | Sexta-feira (17/07) | 8605 | Thopen - Ibaté 2 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Ibate | IBT200-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não

## SP Centro 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Centro 02 | Segunda-feira (13/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9348 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-INFC1 | Zeladoria | Acompanhamento - Supressão Vegetal | Não Iniciada | 38 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 03:30 (D+1) | 20 | 0 | Sim
SP Centro 02 | Segunda-feira (13/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-RELE1 | MPA | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção | Não Iniciada | 8 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 14:42 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Segunda-feira (13/07) | 8626 | Thopen - Topázio (Matão 2) - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Topazio (Matao 2) | THPN-TPZ100-MDFV | MPA | [Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 14:57 | 16:27 | 1.5 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (14/07) | 9355 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-INVR1.3 | OUTRA | [Matão 1][Inversor 1.3] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-13T14:00:20.538594+00:00"}] | Não | 1 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Centro 02 | Terça-feira (14/07) | 9354 | Thopen - Matão 1 - SP | Fred Alexandrino | Thopen - Matao | MTO100-INVR1.10 | OUTRA | [Matão 1][Inversor 1.10] - Inspeção Geral do Inversor | Não Iniciada | 11 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-13T14:00:20.140647+00:00"}] | Não | 1 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 01 | Segunda-feira (13/07) | 9233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ETKR1 | Corretiva | Trackers - Teste de Fixação das antenas | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:14:04.793266+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quarta-feira (15/07) | 8234 | Thopen - Aparecida 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aparecida | APR300-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:14:04.793266+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:15:45.384653+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 01 | Quinta-feira (16/07) | 8233 | Thopen - Guaratingueta 5 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Guaratingueta | GTA500-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 | [{"id": 2961, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Equipamento", "assigned_date": "2026-07-07T20:15:45.384653+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não

## SP Leste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | THPN-ADS100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8401 | Thopen - Araçoiaba da Serra 1- SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 | [{"id": 4921, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Aprovação do Cliente", "assigned_date": "2026-07-07T20:29:42.093564+00:00"}] | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (14/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (14/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (14/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (14/07) | 8303 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | SPP300-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Terça-feira (14/07) [EXCEDE HH] | 9207 | Thopen - Salto Pirapora 3 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Salto Pirapora | THPN-SPP300 | Corretiva | Teste de religamento UFV -Salto de Pirapora 3 | Não Iniciada | 6 |  | Sim | 2 | Não | 17:12 | 17:52 | 0.67 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (15/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | pausado | 21 |  | Sim | 4 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (15/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (15/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quarta-feira (15/07) | 8238 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | pausado | 30 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Quinta-feira (16/07) | 8673 | Thopen - Araçoiaba da Serra 2 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Aracoiaba Da Serra | ADS200-ETKR37.100 | Corretiva | Inspeção do tracker 37 | pausado | 16 | [{"id": 4753, "color": "A6A6A6", "enabled": true, "assigned_by": 15, "description": "Aguardando Fabricante", "assigned_date": "2026-07-01T21:19:02.533615+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (17/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (17/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (17/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (17/07) | 8616 | Thopen - Sorocaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Sorocaba | THPN-SCB100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 02 | Sexta-feira (17/07) [EXCEDE HH] | 9342 | Thopen - Embu Guaçu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Embu Guacu | THPN-EBG100-SSPV1 | Corretiva | Inspeção e regularização da comunicação do relé de proteção com a PV Operation | Em progresso | 8 |  | Não | 1 | Não | 17:12 | 18:12 | 1 | 0 | Não

## SP Leste 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 03 | Segunda-feira (13/07) | 8817 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-INVR1.10 | Corretiva | [Indaiatuba 1][Inversor 1.10] - Strings sem corrente | Não Iniciada | 5 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (13/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-RSU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - RSU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 10:45 | 11:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (13/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-NCU1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - NCU | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 13:12 | 14:12 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (13/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | THPN-IND100-PGINVR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 4 | Não | 14:27 | 15:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Segunda-feira (13/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 15:42 | 16:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Terça-feira (14/07) | 9345 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100 | Corretiva | Trip de Rele r86 ¦ Thopen - Caxambu 1 | Não Iniciada | 8 |  | Não | 1 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (15/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (15/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | THPN-PRB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (15/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (15/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Não Iniciada | 24 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (15/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Não | 1 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quarta-feira (15/07) | 8538 | Thopen - Piracicaba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Piracicaba | PRB100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Não | 1 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (16/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (16/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | THPN-CXB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (16/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Quinta-feira (16/07) | 8512 | Thopen - Caxambu 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Caxambu | CXB100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (17/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (17/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 08:45 | 09:45 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (17/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-TRFR1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 4 | Não | 10:00 | 11:00 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (17/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT4 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 11:15 | 13:27 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (17/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT3 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:42 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (17/07) | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT2 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 14:57 | 15:57 | 1 | 0 | Não
SP Leste 03 | Sexta-feira (17/07) [PARCIAL] | 8398 | Thopen - Indaiatuba 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Indaiatuba | IND100-QGBT1 | MPS | [Grid Co.] - MPS - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 16:12 | 17:00 | 0.8 | 0 | Não

## SP Leste 04
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 04 | Quarta-feira (15/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quarta-feira (15/07) | 8309 | Thopen - Santo Inácio 12 - SP |  | Thopen - Santo Inacio | STI100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 |  | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quinta-feira (16/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | pausado | 16 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Leste 04 | Quinta-feira (16/07) | 8255 | Thopen - Marajoara 1 - SP | Danuth Fernandes | Thopen - Marajoara | MRJ100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | pausado | 26 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não

## SP Leste 07
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Leste 07 | Segunda-feira (13/07) | 8919 | RenoGrid - Elias Fausto 1 - SP | Fred Alexandrino | Renogrid - Elias Fausto | ELF100-INVR1.10 | Corretiva | Análise de inversor com queda de geração | Em progresso | 11 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:22 | 0.17 | 0 | Não

## SP Norte 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## SP Norte 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 02 | Segunda-feira (13/07) [ZELADORIA/PARALELO] | 9060 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-INFC1 | Zeladoria | Corte de Vegetação Pontual Trackers Altair | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:40 | 1.17 | 0 | Sim
SP Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | THPN-BRS100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 3 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Segunda-feira (13/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-CABN1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição | Não Iniciada | 21 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-NBRK1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SPDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - SPDA | Não Iniciada | 23 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFE1-CBCC | MPM | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Não Iniciada | 27 |  | Sim | 3 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-SSEG1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Não Iniciada | 28 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Quarta-feira (15/07) | 8242 | Thopen - Barretos 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Barretos | BRS100-INFC1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Não Iniciada | 30 |  | Sim | 4 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 07:30 | 08:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | THPN-ALT100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 08:30 | 09:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Em progresso | 19 |  | Sim | 4 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT5 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT4 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 02 | Sexta-feira (17/07) | 8232 | Thopen - Altair 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Altair | ALT100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 4 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## SP Norte 03
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ETKR1 | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - Tracker | Em progresso | 24 |  | Sim | 3 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Norte 03 | Segunda-feira (13/07) | 8482 | Thopen - Brodowski 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Brodowski | BWK100-ESTM1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica | Não Iniciada | 26 |  | Sim | 3 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não

## SP Oeste 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 09:30 | 10:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | 2C-TPP100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 10:30 | 11:15 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 11:30 | 13:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 13:42 | 14:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 14:42 | 15:27 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 01 | Segunda-feira (13/07) | 8534 | 2C - Tupi Paulista 1 e 2 - SP | Pedro Candido | 2C - Tupi Paulista | TPP100-QGBT1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - QGBT | Não Iniciada | 20 |  | Sim | 2 | Não | 15:42 | 16:27 | 0.75 | 0 | Não

## SP Oeste 02
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
SP Oeste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 3 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | THPN-FRN100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 3 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-NBRK3 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (13/07) | 8251 | Thopen - Fernandópolis 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Fernandopolis | FRN100-NBRK2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias | Não Iniciada | 22 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Segunda-feira (13/07) [EXCEDE HH] | 9061 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-ETKR1 | Corretiva | [Garantia] Trackers com falha de operação - Tanabi 2 | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 17:12 | 18:22 | 1.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (14/07) | 9003 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR2.15 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.15] - String com corrente nula | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T12:38:56.071282+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:30 | 07:40 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (14/07) | 9001 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-INVR2.18 | Corretiva | [Tanabi][Inversor 2.18] - String com corrente nula | Não Iniciada | 5 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-06T12:37:08.705791+00:00"}] | Sim | 2 | Não | 07:55 | 08:05 | 0.17 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (14/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-MDFV | MPM-Mod/Tracker | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulos | Não Iniciada | 13 |  | Sim | 2 | Não | 13:12 | 13:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (14/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-CXDA1 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Caixa d'água | Não Iniciada | 16 |  | Sim | 2 | Não | 14:12 | 14:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (14/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-PGINVR1 | MPM-Inversor | [Grid Co.] - MPM - Inversor | Não Iniciada | 18 |  | Sim | 2 | Não | 15:12 | 15:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Terça-feira (14/07) | 8617 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100-TRFR2 | MPM | [Grid Co.] - MPM - Transformador | Não Iniciada | 19 |  | Sim | 2 | Não | 16:12 | 16:57 | 0.75 | 0 | Não
SP Oeste 02 | Quarta-feira (15/07) | 8920 | Thopen - Tanabi 1 - SP | Camila Viana | Thopen - Tanabi | THPN-TNB100 | OUTRA | [Tanabi] [Usina] - Coleta de Geração Junho | Não Iniciada | 33 |  | Sim | 2 | Não | 07:30 | 08:30 | 1 | 0 | Não

## SP Sul 01
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)

## TESTE
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)
TESTE | Segunda-feira (13/07) | 9307 |  |  |  | TESTE100-INVR1.10 | Corretiva | [Cabine 1][Inversor 1.10] - Recomposição de String | Em progresso | 4 | [{"id": 4660, "color": "70dd36", "enabled": true, "assigned_by": 52, "description": "PERFORMANCE", "assigned_date": "2026-07-12T02:45:50.110965+00:00"}] | Não | 1 | Não | 09:30 | 10:00 | 0.5 | 0 | Não

## nob
Equipe | Dia | OSs ID | Ativo (Usina) | Responsável | Cidade | Código Equipamento | Tipo | Tarefa | Estado Tarefa (antes) | RPN/Prioridade | Etiquetas | Reprogramada | Nº vezes programada | Termografia | Hora Início | Hora Fim | Duração (h) | Desloc (h) | Paralelo (terceirizada)