## Slide 1
PCM - REUNIÃO DE SEMANA
Semana 40: nossos desafios
28 de setembro a 2 de outubro de 2026
Equipe de PCM - Grid Co. - dados da API Fracttal em 28/09 (R00)

## Slide 2
PCM - AGENDA
A semana em uma página
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
1
MPM de setembro: 2 dias para fechar: 69% (920 de 1342 tarefas), o mês fecha na quarta 30/09 (slide 7)
2
MPM de outubro: emitir as preventivas do mês na quinta 01/10 e conferir as usinas novas
3
Corretivas: atenção: subiram para 119 abertas (eram 102) e 32 com +30 dias; a alta está na Thopen (slide 4)
4
MPA vencidas: 28 OS; Petrolina 2 (Axis) chegou a 111 dias (slide 8)
5
MPS vencidas: 7 OS, todas Thopen; a mais antiga é a SPDA de Araçoiaba da Serra 1 (88d) (slide 8)
6
Handover: 15 OS abertas, todas Thopen; a mais antiga é Coração 1 e 2 (72d) (slide 9)
7
Análise de óleo: 17 OS abertas; manter a logística enviar / rota / usina / laboratório
8
Ritmo da semana passada: S39 foi recorde: 802 OS fechadas; entraram 118 corretivas novas

## Slide 3
PCM - PORTFÓLIO
Panorama por cliente: onde está o risco
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
119
corretivas abertas (eram 102)
35
MPA/MPS vencidas (eram 35)
69%
MPM de setembro (era 51%)
78
OS paradas há +30 dias, todos os tipos (eram 69)
Cliente | Corretivas abertas | +30d | MPA ab/venc | MPS ab/venc | MPM set | OS aberta mais antiga
Thopen | 83 em 40 usinas | 19 | 13 / 13 | 7 / 7 | 69% | OS 8466 · Mandaguaçu 1 · 88d
Athon | 17 em 6 usinas | 7 | - | - | 56% | OS 8338 · Timon 1 · 95d
Axis | 3 em 3 usinas | 1 | 6 / 5 | - | 63% | OS 7103 · Petrolina 2 · 111d
RenoGrid | 3 em 3 usinas | 0 | 5 / 5 | - | 12% | OS 10245 · Colíder 2 · 44d
Sal Energia | 5 em 4 usinas | 2 | - | - | 85% | OS 11483 · Aquiraz 2 (Carosa) · 39d
Greenyellow | 1 em 1 usinas | 0 | 3 / 3 | - | 94% | OS 8796 · Cedro 1 · 86d
2C | 2 em 2 usinas | 1 | 1 / 1 | - | 100% | OS 10149 · Sete Lagoas 2 · 62d
GD Energy | 3 em 1 usinas | 2 | - | - | 85% | OS 9718 · Guajirú 1 · 69d
Alves Lima | 1 em 1 usinas | 0 | - | - | 25% | OS 12653 · Morada Nova 1 · 17d
Ultragaz | - | 0 | 1 / 1 | - | 100% | OS 10322 · Ibirapuã 2 · 38d
Solier | 1 em 1 usinas | 0 | - | - | - | OS 14266 · Cascavel · 6d
Semp | - | 0 | - | - | 100% | OS 11454 · Tucano 1 · 37d

## Slide 4
PCM - PONTOS POR CLIENTE 1/3
Thopen: corretivas subiram, olhar já nesta segunda
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
83
corretivas abertas, eram 58 (40 usinas)
19
com +30 dias (eram 8)
20
MPA/MPS vencidas (13 MPA, 7 MPS)
69%
MPM set (568/822 tarefas)
Usinas com mais corretivas abertas:
Usina | Corretivas
Barretos 1 | 9 OS
Céu Azul 1 | 8 OS
Coração 1 e 2 | 6 OS
Avanço: MPM saltou de 55% para 69% na semana; faltam 254 tarefas em 22 usinas.
Alerta: corretivas foram de 58 para 83 e as com +30 dias de 8 para 19. Mais antiga: OS 8466, Mandaguaçu 1 (MPA Caixa d'água), 88 dias.
Desafio da semana: entender a alta das corretivas (Barretos 1 e Céu Azul 1 lideram) e fechar as 22 usinas de MPM até quarta; decidir as 13 MPA e 7 MPS vencidas e os 15 handovers (slide 9).
Na programação de hoje: separar o que é entrada nova real e o que é OS antiga reclassificada.

## Slide 5
PCM - PONTOS POR CLIENTE 2/3
Athon e Axis: atenção concentrada
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
Athon
17
corretivas abertas
7
com +30 dias
56%
MPM setembro
•
Semana boa: corretivas caíram de 22 para 17 e as com +30 dias de 9 para 7.
•
OS 8338, Timon 1: trackers parados há 95 dias (desde 24/06), a mais antiga do cliente.
•
MPM de setembro em 56%, 6 usinas pendentes até quarta.
•
A MPA de Mãe do Rio 1 foi concluída; cliente sem MPA aberta.
Desafio da semana: fechar as 6 usinas de MPM até 30/09 e resolver a OS 8338 (95 dias).
Axis
3
corretivas abertas
1
com +30 dias
63%
MPM setembro
•
Petrolina 2 chegou a 111 dias (desde 08/06); o desligamento remarcado para 10/09 segue sem confirmação de conclusão dos ensaios.
•
Agora são 6 MPA abertas (5 vencidas): entrou São José do Egito 1 na lista.
•
MPM de setembro avançou para 63%, 3 usinas pendentes.
•
Corretivas caíram para 3 abertas em 3 usinas.
Desafio da semana: fechar o ciclo de Petrolina 2 (111 dias) nesta semana: ensaios concluídos e OS 7103 encerrada.

## Slide 6
PCM - PONTOS POR CLIENTE 3/3
Demais clientes: um ponto por linha
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
RenoGrid
5 MPA abertas, todas vencidas e Muito Crítico na Gerencial; MPM saiu de 0% para 12%, ainda o pior do portfólio.
Alves Lima
MPM de setembro em 25% (3 de 12 tarefas em Morada Nova 1); fechar até quarta.
GD Energy
MPM saltou de 20% para 85%; exaustores do trafo de Guajirú seguem abertos há 69 dias.
Sal Energia
MPM saltou de 44% para 85%; reparo de estruturas de Aquiraz 2 chegou a 39 dias.
Greenyellow
MPM em 94%; seguem as 3 MPA vencidas, Cedro 1 com 86 dias.
2C
MPM fechou em 100%; pendem o chamado STI de Sete Lagoas 2 (62d) e a MPA de Tupi Paulista (19d).
Ultragaz
MPM 100% e sem corretivas; a MPA de RSU de Ibirapuã 1 fechou, resta a Estação Solarimétrica de Ibirapuã 2 (38d).
Semp
MPM 100% e sem corretivas; análise do descasamento de Tucano 1 chegou a 37 dias.

## Slide 7
PCM - PREVENTIVA MENSAL
MPM de setembro: 2 dias para fechar, 69% feito
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
69%
920 de 1342 tarefas
3
clientes em 100%: 2C · Ultragaz · Semp
2
abaixo de 40%: RenoGrid · Alves Lima
422
tarefas para fechar 100% até quarta 30/09
Cliente | Feitas | % | Usinas pend. | Onde falta
RenoGrid | 4/34 | 12% | 2 | Colíder 2, Elias Fausto 1
Alves Lima | 3/12 | 25% | 1 | Morada Nova 1
Athon | 114/205 | 56% | 6 | Timon 1, Timon 2, Jacundá 1, Marabá 1 +2
Axis | 38/60 | 63% | 3 | Linhares 1, Marialva 1, Petrolina 3
Thopen | 568/822 | 69% | 22 | Altair 1, Aparecida do Taboado 1 e 2, Araçoiaba da Serra 2… +18
Sal Energia | 53/62 | 85% | 3 | Aquiraz 1 (Salvales), Cascavel 1 (Sunpower), Quixadá 1 (Hortina)
GD Energy | 35/41 | 85% | 2 | Sol do Norte 1, Sol do Norte 2
Greenyellow | 17/18 | 94% | 1 | Castelo do Piauí 1
2C | 44/44 | 100% | 0 | -
Ultragaz | 29/29 | 100% | 0 | -
Semp | 15/15 | 100% | 0 | -
Teste de ritmo: 422 tarefas em 2 dias úteis dá ~211/dia, o triplo do ritmo normal: decidir HOJE o que fecha até quarta e o que será justificado; quinta 01/10 começa a emissão da MPM de outubro.

## Slide 8
PCM - ANUAIS E SEMESTRAIS
MPA e MPS: abertas e vencidas por cliente
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
29
OS de MPA abertas
28
MPA já vencidas
7
OS de MPS abertas
7
MPS vencidas (todas Thopen)
MPS: 7 abertas / 7 vencidas, todas Thopen; mais antiga OS 8401 · Araçoiaba da Serra 1 · 88d
Cliente | MPA ab/venc | MPA mais antiga | Onde | Criticidade | Observações
Thopen | 13 / 13 | OS 8466 · Mandaguaçu 1 · 88d | Araçoiaba da Serra 1, Araçoiaba da… +16 | Crítico | Mandaguaçu 1: 25/08/2026: Auxílio na semana do dia 24/08 foi inviabilizado pela Thopen, e será…
Axis | 6 / 5 | OS 7103 · Petrolina 2 · 111d | Marialva 1, Petrolina 2 +2 | Crítico | Petrolina 2: 01/09/2026: Desligamento remarcado para o dia 10/09/2026, feito pelo Caio da Axis.
RenoGrid | 5 / 5 | OS 10245 · Colíder 2 · 44d | Colíder 2, Crateús 1 +3 | Muito Crítico | Colíder 2: 01/09/2026: Adriano apresentou problemas relacionados à mobilização de ônibus.
Greenyellow | 3 / 3 | OS 8796 · Cedro 1 · 86d | Cedro 1, Cedro 2 +1 | Crítico | Cedro 1: 25/08/2026: Foi feita eunião de alinhamento com o técnico Leonardo Dias dia 20/08…
2C | 1 / 1 | OS 13184 · Tupi Paulista 1 · 19d | Tupi Paulista 1 e 2 | Alto | -
Ultragaz | 1 / 1 | OS 10322 · Ibirapuã 2 · 38d | Ibirapuã 2 | Alto | Ibirapuã 2: 25/08/2026: MPA em execução
Criticidade e observações: Gerencial - PCM_2026_R00, aba MPAS (usina mais crítica de cada cliente) · 28/09.

## Slide 9
PCM - HANDOVER
Handover: pendências de entrada de usina
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
15
OS de handover abertas (todas Thopen)
16
usinas com handover aberto
16
já passaram da data
72d
a mais antiga (Coração 1 e 2)
Usina | OS | Tarefas | Escopo mais antigo | Programada | Idade
Coração 1 e 2 | OS 9534 | 18 | PPCI | 17/07 | 72d
Colorado 1 | OS 10607 | 29 | Transformador de Potência | 06/08 | 52d
Diamantino 1 | OS 10971 | 14 | INFRAESTRUTURA | 10/08 | 48d
Guatambú 1 | OS 10829 | 56 | Sistema de Supervisório | 12/08 | 46d
Caicó | OS 11557 | 3 | PPCI | 25/08 | 33d
Santo Antônio da Platina 1 | OS 12876 | 53 | Ar Condicionado | 08/09 | 19d
Santo Antônio da Platina | OS 12876 | 9 | Sistema de Supervisório | 08/09 | 19d
Rodrigues 2 | OS 12996 | 16 | Sistema de Supervisório | 09/09 | 18d
Pharmas 2 | OS 12900 | 23 | Transformador de Potência | 14/09 | 13d
Canarana 1 | OS 13623 | 22 | Trackers | 15/09 | 12d
Pharmas 3 | OS 12901 | 23 | Transformador de Potência | 15/09 | 12d
Cipó Guaçu | OS 13633 | 33 | FOSSA SEPTICA | 16/09 | 11d
Pharmas 4 | OS 12902 | 23 | Transformador de Potência | 17/09 | 10d
Canarana 2 | OS 13624 | 25 | Nobreak e Banco de Baterias | 21/09 | 6d
Alvares Machado | OS 13758 | 27 | Transformador de Potência | 22/09 | 5d
Assis Chateaubriand | OS 13835 | 61 | Nobreak e Banco de Baterias | 24/09 | 3d
OS 12876 atende duas classificações de Santo Antônio da Platina: 16 linhas para 15 OS.

## Slide 10
PCM - BACKLOG
O estoque antigo por supervisor: 78 OS há +30 dias (32 corretivas)
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
Pedro Candido
23 OS
OS 8338 95d · Timon 1
OS 8466 88d · Mandaguaçu 1
OS 8830 87d · Timon 1
OS 9442 75d · Marialva 1
OS 9489 74d · Céu Azul 1
OS 9602 69d · Mandaguaçu 1
OS 9915 66d · Mandaguaçu 1
OS 10185 55d · Cidade Gaúcha 1
OS 10790 48d · Mandaguaçu 1
OS 11016 46d · Guatambú 1
OS 10169 41d · Santarém 1 e 2
OS 11524 39d · Matões 2
OS 11791 34d · Coração 1 e 2
OS 11790 34d · Coração 1 e 2
OS 11789 34d · Coração 1 e 2
OS 11788 34d · Coração 1 e 2
OS 11775 34d · Céu Azul 1
OS 11774 34d · Céu Azul 1
OS 11773 34d · Céu Azul 1
OS 11772 34d · Céu Azul 1
OS 11771 34d · Céu Azul 1
OS 11784 33d · Colorado 1
OS 12311 31d · Timon 2
Fred Alexandrino
17 OS
OS 8626 80d · Topázio (Matão 2)
OS 9723 69d · Topázio (Matão 2)
OS 10016 65d · Boa Esperança do Su
OS 10149 62d · Sete Lagoas 2
OS 10297 60d · Araputanga 1
OS 10245 44d · Colíder 2
OS 11483 39d · Aquiraz 2 (Carosa)
OS 11482 39d · Aquiraz 1 (Salvales
OS 11512 37d · Crateús 1
OS 12153 32d · Nova Xavantina 2
OS 12152 32d · Nova Xavantina 2
OS 12149 32d · Nova Xavantina 2
OS 12066 32d · Aquiraz 2 (Carosa)
OS 12065 32d · Aquiraz 1 (Salvales
OS 12290 31d · Nova Xavantina 2
OS 12289 31d · Nova Xavantina 1
OS 12064 31d · Cascavel 1 (Sunpowe
Vitor Valadares
11 OS
OS 7103 111d · Petrolina 2
OS 7104 103d · Petrolina 3
OS 9456 74d · Petrolina 2
OS 9865 70d · Vertentes 2
OS 9864 70d · Vertentes 2
OS 9863 70d · Vertentes 2
OS 11120 46d · Petrolina 2
OS 10889 43d · Vertentes 2
OS 10322 38d · Ibirapuã 2
OS 11454 37d · Tucano 1
OS 12316 31d · Petrolina 3
Camila Viana
10 OS
OS 9058 74d · Marabá 1
OS 10195 60d · Marabá 1
OS 11503 52d · Aparecida do Taboad
OS 10861 46d · Aparecida do Taboad
OS 10885 45d · Brodowski 1
OS 10810 45d · Tanabi 1
OS 10809 45d · Fernandópolis 1
OS 12193 32d · Marabá 2
OS 12192 32d · Marabá 2
OS 11520 32d · Tanabi 1
Danuth Fernandes
7 OS
OS 8401 88d · Araçoiaba da Serra
OS 10157 62d · Piracicaba 1
OS 10189 55d · Araçoiaba da Serra
OS 10636 53d · Araçoiaba da Serra
OS 10635 53d · Araçoiaba da Serra
OS 11318 41d · Fazenda Limão 1
OS 11358 32d · Piracicaba 1
Sem cluster
7 OS
OS 8859 86d · Marabá 2
OS 8858 86d · Marabá 2
OS 8853 86d · Marabá 2
OS 8852 86d · Marabá 2
OS 9718 69d · Guajirú 1
OS 9717 69d · Guajirú 1
OS 10460 55d · Embu Guaçu 1
Marcelo Martineli
3 OS
OS 8796 86d · Cedro 1
OS 8799 82d · Cedro 2
OS 8783 69d · Demerval Lobão 1

## Slide 11
PCM - SEMANA 40
Nossos desafios: o combinado da segunda
Semana 40 - 28/09 a 02/10 - PCM Grid Co.
1
Fechar a MPM de setembro até quarta 30/09:
422 tarefas em 2 dias úteis; foco em RenoGrid (12%), Alves Lima (25%) e nas 22 usinas pendentes da Thopen; o que não fechar, justificar e registrar hoje.
2
Emitir a MPM de outubro na quinta 01/10:
gerar os planos no Fracttal para todas as usinas ativas e conferir as recém-mobilizadas antes de gerar.
3
Entender a alta de corretivas da Thopen:
de 58 para 83 abertas e de 8 para 19 com +30 dias em uma semana; Barretos 1 e Céu Azul 1 lideram; separar entrada nova real de reclassificação na programação de hoje.
4
Zerar as MPA vencidas mais antigas:
Petrolina 2 (Axis, 111d, Vitor Valadares): encerrar o ciclo dos ensaios; Mandaguaçu 1 (88d, Pedro Candido), Cedro 1/2 (86d, Marcelo Martineli) e as 5 da RenoGrid (Muito Crítico, Fred Alexandrino).
5
Decidir as 7 MPS vencidas da Thopen:
a mais antiga é a SPDA de Araçoiaba da Serra 1 (88d, Danuth Fernandes): faz, reprograma ou cancela.
6
Destravar os handovers mais antigos:
Coração 1 e 2 (72d), Colorado 1 (52d), Diamantino 1 (48d) e Guatambú 1 (46d, 56 tarefas); plano por usina no slide 9.
7
Fechamento na sexta:
na sexta (02/10) revisamos estes pontos com os dados novos da API: o que fechou, o que ficou.